## Cronograma
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO-IDT
RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad | Compromisos | Fecha | Área Responsable | Estado
1. Construcción de la Estrategia de Rendición de cuentas | Habilitar correo electrónico para propuestas de temas a tratar y recibo de PQRS. | 2017-09-28 | Oficina Asesora de Planeación | 100% Se habilitó correo rendiciondecuentas2017@idt.gov.co
| Diseñar BANNERS y piezas comunicativas de invitación y convocatoria para página web y redes sociales. | 2017-10-30 | Comunicaciones | Se elaboró propuesta, para iniciar la divulgación de la rendición de cuentas de la entidad, la cual fue publicada en la página web
| Definir el nombre de la estrategia. | 2017-10-30 | Comunicaciones
| Determinar formato de divulgación: grabación de audio y video o streaming en página web o relator; web y redes sociales. (Debe quedar registro para la entidad y subirse a la página WEB) | 2017-11-15 | Comunicaciones
| Definir presentador y/o moderador | 2017-11-15 | Comunicaciones | Propuesta William Heredia-Sub. Promoción y Mercadeo
| Determinar agenda de la rendición: *Orden de intervenciones de la rendición: Director, presentadora/moderadora, Subdirectores y Asesores, invitados, grupos de interés, ciudadanos *Coordinación de preguntas e intervenciones de la ciudadanía y grupos de interés. (Espacio de participación Ciudadana y Control Social), en este se presentan experiencias y apoyo que ha tenido el IDT con los diferentes actores). *Sesión de preguntas | 2017-11-15 | Comunicaciones
2. Definir, sitio, hora y fecha | Realizar las gestiones para conseguir el sitio y definir hora y fecha de la realización de la Rendición de Cuentas. | 2017-10-24 | Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
| Visitar el sitio del ejercicio de Rendición de Cuentas para definir logística: ubicación, sonido, proyección de presentación, videos y demás ayudas audiovisuales. Background, Skyline, refrigerios, acomodación de asistentes, ingreso y registro; entrega de material promocional. etc. | 2017-11-20 | Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario y Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación
3. Definir los diferentes grupos de interés que participaran en el ejercicio de rendición de cuentas | Definir listado de invitados a rendición de cuentas | 2017-10-30 | Subdirección de Gestión de Destino y Subdirección de Promoción y Mercadeo.
| Enviar invitaciones y confirmar asistencia. | 2017-11-01
| Elaborar lista de asistencia para registro de invitados. | 2017-11-24
4. Elaborar presentación | Enviar información para elaboración de presentación rendición de cuentas | 2017-11-17 | Todas la áreas
| Realizar la presentación teniendo en cuentas los temas establecidos para el ejercicio de rendición de cuentas | 2017-11-20 | Oficina Asesora de Planeación
| Definir el diseño de la presentación. | 2017-11-24 | Comunicaciones
| Elaborar informe de gestión de la Rendición de Cuentas con todos los elementos y la evaluación. | 2017-12-20 | Oficina Asesora de Planeación,
| Evaluación de la jornada. | 2017-12-20 | Oficina Asesora de Planeación