## BASE GENERAL
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [22 empty] | Código: EI-F16
Versión: 6
Fecha: 30/01/2023
ETAPA DE FORMULACIÓN | [17 empty] | SEGUIMIENTO AUTOCONTROL/ AUTOEVALAUCIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LAS ACCIONES |  |  | Q DE REPROGRAMACIÓN | SEGUIMIENTO EFICACIA Y EFECTIVIDAD -ASESORIA CONTROL INTERNO
No. | PROCESO | DEPENDENCIA | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN | FECHA DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | TEMA PROBLEMA | SE NECESITA ACTUALZAR RIESGO / OPORTUNIDAD |  | CAUSA(S) | ACCIÓN(ES) | TIPO DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | INDICADOR (FORMULA) | META | FECHA SEGUIMIENTO | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO (Avances / Evidencias) | ESTADO DE LA ACCIÓN |  | FECHA DE REVISIÓN | NOMBRE DEL AUDITOR | DESCRIPCION DEL ANALISIS DE LA EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCION
[8 empty] | SI / NO | INDIQUE EL RIESGO
GIT-AC18 | Gestión de Información Inteligencia y DTI | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa) | AUDITORÍA INTEGRAL (GESTIÓN Y SIG MIG) | 2020-04-07 | Deficiencia e inconsistencia en la información registrada en el SECOPII, en el contrato 115 de 2019 | Supervisión | No | N/a | Desconocimiento por parte del supervisor de las obligaciones establecidas en el manual del supervisión. | 1. Solicitar al proceso GJC la verificacion de acciones a realizar en Secop I y Secop II para el cumplimiento de las formalidades establecidas, como calidad, confiabilidad de la información, que trata la Ley de Transparencia | Corrección | Lider del proceso GIT Lider técnico GIT | 2021-05-01 | 2021-12-30 | N° de respuestas recibidas por parte de GJC/ N° Solicitudes realizadas | 100% | 2021-09-23 | 19/05/2021: Se remitió correo a la OAJ la verificación de acciones a realizar en Secop I y Secop II para el cumplimiento de las formalidades establecidas, como calidad, confiabilidad de la información, que trata la Ley de Transparencia. Se adjunta archivo de la revisión realizada. 23/09/2021: Seremitió correo a la OAJ la verificación de acciones a realizar en Secop II del año 2019 para el cumplimiento de las formalidades establecidas, como calidad, confiabilidad de la información, que trata la Ley de Transparencia. Se adjunta archivo de la revisión realizada. 06/12/2021: Se realiza revisión en secop contratos 2019 y se carga documentación faltante. Soporte archivo "Documentos cargados en Secop 2019" y validación en página. Para el contrato No 115 se sube nota aclaratoria para dar trazabilidad. Soporte "Nota acalaratoria" y validación en página. | Terminada |  | 2022-04-25 | YERSON MOJICA | 25/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo realizó la solicitud por medio de correo a la OAJ frente la verificación de acciones a realizar en Secop I y Secop II para el cumplimiento de las formalidades establecidas, como calidad, confiabilidad de la información. Como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora remiten soportes de correo elctronico y matriz de revisión de contratos. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | Evaluada por la OCI
GIT-AC18 | Gestión de Información Inteligencia y DTI | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa) | AUDITORÍA INTEGRAL (GESTIÓN Y SIG MIG) | 2020-04-07 | Deficiencia e inconsistencia en la información registrada en el SECOPII, en el contrato 115 de 2019 | Supervisión | No | N/a | Desconocimiento por parte del supervisor de las obligaciones establecidas en el manual del supervisión. | 2. Desarrollar el plan de trabajo definido en caso de que aplique | Corrección | Lider del proceso GIT Lider técnico GIT | 2021-05-01 | 2021-12-30 | Desarrollo del plan de trabajo definido | 100% | 2021-09-23 | 23/09/2021: Se define a través de correo electrónico reunión para revisar las actividades el 07/10/2021 | Terminada |  | 2022-04-29 | YERSON MOJICA | 25/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo realizó Sensibilización Supervisión Contractual, Resolución No 001 de enero del 2020 “Por la cual se adopta el manual de supervisión e interventoría”. Se adjunta Acta 091 dónde se trazó el plan de trabajo y los archivos en excel correspondientes a las revisiones Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | Evaluada por la OCI
GIT-AC18 | Gestión de Información Inteligencia y DTI | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa) | AUDITORÍA INTEGRAL (GESTIÓN Y SIG MIG) | 2020-04-07 | Deficiencia e inconsistencia en la información registrada en el SECOPII, en el contrato 115 de 2019 | Supervisión | No | N/a | Desconocimiento por parte del supervisor de las obligaciones establecidas en el manual del supervisión. | 1. Solicitar al proceso GJC socialización del manual de supervisión | Acción correctiva | Lider del proceso GIT Lider técnico GIT | 2021-05-01 | 2021-12-30 | No de sensibilizaciones en las que se participó/ No de sensibilizaciones solicitadas | 100% | 2021-05-19 | 19/05/2021: Se solicitó al proceso GJC socialización del manual de supervisión. 06/12/2021: Se solicita al proceso GJC socialización del manual de supervisión por cambio de Asesor de Observatorio de Turismo | Terminada |  | 2022-04-25 | YERSON MOJICA | 25/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo realizó la solicitud de programación de socialización, y la socialización del manual de supervisión. Como evidencias del cumplimiento de la acción de mejora remiten soportes de correo elctronico y acta de reunión de la realización de la socialización. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | Evaluada por la OCI
GIT-AC18 | Gestión de Información Inteligencia y DTI | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa) | AUDITORÍA INTEGRAL (GESTIÓN Y SIG MIG) | 2020-04-07 | Deficiencia e inconsistencia en la información registrada en el SECOPII, en el contrato 115 de 2019 | Supervisión | No | N/a | Desconocimiento por parte del supervisor de las obligaciones establecidas en el manual del supervisión. | 2. Realizar mediante acta seguimiento semestral a las publicaciones de la información en SecopII y en caso de ser necesario trasladar acciones a quien corresponda | Acción correctiva | Lider del proceso GIT Lider técnico GIT | 2021-05-01 | 2022-12-30 | No de seguimientos realizados en el año/ No de seguimientos programados en el año | 100% |  | 28/02/2023: Acta No 03 Acción correctiva, revisión en secop contratos 2019,2020,2021. 15/12/2022: Acta No 02 Acción correctiva, revisión en secop contratos 2021 28/09/2022: Acta No 01 Acción Correctiva, revisión en Secop contratos 2019 y 2020 | Reprogramada | 1 | 2023-04-25 | ALEXANDER VILLALOBOS | 24/04/2022: Seguimiento realizado por Alexander Villalobos, de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias registradas en el drive de PMP.https://drive.google.com/drive/folders/1dfMpKH_XcXOSioIQDeOwS41tDr7q5u8o Se observa la realización de tres actas: 1. 28/09/2022: Acta No 01 Acción Correctiva, revisión en Secop contratos 2019 y 2020 2. 15/12/2022: Acta No 02 Acción correctiva, revisión en secop contratos 2021 3. /02/2023: Acta No 03 Acción correctiva, revisión en secop contratos 2019,2020,2021.2022 De acuerdo a lo anterior, se evidencia la eficacia al cumplir con la actividad programada y se evidencia su efectividad al llevar a cabo reuniones periódicas de seguimiento a las publicaciones de la información en Secop II 25/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo no sescribio las actas de seguimiento semestral a las publicaciones de la información en SecopII y en caso de ser necesario trasladar acciones a quien corresponda. Es decir, no se realizó lo estipulado en la acción de mejora, adiconal, no es posible medir la efectividad de la aciión conforme lo establecido en el idicados de la misma. Por lo anterior se evalua como incumplida y es necesario reprogramar la misma, | Evaluada por la OCI
DE-AC37 | Gestión SIG | Subdirección de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Informe de auditoría interna SIG MIPG | 15/10/21 | La Política del Sistema Integrado de Gestión establecida por la entidad es "El Instituto Distrital de Turismo está comprometido con promover a Bogotá como un destino turístico por excelencia y sostenible, a través de productos y servicios que cumplan con los estándares de calidad y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que conlleven al mejoramiento armónico de los procesos, con resultados eficientes y transparentes, logrando la mejora continua en pro de la calidad de vida de la ciudadanía y de los actores de la cadena de valor", la cual se encuentra disponible para consulta en la página web y la Intranet. Dicha política no incluye un compromiso con la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, ni un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos | Actualización Documentos del SIG | No | N/a | No se programó seguimiento oportuno a la revisión de la política del SIG. | Realizar la revisión y ajuste de la política del SIG | Corrección | Profesional SIG - OAP Profesional PIGA- OAP | 2021-10-19 | 2021-10-20 | Acta de reunión de revisión política del SIG vigencia 2021 | 1 |  |  |  |  | 2021-12-10 | Gilberto Poveda V | En seguimiento efectuado , a fin de establecer el cumplimiento de la Revisión de la Política de SIG vigencia 2021, se evidencio por el proceso, que en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la aprobación y a la modificación a la Política SIG calendada 28 del octubre de 2021, se aporta el texto aprobado, situación que permite dilucidar la eficiencia de la acción; así mismo el proceso reporta que los cambios impresos se socializan en la página intranet de la Entidad, en la que se puede detallar el compromiso con la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y el compromiso de cumplir con los requisitos legales; lo cual se observa en consulta a https://intranet.idt.gov.co/politica-del-sistema-integrado-de-gestion; así las cosas estaría cumplida la acción y la socialización concluye su efectividad, siendo así meritorio el cierre de la acción. | Evaluada por la OCI
DE-AC37 | Gestión SIG | Subdirección de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Informe de auditoría interna SIG MIPG | 15/10/21 | La Política del Sistema Integrado de Gestión establecida por la entidad es "El Instituto Distrital de Turismo está comprometido con promover a Bogotá como un destino turístico por excelencia y sostenible, a través de productos y servicios que cumplan con los estándares de calidad y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que conlleven al mejoramiento armónico de los procesos, con resultados eficientes y transparentes, logrando la mejora continua en pro de la calidad de vida de la ciudadanía y de los actores de la cadena de valor", la cual se encuentra disponible para consulta en la página web y la Intranet. Dicha política no incluye un compromiso con la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, ni un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos | Actualización Documentos del SIG | No | N/a | No se programó seguimiento oportuno a la revisión de la política del SIG. | Programar en el plan de acción de MIPG la revisión y ajuste (si aplica) de la política del SIG para cada vigencia | Corrección | Profesional SIG - OAP Profesional PIGA- OAP | 2021-10-19 | 2023-03-31 | Acta de reunión de revisión política del SIG vigencia 2021 | 1 | 2023-04-11 | 11/04/2023: En el mes de marzo se realiza mesa de trabajo con los profesionales del equipo de MIPG con la finalidad de revisar la politica del SIG. Evidencia: Acta del 27 de marzo de 2023 | Terminada | 1 | 2023-04-24 | SANTIAGO AVILES | 24/04/2023: Seguimiento realizado por Santiago Aviles Huertas, conforme a las evidencias vinculadas al Drive : https://drive.google.com/drive/folders/13xvKrT1uqvjcAs0tsnQdmsrijdzehoYF?usp=share_link Se observa el Acta "Revisión de la Política del Sistema Integrado de Gestión". la Subdirección de Planeación en el documento revisa que la política cumple con los requisitos establecidos en la en las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015 razón por la cual para la vigencia 2023 no se actualizará la Política SIG. Asi mismo se observa la programación en el plan de acción MIPG del 2023. Seguimiento realizado por Natalia Tamayo el 07/10/2022, conforme a las evidencias vinculadas al Drive : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EJXWUV-X7nXItzGXgMfH0W4dJnnkH7dv. Se observa el Acta No. 55 "Revisión de la Política del Sistema Integrado de Gestión". la Oficina Asesora de Planeación en el documento revisa que la política cumple con los requisitos establecidos en la normatividad, razón por la cual para el 2022 no se actualizará la Política SIG. De igual forma se evidencia la acción programar en el plan de acción MIPG la actividad . Se sugiere el cierre de la acción En seguimiento efectuado , a fin de establecer el cumplimiento de la Revisión de la Política de SIG vigencia 2021, se evidencio por el proceso, que en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la aprobación y a la modificación a la Política SIG calendada 28 del octubre de 2021, se aporta el texto aprobado, situación que permite dilucidar la eficiencia de la acción; así mismo el proceso reporta que los cambios impresos se socializan en la página intranet de la Entidad, en la que se puede detallar el compromiso con la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y el compromiso de cumplir con los requisitos legales; lo cual se observa en consulta a https://intranet.idt.gov.co/politica-del-sistema-integrado-de-gestion; así las cosas estaría cumplida la acción y la socialización concluye su efectividad, siendo así meritorio el cierre de la acción. | Evaluada por la OCI
DE-AC37 | Gestión SIG | Subdirección de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Informe de auditoría interna SIG MIPG | 15/10/21 | La Política del Sistema Integrado de Gestión establecida por la entidad es "El Instituto Distrital de Turismo está comprometido con promover a Bogotá como un destino turístico por excelencia y sostenible, a través de productos y servicios que cumplan con los estándares de calidad y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que conlleven al mejoramiento armónico de los procesos, con resultados eficientes y transparentes, logrando la mejora continua en pro de la calidad de vida de la ciudadanía y de los actores de la cadena de valor", la cual se encuentra disponible para consulta en la página web y la Intranet. Dicha política no incluye un compromiso con la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, ni un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos | Actualización Documentos del SIG | No | N/a | No se programó seguimiento oportuno a la revisión de la política del SIG. | Llevar para aprobación a comité de Gestión y Desempeño el ajuste a la política del SIG | Corrección | Profesional SIG - OAP Profesional PIGA- OAP | 2021-10-25 | 2021-10-29 | Acta de comité de gestión y desempeño aprobando la Política SIG | 1 |  |  |  |  | 2021-12-10 | Gilberto Poveda V | En seguimiento efectuado , a fin de establecer el cumplimiento de la Revisión de la Política de SIG vigencia 2021, se evidencia por el proceso, que en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la aprobación y a la modificación a la Política SIG calendada 28 del octubre de 2021, se aporta el texto aprobado, situación que permite dilucidar la eficiencia de la acción; así mismo el proceso reporta que los cambios impresos se socializan en la página intranet de la Entidad, en la que se puede detallar el compromiso con la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y el compromiso de cumplir con los requisitos legales; lo cual se observa en consulta a https://intranet.idt.gov.co/politica-del-sistema-integrado-de-gestion; así las cosas estaría cumplida la acción y la socialización concluye su efectividad, siendo así meritorio el cierre de la acción. | Evaluada por la OCI
DE-AC38 | Gestión SIG | Subdirección de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Informe de auditoría interna SIG MIPG | 2021-10-15 | La entidad cuenta con el documento "Plan de emergencias del Instituto Distrital de Turismo", actualizado en mayo de 2021 por ARL POSITIVA. No se han planificado acciones para la respuesta a todas las situaciones de emergencia identificadas en el PIGA (8.2a), a saber: Emisión o vertimiento de residuos peligrosos (Luminarias, cartuchos, tóner, envases de pintura, estopas contaminadas, envases de desinfectante, envases de detergentes), proliferación de vectores, Fugas de agua, Obstrucción en la red sanitaria, Disposición inadecuada de residuos sólidos. De la misma manera, no se ha puesto a prueba las acciones de respuesta planificada para derrame o fuga de hidrocarburos (8.2d). | Actualización Documentos del SIG | No | N/a | Falta de planificación al seguimiento de la totalidad de acciones asociadas del Plan de emergencias de la entidad de conformidad con la norma ISO 14001 | Actualizar el plan de emergencias en lo relativo al en el PIGA numeral (8.2a) | Corrección | Profesional PIGA- OAP | 2021-10-25 | 2021-11-30 | Plan de emergencias actualizado | 1 |  |  |  |  | 2021-12-10 | Gilberto Poveda V | En seguimiento a la acción, el equipo auditor verifica en el Drive, herramienta como depositario de las evidencias de las acciones, en la cual se observa el Plan de Emergencia actualizado a 20 de octubre de 2021, tal como se establece en el indicador, lo que permite establecer la eficiencia de la acción, adicionalmente el proceso gestiona lo pertinente a la socialización y publicidad del Plan de Emergencia, al consultar la Intranet en el Link chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fintranet.idt.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FPLAN-DE-EMERGENCIAS-INSTITUTO-DISTRITAL-DE-TURISMO.pdf&clen=3022928&chunk=true ; y al efectuar una revisión al documento se encuentra en su página No. 75 Cuan se presente situaciones "en caso de manejo de químicos y manipulación de residuos peligrosos, activar el siguiente Procedimiento Operativo Normalizado (Pon)" entre otras situaciones de emergencia identificadas en el PIGA Numeral 8,2a; evidenciado lo anterior es perceptible que la acción es efectiva, considerándose cumplida, permitiéndose su cierre. | Evaluada por la OCI
DE-AC38 | Gestión SIG | Subdirección de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Informe de auditoría interna SIG MIPG | 2021-10-15 | La entidad cuenta con el documento "Plan de emergencias del Instituto Distrital de Turismo", actualizado en mayo de 2021 por ARL POSITIVA. No se han planificado acciones para la respuesta a todas las situaciones de emergencia identificadas en el PIGA (8.2a), a saber: Emisión o vertimiento de residuos peligrosos (Luminarias, cartuchos, tóner, envases de pintura, estopas contaminadas, envases de desinfectante, envases de detergentes), proliferación de vectores, Fugas de agua, Obstrucción en la red sanitaria, Disposición inadecuada de residuos sólidos. De la misma manera, no se ha puesto a prueba las acciones de respuesta planificada para derrame o fuga de hidrocarburos (8.2d). | Actualización Documentos del SIG | No | N/a | Falta de planificación al seguimiento de la totalidad de acciones asociadas del Plan de emergencias de la entidad de conformidad con la norma ISO 14001 | Programar para cada vigencia en el plan de acción de MIPG (Talento Humano) el seguimiento a las acciones a realizar dentro del Plan de emergencias de la entidad | Acción correctiva | Profesional PIGA- OAP | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Informe semestral de los resultados del seguimiento al Plan de emergencias de la entidad | 1 | 2023-04-10 | 10/04/2023 Se realizaron dos (2) informes de seguimiento al Plan de Emergencias del instituto. Este Plan de Emergencias se encuentra actualizado durante la vigencia 2022, teniendo en cuenta el cambio a la nueve sede del Instituto. Nota: Se solicita dar cierre a esta actividad toda vez que esta actividad ya se realzo. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eiReYB5wqQTYPRIDRLNEUuUTOzpG13q2 | Terminada |  | 2023-04-24 | SANTIAGO AVILES | 24/04/2023 Seguimiento realizado por Santiago Aviles Huertas, conforme a las evidencias vinculadas al Drive : https://drive.google.com/drive/folders/1U5O9smGmWRiNV_Eck0SEIZi9eYreiopV?usp=share_link Se observa que el informe "Plan de Emergencias Instituto Distrital de Turismo", busca Establecer las autoridades, responsabilidades y funciones que deben asumir la Dirección y todos los colaboradores del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO para la implementación del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias. Por otra parte, se observa el informe “Seguimiento Plan de Emergencias año 2022”. El cual relaciona las acciones realizadas para dar cumplimiento al proceso de Direccionamiento Estratégico asociado a la respuesta de emergencias ambientales durante el año 2022. Las evidencias anexadas por el proceso se encuentran acorde a la acción a realizar y cumple con los requisitos para cerrar la misma. | Evaluada por la OCI
DE-AC38 | Gestión SIG | Subdirección de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Informe de auditoría interna SIG MIPG | 2021-10-15 | La entidad cuenta con el documento "Plan de emergencias del Instituto Distrital de Turismo", actualizado en mayo de 2021 por ARL POSITIVA. No se han planificado acciones para la respuesta a todas las situaciones de emergencia identificadas en el PIGA (8.2a), a saber: Emisión o vertimiento de residuos peligrosos (Luminarias, cartuchos, tóner, envases de pintura, estopas contaminadas, envases de desinfectante, envases de detergentes), proliferación de vectores, Fugas de agua, Obstrucción en la red sanitaria, Disposición inadecuada de residuos sólidos. De la misma manera, no se ha puesto a prueba las acciones de respuesta planificada para derrame o fuga de hidrocarburos (8.2d). | Actualización Documentos del SIG | No | N/a | Falta de planificación al seguimiento de la totalidad de acciones asociadas del Plan de emergencias de la entidad de conformidad con la norma ISO 14001 | Realizar las pruebas de respuesta planificada para derrame o fuga de hidrocarburos | Corrección | Profesional PIGA- OAP | 2021-10-25 | 2021-11-15 | Informe resultado de las pruebas realizadas | 1 |  |  |  |  | 2021-12-10 | Gilberto Poveda V | En revisión a las evidencias aportadas por el proceso, se evidencia pantallazos de capacitación, mediante ilustración de diapositivas igualmente aportadas, así como la entrega de los Kits de derrames calendada el 30 de noviembre de 2021, entregados a los conductores como potenciales actores de la contingencia , lo que evidencia la eficiencia de la acción, a su vez se efectúan pruebas de respuesta planificada para derrame o fuga de hidrocarburos, quedando en registro fotográfico y la utilización de los Kits de derrames, quedando capacitados para una eventual emergencia; permitiendo concluir la efectividad de la acción y consecuencia considerarse cumplida y permitir el cierre de la misma. | Evaluada por la OCI
OJ-AC58 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría Interna al interior del proceso de Gestión Jurídica y Contractual | 2022-11-16 | Observación - Plan de acción 2022: Una vez revisadas las evidencias de la acción número cuatro (4) del Plan de Acción MIPG 2022, se observa la carencia de los memorandos y los envíos con la información de los procesos de contratación del Plan Anual de Adquisiciones - PAA correspondiente a los meses marzo, septiembre y octubre de 2022; incumpliendo así lo programado en el Plan de Acción de la vigencia 2022. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/a | Falta de interpretación o mala estructuración literaria de la actividad del plan de acción MIPG del proceso de Gestión Jurídica, entre los tiempos del reporte (ejecución) y los tiempos de entrega y/o envió y/o radicación y/o información del reporte del mes inmediatamente anterior. | Solicitar a la Subdirección de Planeación el ajuste de la estructuración literaria de la actividad, en el cual se debe enviar memorando, cuadro y matriz de seguimiento de forma mensual a las diferentes áreas, dentro de los tres (03) primeros días habiles del mes siguientes de acuerdo con la fecha estimada de inicio de los procesos de selección en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA. | Acción correctiva | Jefe Oficina Jurídica | 2022-11-23 | 2022-12-31 | Actividad ajustada en el plan de accion de MIPG | 1 | 2023-03-03 | 03/03/2023: Se evidencia que el pasado 29 de noviembre de 2022, se solicitó por correo a la Subdirección de Planeación "En cumplimiento a la acción de corrección formulada dentro del Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual, resultado de la Auditoría de Gestión realizada por Control Interno, se solicita lo siguiente: "Solicitar a la Subdirección de Planeación el ajuste de la estructuración literaria de la actividad, en el cual se debe enviar memorando, cuadro y matriz de seguimiento de forma mensual a las diferentes áreas, dentro de los tres (03) primeros días hábiles del mes siguientes de acuerdo con la fecha estimada de inicio de los procesos de selección en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA" Por lo anterior, se considera que la acción tuvo cumplimiento del 100%. 05/04/2023: Como se reportó el pasado 3 de marzo de 2023, el día 29 de noviembre de 2022 se solicitó por correo a la Subdirección de Planeación "En cumplimiento a la acción de corrección formulada dentro del Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual, resultado de la Auditoría de Gestión realizada por Control Interno, se solicita lo siguiente: "Solicitar a la Subdirección de Planeación el ajuste de la estructuración literaria de la actividad, en el cual se debe enviar memorando, cuadro y matriz de seguimiento de forma mensual a las diferentes áreas, dentro de los tres (03) primeros días hábiles del mes siguientes de acuerdo con la fecha estimada de inicio de los procesos de selección en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA". Por lo que la Subdirección aprobó la solicitud y se realizó por parte de ellos la actualización en la Matriz del Plan de accion MIPG. Desde el proceso de Gestión Jurídica y Contractual esta acción se encuentra cumplida. 10/02/2023: Se evidencia que el pasado 29 de noviembre de 2022, se solicitó por correo a la Subdirección de Planeación "En cumplimiento a la acción de corrección formulada dentro del Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual, resultado de la Auditoría de Gestión realizada por Control Interno, se solicita lo siguiente: "Solicitar a la Subdirección de Planeación el ajuste de la estructuración literaria de la actividad, en el cual se debe enviar memorando, cuadro y matriz de seguimiento de forma mensual a las diferentes áreas, dentro de los tres (03) primeros días hábiles del mes siguientes de acuerdo con la fecha estimada de inicio de los procesos de selección en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA" Por lo anterior, se considera que la acción tuvo cumplimiento del 100%. 10/02/2023: Se evidencia que el pasado 29 de noviembre de 2022, se solicitó por correo a la Subdirección de Planeación "En cumplimiento a la acción de corrección formulada dentro del Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual, resultado de la Auditoría de Gestión realizada por Control Interno, se solicita lo siguiente: "Solicitar a la Subdirección de Planeación el ajuste de la estructuración literaria de la actividad, en el cual se debe enviar memorando, cuadro y matriz de seguimiento de forma mensual a las diferentes áreas, dentro de los tres (03) primeros días hábiles del mes siguientes de acuerdo con la fecha estimada de inicio de los procesos de selección en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA" Por lo anterior, se considera que la acción tuvo cumplimiento del 100%.. | Terminada |  | 2023-04-24 | YECID PARDO VILLALBA | 24/04/2023 Seguimimiento Realizado por Yecyd Pardo Villalba, asesoría de Control Interno IDT, conforme a las evidencias remitidas vía Drive https://drive.google.com/drive/folders/1dfMpKH_XcXOSioIQDeOwS41tDr7q5u8o De acuerdo a las evidencias suministradas, se pudo evidenciar que el área solicitó el ajuste en el plan de acción de MIPG y efectivamente, se constató la realización del ajuste sugerido. La acción fue eficaz y eficiente. se sugiere el cierre de la acción . | Evaluada por la OCI

## Hoja1
Proceso | Dependencia | Origen | Tema Problema | Actualizar el Riesgo | Tipo de acción | Estado de la acción | Nombre del auditor | Estado de la acción
Evaluación Institucional | Direccion General | Resultado de auditorías (internas o externa) | Actualización Documentos del SIG | Si | Acción correctiva | En ejecución |  | Cerrada
Direccionamiento Estrategico y Planeación | Subdirección de Planeación | Seguimientos realizados por entes de control. | Actualización Sistema de Información | No | Corrección | Terminada |  | En ejecución
Gestión SIG | Oficina Jurídica | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la OCI | Capacitación | N/a | Mejora continua | Vencida |  | Evaluada por la OCI
Comunicaciones | Oficina Asesorá de Comunicaciones | Resultado de planes, programas y proyectos asignados | Seguimiento de actividades al interior del proceso |  | Acción preventiva | Reprogramada |  | Corte - En ejecución
Gestión de Información Inteligencia y DTI | Subdireccion de Desarrollo y Competitividad | Resultados de revisiones por la dirección al Sistema Integrado de Gestión -SIG. | Supervisión
Gestión de Desarrollo y Competitividad | Subdireccion de Mercadeo | Mapas de riesgos: institucional, por proceso y de corrupción. | Organización de Archivo
Gestión de Mercadeo Turistico | Subdireccion de Gestión Corporativa | El seguimiento al comportamiento de las salidas no conforme | Sistema de Información SI CAPITAL
Gestión de Talento Humano | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado del seguimiento al desempeño de los proveedores. | Otro
Gestión de Bienes y Servicios |  | Seguimiento a la matriz de cumplimiento legal.
Gestión Financiera |  | Los resultados de la medición de la satisfacción del cliente y partes interesadas.
Atención a la Ciudadania |  | El comportamiento de las peticiones, quejas y reclamos – PQRS.
Control Interno Disciplinario |  | Resultado del ejercicio de referenciación competitiva efectuada por los procesos.
Gestión Jurídica y Contractual |  | Desempeño de los indicadores de gestión
Gestión Documental |  | Resultado de las mediciones de la percepción de la satisfacción de los usuarios (aplica para procesos misionales).
Gestión Tecnologica |  | Ejercicios de autocontrol y autoevaluación.
Gestión de Talento Humano - SST |  | Otro

## Hoja2
ci2018