## BASE GENERAL
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [23 empty] | Código: EI-F16
Versión: 7
Fecha: 15/06/2023
ETAPA DE FORMULACIÓN | [17 empty] | SEGUIMIENTO AUTOCONTROL/ AUTOEVALAUCIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LAS ACCIONES |  |  | NUMERO REPROGRAMACIÓN | SEGUIMIENTO EFICACIA Y EFECTIVIDAD - ASESORIA CONTROL INTERNO
No. | PROCESO | DEPENDENCIA | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN | FECHA DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | TEMA PROBLEMA | SE REQUIERE ACTUALIZAR EL RIESGO Y/O CONTROLES |  | CAUSA(S) | ACCIÓN(ES) | TIPO DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | INDICADOR (FORMULA) | META | FECHA SEGUIMIENTO | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO (Avances / Evidencias) | ESTADO DE LA ACCIÓN |  | FECHA DE REVISIÓN | NOMBRE DEL AUDITOR | DESCRIPCION DEL ANALISIS DE LA EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN | LA ACCION FUE EFECTIVA | ESTADO DE LA ACCION
[8 empty] | SI / NO | DESCRIPCION DEL RIESGO IMPACTADO Y/O OPORTUNIDAD DE MEJORA
DE-AC49 | Direccionamiento Estrategico y Planeación | Subdirección de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Informe de auditoria interna de gestión | 2023-04-20 | Se observa que existen actividades dentro de los procedimientos, que no se encuentran debidamente documentadas o no se encuentra en detalle cómo se realizan. | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a | Falta de actualización de los procedimientos y formatos internos de FONDETUR | Realizar mesa de trabajo al interior del equipo para validad que todas las actividades que se realizan esten contempladas en los procedimientos | Corrección | Contratista encargado de planeación - FONDETUR | 2023-05-05 | 2023-06-30 | Mesa de trabajo realizada | 1 | 2023-07-10 | 10/07/2023 Se han realizado 3 mesas de trabajo, donde se ha capacitado al equipo FONDETUR en los procedimientos que se tiene controlados actualmente en el SGC, asi mismo y entendiendo la gestión que realiza actualemtne el equipo técnico de FONDETUR, se han realizado mesas de trabajo, donde se ha capacitado al equipo en como realizar la subsanación administrativa tanto en plataforma, como en la manera correcta de abordar y contactar al proponente |  |  | 2023-10-26 | SANTIAGO AVILES | 26/10/2023 Seguimiento realizado por Santiago Aviles. de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias reportadas por el proceso de Direccionamiento Estrategico y Planeación. No se reporta ninguna evidencia que den cumplimiento de la acción "Realizar mesa de trabajo al interior del equipo para validar que todas las actividades que se realizan esten contempladas en los procedimientos". De acuerdo a lo anterior, no se evidencia la eficacia de la acción, por tal motivo su estado es INCUMPLIDA, se recomienda reformular la acción con el fin de subsanar la causa raiz del hallazgo "Falta de actualización de los procedimientos y formatos internos de FONDETUR". | No | Acción Incumplida
DE-AC49 | Direccionamiento Estrategico y Planeación | Subdirección de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Informe de auditoria interna de gestión | 2023-04-20 | Se observa que existen actividades dentro de los procedimientos, que no se encuentran debidamente documentadas o no se encuentra en detalle cómo se realizan. | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a | Falta de actualización de los procedimientos y formatos internos de FONDETUR | Actualizar y publicar los procedimientos y formatos internos de FONDETUR en el SGC | Acción correctiva | Contratista encargado de planeación - FONDETUR | 2023-05-05 | 2023-06-30 | (Documentos actualizados y publicados / Total de documentos programados) x100 | 100% | 2023-07-10 | 10/07/2023 Se solicita reprogramar esta actividad, entendiendo que actualmente los procedimientos aun continuan en un estado de actualzación debido a que la plataforma de FONDETUR ha optimizado algunas actividades y se han realizado nuevos desarrollos. De igual manera el nuevo Asesor de FONDETUR solicito realizar algunos ajustes para algunas actividades de los procedimientos. Por tanto se requiere solicita una ampliación de tiempo hasta el 31 de agosto del 2023 para poder realizar los ajustes pertinentes y garantizar el correcto cumplimiento. |  |  | 2023-10-26 | SANTIAGO AVILES | 26/10/2023 Seguimiento realizado por Santiago Aviles. de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias reportadas por el proceso de Direccionamiento Estrategico y Planeación. No se reporta ninguna evidencia que den cumplimiento de la acción "Actualizar y publicar los procedimientos y formatos internos de FONDETUR en el SGC". De acuerdo a lo anterior, no se evidencia la eficacia de la acción, por tal motivo su estado es INCUMPLIDA, se recomienda reformular la acción con el fin de subsanar la causa raiz del hallazgo "Falta de actualización de los procedimientos y formatos internos de FONDETUR". | No | Acción Incumplida
DE-AC49 | Direccionamiento Estrategico y Planeación | Subdirección de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Informe de auditoria interna de gestión | 2023-04-20 | Se observa que existen actividades dentro de los procedimientos, que no se encuentran debidamente documentadas o no se encuentra en detalle cómo se realizan. | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a | Falta de actualización de los procedimientos y formatos internos de FONDETUR | Realizar la socialización de la documentación actualizada del equipo FONDETUR a toda la comunidad institucional | Acción correctiva | Contratista encargado de planeación - FONDETUR | 2023-06-30 | 2023-07-03 | (Socializaciones realizadas / socializaciones programadas) x100 | 100% |  |  |  |  | 2023-10-26 | SANTIAGO AVILES | 26/10/2023 Seguimiento realizado por Santiago Aviles. de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias reportadas por el proceso de Direccionamiento Estrategico y Planeación. No se reporta ninguna evidencia que den cumplimiento de la acción "Realizar la socialización de la documentación actualizada del equipo FONDETUR a toda la comunidad institucional". De acuerdo a lo anterior, no se evidencia la eficacia de la acción, por tal motivo su estado es INCUMPLIDA, se recomienda reformular la acción con el fin de subsanar la causa raiz del hallazgo "Falta de actualización de los procedimientos y formatos internos de FONDETUR". | No | Acción Incumplida
Note on AA5: En ejecución: La acción o medida propuesta para eliminar un hallazgo, está siendo implementada y se encuentra en proceso de ejecución dentro de los términos para su realización. Acción Abierta: Es una acción que ya fue evaluada por el auditor; no obstante, el resultado de la misma NO CUMPLE con los criterios de eficacia o efectividad , en tal sentido, la acción debe seguirse ejecutando hasta cumplir dichos criterios. Evaluada por la ACI: Las acciones del hallazgo que las origina, fueron evaluadas por el auditor, no obstante, su cierre formal está en cabeza del ente externo que generó el hallazgo o aún está pendiente del cumplimiento de alguna de las acciones contempladas dentro de un mismo hallazgo. Acción cerrada: Se refiere a una acción que ha sido implementada por completo; esto significa que se ha llevado a cabo con lo programado y se puede considerar que ha sido eficaz y efectiva.

## Hoja1 (hidden)
Proceso | Dependencia | Origen | Tema Problema | Se Tiene Clasificado el Riesgo | Tipo de acción | Q de Reprogramación | La accion fue efectiva | Estado de la acción | Estado de la acción
Evaluación Institucional | Direccion General | Resultado de auditorías (internas o externa). | Actualización Documentos del SIG | Si | Acción correctiva | 1 | Si | En ejecución | Cerrada
Direccionamiento Estrategico y Planeación | Subdirección de Planeación | Seguimientos realizados por entes de control. | Actualización Sistema de Información | No | Corrección | 2 | No | Terminada | En ejecución
Gestión SIG | Oficina Jurídica | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la ACI. | Capacitación | N/a | Mejora continua | Incumplida | N/A | Vencida | Evaluada por la ACI
Comunicaciones | Oficina Asesorá de Comunicaciones | Resultado de planes, programas y proyectos asignados. | Seguimiento de actividades al interior del proceso |  | Acción preventiva | N/A |  | Reprogramada | Abierta
Gestión de Información Inteligencia y DTI | Subdireccion de Desarrollo y Competitividad | Resultados de revisiones por la dirección al Sistema Integrado de Gestión -SIG. | Supervisión
Gestión de Desarrollo y Competitividad | Subdireccion de Mercadeo | Mapas de riesgos: institucional, por proceso y de corrupción. | Organización de Archivo
Gestión de Mercadeo Turistico | Subdireccion de Gestión Corporativa | El seguimiento al comportamiento de las salidas no conforme. | Sistema de Información SI CAPITAL
Gestión de Talento Humano | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado del seguimiento al desempeño de los proveedores. | Otro
Gestión de Bienes y Servicios |  | Seguimiento a la matriz de cumplimiento legal.
Gestión Financiera |  | Los resultados de la medición de la satisfacción del cliente y partes interesadas.
Atención a la Ciudadania |  | El comportamiento de las peticiones, quejas y reclamos – PQRS.
Control Interno Disciplinario |  | Resultado del ejercicio de referenciación competitiva efectuada por los procesos.
Gestión Jurídica y Contractual |  | Desempeño de los indicadores de gestión.
Gestión Documental |  | Resultado de las mediciones de la percepción de la satisfacción de los usuarios (aplica para procesos misionales).
Gestión Tecnologica |  | Ejercicios de autocontrol y autoevaluación.
Gestión de Talento Humano - SST |  | Otro

## Glosario
En ejecución: La acción, medida o actividad propuesta para eliminar un hallazgo, está siendo implementada y se encuentra en proceso de ejecución dentro de los términos para su realización.
Acción Abierta: Es una acción que ya fue evaluada por el auditor; no obstante, el resultado de la misma puede tener problemas de eficacia o efectividad para superar el hallazgo, en tal sentido, la acción debe seguirse ejecutando hasta cumplir dichos criterios.
Evaluada por la ACI: Las acciones del hallazgo que las origina, fueron evaluadas por el auditor, no obstante, su cierre formal está en cabeza del ente externo que generó el hallazgo o aún está pendiente el cumplimiento de alguna de las acciones contempladas dentro de un mismo hallazgo.
Acción cerrada: Se refiere a una acción que ha sido implementada por completo; esto significa que se ha llevado a cabo con lo programado y se puede considerar que ha sido eficaz y efectiva.