## PEI
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS, INDICADORES E HITOS PLAN ESTRATÉGICO 2024-2028 PROGRAMACIÓN 2025
MISION |  |  |  | El Instituto Distrital de Turismo fortalece, promociona y posiciona a Bogotá como destino turístico competitivo, sostenible, seguro, accesible e incluyente, mediante la formulación e implementación de políticas, planes y proyectos enfocados en las dinámicas locales. A través de la generación de información, el desarrollo de productos turísticos y la promoción de la ciudad como un destino atractivo y diverso, a nivel nacional e internacional.
VISION |  |  |  | A 2028, el Instituto Distrital de Turismo habrá posicionado a Bogotá Región como un referente turístico sostenible, inclusivo, competitivo e inteligente de talla mundial, ofreciendo experiencias a residentes, visitantes y turistas, aportando al desarrollo socioeconómico de la ciudad. | [9 empty] | 2024 |  |  |  | PROGRAMACION 2025 | [7 empty] | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028
ODS |  |  |  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO ODS | [17 empty] | AVANCE CUALITATIVO
RESPONSABLE | APORTE VISION | PERSPECTIVAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | LINEA BASE | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES | PROYECTO ASOCIADO | ACTIVIDAD | Esferas ODS Primario | ODS Primario | Tipo de Agregación | META CUATRIENIO | META | LOGRO | % de cumplimiento | % de avance acumulado | META 2025 | LOGRO | % de cumplimiento | % de avance acumulado | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | META | LOGRO | % de cumplimiento | % de avance acumulado | META | LOGRO | % de cumplimiento | % de avance acumulado | META | LOGRO | % de cumplimiento | % de avance acumulado
Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Aportar a la mejora la calidad de vida del residente y la experiencia del turista (pertinencia y difusión) | -Perspectiva de Aprendizaje, Crecimiento y Tecnología: Fortalecimiento de capacidades y adopción de innovaciones para la modernización del turismo. | 1. Coordinar la implementación del Modelo de DTI para la ciudad , trabajando con las entidades distritales relacionadas. | Mantener la calificación en la implementación del Modelo DTI por encima del 80% | Linea base (Bienal) 2023: 82,5% (SEGITUR) | Implementación de 10 productos que aporten a mantener la certificacion de Bogotá como Destino Turístico Inteligente Bogotá D.C. | Numero de los productos que aporten al cumplimiento de los requisitos, para que Bogotá continúe siendo un Destino Turístico Inteligente. | 126 | 1. Implementar 3 productos que aporten al cumplimiento de los requisitos, para que Bogotá continúe siendo un Destino Turístico Inteligente. | Prosperidad | 8, Trabajo decente y crecimiento económico | Acumulativa | 10 | 1 |  | 0% | 0% | 3 | 0 | 0% | 0% | Durante el primer trimestre de 2025 se han realizado socializaciones internas de Destino Turístico Inteligente a las diferentes áreas del Instituto Distrital de Turismo para dar a conocer a los directivos y sus líderes de equipo de qué consta el modelo de gestión, sus beneficios, los resultados que ha tenido Bogotá en sus dos mediciones y los retos que se tienen para alcanzar la renovación, así mismo teniendo en cuenta que el modelo adoptado es del destino y no solamente del sector turismo, y que su implementación depende en un alto porcentaje del aporte de otras entidades. Se realizaron encuestas para medir la satisfacción de empresarios del sector turismo, sobre diferentes aspectos de gestión del turismo y de la ciudad, así mismo con información que arroja la investigación viajeros se evalua la satisfacción de residentes y turistas. Se ha realizado acercamiento con entidades de educación para la formación en sostenibilidad turística a empresas del sector. Se cuenta con las propuestas para su realización. . Por último, se viene trabajando en la etapa precontractual para la adquisición de una plataforma de compartición de datos y las mejoras en accesibilidad para la página WEB del IDT, productos que aportan al cumplimiento de los requisitos para mantener la certificación de Bogotá como Destino Turistico Inteligente. Se establece un porcentaje de avance del 0% dado que todas las actividades reportadas son el insumo inicial para el desarrollo de los 3 productos establecidos en la meta propuesta que se desarrollaran durante los siguientes meses | En abril se procedió al envío de oficios a un total de 69 instituciones. En dichos oficios se solicitó información detallada sobre los indicadores correspondientes a los cinco ejes que estructuran el modelo, con el fin de consolidar la información integral y avanzar en el seguimiento de su ejecución. A junio, se cuenta con la respuesta de 42 entidades. Se elaboró el informe de análisis resultado de las encuestas realizadas a empresarios del sector turismo. Plataforma de compartición de datos: patra la primera fase se ha venido avanzando Se acotó el modelo de datos para la plataforma de compartición de datos primera fase. Se definió la arquitectura de solución para la plataforma de compartición de datos. Se definió y creó el repositorio para alojar los datos internamente en el IDT antes de migrarlos a la Plataforma de Compartición de Datos. Igualmente se definió la cuenta de servicio que tendrá privilegios de sincronización entre la nube local del IDT y la nube pública de Azure entrte otros aspectos. El 27 de junio se realizó el acta de inicio de Soluciones Integrales Ver S.A.S cuyo objeto es: IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PÁGINAS WEB DEL IDT, QUE PERMITAN LA COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN A UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAS; CON PRIORIDAD A LAS PERSONAS CIEGAS Y CON BAJA VISIÓN EN EL MARCO DE BOGOTÁ COMO DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2. Generar información oportuna y pertinente para la toma de decisiones sobre planes programas y proyectos del sector | Aumentar anualmente en un 10 % el número de usuarios que consultan la informacion en el SITBOG. | Linea Base métrica de consultas SITBOG (2024):39.103 | Implementación de un modelo de gestión de información estadística para el sector turismo de Bogotá D.C. | Numero de usuarios que consultan el observatorio | 128 | 1. Implementar un modelo de gestión de información estadística para el sector turismo de Bogotá D.C. | Alianzas | 17. Alianzas para Lograr los Objetivos | Acumulativa | 100% |  |  |  |  | 10% | 0 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre de 2025 se ha fortalecido la estrategia de divulgación y uso de la información generada por el Observatorio de Turismo, por lo cual se realizaron mejoras de rediseño, organización de la información y modernización en el sitio WEB del Observatorio https://observatorio.idt.gov.co/ posicionandola como una plataforma especializada que facilita el acceso a información estratégica, técnica y analítica sobre el comportamiento del turismo en la ciudad. Durante 2025, el sitio ha mantenido una línea de consolidación en términos de estructura, frecuencia de actualización, diversidad de contenidos y pertinencia temática, lo que ha fortalecido su rol como fuente de consulta confiable para los actores del ecosistema turístico, la academia, medios de comunicación y ciudadanía interesada. Así mismo, el Sistema de Información Turística de Bogotá (SITBOG) se ha consolidado como una plataforma integral que centraliza y facilita el acceso a información clave sobre la dinámica turística de la ciudad. Su implementación ha permitido avanzar hacia una gobernanza del turismo basada en datos abiertos, análisis georreferenciado y herramientas visuales que fortalecen la toma de decisiones de actores públicos, privados y ciudadanos interesados. A través del SITBOG, el IDT ha puesto a disposición una amplia variedad de productos y herramientas que permiten comprender de manera visual, interactiva y dinámica el comportamiento del turismo en Bogotá. Por último se ha realizado una estrategia de comunicación interna a través de correos con información de Boletines mensuales de cifras del sector turismo , resultados de medición y notas de coyuntura . Todas estas estrategias contribuiran a aumentar el número de usuarios que consultan el Observatorio. En cuanto a la medición de la meta, dado que es de manera anual y que se requiere continuar con las estrategias de divulgación de la información, no se reporta % de cumplimiento | Durante el segundo trimestre se consolidó el sitio WEB del Observatorio de Turismo, obteniendo mejoras, estableciendo nuevas herramientas que permiten el acceso a la información estratégica, téncica y de análisis sobre el comportamiento del turismo en la ciudad y dejando a disposición estudios importantes como el de Empleabilidad en el sector turismo en Bogotá 2023-2024: El estudio analiza la evolución del empleo en el sector turismo de Bogotá entre 2023 y 2024. Como complemento a los boletines mensuales, el Observatorio de Turismo ha desarrollado las Notas de Coyuntura, publicaciones breves y especializadas que abordan temas de actualidad y relevancia para el sector turístico. Estas notas permiten un análisis más detallado y oportuno de variables económicas y sociales que impactan directamente en la dinámica turística de Bogotá. |  |  | 10% |  |  |  | 10%
SUBDIRECIÓN DE MERCADEO | Posicionar a Bogotá como un destino Cultural, Sostenible y de Negocios (ICCA, Lonely Planet, WTA, TripAdvisor, NatGeo) | -Perspectiva de Sociedad: Impacto del turismo en la ciudad, sus ciudadanos y en la experiencia de visitantes y turistas. | 3. Formular y desarrollar la estrategia de marketing 360 y tácticas para el posicionamiento de la ciudad a través de gestión de alianzas con diversos sectores y en articulación con los actores de la cadena de valor del turismo. | Desarrollar al menos 3 iniciativas estratégicas en los Mercados y/o segmentos objetivos priorizados que aportan al desarrollo económico de la ciudad | Linea base (anual) 2024: 1 (NYC) | Impactar al menos a 1.100.000 personas y/o actores de la cadena de valor del sector, a través de la realización y ejecución de diferentes acciones de marketing 360, que permitan el posicionamiento y consolidación de Bogotá, como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional. | Numero de iniciativas estrategicas desarrolladas | 111 | 1. Desarrollar pautas publicitarias para el posicionamiento y consolidación de la ciudad como destino turístico en mercados nacionales e internacionales 2. Desarrollar acciones que generen nuevos usuarios en la página web 3. Desarrollar contenidos encaminados a incrementar el número de personas seguidoras de las redes sociales de Visit Bogotá 4. Realizar acciones de promoción para que las personas visitantes a la ciudad puedan hacer reservas de bienes y servicios turísticos para el aumento del gasto turístico y el desarrollo económico de Bogotá 5. Organizar, participar y/o apoyar acciones de promoción y mercadeo, tales como ferias internacionales, nacionales y locales, workshops, presentaciones de destinos, viajes de familiarización, entre otras. 6. Brindar información turística a través de los distintos mecanismos de atención de la Red de Información Turística. 7. Realizar recorridos presenciales para personas interesadas en la oferta turística de la ciudad de Bogotá. 8. Gestionar la presencia de marca en eventos con participación de turistas nacionales e internacionales que facilite la promoción del destino para el turismo de reuniones y eventos 9. Caracterizar la oferta de servicios para el segmento MICE en la ciudad. | Prosperidad | 8. Trabajo decente y crecimiento económico | Acumulativa | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 50 | 50% | 50% | Durante el primer trimestre de 2025 se dio inicio formal a la implementación de la primera de las tres iniciativas estratégicas contempladas en la meta institucional para el periodo 2025–2027. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el posicionamiento de Bogotá como destino turístico en los mercados y segmentos priorizados, y su desarrollo se articula a través de nueve actividades clave. A la fecha, se han ejecutado de manera activa y continua siete de estas nueve actividades, lo cual representa un avance significativo en la implementación de la iniciativa. Estas acciones han permitido: • Aumentar la visibilidad del destino mediante estrategias digitales, como la actualización del sitio web oficial y el fortalecimiento de las redes sociales institucionales. • Promover la oferta turística de la ciudad a través de plataformas digitales de reserva. • Brindar atención e información a visitantes mediante la activación de la Red de Información Turística y la realización de recorridos presenciales. • Participar en eventos estratégicos de carácter nacional e internacional, con los siguientes resultados destacados: Ferias internacionales apoyadas: 1. Enero – FITUR 2025 (Madrid, España) Participación institucional con un stand en uno de los eventos turísticos más importantes del mundo.  Visitantes: 8.000 personas durante los cinco días de feria. 2. Febrero – Vitrina Turística ANATO 2025 (Bogotá, Colombia) Participación con resultados relevantes para el posicionamiento y dinamización comercial del destino:  Asistencia total a la feria: 52.000 visitantes.  Visitantes al stand de Bogotá: 5.800 (11 % del total).  Empresas participantes: 60 (44 de Bogotá y 16 de Cundinamarca).  Encuentros comerciales: 4.908 reuniones con expectativas de negocio por $3.947.621.000.  Activaciones: más de 40 actividades promocionales.  Participación de 13 alcaldías locales con su oferta turística. • Realizar presentaciones de destino con enfoque estratégico, orientadas a públicos y aliados clave, tanto a nivel nacional como internacional: 1. Presentación Procolombia Satena, 2. Evento turismo religioso: 3. Presentación turismo religioso Procolombia • Desarrollar experiencias orientadas al turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE), con acciones específicas que fortalecen este segmento prioritario. Estas acciones han tenido un impacto directo en más de 117.000 personas durante el primer trimestre del año. Las dos actividades restantes (actividades 1 y 9), programadas para iniciar en los próximos trimestres, permitirán completar la ejecución integral de esta iniciativa. | 1. PAUTA PUBLICITARIA • Se realizó un remoto el 7 de mayo en la emisora Vibra Bogotá (10:00 a.m. – 12:00 m) con 6 salidas al aire, incluyendo charla de Miguel de Narváez. • Se pautó en el especial de turismo de la revista Semana (21 de junio). 2. PORTAL VISITBOGOTA.CO • Se alcanzaron 90.309 usuarios nuevos y 184.483 páginas vistas, gracias a la actualización constante de contenidos y la optimización SEO, que generó 73.529 usuarios por tráfico orgánico. 3. REDES SOCIALES • Se crearon contenidos que generaron 4.671 nuevos seguidores, gracias a la publicación de fotografías, videos y otros formatos atractivos. 4. RESERVAS TURÍSTICAS • Se registraron 1.037 clics en opciones de reserva, reflejando un mayor interés por las experiencias turísticas en Bogotá. 5. TURISMO VACACIONAL Y MICE • Presentación de destino con agencias de viajes en alianza con el Hotel Tequendama. • Rueda de Encadenamiento RVMBO 2025 (mayo), en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y el Bogotá Convention Bureau, con 147 empresarios participantes. • Feria de Ciudades (junio), con 11 ciudades y 30 empresarios participantes en El Dorado. • Workshop en Brasil con 80 agencias, destacando la oferta turística de Bogotá. 6. PRESENCIA DE MARCA – EVENTOS MICE • FILBo 2025 (abr-may): Stand, cubrimiento periodístico, pauta, micrositio y agenda Visit Bogotá. Cerca de 600.000 asistentes. • PCMA LATAM (4-6 may): Más de 500 asistentes (60% internacionales). Bogotá, primera ciudad latinoamericana sede del evento. • Cumbre Norteamérica (14-15 may): Participación con 60 empresarios de Colombia, EE. UU., México y Canadá. • Concierto Reik (11 may): Plan de promoción turística articulado con Bizarro. Más de 12.000 asistentes. • Concierto Gloria Trevi (18 may): Promoción turística junto a Bizarro. Aproximadamente 14.000 asistentes. • Franja 2025 (15-16 may): Evento del sector salud visual en CORFERIAS, con 4.000 asistentes. Stand institucional del IDT. • Expo I Smart Cities (27-30 may): Más de 3.500 asistentes. Stand con punto turístico y gigantografía de Bogotá. 7. POSICIONAMIENTO DE MARCA CIUDAD Y ALIANZAS • Alianza con la Embajada de Quebec: Evento con 160 asistentes, incluyendo medios, delegados del sector público y privado. • Alianza con la marca Mario Hernández • Participación en la gala Fine Dining Table para promover el turismo gastronómico. • Presencia de marca en el lanzamiento de Gastrofest, con 400 empresarios y stand institucional. • Activación en Rock al Parque: Pantallas, carpa y cancha de tejo. 174 consultas atendidas. • Alianza con Uber: Promoción de información turística desde la app, sin costo para la entidad. • Integración de mapas de TransMilenio a Visit Bogotá para mejorar la experiencia de movilidad del turista. 8, RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA: Durante el segundo semestre de la vigencia fueron atendidas un total de 10.549 personas a través de los distintos canales de atención de la Red de Información Turística, adicionalmente se conto con el desarrollo de 122 recorridos turísticos con la participación de 1.371 personas. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 4. Diseñar y desarrollar de una estrategia que permitan promocionar a Bogotá como destino StopOver | Desarrollar al menos 3 acciones estratégicas con los diversos actores de la cadena de valor para posicionar a Bogotá como destino StopOver | Linea Base (2024). 0 | Implementar 1 estrategia de Mercadeo que permita posicionar a Bogotá como plataforma turística nacional e internacional | Numero de acciones estrategicas desarrolladas | 112 | 1. Construir, socializar y ejecutar una estrategia de mercadeo para el posicionamiento de Bogotá como destino StopOver 2. Desarrollar acciones de mercadeo para el posicionamiento de Bogotá como destino StopOver a nivel internacional | Prosperidad | 8. Trabajo decente y crecimiento económico | Acumulativa | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 50% | 50% | 50% | Durante el primer trimestre del año se ha iniciado la implementación de la primera acción estratégica orientada al posicionamiento de Bogotá como destino StopOver, con avances tanto en la planificación como en la ejecución táctica: Planificación estratégica: Se presentó la hoja de ruta e hitos que se desarrollarán durante la vigencia 2025 para el posicionamiento internacional de Bogotá como destino StopOver. Esta actividad corresponde a la fase de construcción y socialización de la estrategia de mercadeo (actividad 1) y sienta las bases para la coordinación con los actores de la cadena de valor. Acciones de mercadeo internacional en marcha: Se ejecutó una acción de marketing vinculada a la apertura de la ruta aérea Brasília–Bogotá, la cual fortalece el posicionamiento de la ciudad como destino de tránsito atractivo para turistas internacionales. Esta acción corresponde a la actividad 2 y representa el inicio operativo de la estrategia promocional internacional. | Durante el segundo trimestre fueron realizadas las siguientes acciones: 1. Articulación con AVIANCA, en compra directa en web, app y call center de AVIANCA. 2. Articulación con agencias de viajes para la comercialización de Stopover Bogotá. 3. Articulación con Migración Colombia: Entrada al país: Facilidades en el proceso de entrada al país para extranjeros 4. Articulación con OPAIN: • Zonas de embarque: Vehículos de turismo. • Guarda equipaje: Zona especializada, Costos, Seguridad. • Pantallas del aeropuerto: Promoción y visibilización de Stop Over Bogotá en las pantalla de El Dorado. • WIFI: Visibilización de Stop Over Bogotá en la página de conexión de WIFI • Capacitación a personal: Campaña de sensibilización y capacitación a los colaboradores del aeropuerto. 5. Alianza con COTELCO y otros hoteles: • Paquetes especiales para pasajeros en tránsito: tarifas promocionales, servicios express. • Inclusión de transporte, desayuno, check-in/out flexible. • Presencia en Landing de Stop Over. • Requisitos para vincularse: tarifas especiales, cercanía al aeropuerto o facilidad de acceso. • Modelos de incentivos: visibilidad en landing Stop Over, Inclusión en oferta que se lleve a ferias internacionales (por parte del IDT), Capacitaciones para el personal hotelero. 6. Alianza con ANATO: Requisitos para vincularse: • Ser agencia de receptivos en Bogotá y/o empresa de Bogotá con departamento de receptivo • Que actualmente ya cuenten con oferta de stop over o Bogotá conexiones y lo hayan operado con anterioridad • Envío de portafolio con la oferta con énfasis en segmentos de cultura, gastronómica, vida nocturna y naturaleza • Portafolio con tarifas especiales o servicios complementarios. Se realizará el lanzamiento de la estrategia StopOver el día 15 de julio de 2025, en el Aeropuerto Internacional El Dorado en el marco de la rueda de negocios Rvmbo 2025. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
SUBDIRECIÓN DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD | Consolidar a Bogota-Region como un destino turístico sostenible, competitivo, responsable y accesible que integre las dinamicas locales | -Perspectiva de Sociedad: Impacto del turismo en la ciudad, sus ciudadanos y en la experiencia de visitantes y turistas. | 5. Mejorar la competitividad turística de Bogotá como destino inteligente, sostenible, responsable e incluyente | Implementar un programa en Gobernanza Turistica Local | Linea base (anual) 2024: 0 | Desarrollar 60 experiencias turísticas competitivas en Bogotá Región, en donde se incluyan experiencias con enfoque poblacional. | Número de programas desarrollados para fortalecer a Bogotá - región como destino turístico | 119 | Acompañar 20 Alcaldía(s) Local(es) Acompañar a Alcaldías Locales en la implementación de sus planes de gestión turística | Prosperidad | 8. Trabajo decente y crecimiento económico | Acumulativa | 1 |  |  |  |  | 1 | 30% | 30% | 30% | Durante el primer trimestre del año se realizó el acompañamiento a dos localidades, en cumplimiento de la meta establecida para la vigencia actual, la cual contempla un total de 20 intervenciones. Ficha técnica – Localidad de Teusaquillo: El objetivo de esta ficha es analizar el potencial turístico de la localidad mediante la caracterización de sus recursos y atractivos actuales, así como la identificación de oportunidades estratégicas para el desarrollo económico y cultural del turismo. Este análisis también busca aportar al posicionamiento de Bogotá como Destino Turístico Inteligente. La metodología empleada se basa en el análisis documental de fuentes secundarias, utilizadas para caracterizar turísticamente la localidad, evaluar el impacto del turismo e identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. A partir de ello, se formulan estrategias orientadas al fortalecimiento del turismo en la zona. Ficha técnica – Localidad de Santa Fe: Esta ficha tiene como propósito presentar un análisis del potencial turístico de la localidad de Santa Fe, a través de la caracterización de sus recursos y atractivos, y la identificación de oportunidades estratégicas para impulsar su crecimiento económico y cultural. Al igual que en Teusaquillo, este esfuerzo se enmarca en el objetivo de consolidar a Bogotá como un Destino Turístico Inteligente. | Durante el segundo trimestre del año se han logrado los siguientes avances: - Se brindó acompañamiento a cuatro (4) localidades en el desarrollo de diversas acciones relacionadas con la participación y la gobernanza territorial. Asimismo, se realizó acompañamiento en la gestión turística local en seis (6) localidades, a saber: Teusaquillo, Santa Fe, Fontibón, Engativá, Suba y Tunjuelito. |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 0
|  |  |  | Implementar un programa en Cultura turística |  |  |  |  | Implementar acciones estratégicas de sensibilización sobre apropiación de Bogotá como destino turístico, uso y disfrute del espacio público en Zonas de Interés Turístico (ZIT). |  |  | Acumulativa | 1 |  |  |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, no se han desarrollado estrategias específicas en el marco del objetivo planteado, que consiste en implementar dos acciones estratégicas de sensibilización orientadas a fomentar la apropiación de Bogotá como destino turístico. No obstante, se han logrado avances significativos en el cumplimiento de las tareas establecidas en el plan de acción, los cuales se describen a continuación: 1. Implementación de iniciativas para la apropiación del espacio público en Zonas de Interés Turístico (ZIT): Con el propósito de fomentar el uso, disfrute y revitalización del espacio público en las ZIT, se han adelantado acciones de sensibilización en dichas zonas. Estas actividades buscan consolidar su valor turístico mediante procesos de apropiación ciudadana y promoción del uso responsable de estos espacios. 2. Sensibilización a estudiantes de Instituciones Educativas Distritales sobre la apropiación de Bogotá como Destino Turístico Responsable: Esta línea de acción comprende el desarrollo de actividades pedagógicas como charlas, talleres y recorridos enfocados en la apropiación de la ciudad desde una perspectiva turística. En este marco, se han iniciado gestiones con los colegios José Antonio Galán, Delia Zapata, Diego Montaña y José Celestino Mutis para implementar tanto las actividades de apropiación de ciudad como las orientadas a la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). 3. Sensibilización a funcionarios de entidades distritales sobre identidad turística y apropiación de Bogotá como Destino Turístico Responsable: Se reconoce la importancia de que los servidores públicos conozcan y valoren la oferta turística de la ciudad como una forma de fortalecer su sentido de pertenencia. Por ello, se promueven recorridos guiados y actividades de sensibilización dirigidas a este grupo. La convocatoria se realiza mediante correos electrónicos y llamadas directas. Hasta la fecha, se ha logrado sensibilizar a 13 funcionarios pertenecientes al Instituto Distrital de Turismo (IDT) y al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC). | Durante el segundo trimestre del año, se ha avanzado en la implementación de acciones orientadas a fomentar la apropiación de Bogotá como destino turístico responsable, tanto en la comunidad educativa como en las entidades distritales: 1. Sensibilización en instituciones educativas distritales: Se han sensibilizado 232 estudiantes de colegios oficiales sobre la importancia de Bogotá como un destino turístico responsable. Las jornadas se llevaron a cabo en el Colegio Diego Montaña Cuéllar (localidad de Usme) y el Colegio Débora Arango (localidad de Bosa). Estas actividades buscan fortalecer el sentido de pertenencia desde edades tempranas, promoviendo el reconocimiento de los valores culturales y turísticos de la ciudad. 2. Sensibilización a funcionarios distritales: Con el propósito de involucrar al talento humano del Distrito en la construcción de una ciudad turística de calidad, se ha desarrollado un proceso de sensibilización dirigido a funcionarios de diferentes entidades. Este componente busca motivar a los servidores públicos a conocer, valorar y promover el potencial turístico de Bogotá, actuando como embajadores del destino. A través de espacios de formación, recorridos y experiencias vivenciales, se fortalece la conexión entre el servidor público y la ciudad, incentivando la apropiación del territorio y el fortalecimiento del sentido de pertenencia. A la fecha, se han sensibilizado 146 funcionarios de entidades como el IDPAC, IDARTES, IPES, Secretaría Distrital de Integración Social y el Instituto Distrital de Turismo (IDT). |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0
|  |  |  | Implementar un programa en responsabilidad Turística |  |  |  |  | Desarrollar al menos 5 iniciativas de articulación público privada para la generación de una cultura de seguridad turística, prevención de la ESCNNA y Trata de Personas en Zonas de Interés Turístico (ZIT). |  |  | Acumulativa | 1 |  |  |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | En el primer trimestre del año no se ha implementado la iniciativa propuesta para la vigencia actual, dado que las acciones están programadas para consolidarse en el segundo trimestre. No obstante, se han adelantado actividades que permiten avanzar en su desarrollo. En 2025 se continúa el trabajo en la zona de Quinta Paredes y se inicia un proceso de articulación interinstitucional e intersectorial, con la participación de entidades públicas, gremios y organizaciones de la sociedad civil. Este esfuerzo tiene como finalidad consolidar a la localidad de Chapinero como una Zona Segura, Libre de ESCNNA (Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes) y de Trata de Personas. Para ello, se han priorizado los siguientes puntos estratégicos de la localidad: Parque de la 93 y Zona T Parque Lourdes Barrio Quinta Camacho Sendero de la Quebrada Las Delicias Asimismo, se han identificado actividades económicas clave en estos polígonos de intervención, tales como: Establecimientos de alojamiento y hospedaje Bares y gastrobares Restaurantes Residencias universitarias En marzo de 2025 se llevó a cabo una mesa de trabajo interinstitucional con el propósito de construir un plan de acción conjunto con las entidades y organizaciones aliadas del proyecto. Esta reunión permitió definir el rol de cada actor en la implementación de las tácticas previstas, reafirmando su compromiso con la consolidación de los territorios priorizados como Zonas Seguras, Libres de ESCNNA y Trata de Personas. Sumado a lo anterior, se resaltan las siguientes acciones en el marco de la estrategia de accesibilidad, la cual se consolidará en su totalidad durante el segundo semestre de la vigencia actual. A continuación, se destacan las actividades desarrolladas: Reunión de seguimiento con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en relación con la acción contemplada por dicha entidad en el Plan de Acción de la Mesa Distrital de Accesibilidad, orientada al desarrollo de un mapa sonoro dirigido a personas con discapacidad auditiva. Primera reunión de la Red de Turismo Accesible 2025, llevada a cabo en el mes de marzo de 2025. | Es importante mencionar que se llevó a cabo la actualización de la guía metodológica para el desarrollo de los talleres de sensibilización en prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) y la Trata de Personas en el contexto del turismo, focalizados en los polígonos priorizados. Con corte a junio de 2025, se ha logrado sensibilizar a 382 colaboradores de establecimientos de alojamiento y hospedaje ubicados en dichos polígonos y en sus áreas de influencia. Adicionalmente, se realizó una jornada de prevención contra la ESCNNA y la Trata de Personas dirigida a estudiantes de los grados 1002 y 1005 del Colegio Débora Arango, en la localidad de Bosa. Durante la actividad, se abordaron conceptos clave, modalidades del delito y rutas de atención, con el propósito de prevenir situaciones de riesgo y fomentar la denuncia. También se llevaron a cabo activaciones pedagógicas y de sensibilización en espacios estratégicos como la Feria del Libro, Zona T y Comic Con. Finalmente, se ha presentado la oferta institucional de servicios de asistencia técnica y sensibilización a 16 organizaciones, entre agremiaciones y establecimientos hoteleros. Por otro lado, en relación con la estrategia de accesibilidad, se avanzó en la articulación interinstitucional mediante la realización de reuniones con las alcaldías locales de Suba, La Candelaria, Santa Fe y San Cristóbal. Como resultado de estos encuentros, se propuso la realización de una muestra empresarial enfocada en la promoción de productos y servicios accesibles, con el propósito de facilitar conexiones entre oferentes y potenciales interesados. |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0
Implementar el 100% de 1 estrategia para promover a Bogotá como destino turístico accesible
|  |  |  | Implementar un programa en Producto Turístico |  |  |  |  | Acompañar la puesta en marcha de al menos 60 experiencias turísticas, que incluyan 20 de turismo social y comunitario. |  |  | Acumulativa | 1 |  |  |  |  | 1 | 17.64% | 17.64% | 17.64% | En el primer trimestre del año se llevaron a cabo dos experiencias como parte del cumplimiento de las 17 programadas para la vigencia 2025. Estas actividades buscaron ofrecer vivencias significativas orientadas a fortalecer la apropiación del territorio y la promoción del turismo local. Las experiencias desarrolladas fueron las siguientes: Transformación del grano de cacao: Esta experiencia está concebida como una actividad inmersiva de carácter educativo y sensorial, que permite a los participantes conocer de manera práctica el proceso artesanal de elaboración del chocolate, partiendo del grano de cacao. La actividad promueve el reconocimiento del valor cultural y económico de este producto en la cadena de valor turística. Bike Tour por Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo: Se trata de un recorrido guiado en bicicleta que inicia en el Centro Comercial Avenida Chile. Desde este punto, los participantes se desplazan por la carrera 11 hacia el sur hasta llegar a la Iglesia de Lourdes. Posteriormente, continúan por la calle 64 en dirección al barrio San Luis, desde donde acceden a la Avenida de las Palmas con destino final en el Estadio El Campín. Esta ruta busca resaltar el patrimonio urbano, arquitectónico y cultural de las localidades visitadas. | Durante el segundo trimestre del año se han adelantado las siguientes etapas dentro del proceso de caracterización, intervención y socialización de experiencias turísticas: Fase 1 – Identificación y concepto técnico: A la fecha, se han identificado diecisiete (17) experiencias para ser incluidas en el proceso. Fase 2 – Caracterización: En este periodo se ha realizado la caracterización de diez (10) experiencias. Fase 3 – Implementación del plan de trabajo: Se diseñaron planes de trabajo para ocho (8) experiencias. Fase 4 – Documentación y entrega: Al corte del trimestre, se cuenta con los documentos técnicos de soporte correspondientes a las siguientes experiencias: “Transformación del grano de cacao”, “Bike Tour por Chapinero-Barrios Unidos y Teusaquillo", “Corredor Turístico: Plaza de Mercado Corabastos” |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Implementar un programa en Gestión de la infraestructura turística |  |  |  |  | Mantener, modernizar y/o implementar el 100% de los elementos de infraestructura turística liviana priorizada por el IDT, en Bogotá D.C. y la región |  |  | Acumulativa | 1 |  |  |  |  | 1 | 20% | 20% | 20% | En el primer trimestre del año se han adelantado diversas acciones orientadas al cumplimiento de la meta propuesta, cuyo consolidado final se presentará en el segundo semestre de la vigencia actual. A continuación, se detallan las actividades desarrolladas: Visitas técnicas a las señales turísticas: Se evaluó el estado de cada señal con base en los criterios establecidos en el sistema de calificación. Calificación del estado de las señales: Se aplicó la metodología correspondiente para clasificar las señales según su estado actual. Mantenimiento preventivo: Se implementaron acciones dirigidas a preservar la integridad de las señales turísticas y prevenir su deterioro prematuro. Consolidación de la información: Actualmente se encuentra en proceso de finalización el informe técnico que presenta el porcentaje de señales por categoría, con el objetivo de definir acciones concretas de mantenimiento, modernización o reposición. Elaboración del cronograma de entrega del informe: Se está estructurando el cronograma para la entrega del informe final, que incluirá la información tabulada y consolidada. Por otro lado, se destaca el avance en el desarrollo del Centro de Desarrollo Turístico (CDT), que se proyecta como un espacio de innovación para la promoción de Bogotá como destino turístico inteligente: Definición del concepto y alcance: Se estableció que el CDT contará con espacios interactivos en los que los visitantes podrán explorar Bogotá mediante experiencias en 3D y tecnologías inmersivas, permitiendo un recorrido innovador por la ciudad. Visitas técnicas a espacios potenciales: Se realizaron visitas a posibles ubicaciones para la instalación del CDT —Plaza de Bolívar (La Candelaria) y el CEFE Chapinero—. En cada recorrido, el equipo técnico evaluó las condiciones actuales y el potencial de adecuación, asegurando la viabilidad de un espacio funcional, accesible y tecnológicamente avanzado. Diseño preliminar del CDT: Se formularon ideas clave para la distribución y diseño del centro, considerando la integración de zonas de interacción, salas de experiencia sensorial y espacios de información turística, con el fin de garantizar una experiencia integral para residentes y visitantes. | En relación con la meta de mantenimiento, durante el segundo trimestre del año se ha avanzado en el desarrollo de las actividades precontractuales correspondientes al proceso de contratación del servicio de mantenimiento de señalización turística. Actualmente, se cuenta con los siguientes insumos: • Diagnóstico consolidado con la información necesaria para definir las acciones prioritarias de mantenimiento. • Planeación de la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos. • Anexo técnico que incluye: o Descripción detallada de la necesidad, o Tipologías de señales a intervenir, o Ítems a desarrollar, o Especificaciones técnicas por tipología de señal, o Listado de señales y cantidades. • Cotizaciones de diversos proveedores. • Estudio de mercado. • Análisis del sector. • Borrador del estudio previo. • Borrador de la matriz de riesgos. • Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N.º 115 del 29 de enero de 2025 por valor de $300.000.000. Por otro lado, las acciones vinculadas al CDT reflejan los siguientes avances: Durante el segundo trimestre del año se han adelantado las siguientes fases para la implementación del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) en Bogotá: Fase I. Celebración de convenio interadministrativo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) Fase II. Proceso de contratación mediante Subasta Inversa para la implementación del CDT |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 0
[6 empty] | Llevar a cabo el diseño, construcción e implementación de un centro de desarrollo turístico para Bogotá, destinado a la atención y visita de turistas, como a la promoción de la oferta turística. Este centro, será un ícono turístico de la ciudad, que ofrecerá información sobre la oferta cultural, natural, gastronómica, urbana y recreativa, además de ser un referente turístico estructural. |  |  | Implementación de un centro de desarrollo turístico para Bogotá que incluye diseño y construcción
|  |  |  | Implementar un programa en Excelencia en servicio y desarrollo sectorial: Servicio al cliente y bilingüismo |  | Desarrollar 60 experiencias turísticas competitivas en Bogotá Región, en donde se incluyan experiencias con enfoque poblacional |  |  | Asistir técnicamente 240 Prestadores de Servicios Turísticos en calidad turística |  |  | Acumulativa | 1 |  |  |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | En el primer trimestre de la vigencia no se han ejecutado las asistencias técnicas previstas en el marco de la estrategia de calidad turística, ya que su implementación está programada para el segundo semestre del año en curso. No obstante, se han adelantado diversas acciones que contribuyen al fortalecimiento del sector. Desde el equipo de Desarrollo Empresarial se han venido impulsando iniciativas orientadas a mejorar la calidad, competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y turístico de la ciudad. Estas acciones también contemplan el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, así como la promoción de servicios turísticos de calidad. En este contexto, se ha trabajado en la revisión y estructuración de los contenidos del Círculo Distrital de Calidad Turística, alojado en la plataforma Moodle (www.yoaprendoturismo.gov.co), como parte de la preparación del programa de fortalecimiento en calidad turística. Adicionalmente, se resalta el avance en el componente de bilingüismo, específicamente en la definición técnica del convenio con la agencia ATENEA. Para ello, se envió el formato correspondiente al Banco de Oferentes, mediante el cual la entidad presentó una propuesta alineada con los objetivos del programa. Esta contempla 120 horas de formación técnica y en habilidades comunicativas en inglés, bajo una modalidad híbrida. Por otra parte, en el marco del proceso de impulso a 80 proyectos turísticos que promuevan el desarrollo social, cultural y económico de Bogotá, se han llevado a cabo las siguientes acciones: Contratación de la profesional líder encargada de coordinar la meta asociada al desarrollo de estos 80 proyectos, con especial énfasis en aquellos liderados o integrados por mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años. Formulación de una nueva propuesta para la realización del Bogotá TravelHack Fest, programado para octubre de 2025, conforme a las orientaciones del Director del Instituto Distrital de Turismo. Elaboración de un proyecto para ser presentado ante el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), con el objetivo de gestionar recursos y articular esfuerzos interinstitucionales que permitan llevar a cabo la versión 2025 del Bogotá TravelHack Fest. | Es importante mencionar que, posterior al proceso de socialización del Círculo Distrital de Calidad Turística como proceso de formación y fortalecimiento empresarial, se logró la inscripción de 24 empresarios a los cuales se les remitió la carta de compromiso para iniciar el proceso de asignación de clave y usuario para en el mes de junio iniciar el proceso de formación desde la plataforma www.yoaprendoturismo.gov.co. Se está en proceso de seguimiento para el envío de las respectivas cartas de compromiso que avalen la vinculación al proceso. Por otro lado, se realizó la socialización del programa de formación y fortalecimiento del Círculo de Calidad Turìstica a las siguientes localidades: Teusaquillo, Usaquén y Engativá, con el propósito de aunar esfuerzos y que seleccionen empresarios interesados en vincularse a este programa para su segunda cohorte que inicia en el mes de julio. Por su parte, en relación con la meta de bilingúismo, durante el segundo trimestre del año se avanzó en el proceso precontractual, incluyendo la elaboración del documento técnico del proyecto, análisis del sector y recopilación de documentos exigidos por ATENEA, en función de finalizar los estudios previos de contratación. Paralelamente, ATENEA realizó cotizaciones para el componente de formación en innovación en habilidades blandas. Finalmente, lo que refiere a la formulación de proyectos, Entre los principales hitos se destacan: • Se estructuró y aprobó la agenda general del evento, así como un brief detallado que orientará su implementación. • Se adelantaron conversaciones con posibles aliados estratégicos, quienes liderarán los espacios de summit, bootcamp y sprint de innovación, concebidos como laboratorios intensivos de cocreación enfocados en el fortalecimiento de las iniciativas seleccionadas. • Se dio inicio al proceso de curaduría y contacto con los speakers invitados, con el propósito de garantizar la participación de referentes que aporten valor desde sus experiencias en turismo, innovación, comunicación y encadenamiento productivo. • Como acción clave para la sostenibilidad de las iniciativas acompañadas en el marco del evento, se estructuró una propuesta de intervención ante el Consejo de Gobierno Distrital. Esta tiene como objetivo presentar la iniciativa a alcaldes y alcaldesas locales, con el fin de fomentar la apropiación territorial del evento y establecer rutas de apoyo institucional que aseguren la continuidad de los proyectos formulados. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | Vincular 100 Prestadores de Servicio Turístico en procesos de formación y/o sensibilización en apropiación de ciudad y bilingüismo en el marco del programa" Bogotá Ciudad Portuaria de valor del sector turístico |  | 112 | Vincular 100 PST en procesos de formación y/o sensibilización en apropiación de ciudad y bilingüismo
[6 empty] | Impulsar el desarrollo de 300 Proyecto(s), del sector turismo que contribuyan al desarrollo social, Cultural y económico de la ciudad de Bogotá, priorizando mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años |  | 324 | Acompañar la formulación de 300 proyectos turísticos que contribuyan al desarrollo social, cultural y económico de la ciudad de Bogotá
SUBDIRECCION CORPORATIVA |  | -Perspectiva de Procesos Internos: Eficiencia en la gestión y gobernanza del sector turístico. -Perspectiva Financiera: Estrategias de sostenibilidad económica y movilización de recursos para garantizar la ejecución de los proyectos. | 6. Garantizar el funcionamiento de la entidad a través del fortalecimiento de su capacidad humana, tecnológica y operativa. | Implementar e integrar los sistemas de seguimiento a la gestión ( Orfeo) | N/A | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para el sector desarrollo económico. | Lograr la implementación y apropiación del sistema de gestion documental al 100% | 190 | Conservar la infraestructura tecnológica garantizando el hardware y software para la entidad. | Paz | 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Constante | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 15% | 40% | En este trimestre, se llevo a cabo la recoleccion de la informacion con todas las Subdirecciones y Oficinas de la entidad para la actualizacion de las TRD, de igual forma se adelanto la contratacion del Ingeniero que se encargara de implementar y dejar en funcionamiento el SGDA ORFEO. | En el segundo trimestre se inicio la parametrizacion del sistema en la entidad y se llevaron a cabo las primeras capacitaciones para todos los colaboradores con el fin de acercarlos al sistema y su funcionamiento.
|  |  |  | Actualizar el estudio de carga para adaptar la planta de personal de acuerdo a las necesidades | rediseño institucional 2022 |  | Contar con un estudio de cargas actualizado |  | Proveer el 100% del recurso humano idóneo para apoyar la gestión de las áreas transversales de la entidad |  |  | Constante | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 0% | 0% | En el primer Trimestre no se adelantaron actividades. | En el segundo trimestre no se adelantaron actividades.
|  |  |  | Planear y ejecutar el plan anual de capacitaciones de forma articulada con las diferentes áreas | 100% |  | Planear y ejecutar el 100% de las capacitaciones anualmente. |  | Proveer el 100% del recurso humano idóneo para apoyar la gestión de las áreas transversales de la entidad |  |  | Constante | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 25% | 50% | En lo correspondiente al primer trimestre del 2025 se programaron 8 actividades las cuales se cumplieron todas en su totalidad. Las actividades son las siguientes Uso eficiente y ahorro del agua, Prevencion de Escnna, formación COPASST, Organización de archivos de gestión, conservación visual, Jornada de donación de sangre, socialización GD y pausas activas. | Frente al segundo trimestre del 2025, se programaron 26 actividades las cuales se cumplieron todas en su totalidad. Las actividades son las siguientes: socialización documento electrónico, acoso laboral y sexual, manejo de residuos aprovechables, Gobierno Digital y Política de Seguridad de la Información, uso eficiente consumo de energía, instrumentos archivísticos, Socialización planes de acción de Política púbicas, Apropiación MIPG, PIC OAC, semana ambiental PIGA, Apropiación MIPG, capacitación PQRSD, capacitación SIG, Charla Ley de Transparencia, derecho ciudadano para la transparencia, aclaración en riesgos laborales, control del fuego, estrategias de prevención en consumo de sustancias, jornada orden y aseo, supervisión de contratos, presentación PAA, ruta de la denuncia casos de corrupción, planeación PAA, Socialización Sistema Integrado de Conservación, enfermedades cardio vasculares y producto turistico.
OFICINA JURIDICA |  |  |  | Asegurar la debida planeación en cada una de las etapas contractuales de cada una de las Subdirecciones y áreas | 100% |  | Cumplimiento del PAA inicialmente aprobado por encima del 80% |  | Proveer el 100% del recurso humano idóneo para apoyar la gestión de las áreas transversales de la entidad |  |  | Constante | 100% |  |  |  |  | 100% | 10.41% | 10.41% | 10.41% | Con corte al 31 de marzo de 2025, se tenía programado la contratación de $10.435 millones, de los cuales se comprometieron $6.861 millones, para un promedio en el trimestre del 42% y un promedio en el año del 10,41%. | Con corte al 30 de junio de 2025, se tenía programado la contratación de $10.925 millones, de los cuales se comprometieron $9.947 millones, para un promedio en el trimestre del 64% y un promedio en el año del 26,41%.
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN |  |  |  | Implementar e integrar los sistemas de seguimiento a la gestión (Pandora) | N/A |  | Lograr la implementación y apropiación en un 100% del sistema de información para la planeación y gestion institucional en los módulos previstos para cada vigencia |  | Conservar la infraestructura tecnológica garantizando el hardware y software para la entidad. |  |  | Constante | 100% |  |  |  |  | 100% | 84.62% | 84.62% | 84.62% | Se completó el análisis, diseño e implementación de Pandora (levantamiento de requisitos, casos de uso, flujos de trabajo), los ajustes de arquitectura con los servicios para el Plan Anual de Adquisiciones y la habilitación del módulo de contrataciones, y las mejoras al módulo de Planeación para automatizar la generación del reporte de presupuesto anual integrado en Power BI. | Se realiza la implementación en el ambiente de producción, se avanza en los pasos de flujo de solicitudes de contratación directa, prestación de servicios, se estabiliza el módulo de cargue de plan anual de adquisiciones y generación de solicitudes de CDP.
SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y GTIC |  |  |  | Responder a las necesidades de la infraestructura tecnológica garantizando el hardware y software para la entidad. | Línea Base de capacidad prestación de servicio 95% |  | Indice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología |  | Conservar el 100 por ciento de la infraestructura tecnológica garantizando el hardware y software para la entidad. |  |  | Constante | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 49.8 | 49.8% | 49.8% | Durante el primer trimestre 2025 se ha realizado el informe de capacidades y estado actual de almacenamiento de los servidores de la entidad. Especialmente los de Onpremise como Files Server, el Informe de Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología que consigna la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones para mantener operativos y disponibles los servicios que se ofrecen a los colaboradores del IDT, allí se encuentran gestión de licencias , máquinas virtuales, mantenimientos entre otros con un cumplimiento en terminos de disponibilidad del servico para el trimestre del 99.62% . | se realiza el Informe de Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología que consigna la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones para mantener operativos y disponibles los servicios que se ofrecen a los colaboradores del IDT, allí se encuentran gestión de licencias , máquinas virtuales, mantenimientos entre otros con un cumplimiento de dsiponibilidad del servicio para el trimestre de 99.6% |  |  | 100% |  |  |  | 100%

## O1 SI (hidden)
#VALUE! | PLAN ESTRATÉGICO 2024-2028 PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Coordinar la implementación del Modelo de DTI para la ciudad , trabajando con las entidades distritales relacionadas.
META | INDICADOR DE LA META | FORMULA DEL INDICADOR | Tipo de Agregación | ACTIVIDADES | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[5 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
Mantener la calificación en la implementación del Modelo DTI por encima del 80% | Número de actividades de socialización DTI realizadas con entidades externas | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | Acumulativa | Realizar mesas externas para la socialización del modelo DTI para Bogotá | 2025 Mar.: 5; 2025 May.: 10; 2026 May.: 5; 2027 Jun.: 8

## O2 SI (hidden)
#VALUE! | PLAN ESTRATÉGICO 2024-2028 PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Formular y desarrollar la estrategia de marketing 360 y tácticas para el posicionamiento de la ciudad a través de gestión de alianzas con diversos sectores y en articulación con los actores de la cadena de valor del turismo.
META | INDICADOR DE LA META | FORMULA DEL INDICADOR | Tipo de Agregación | HITOS | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[5 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
Aumentar anualmente en un 10 % el número de usuarios que consultan la informacion en el SITBOG. | 10% de incremento anual de usuarios que consultan el SITBOG | Numero de usuarios que consultan el observatorio | Acumulativa | Realizar socializaciones, piezas comunicativas, correos masivos para la consulta de SITBOG | 2025 Dic.: 10%; 2026 Dic.: 10%; 2027 Dic.: 10%
Responder a las necesidades de la infraestructura tecnológica garantizando el hardware y software para la entidad. | Indice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Informes de gestión de prestación de servicios tecnológicos presentados | Acumulativa | Realizar el informe de gestión de la prestación de servicios tecnológicos | bar: 2025 Abr.; 2025 Jul.; 2025 Oct.; 2025 Dic.; 2026 Abr.; 2026 Jul.; 2026 Oct.; 2026 Dic.; 2027 Abr.; 2027 Jul.; 2027 Oct.; 2027 Dic.

## O3 SM (hidden)
#VALUE! | PLAN ESTRATÉGICO 2024-2028 PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Formular y desarrollar la estrategia de marketing 360 y tácticas para el posicionamiento de la ciudad a través de gestión de alianzas con diversos sectores y en articulación con los actores de la cadena de valor del turismo.
META | INDICADOR DE LA META | FORMULA DEL INDICADOR | Tipo de Agregación | HITOS | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[5 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
Desarrollar al menos 3 iniciativas estratégicas en los Mercados y/o segmentos objetivos priorizados que aportan al desarrollo económico de la ciudad | Iniciativas estrategicas desarrolladas en mercados y/o segmentos que aportan al desarrollo económico de la ciudad en materia de turismo | Numero de iniciativas estrategicas desarrolladas | Acumulativa | 1. Desarrollar pautas publicitarias para el posicionamiento y consolidación de la ciudad como destino turístico en mercados nacionales e internacionales 2. Desarrollar acciones que generen nuevos usuarios en la página web 3. Desarrollar contenidos encaminados a incrementar el número de personas seguidoras de las redes sociales de Visit Bogotá 4. Realizar acciones de promoción para que las personas visitantes a la ciudad puedan hacer reservas de bienes y servicios turísticos para el aumento del gasto turístico y el desarrollo económico de Bogotá 5. Organizar, participar y/o apoyar acciones de promoción y mercadeo, tales como ferias internacionales, nacionales y locales, workshops, presentaciones de destinos, viajes de familiarización, entre otras. 6. Brindar información turística a través de los distintos mecanismos de atención de la Red de Información Turística. 7. Realizar recorridos presenciales para personas interesadas en la oferta turística de la ciudad de Bogotá. 8. Gestionar la presencia de marca en eventos con participación de turistas nacionales e internacionales que facilite la promoción del destino para el turismo de reuniones y eventos

## O4 SM (hidden)
#VALUE! | PLAN ESTRATÉGICO 2024-2028 PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Diseñar y desarrollar de una estrategia que permitan promocionar el Bogotá como destino StopOver
META | INDICADOR DE LA META | FORMULA DEL INDICADOR | Tipo de Agregación | HITOS | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[5 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
Desarrollar al menos 3 acciones estratégicas con los diversos actores de la cadena de valor para posicionar a Bogotá como destino StopOver | Acciones estratégicas con actores de la cadena de valor de Bogotá como destino StopOver | Numero de acciones estrategicas desarrolladas | Acumulativa | 1. Construir, socializar y ejecutar una estrategia de mercadeo para el posicionamiento de Bogotá como destino StopOver 2. Desarrollar acciones de mercadeo para el posicionamiento de Bogotá como destino StopOver a nivel internacional

## O5 SD (hidden)
#VALUE! | PLAN ESTRATÉGICO 2024-2028 PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Consolidar a Bogota-Region como un destino turístico sostenible, competitivo, responsable y accesible que integre las dinamicas locales
META | INDICADOR DE LA META | FORMULA DEL INDICADOR | Tipo de Agregación | ACTIVIDADES | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[5 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
1. Gobernanza Turistica Local (Instancia: Consejo consultivo) |  |  |  | 2. Asistir técnicamente a las 20 alcaldías locales en gestión turística local | 2025 Dic.: 20; 2026 Dic.: 20; 2027 Dic.: 20
2. Cultura turística |  |  |  | 4. Implementar 8 acciones estratégicas de sensibilización sobre apropiación de Bogotá como destino turístico. | 2025 Dic.: 2; 2026 Dic.: 3; 2027 Dic.: 2
3. Responsabilidad Turística (incluye: Seguridad, Prevención ESCNNA, Accesibilidad, y Sostenibilidad). |  |  |  | 3. Desarrollar al menos 5 iniciativas de articulación público privada para la generación de una cultura de seguridad turística, prevención de la ESCNNA y Trata de Personas en Zonas de Interés Turístico (ZIT). | 2025 Dic.: 1; 2026 Dic.: 2; 2027 Dic.: 3
6. Implementar 1 estrategia para promover a Bogotá como destino turístico sostenible y accesible. | bar: 2025 Dic.; 2026 Dic.; 2027 Dic.
4. Producto Turístico |  |  |  | 5. Acompañar la puesta en marcha de al menos 60 experiencias turísticas, que incluyan 20 de turismo social y comunitario. | 2025 Dic.: 17; 2026 Dic.: 17; 2027 Dic.: 17
5. Gestión de la infraestructura turística (incluye Centro de Desarrollo Turístico) |  |  |  | 7. Mantener, modernizar y/o implementar el 100% de los elementos de infraestructura turística liviana priorizada por el IDT, en Bogotá D.C. y la región | 2025 Dic.: 100%; 2026 Dic.: 100%; 2027 Dic.: 100%
|  |  |  | 8. Implementar un (1) centro de desarrollo turístico para Bogotá que incluye diseño y construcción. | 2025 Dic.: 12%; 2026 Dic.: 40%; 2027 Dic.: 48%
6. Excelencia en servicio y desarrollo sectorial: Servicio al cliente y bilingüismo (incluye: Servicio al cliente y biligüismo) |  |  |  | 1. Asistir técnicamente 240 Prestadores de Servicios Turísticos en calidad turística | 2025 Dic.: 80; 2026 Dic.: 80; 2027 Dic.: 80
|  |  |  | 9. Vincular 100 Prestadores de Servicios Turísticos en procesos de formación y/o sensibilización en apropiación de ciudad y bilingüismo en el marco del programa" Bogotá Ciudad Portuaria | 2025 Dic.: 30; 2026 Dic.: 35; 2027 Dic.: 35
|  |  |  | 10. Acompañar la formulación de 300 proyectos turísticos que contribuyan al desarrollo social, cultural y económico de la ciudad de Bogotá | 2025 Dic.: 80; 2026 Dic.: 100; 2027 Dic.: 120

## O6 T (hidden)
#VALUE! | PLAN ESTRATÉGICO 2024-2028 PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | TRANSVERSAL
META | INDICADOR DE LA META | FORMULA DEL INDICADOR | Tipo de Agregación | ACTIVIDADES | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[5 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
Implementar e integrar los sistemas de seguimiento a la gestión ( Orfeo) |  | Lograr la implementación y apropiación del sistema de gestion documental al 100% | Constante
Actualizar el estudio de carga para adaptar la planta de personal de acuerdo a las necesidades |  | Contar con un estudio de cargas actualizado | Constante
Planear y ejecutar el plan anual de capacitaciones de forma articulada con las diferentes áreas |  | Planear y ejecutar el 100% de las capacitaciones anualmente. | Constante
Asegurar la debida planeación en cada una de las etapas contractuales de cada una de las Subdirecciones y áreas |  | Cumplimiento del PAA inicialmente aprobado por encima del 80% | Constante
Implementar e integrar los sistemas de seguimiento a la gestión (Pandora) |  | Lograr la implementación y apropiación en un 100% del sistema de información para la planeación y gestion institucional en los módulos previstos para cada vigencia | Constante

## Parametrizacion (hidden)
Áreas IDT | Procesos SIG | Dimensiones MIPG | Política MIPG | Relación Dimensión - Política MIPG
<Seleccione una opción> | <Seleccione una opción> | <Seleccione una opción> | <Seleccione una opción> |  | <Seleccione una opción>
Dirección General | 01.-Direccionamiento estratégico | 1. Talento Humano | 1. Planeación institucional | 1.Talento Humano | 1-1. Gestión Estratégica del Talento humano
Comunicaciones | 02.-Comunicaciones | 2. Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 1.Talento Humano | 1-2. Integridad
Control Interno | 03.-Gestión de información turística | 3. Gestión con valores para resultados | 3. Talento humano | 2.Direccionamiento estratégico y planeación | 2-1. Planeación institucional
Subdirección de Gestión del Destino | 04.-Gestión de destino competitivo y sostenible | 4. Evaluación de resultados | 4. Integridad | 2.Direccionamiento estratégico y planeación | 2-2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
Subdirección de Promoción y Mercadeo | 05.-Promoción y mercadeo turístico de ciudad | 5. Información y comunicación | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3.Gestión con valores para resultados | 3-1. Defensa jurídica
Subdirección de Gestión Corporativa y CID | 06.-Gestión del talento humano | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3.Gestión con valores para resultados | 3-2. Mejora normativa
Obervatorio de Turismo | 07.-Gestión de bienes y servicios | 7. Control interno | 7. Servicio al ciudadano | 3.Gestión con valores para resultados | 3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Oficina Asesora Jurídica | 08.-Gestión financiera |  | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 3.Gestión con valores para resultados | 3-4. Servicio al ciudadano
Oficina Asesora Planeación | 09.-Gestión jurídica y contractual |  | 9. Racionalización de trámites | 3.Gestión con valores para resultados | 3-5. Participación ciudadana en la gestión pública
| 10.-Gestión documental |  | 10. Gestión documental | 3.Gestión con valores para resultados | 3-6. Racionalización de trámites
| 11.-Gestión tecnológica |  | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 3.Gestión con valores para resultados | 3-7. Gobierno digital
| 12.-Atención al ciudadano |  | 12. Seguridad digital | 3.Gestión con valores para resultados | 3-8. Seguridad digital
|  |  |  | 3.Gestión con valores para resultados | 3-9. Gestión ambiental
| 13.-Evaluación institucional |  | 13. Defensa jurídica | 4.Evaluación de resultados | 4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
| 14.-Control interno disciplinario |  | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 5.Información y comunicación | 5-1. Gestión documental
|  |  | 15. Control interno | 5.Información y comunicación | 5-2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 5.Información y comunicación | 5-3. Gestión de la información estadística
|  |  | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 6.Gestión del conocimiento y la innovación | 6-1. Gestión del conocimiento y la innovación
|  |  | 17. Mejora Normativa | 7.Control interno | 7-1. Control interno
Objetivos Estratégicos
<Seleccione una opción>
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
1. Generar mayores canales de información, servicios institucionales eficientes y trabajo articulado con gremios, prestadores de servicios turísticos y entidades afines al sector, aumentando el reconocimiento de la entidad como ente rector del Turismo en la ciudad.
2. Generar condiciones para el disfrute de la experiencia de visita por parte de turistas nacionales e internacionales.
PERSPECTIVA DE PROCESOS
3. Estructurar, implementar y evaluar los esquemas de gobernanza turística para la ciudad que incluyen la definición de políticas, lineamientos, planes y programas para el desarrollo del turismo en la ciudad.
4. Fortalecer el sistema de información turístico de Bogotá, a través de estudios de oferta y demanda incluyendo mayores fuentes de información secundaria, que permitan una adecuada toma de decisiones.
5. Desarrollar productos turísticos sostenibles acordes con las condiciones de oferta y demanda para la ciudad y la región, que integren de manera efectiva y especializada atractivos y servicios turísticos que pongan en valor las características de la capital.
6. Generar acciones para el posicionamiento y la puesta en mercado de la oferta turística de Bogotá con criterios prospectivos y con enfoque de sostenibilidad, entendiendo los consumidores.
PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
7. Desarrollar acciones para el mejoramiento continuo de las habilidades y el desempeño de los servidores públicos vinculados al IDT, buscando en cada servidor la promesa de ejercer a cabalidad su labor, aplicando los principios de integridad en sus actuaciones.
8. Robustecer la infraestructura organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el desarrollo armónico de los procesos, logrando una gestión más efectiva y transparente para el turismo.
PERSPECTIVA FINANCIERA
9. Gestionar fuentes de financiación, cooperación y alianzas, para la ejecución de programas y proyectos para el fomento de la actividad turística en Bogotá y su posicionamiento global.
10. Lograr una ejecución eficaz y oportuna del presupuesto asignado a la entidad, con un óptimo nivel de giros.