## BASE GENERAL
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [23 empty] | Código: EI-F16
Versión: 7
Fecha: 15/06/2023
ETAPA DE FORMULACIÓN | [17 empty] | SEGUIMIENTO AUTOCONTROL/ AUTOEVALAUCIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LAS ACCIONES |  |  | NUMERO REPROGRAMACIÓN | SEGUIMIENTO EFICACIA Y EFECTIVIDAD - ASESORIA CONTROL INTERNO
No. | PROCESO | DEPENDENCIA | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN | FECHA DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | TEMA PROBLEMA | SE REQUIERE ACTUALIZAR EL RIESGO Y/O CONTROLES |  | CAUSA(S) | ACCIÓN(ES) | TIPO DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | INDICADOR (FORMULA) | META | FECHA SEGUIMIENTO | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO (Avances / Evidencias) | ESTADO DE LA ACCIÓN |  | FECHA DE REVISIÓN | NOMBRE DEL AUDITOR | DESCRIPCION DEL ANALISIS DE LA EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN | LA ACCION FUE EFECTIVA | ESTADO DE LA ACCION | <
[8 empty] | SI / NO | DESCRIPCION DEL RIESGO IMPACTADO Y/O OPORTUNIDAD DE MEJORA
GD-AP18 | Gestión Documental | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Seguimiento Archivo de Bogotá (Sep-2017) | 2017-12-22 | Como resultado seguimiento realizado por el Archivo de Bogotá durante la vigencia 2017,con el fin de revisar el cumplimiento de la normativa archivística por parte de IDT, en el informe final emitido por dicha entidad se relacionan las siguientes conclusiones y recomendaciones: * Se sugiere tener en cuenta la Guía de uso de la propuesta de clasificación y valoración para las series documentales producidas en los procesos transversales para realizar actualización de las Tablas de Retención Documental según el Acuerdo No. 04 de 2013. *Se recomienda diseñar indicadores de seguimiento a la gestión y eficacia de la gestión documental y de los archivos con el fin de poder realizar el seguimiento al avance , efectividad y pertinencia de las estrategias establecidas para la implementación de políticas, organización de archivos y mejoramiento de la gestión documental; así como registrar y consolidar información estadística del comportamiento, crecimiento y tecnificación de la gestión documental y los archivos para soportar y justificar las decisiones administrativas relacionadas con la inversión de los recursos y funcionamiento de las operaciones y la gestión del Instituto Distrital de Turismo. *Se sugiere que para los soportes ópticos, planos y/o discos duros, se contemple a posibilidad de almacenarlos en mobiliario adecuado para su conservación como planotecas o CD tecas que garanticen la conservación del soporte y reduzcan las posibilidades de destrucción o daño del mismo, ya que al estar incluidos en los expedientes estos soportes están expuestos a daños mecánicos causados por el peso. * Se recomienda que para el Sistema Integrado de Conservación Documental se diseñe e implemente el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No. 006 de 2014 del Archivo General de la Nación. *La entidad debe elaborar el modelo de requisitos de documentos electrónicos , la tabla de control de acceso y banco terminológico en atención a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a | Rotación del personal a cargo del proceso para la actualización del instrumento archivístico, acorde a las recomendaciones dadas por el Consejo Distrital de Archivo. | Al presentarse varias situaciones en el hallazgo, se implementarán acciones para todas las causas identificadas. | Ajustes a los documentos necesarios para la convalidación de la TRD, entre los cuales se encuentran: Memoria descripitiva, Cuadro de Clasificación Documental, Cuadro de Caracterización Documental, Ficha de valoración y TRD. | Acción preventiva | Lider proceso de gestión documental | 2023-12-06 | 2024-11-30 | Documentos actualizados / documentos necesarios para la convalidación de la TRD *100 | 100% |  |  | Reformulada |  | 2024-12-09 | Joan Sánchez Suárez | Una vez verificados los documentos aportados por el proceso para la convalidación de las TRD, se logra evidenciar las tablas de retención documental para cada uno de los procesos, el documento correspondiente a la memoria descriptiva, las respectivas fichas de valoración, el Cuadro de Clasificación Documental y el cuadro de Caracterización Documental. Generando así el cumplimiento de esta acción. | Si | Evaluada por la ACI
GD-AP18 | Gestión Documental | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Seguimiento Archivo de Bogotá (Sep-2017) | 2017-12-22 | Como resultado seguimiento realizado por el Archivo de Bogotá durante la vigencia 2017,con el fin de revisar el cumplimiento de la normativa archivística por parte de IDT, en el informe final emitido por dicha entidad se relacionan las siguientes conclusiones y recomendaciones: * Se sugiere tener en cuenta la Guía de uso de la propuesta de clasificación y valoración para las series documentales producidas en los procesos transversales para realizar actualización de las Tablas de Retención Documental según el Acuerdo No. 04 de 2013. *Se recomienda diseñar indicadores de seguimiento a la gestión y eficacia de la gestión documental y de los archivos con el fin de poder realizar el seguimiento al avance , efectividad y pertinencia de las estrategias establecidas para la implementación de políticas, organización de archivos y mejoramiento de la gestión documental; así como registrar y consolidar información estadística del comportamiento, crecimiento y tecnificación de la gestión documental y los archivos para soportar y justificar las decisiones administrativas relacionadas con la inversión de los recursos y funcionamiento de las operaciones y la gestión del Instituto Distrital de Turismo. *Se sugiere que para los soportes ópticos, planos y/o discos duros, se contemple a posibilidad de almacenarlos en mobiliario adecuado para su conservación como planotecas o CD tecas que garanticen la conservación del soporte y reduzcan las posibilidades de destrucción o daño del mismo, ya que al estar incluidos en los expedientes estos soportes están expuestos a daños mecánicos causados por el peso. * Se recomienda que para el Sistema Integrado de Conservación Documental se diseñe e implemente el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No. 006 de 2014 del Archivo General de la Nación. *La entidad debe elaborar el modelo de requisitos de documentos electrónicos , la tabla de control de acceso y banco terminológico en atención a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a | Rotación del personal a cargo del proceso para la actualización del instrumento archivístico, acorde a las recomendaciones dadas por el Consejo Distrital de Archivo. | Al presentarse varias situaciones en el hallazgo, se implementarán acciones para todas las causas identificadas. | Oficio remisorio al Archivo de Bogotá con los ajustes realizados a las TRD | Acción correctiva | Lider proceso de gestión documental | 2023-12-06 | 2024-11-30 | Oficio radicado al Archivo de Bogotá | 1 |  |  | Reformulada |  | 2024-12-09 | Joan Sánchez Suárez | Una vez verificados los documentos aportados por el proceso se logra identificar oficio de solicitud de fecha 21 de agosto de 2024, por parte de Gestión Corórativa al Archivo de Bogotá para realizar una mesa de trabajo. Para lo cual el Archivo de Bogotá el dia 9 de septiembre de 2024 llevar a cabo la mesa de trabajo el dia 11 de septiembre en sus instalaciones. Esta quedando registrada mediante acta de fecha 28 de octubre de 2024, en donde se acuerda exponer la situacion ante el CDA, instancia que convalido la tabla con los ajustes, que determine el procedimiento para ratificar la convalidación de la TRD del IDT. En vista que hay un atraso significativo de 5 modificaciones en la estructura, que no cuenta con tabla. Quedando como compromiso suministrar por parte del IDT el Certificado del Registro Único de Series Documentales -RUSD, que le expidió en Archivo General de la Nación - AGN en su momento y Por parte de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos SSDA, presentar la situación del IDT ante el CDA para la próxima sesión y posteriormente, remitir un comunicado a la entidad para informar la decisión de esta instancia. | Si | Evaluada por la ACI
GD-AP18 | Gestión Documental | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Seguimiento Archivo de Bogotá (Sep-2017) | 2017-12-22 | Como resultado seguimiento realizado por el Archivo de Bogotá durante la vigencia 2017,con el fin de revisar el cumplimiento de la normativa archivística por parte de IDT, en el informe final emitido por dicha entidad se relacionan las siguientes conclusiones y recomendaciones: * Se sugiere tener en cuenta la Guía de uso de la propuesta de clasificación y valoración para las series documentales producidas en los procesos transversales para realizar actualización de las Tablas de Retención Documental según el Acuerdo No. 04 de 2013. *Se recomienda diseñar indicadores de seguimiento a la gestión y eficacia de la gestión documental y de los archivos con el fin de poder realizar el seguimiento al avance , efectividad y pertinencia de las estrategias establecidas para la implementación de políticas, organización de archivos y mejoramiento de la gestión documental; así como registrar y consolidar información estadística del comportamiento, crecimiento y tecnificación de la gestión documental y los archivos para soportar y justificar las decisiones administrativas relacionadas con la inversión de los recursos y funcionamiento de las operaciones y la gestión del Instituto Distrital de Turismo. *Se sugiere que para los soportes ópticos, planos y/o discos duros, se contemple a posibilidad de almacenarlos en mobiliario adecuado para su conservación como planotecas o CD tecas que garanticen la conservación del soporte y reduzcan las posibilidades de destrucción o daño del mismo, ya que al estar incluidos en los expedientes estos soportes están expuestos a daños mecánicos causados por el peso. * Se recomienda que para el Sistema Integrado de Conservación Documental se diseñe e implemente el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No. 006 de 2014 del Archivo General de la Nación. *La entidad debe elaborar el modelo de requisitos de documentos electrónicos , la tabla de control de acceso y banco terminológico en atención a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a | N/a | Al presentarse varias situaciones en el hallazgo, se implementarán acciones para todas las causas identificadas. | Definir e implementar indicadores de la gestión documental | Acción preventiva | Líder Proceso Líder Operativo Gestión Documental | 2017-12-22 | 2019-03-30 | N/A | N/A | 2018-07-26 | 16/07/2018 Se remitió vía correo electrónico el 16/07/2018 la actualización de los indicadores del proceso de gestión Documental a la Dra. Lorena Londoño para actualización en la intranet por parte de la oficina de Asesora de Planeación por trimestre. 25/04/2018 Se realizó la publicación en la intranet de los indicadores del proceso de Gestión Documental y fue eliminado el indicador de Préstamos documentales. 02/02/2018 Identificación, estructuración y remisión de los indicadores de medición del proceso de Gestión Documental (Transferencias documentales, Prestamos y Digitalización de imágenes) a la Oficina Asesora de Planeación. | Terminada |  | 2018-08-16 | VIVIANA DURAN | 16/08/2018 Seguimiento realizado por Viviana Duran de Control Interno. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se pudo evidenciar que para la vigencia 2018, el proceso eliminó el indicador relacionado con prestamos documentales y a su vez estructuro dos (02) nuevos indicadores, denominados; transferencias documentales y Calidad digitalización módulo CORDIS, de los cuales se realiza el seguimiento con la frecuencia definida y se remite el detalle de avance de manera trimestral a la Oficina Asesora de Planeación. | Si | Evaluada por la ACI
GD-AP18 | Gestión Documental | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Seguimiento Archivo de Bogotá (Sep-2017) | 2017-12-22 | Como resultado seguimiento realizado por el Archivo de Bogotá durante la vigencia 2017,con el fin de revisar el cumplimiento de la normativa archivística por parte de IDT, en el informe final emitido por dicha entidad se relacionan las siguientes conclusiones y recomendaciones: * Se sugiere tener en cuenta la Guía de uso de la propuesta de clasificación y valoración para las series documentales producidas en los procesos transversales para realizar actualización de las Tablas de Retención Documental según el Acuerdo No. 04 de 2013. *Se recomienda diseñar indicadores de seguimiento a la gestión y eficacia de la gestión documental y de los archivos con el fin de poder realizar el seguimiento al avance , efectividad y pertinencia de las estrategias establecidas para la implementación de políticas, organización de archivos y mejoramiento de la gestión documental; así como registrar y consolidar información estadística del comportamiento, crecimiento y tecnificación de la gestión documental y los archivos para soportar y justificar las decisiones administrativas relacionadas con la inversión de los recursos y funcionamiento de las operaciones y la gestión del Instituto Distrital de Turismo. *Se sugiere que para los soportes ópticos, planos y/o discos duros, se contemple a posibilidad de almacenarlos en mobiliario adecuado para su conservación como planotecas o CD tecas que garanticen la conservación del soporte y reduzcan las posibilidades de destrucción o daño del mismo, ya que al estar incluidos en los expedientes estos soportes están expuestos a daños mecánicos causados por el peso. * Se recomienda que para el Sistema Integrado de Conservación Documental se diseñe e implemente el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No. 006 de 2014 del Archivo General de la Nación. *La entidad debe elaborar el modelo de requisitos de documentos electrónicos , la tabla de control de acceso y banco terminológico en atención a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a | N/a | Al presentarse varias situaciones en el hallazgo, se implementarán acciones para todas las causas identificadas. | Realizar un informe semestral el cual contenga las estadísticas referentes a transferencias documentales, control de humedad, seguimientos a los archivos de gestión, y control calidad de imágenes | Acción preventiva | Líder Proceso Líder Operativo Gestión Documental | 2017-12-22 | 2019-12-30 | N/A | N/A | 2020-02-29 | 29/02/20 Se remite correo electrónico a la Profesional, Diana Amaya de Control Interno con el propósito de reportar el informe de estadísticas referentes a transferencias documentales, control de humedad, seguimientos a los archivos de gestión, y control calidad de imágenes. Se encuentra actualizado, publicado y se socializó el documento PINAR de acuerdo a la actualización del PGD. 31/01/20 Se remite correo electrónico a la Profesional, Diana Amaya de Control Interno con el propósito de reportar el informe de estadísticas referentes a transferencias documentales, control de humedad, seguimientos a los archivos de gestión, y control calidad de imágenes. Se encuentra actualizado, publicado y se socializó el documento PINAR de acuerdo a la actualización del PGD. | Terminada |  | 2020-04-14 | DIANA AMAYA | 14/04/2020 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Jenny Romero y Weimar Rojas de la Subdirección de Gestión Corporativa. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa la elaboración del informe del segundo semestre del 2019, el cual contiene que contiene las estadísticas referentes a transferencias documentales, control de humedad, seguimientos a los archivos de gestión, y control de calidad de imágenes, este documento es remitido al subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario y se realiza con el fin de realizar el seguimiento al avance, efectividad y pertinencia de las estrategias establecidas para la implementación de políticas, organización de archivos y mejoramiento de la gestión documental; así como registrar y consolidar información estadística del comportamiento, crecimiento y tecnificación de la gestión documental y los archivos. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia gestión frente a la acción planteada, y se verifica su efectividad con la implementación del informe en el mejoramiento de la gestión documental de la entidad, por lo que se recomienda el cierre de la misma. Evidencia: Informe segundo semestre de 2019. 9/08/2019 Seguimiento realizado por Rodolfo Ramírez contratista de la OACI del IDT, atendido por la funcionaria Yenny Romero y el Sr. contratista Weimar Rojas de la Subdirección de Gestión Corporativa. Al verificar las acciones adelantadas por los líderes técnicos del proceso de GESTION DOCUMENTAL del IDT, se evidencio el avance y cumplimiento de los temas relacionados con el control de humedad, seguimiento a los archivos de gestión, y control de calidad de imágenes. Se constato el cumplimiento del cronograma propuesto para realizar las actividades de análisis y verificación de las TDR, del 11 al 18 de julio de 2019, para su posterior aprobación. Hasta tanto no se cumpla el procedimiento de aprobación de las TDR por parte del archivo de Bogotá, no se podrá hacer seguimiento a las acciones adelantadas y que tienen que ver con el cumplimiento respecto a la elaboración de un informe mensual que contenga las estadísticas referentes a transferencias documentales relacionadas con la presente acción de seguimiento, con fecha de cumplimiento establecida para el 31/10/2019. 04/07/2019 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Yenny Romero y Weimar Rojas de la Subdirección de Gestión Corporativa. Al constatar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que no es posible verificar la eficiencia, ni efectividad de la accion"Definir e implementar estadísticas referentes a la gestión documental" Lo anterior teniendo en cuenta que el proceso no tiene definidas e implementadas estadísticas referentes al proceso de gestión documental. Así las cosas, el proceso solicita reformular la acción de mejora por: " Realizar un informe mensual el cual contenga las estadísticas referentes a transferencias documentales, control de humedad, seguimientos a los archivos de gestión, y control calidad de imágenes." con fecha de finalización al 31 de octubre de 2019. 19/02/2019 Seguimiento realizado por Diana Amaya de la OCI atendido por Yenny Romero de Gestión Documental. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se observa que a la fecha no se definen e implementar estadísticas referentes a la gestión documental, sin embargo la acción programada se encuentra en ejecución. 16//08/2018 Seguimiento realizado por Viviana Duran de la OCI atendido por Sandra Arevalo de Gestión Dctal. La acción programada se encuentra en ejecución. | Si | Evaluada por la ACI
GD-AP18 | Gestión Documental | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Seguimiento Archivo de Bogotá (Sep-2017) | 2017-12-22 | Como resultado seguimiento realizado por el Archivo de Bogotá durante la vigencia 2017,con el fin de revisar el cumplimiento de la normativa archivística por parte de IDT, en el informe final emitido por dicha entidad se relacionan las siguientes conclusiones y recomendaciones: * Se sugiere tener en cuenta la Guía de uso de la propuesta de clasificación y valoración para las series documentales producidas en los procesos transversales para realizar actualización de las Tablas de Retención Documental según el Acuerdo No. 04 de 2013. *Se recomienda diseñar indicadores de seguimiento a la gestión y eficacia de la gestión documental y de los archivos con el fin de poder realizar el seguimiento al avance , efectividad y pertinencia de las estrategias establecidas para la implementación de políticas, organización de archivos y mejoramiento de la gestión documental; así como registrar y consolidar información estadística del comportamiento, crecimiento y tecnificación de la gestión documental y los archivos para soportar y justificar las decisiones administrativas relacionadas con la inversión de los recursos y funcionamiento de las operaciones y la gestión del Instituto Distrital de Turismo. *Se sugiere que para los soportes ópticos, planos y/o discos duros, se contemple a posibilidad de almacenarlos en mobiliario adecuado para su conservación como planotecas o CD tecas que garanticen la conservación del soporte y reduzcan las posibilidades de destrucción o daño del mismo, ya que al estar incluidos en los expedientes estos soportes están expuestos a daños mecánicos causados por el peso. * Se recomienda que para el Sistema Integrado de Conservación Documental se diseñe e implemente el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No. 006 de 2014 del Archivo General de la Nación. *La entidad debe elaborar el modelo de requisitos de documentos electrónicos , la tabla de control de acceso y banco terminológico en atención a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a | N/a | Al presentarse varias situaciones en el hallazgo, se implementarán acciones para todas las causas identificadas. | Elaborar e implementar el modelo de requisitos de documentos electrónicos y tablas de control de acceso | Acción preventiva | Líder Proceso Líder Operativo Gestión Documental Oficina Asesora de Planeación. | 2017-12-22 | 2019-03-30 | N/A | N/A | 2018-05-31 | Se elaboró el Instrumento Archivístico Tabla de Control de acceso del IDT, la cual se encuentra publicada en el link http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/567 | Terminada |  | 2019-02-19 | DIANA AMAYA | 19/02/2019 Seguimiento realizado por Diana Amaya de la OCI atendido por Yenny Romero de Gestión Documental. Al verificar las gestiones adelantadas por el proceso, se evidencia la elaboración del Instrumento Archivístico Tabla de Control de acceso del IDT, la cual se encuentra publicada en el link http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/567, como también el modelo de requisitos elaborado el 21 de mayo de 2018. Así las cosas, se concluye que la acción de mejora se ha cumplido. 16/08/2018 Seguimiento realizado por Viviana Duran de Control Interno. Se evidencia la elaboración del Instrumento Archivístico Tabla de Control de acceso del IDT, la cual se encuentra publicada en el link http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/567, así como el modelo de requisitos elaborado el 21 de mayo de 2018. Por lo tanto se concluye que la acción de mejora se ha cumplido. | Si | Evaluada por la ACI
GD-AP18 | Gestión Documental | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Seguimiento Archivo de Bogotá (Sep-2017) | 2017-12-22 | Como resultado seguimiento realizado por el Archivo de Bogotá durante la vigencia 2017,con el fin de revisar el cumplimiento de la normativa archivística por parte de IDT, en el informe final emitido por dicha entidad se relacionan las siguientes conclusiones y recomendaciones: * Se sugiere tener en cuenta la Guía de uso de la propuesta de clasificación y valoración para las series documentales producidas en los procesos transversales para realizar actualización de las Tablas de Retención Documental según el Acuerdo No. 04 de 2013. *Se recomienda diseñar indicadores de seguimiento a la gestión y eficacia de la gestión documental y de los archivos con el fin de poder realizar el seguimiento al avance , efectividad y pertinencia de las estrategias establecidas para la implementación de políticas, organización de archivos y mejoramiento de la gestión documental; así como registrar y consolidar información estadística del comportamiento, crecimiento y tecnificación de la gestión documental y los archivos para soportar y justificar las decisiones administrativas relacionadas con la inversión de los recursos y funcionamiento de las operaciones y la gestión del Instituto Distrital de Turismo. *Se sugiere que para los soportes ópticos, planos y/o discos duros, se contemple a posibilidad de almacenarlos en mobiliario adecuado para su conservación como planotecas o CD tecas que garanticen la conservación del soporte y reduzcan las posibilidades de destrucción o daño del mismo, ya que al estar incluidos en los expedientes estos soportes están expuestos a daños mecánicos causados por el peso. * Se recomienda que para el Sistema Integrado de Conservación Documental se diseñe e implemente el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No. 006 de 2014 del Archivo General de la Nación. *La entidad debe elaborar el modelo de requisitos de documentos electrónicos , la tabla de control de acceso y banco terminológico en atención a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a | N/a | Al presentarse varias situaciones en el hallazgo, se implementarán acciones para todas las causas identificadas. | Retirar de los expedientes, los documentos en soportes ópticos o discos duros, dejando como soporte el formato GD-F30 Testigo Documental V5 y trasladarlos a un ambiente de conservación adecuado en el Archivo Central de la Entidad. | Acción preventiva | Líder Proceso Líder Operativo Gestión Documental | 2017-12-22 | 2019-10-31 | N/A | N/A | 2019-07-26 | 26/07/2019 De acuerdo a visita de seguimiento realizada el 4 de julio por parte de la Oficina de Control Interno a las acciones del Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Documental, evidenciamos que existe una acción que solicitamos sea reformulada: Acción No. 3: Trasladar y salvaguardar los documentos en soportes ópticos, o discos duros en un ambiente de conservación adecuado y establecido por el Archivo de Bogotá. Justificación: La acción se estableció después del seguimiento realizado por el Archivo de Bogotá en el año 2017, donde evidenciaron que los soportes diferentes a papel como CD´S no estaban almacenados de forma adecuada para su conservación; por lo cual se sugirió solicitar un espacio en el Archivo de Bogotá. Sin embargo, la Entidad adquirió cajas de almacenamiento apropiadas para la conservación de dichos soportes,(ver evidencia fotográfica adjunta) y desde entonces al recepcionar las transferencias documentales primarias se registran estos CD´S en el Formato Único de Inventario (FUID) y se custodia en el Archivo Central, donde se cuenta con espacio suficiente y condiciones ambientales óptimas para su almacenamiento y su correcta conservación. Igualmente, el volumen de estos soportes de medios magnéticos no amerita el traslado a un ambiente externo a la Entidad, por lo tanto, en este momento ya no sería necesario solicitar un espacio en el Archivo de Bogotá. Acción reformulada: Retirar de los expedientes, los documentos en soportes ópticos o discos duros, dejando como soporte el formato GD-F30 Testigo Documental V5 y trasladarlos a un ambiente de conservación adecuado en el Archivo Central de la Entidad. 30/06/2019Se remitió comunicación al Dr. Mauricio Tovar para la autorización de recibo de la información contenida en otros soportes diferentes al papel el 13/03/2018. Respuesta remitida por el Dr. Mauricio Tovar, Subdirector técnica del Archivo de Bogotá EL 16/03/2018 mencionando que la bóveda de seguridad con condiciones controladas de esa entidad presenta inconsistencias y no se han realizado los ajustes que se deben hacer al sistema de aire acondicionado. Por lo anterior, el IDT se encuentra pendiente a la espera de la viabilidad del depósito en el Archivo de Bogotá. | Terminada | 1 | 2019-12-03 | DIANA AMAYA | 3/12/2019 Seguimiento realizado por Diana Amaya de la Asesoría de Control Interno, atendido por Yenny Romero y Weimar Rojas de la Subdirección de Gestión Corporativa. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que se retiraron de los expedientes, los documentos en soportes ópticos o discos duros desde el año 2006 hasta el año 2018 de la oficina asesora jurídica, Subdirección de promoción y mercadeo, Gestión documental y Asesoría de comunicaciones, dejando como soporte el formato GD-F30 Testigo Documental V5 y trasladarlos a un ambiente de conservación adecuado en el Archivo Central de la Entidad. Teniendo en cuenta, se concluye que la acción fue eficaz al cumplir con lo planteado, y se verifica su efectividad con la implementación del formato y con el traslado de los soportes al archivo central de la entidad, por lo que se recomienda el cierre de la misma. Evidencia: Formato GD-F30 Testigo Documental V5 diligenciado y fotos del archivo central de la Entidad. 09/08/2019 Seguimiento realizado por Rodolfo Ramírez contratista de la OACI del IDT, atendido por la funcionaria Yenny Romero y el Sr. contratista Weimar L. Rojas G. de la Subdirección de Gestión Corporativa. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se constato el avance de cumplimiento de la presente acción, respecto a que fueron retirados los medios magnéticos de los expedientes, dejando como soporte el formato GD-F30 Testigo Documental V5 y de igual manera fueron organizados y trasladados a un ambiente de conservación adecuado en el Archivo Central del IDT. Esta acción está prevista para cumplirse con fecha 31/10/2019. 04/07/2019 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Yenny Romero y Weimar Rojas de la Subdirección de Gestión Corporativa. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que se traslada y salvaguarda en el archivo central del IDT los documentos en soportes ópticos, o discos duros desde el año 2006 hasta el año 2018 de la oficina asesora jurídica, Subdirección de promoción y mercadeo, Gestión documental y Asesoría de comunicaciones, no obstante, no es posible evidenciar el cumplimiento de la acción "Trasladar y salvaguardar los documentos en soportes ópticos, o discos duros en un ambiente de conservación adecuado y establecido por el Archivo de Bogotá" puesto que el archivo de Bogotá no ha establecido el archivo central del IDT como optimo para archivar estos documentos. Así las cosas, la acción de mejora se debe reprogramar hasta tanto el archivo de Bogotá establezca un ambiente de conservación adecuado para trasladar y salvaguardar los documentos en soportes ópticos, o discos duros. 19/02/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de la OCI atendido por Yenny Romero de Gestión Documental. Al verificar las gestiones adelantadas por el proceso se observo que, el 13 de marzo de 2018 se remitió comunicado al Dr. Mauricio Tovar para la autorización de recibo de la información contenida en otros soportes diferentes al papel Al respecto se emitío respuesta el 16 de marzo de 2018,por el Dr. Mauricio Tovar, Subdirector técnico del Archivo de Bogotá, que el IDT se encuentra pendiente a la espera de la viabilidad del depósito en el Archivo de Bogotá. De igual manera, la acción a la fecha se encuentra en ejecución. 16/08/2018 Seguimiento realizado por Viviana Duran de Control Interno. Al verificar las gestiones adelantadas por el proceso se observo que, el 13 de marzo de 2018 se remitió comunicado al Dr. Mauricio Tovar para la autorización de recibo de la información contenida en otros soportes diferentes al papel Al respecto se emitío respuesta el 16 de marzo de 2018,por el Dr. Mauricio Tovar, Subdirector técnico del Archivo de Bogotá, que el IDT se encuentra pendiente a la espera de la viabilidad del depósito en el Archivo de Bogotá. De igual manera, la acción a la fecha se encuentra en ejecución. | Si | Evaluada por la ACI
GD-AP18 | Gestión Documental | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Seguimiento Archivo de Bogotá (Sep-2017) | 2017-12-22 | Como resultado seguimiento realizado por el Archivo de Bogotá durante la vigencia 2017,con el fin de revisar el cumplimiento de la normativa archivística por parte de IDT, en el informe final emitido por dicha entidad se relacionan las siguientes conclusiones y recomendaciones: * Se sugiere tener en cuenta la Guía de uso de la propuesta de clasificación y valoración para las series documentales producidas en los procesos transversales para realizar actualización de las Tablas de Retención Documental según el Acuerdo No. 04 de 2013. *Se recomienda diseñar indicadores de seguimiento a la gestión y eficacia de la gestión documental y de los archivos con el fin de poder realizar el seguimiento al avance , efectividad y pertinencia de las estrategias establecidas para la implementación de políticas, organización de archivos y mejoramiento de la gestión documental; así como registrar y consolidar información estadística del comportamiento, crecimiento y tecnificación de la gestión documental y los archivos para soportar y justificar las decisiones administrativas relacionadas con la inversión de los recursos y funcionamiento de las operaciones y la gestión del Instituto Distrital de Turismo. *Se sugiere que para los soportes ópticos, planos y/o discos duros, se contemple a posibilidad de almacenarlos en mobiliario adecuado para su conservación como planotecas o CD tecas que garanticen la conservación del soporte y reduzcan las posibilidades de destrucción o daño del mismo, ya que al estar incluidos en los expedientes estos soportes están expuestos a daños mecánicos causados por el peso. * Se recomienda que para el Sistema Integrado de Conservación Documental se diseñe e implemente el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No. 006 de 2014 del Archivo General de la Nación. *La entidad debe elaborar el modelo de requisitos de documentos electrónicos , la tabla de control de acceso y banco terminológico en atención a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a | N/a | Al presentarse varias situaciones en el hallazgo, se implementarán acciones para todas las causas identificadas. | Realizar la actualización del documento relacionado con el Banco terminológico y presentarlo para su aprobación en el Comité del SIG. | Acción preventiva | Líder Proceso Líder Operativo Gestión Documental | 2017-12-22 | 2019-03-30 | N/A | N/A | 2018-05-31 | Se actualizó y publicó en la intranet el Banco Terminológico de series y subseries documentales del IDT dentro del Sistema Integrado de Gestión con Acta No. 3 Comité Sistema Integrado de Gestión de Calidad. GD-I07 Instructivo Banco Terminológico de Series y Suseries Documentales V1 (30-04-2018) | Terminada |  | 2018-08-16 | VIVIANA DURAN | 16/08/2018 Seguimiento realizado por Viviana Duran Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que, se actualizó y publicó en la intranet el Banco Terminológico de series y subseries documentales del IDT dentro del Sistema Integrado de Gestión con Acta No. 3 Comité Sistema Integrado de Gestión de Calidad, el cual se denomino GD-I07 Instructivo Banco Terminológico de Series y Suseries Documentales V1 (30-04-2018). Por lo tanto se concluye que la acción de mejora se ha cumplido. | Si | Evaluada por la ACI
GD-AP18 | Gestión Documental | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Seguimiento Archivo de Bogotá (Sep-2017) | 2017-12-22 | Como resultado seguimiento realizado por el Archivo de Bogotá durante la vigencia 2017,con el fin de revisar el cumplimiento de la normativa archivística por parte de IDT, en el informe final emitido por dicha entidad se relacionan las siguientes conclusiones y recomendaciones: * Se sugiere tener en cuenta la Guía de uso de la propuesta de clasificación y valoración para las series documentales producidas en los procesos transversales para realizar actualización de las Tablas de Retención Documental según el Acuerdo No. 04 de 2013. *Se recomienda diseñar indicadores de seguimiento a la gestión y eficacia de la gestión documental y de los archivos con el fin de poder realizar el seguimiento al avance , efectividad y pertinencia de las estrategias establecidas para la implementación de políticas, organización de archivos y mejoramiento de la gestión documental; así como registrar y consolidar información estadística del comportamiento, crecimiento y tecnificación de la gestión documental y los archivos para soportar y justificar las decisiones administrativas relacionadas con la inversión de los recursos y funcionamiento de las operaciones y la gestión del Instituto Distrital de Turismo. *Se sugiere que para los soportes ópticos, planos y/o discos duros, se contemple a posibilidad de almacenarlos en mobiliario adecuado para su conservación como planotecas o CD tecas que garanticen la conservación del soporte y reduzcan las posibilidades de destrucción o daño del mismo, ya que al estar incluidos en los expedientes estos soportes están expuestos a daños mecánicos causados por el peso. * Se recomienda que para el Sistema Integrado de Conservación Documental se diseñe e implemente el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No. 006 de 2014 del Archivo General de la Nación. *La entidad debe elaborar el modelo de requisitos de documentos electrónicos , la tabla de control de acceso y banco terminológico en atención a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a | N/a | Al presentarse varias situaciones en el hallazgo, se implementarán acciones para todas las causas identificadas. | Adoptar mediante Acto Administrativo e implementar el Sistema Integrado de Conservación. | Acción preventiva | Líder Proceso Líder Operativo Gestión Documental | 2017-12-22 | 2019-03-30 | N/A | N/A | 2018-05-31 | Se aprobó mediante Resolución 071 del 27 abril de 2018." Por la cual se aprueba el Sistema Integrado de Conservación - SIC del Instituto Distrital de Turismo". | Terminada |  | 2018-02-16 | DIANA AMAYA | 19/02/2019 Seguimiento realizado por Diana Amaya de la OCI atendido por Yenny Romero de Gestión Documental. Al revisar las acciones adelantadas por el proceso se evidencia mediante Resolución 071 del 27 de abril de 2018 " Por la cual se aprueba el Sistema Integrado de Conservación - SIC del Instituto Distrital de Turismo". Así las cosas, se concluye que la acción de mejora se ha cumplido. 16/08/2018 Seguimiento realizado por Viviana Duran Se observa que mediante Resolución 071 del 27 abril de 2018." Por la cual se aprueba el Sistema Integrado de Conservación - SIC del Instituto Distrital de Turismo", Se aprobó el Sistema Integrado de Conservación. Por lo tanto se concluye que la acción de mejora se ha cumplido. | Si | Evaluada por la ACI
CDI-AC03 | Control Disciplinario Interno | Oficina de Control Disciplinario Interno | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna de Control Disciplinario Interno | 2025-07-29 | Se evidenció la ausencia de la hoja de control, foliación incorrecta y archivo inadecuado de medios magnéticos, lo que genera posibles incumplimientos a la Ley 594 de 2000, por la no aplicación de los principios archivísticos, afectando de esta manera la trazabilidad, integridad y accesibilidad de la información. | Organización de Archivo | No | N/A | La omisión en la foliación, la ausencia de testigos documentales y la falta de la hoja de control de los expedientes, se debe a que estas tareas se estaban realizando exclusivamente durante el proceso de transferencias documentales y no en el desarrollo procesal de los expedientes. | Realizar la Organización de los Expedientes incluyendo los testigos, hoja de control y foliacion correcta | Corrección | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-08-11 | 2025-10-30 | Siete (7) expedientes revisados con hojas de control, testigos documentales y foliacion: 003-2024 013-2024 014-2024 008/2025 011/2025 001/2023 004/2023 | 7 | 2025-10-31 | A corte 31 de octubre se efectuo la elaboracion de las hojas de control, testigos documentales y foliacion de los siguientes expedientes: 003-2024 013-2024 014-2024 008/2025 011/2025 001/2023 004/2023 | Cumplida |  | 2025-12-22 | Joan Sánchez Suárez | De acuerdo a lo reportado por el proceso se escogen para revisión las hojas de control de los expediente 001/2023, 014/2024, 011/2025 y 008/2025. Cumpliendo efectivamente con la aplicación de esta acción al evidenciar las hojas de control dentro de los expedientes. | Si | Evaluada por la ACI
CDI-AC03 | Control Disciplinario Interno | Oficina de Control Disciplinario Interno | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna de Control Disciplinario Interno | 2025-07-29 | Se evidenció la ausencia de la hoja de control, foliación incorrecta y archivo inadecuado de medios magnéticos, lo que genera posibles incumplimientos a la Ley 594 de 2000, por la no aplicación de los principios archivísticos, afectando de esta manera la trazabilidad, integridad y accesibilidad de la información. | Organización de Archivo | No | N/A | La omisión en la foliación, la ausencia de testigos documentales y la falta de la hoja de control de los expedientes, se debe a que estas tareas se estaban realizando exclusivamente durante el proceso de transferencias documentales y no en el desarrollo procesal de los expedientes. | Realizar un segumiento cuatrimestral a los expedientes de la oficina y verificar que cumplan con la normatividad legal de archivo. | Acción correctiva | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-08-11 | 2026-05-30 | Numero de expedientes activos ------------------------ Numero de expedientes con seguimiento archivistico | 100% | [8 empty] | En ejecución
CDI-AC04 | Control Disciplinario Interno | Oficina de Control Disciplinario Interno | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna de Control Disciplinario Interno | 2025-07-29 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Ausencia de alertas por parte del responsable de la Subdirección de Planeación en la verificación de la formulación y frecuencia del formato de hoja de vida de los indicadores. | Realizar mesa de trabajo con la Subdireccion de Planeacion con el fin de subsanar el reporte de los indicadores de la vigencia 2024 | Corrección | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-08-11 | 2025-09-15 | Mesa de trabajo realizada Entregable: Acta | Uno (1) | 2025-09-30 | Se llevo a cabo mesa de trabajo el dia 19 de agosto del 2025 con la subdireccion de planeacion en la cual se efectuo la revisión de las hojas de vida de los dos indicadores: 1.Porcentaje de asuntos instruidos en la vigencia 2025 por la Oficina de Control Disciplinario Interno. 2. Porcentaje de procesos evaluados en la vigencia 2025 por la Oficina de Control Disciplinario Interno. | Cumplida |  | 2025-12-22 | Joan Sánchez Suárez | En los documentos aportados por el proceso se logra evidenciar acta de la mesa de trabajo de fecha 19 de agosto de 2025, en la cual se realizó la revisión de los indiciadores de: Porcentaje de asuntos instruidos en la vigencia 2025 por la Oficina de Control Disciplinario Interno y Porcentaje de procesos evaluados en la vigencia 2025 por la Oficina de Control Disciplinario Interno. Dando cumplimiento a esta acción. | Si | Evaluada por la ACI
CDI-AC04 | Control Disciplinario Interno | Oficina de Control Disciplinario Interno | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna de Control Disciplinario Interno | 2025-07-29 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Ausencia de alertas por parte del responsable de la Subdirección de Planeación en la verificación de la formulación y frecuencia del formato de hoja de vida de los indicadores. | Realizar el seguimiento de acuerdo con la frecuencia establecida en la hoja de vida y generar las alertas correspondientes en caso tal que se vea afectada la formulacion y cumplimiento del indicador | Acción correctiva | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-08-11 | 2026-06-30 | Dos (2) alertas generadas Entregable: Correo Electronico | Dos (2) | [8 empty] | En ejecución
GTH-AC52 | Gestión de Talento Humano | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa). | Resultado de auditorías (internas o externa). | 2025-09-30 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones basada en resultados. (Transversal). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Deficiencia de un mecanismo tecnológico robusto que asegure la disponibilidad de la información. | Realizar la verificación y corrección de las inconsistencias evidenciadas en el reporte de los indicadores del proceso 1-Porcentaje satisfacción del cliente interno frente a los programas de bienestar, capacitación y SG-SST (Mensual) 2- Ejecución Plan Institucional de Capacitación (Trimestral) 3- Promedio de calificación de los funcionarios en las capacitaciones formales realizadas en cumplimiento PIC (Anual). 4- Ejecución de las Fases de Rediseño Institucional (Anual). | Corrección | Profesional de Talento Humano Profesional Subdireccion de Planeación | 2025-10-10 | 2025-10-31 | Numero de indicadores corregidos / Numero de indicadores identificados | 1 | 2025-11-05 | 1. En respuesta a la observación realizada por la Oficina de Control Interno (OCI), se procedió a corregir la información en la hoja de vida del indicador "Porcentaje de satisfacción del cliente interno frente a los programas de bienestar, capacitación y SG-SST". En el reporte correspondiente al mes de diciembre, se registraron un total de 77 funcionarios encuestados, de los cuales 69 manifestaron estar satisfechos. Adicionalmente, se comunicó a la Subdirección de Planeación la situación de sobre ejecución detectada en el cumplimiento de la meta, solicitando la corrección pertinente en la fórmula utilizada en Excel. 2. Se llevó a cabo una acción correctiva que consistió en la consolidación de la información reportada, reduciendo los seguimientos de 11 a 4, dado que el reporte es de carácter trimestral. Asimismo, se efectuaron ajustes en los análisis correspondientes al indicador. En relación con el reporte de enero, se indicó que, conforme a la normativa vigente, los planes de capacitación deben firmarse a más tardar el 31 de enero de cada año, por lo que no corresponde reportar información hasta que se cumpla esta condición. 3. Como parte de las acciones correctivas, se creó una carpeta denominada "Promedio de calificación de los funcionarios en las capacitaciones formales realizadas en cumplimiento del Plan de Inversiones en Capacitación (PIC)", en la cual se incorpora la evidencia del indicador correspondiente. 4. En lo concerniente a la acción correctiva del indicador "Ejecución de las Fases de Rediseño Institucional (Anual)", a partir de febrero de 2024, se procedió a la eliminación del indicador conforme al correo enviado desde la Subdirección Corporativa. Teniendo en cuenta lo anterior se informó a la OCI y a la Subdirección de Planeación. | Cumplida |  | 2025-12-22 | Joan Sánchez Suárez | Una vez verificada la corrección de las inconsistencias identificadas en la Auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano a los indicadores de: 1-Porcentaje satisfacción del cliente interno frente a los programas de bienestar, capacitación y SG-SST (Mensual) 2- Ejecución Plan Institucional de Capacitación (Trimestral) 3- Promedio de calificación de los funcionarios en las capacitaciones formales realizadas en cumplimiento PIC (Anual). 4- Ejecución de las Fases de Rediseño Institucional (Anual). Se logra evidenciar el ajuste respectivo, dando asi cumplimiento a lo establecido en esta acción | Si | Cumplida
GTH-AC52 | Gestión de Talento Humano | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa). | Resultado de auditorías (internas o externa). | 2025-09-30 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones basada en resultados. (Transversal). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Deficiencia de un mecanismo tecnológico robusto que asegure la disponibilidad de la información. | Realizar mesa de trabajo con el área de Tecnología para validar el mecanismo tecnológico que permita asegurar la disponibilidad de la información. | Acción correctiva | Profesional de Talento Humano Profesional Subdireccion de Planeación Área de Tecnología | 2025-10-10 | 2026-01-31 | Acta mesa de trabajo realizada | 1 | 2026-02-16 | Se realizó una mesa de trabajo entre la Subdirección de Corporativa, Subdirección de Tecnologías y la Subdirección de Planeación con el propósito de articular acciones, revisar los reportes y la seguridad de la información frente a los indicadores del IDT. | CUMPLIDA |  | 2026-02-23 | Joan Sánchez Suárez | Como resultado de la verificación realizada al documento aportado por el proceso, se evidencia acta de fecha 24 de noviembre de 2025, en la cual participaron profesionales de los procesos de Gestión de Talento Humano, Gestión Tecnológica y la Subdirección de Planeación. La mesa de trabajo fue desarrollada en atención a la no conformidad formulada por la Oficina Asesora de Control Interno al proceso de Talento Humano, relacionada con inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores institucionales, situación que contraviene lo establecido en el instructivo SIG-I02 para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024). Del análisis del acta se identifican dos alternativas orientadas al fortalecimiento del monitoreo, evaluación y gestión de los indicadores institucionales: (i) la incorporación, a mediano o largo plazo, de un módulo de indicadores en el sistema PANDORA; y (ii) la migración de la información a la plataforma Microsoft. Ambas opciones se consideran estratégicas y complementarias, en tanto buscan optimizar los mecanismos de control, mejorar la trazabilidad de la información, fortalecer la toma de decisiones basada en resultados y mitigar los riesgos asociados a la no conformidad identificada. No obstante, se recomienda definir un plan de trabajo con responsables, cronograma y metas verificables que permita materializar la alternativa seleccionada. | Si | Cumplida
GTH-AC52 | Gestión de Talento Humano | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa). | Resultado de auditorías (internas o externa). | 2025-09-30 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones basada en resultados. (Transversal). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Deficiencia de un mecanismo tecnológico robusto que asegure la disponibilidad de la información. | Verificar mensualmente el reporte de los indicadores del proceso de Talento Humano mediante comunicación escrita (correo electrónico) dirigida al líder designado en la mesa de trabajo por la Subdireccion de Planeacion y el Area de Tecnologia | Acción correctiva | Profesional de Talento Humano | 2025-10-10 | 2025-12-31 | Numero de (reporte)correos enviados / Numero de (reporte)correos programados | 1 | 2026-02-16 | Se envían correos electrónicos al líder del proceso, conforme a la sugerencia de la Subdirección de Planeación, teniendo en cuenta que la integración de los indicadores con la Matriz de Gestión se realiza de manera automática. | CUMPLIDA |  | 2026-02-23 | Joan Sánchez Suárez | Del análisis de la documentación aportada por el proceso, se evidencian comunicaciones escritas (correos electrónicos) remitidas por el enlace de la Subdirección Corporativa, orientadas a generar alertamientos para la actualización de la información correspondiente a los indicadores. Dichos alertamientos constituyen evidencia de acciones de seguimiento y control preventivo frente al reporte oportuno de los indicadores; no obstante, se recomienda complementar este mecanismo con registros consolidados que permitan verificar su impacto, así como la actualización efectiva de la información. | Si | Cumplida
GTH-AC52 | Gestión de Talento Humano | Subdireccion de Gestión Corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa). | Resultado de auditorías (internas o externa). | 2025-09-30 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones basada en resultados. (Transversal). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Deficiencia de un mecanismo tecnológico robusto que asegure la disponibilidad de la información. | Realizar mesa de trabajo con la Subdirección de Planeación para la apropiación del SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores | Acción correctiva | Profesional de Talento Humano Profesional Subdireccion de Planeación | 2025-10-10 | 2026-02-28 | Acta mesa de trabajo realizada | 1 | [8 empty] | En ejecución
GJC-AC70 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidenció la ausencia de la hoja de control, foliación incorrecta y archivo inadecuado de medios magnéticos, lo que genera incumplimientos a la Ley 594 de 2000, por la no aplicación de los principios archivísticos afectando de esta manera la trazabilidad, integridad y accesibilidad de la información. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Inadecuada supervisión y aplicación del procedimiento de foliación y control documental, conforme a los procedimientos establecidos de gestión de archivo institucional | Realizar la verificación y corrección de foliación en los expedientes activos de la vigencia 2024 mediante matriz donde se relacionen las modificaciones, siguiendo el procedimiento archivístico institucional. | Corrección | OFICINA JURÍDICA | 1-11-2025 | 30-06-2026 | Número de expedientes verificados y corregidos / Total de expedientes revisados | Matriz actualizada | [8 empty] | En ejecución
GJC-AC70 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidenció la ausencia de la hoja de control, foliación incorrecta y archivo inadecuado de medios magnéticos, lo que genera incumplimientos a la Ley 594 de 2000, por la no aplicación de los principios archivísticos afectando de esta manera la trazabilidad, integridad y accesibilidad de la información. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Inadecuada supervisión y aplicación del procedimiento de foliación y control documental, conforme a los procedimientos establecidos de gestión de archivo institucional | Establecer una revisión trimestral por parte del proceso para verificar el cumplimiento del procedimiento archivístico de los expedientes de la vigencia 2024 - 2025. | Acción correctiva | OFICINA JURÍDICA | 1/01/2026 | 30-06-2026 | 2 Informes trimestrales de revisión de expedientes. | 2 | [8 empty] | En ejecución
GJC-AC71 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidenció que los expedientes contractuales no contienen de manera completa y adecuada los documentos indicados por el IDT para el manejo documental de expedientes contractuales, lo que genera incumplimientos al Instructivo Manejo Documental de Expedientes Contractuales JC-I18 V2 (18-11-2024), por no seguir los lineamientos allí establecidos para la conformación, control y seguimiento de los expedientes contractuales, afectando de esta manera la trazabilidad, integridad y accesibilidad de la información. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Ausencia de conocimiento en lo contemplado en el Instructivo Manejo Documental de Expedientes Contractuales JC-118 V2 | Realizar una (1) sensibilización al personal de apoyo documental, supervisores y apoyo a a supervisión sobre la correcta aplicación del Instructivo Manejo Documental de Expedientes Contractuales JC-I18 V2 | Acción correctiva | OFICINA JURÍDICA | 1-11-2025 | 30-06-2026 | 1 acta de reunión de la jornada de sensibilización. | 1 | [8 empty] | En ejecución
GJC-AC71 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidenció que los expedientes contractuales no contienen de manera completa y adecuada los documentos indicados por el IDT para el manejo documental de expedientes contractuales, lo que genera incumplimientos al Instructivo Manejo Documental de Expedientes Contractuales JC-I18 V2 (18-11-2024), por no seguir los lineamientos allí establecidos para la conformación, control y seguimiento de los expedientes contractuales, afectando de esta manera la trazabilidad, integridad y accesibilidad de la información. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Ausencia de conocimiento en lo contemplado en el Instructivo Manejo Documental de Expedientes Contractuales JC-118 V2 | Enviar un reporte mensual mediante correo electrónico al Jefe de la Oficina Jurídica por parte del gestor documental de la Oficina, correspondiente a la entrega del avance de los documentos contractuales por parte de las áreas | Acción correctiva | OFICINA JURÍDICA | 1-11-2025 | 30-06-2026 | 4 reportes | 4 | [8 empty] | En ejecución
GJC-AC73 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidenciaron contratos, cuyo plazo de ejecución ya finalizó, que no requieren liquidación o no tienen pendientes obligaciones postcontractuales, sin acta de cierre, tanto en el expediente físico como en el SECOP II, lo cual contraviene lo indicado en la Circular Externa 005 de 2024 expedida por Colombia Compra Eficiente relacionada con el Cierre de Expedientes Contractuales, lo cual no garantiza la transparencia y acceso a la información. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Ausencia de control en el seguimiento de los cierres de expedientes contractuales y desconocimiento de la Circular Externa 005 de 2024 | Realizar una verificación y corrección de los expedientes que estan sin acta de cierre contractual en los expedientes de la vigencia 2024 y primer semestre 2025, mediante matriz actualizada con el link de SECOP para verificación del estado del expediente | Corrección | OFICINA JURÍDICA | 1-11-2025 | 30-06-2026 | Número de expedientes contractuales verificados y cerrados/ Total de expedientes contractuales revisados | Matriz actualizada | [8 empty] | En ejecución
GJC-AC73 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidenciaron contratos, cuyo plazo de ejecución ya finalizó, que no requieren liquidación o no tienen pendientes obligaciones postcontractuales, sin acta de cierre, tanto en el expediente físico como en el SECOP II, lo cual contraviene lo indicado en la Circular Externa 005 de 2024 expedida por Colombia Compra Eficiente relacionada con el Cierre de Expedientes Contractuales, lo cual no garantiza la transparencia y acceso a la información. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Ausencia de control en el seguimiento de los cierres de expedientes contractuales y desconocimiento de la Circular Externa 005 de 2024 | Realizar a través de un comunicado oficial una socialización de la Circular Externa 005 de 2024 – Colombia Compra Eficiente con el fin de reiterar a los encargados de la ejecución contractual de las diferentes dependencias, los lineamientos para el cierre de expedientes contractuales. | Acción correctiva | OFICINA JURÍDICA | 1-11-2025 | 2025-12-31 | 1 Comunicado oficial | 1 | 2026-01-13 | El pasado 26 de diciembre de 2025, se proyectó y envió memorando con Radicado Orfeo 20251200033153 - Lineamientos para la adecuada ejecución contractual y publicación de la documentación en SECOP II y socialización Circular Externa 005 de 2024 – Lineamientos para el cierre de expedientes contractuales, los cuales permitieron que la Oficina Jurídica socializara por correo electrónico y las diferentes dependencia la Circular mencionada y también sensibilizara a las áreas sobre ejecución contractual y la documentación publicada en la plataforma SECOP II | CUMPLIDA |  | 2026-02-24 | Joan Sánchez Suárez | En el marco de la verificación documental efectuada, se evidenció la socialización del comunicado oficial realizada el 26 de diciembre de 2025 mediante correo electrónico. Como soporte, se identifica el memorando con radicado Orfeo No. 20251200033153, cuyo asunto corresponde a los lineamientos para la adecuada ejecución contractual y la publicación de la documentación en SECOP II, así como la socialización de la Circular Externa 005 de 2024 relativa al cierre de expedientes contractuales. Con base en lo anterior, se observa cumplimiento de la acción correctiva en términos de divulgación formal; no obstante, se recomienda validar la trazabilidad de recepción y apropiación de los lineamientos por parte de los responsables, a fin de fortalecer la efectividad de la acción correctiva. | Si | Cumplida
GJC-AC74 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa). | Auditoría Interna Gestión Contractual | 2025-09-30 | Se evidenció en un proceso contractual la aprobación de garantías con plazos, no contemplados en la minuta contractual, ni en los pliegos de condiciones, pero si indicados en los estudios previos, lo cual desatiende lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta manera el criterio de coherencia y el principio de planeación, así como inseguridad jurídica en los procesos contractuales. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Ausencia de revisión detallada por parte de los abogados encargados de la aprobación de las garantías frente a los documentos contractuales rectores del proceso. | Realizar una (1) capacitación técnica a los funcionarios responsables de la revisión y aprobación de garantías, contemplado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y las buenas prácticas de coherencia documental, por parte de los intermediarios de seguros de la entidad | Acción correctiva | OFICINA JURÍDICA | 1-11-2025 | 30-06-2026 | Listado de asistencia y presentación de la Capacitación Técnica. | 1 | [8 empty] | En ejecución
GT-AC29 | Gestión Tecnológica | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe de Auditoría Interna al proceso de Inteligencia de Gestión de Tecnologías de la Información, evaluando el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información – MSPI. | 2025-10-28 | Planificación – Numeral 2.2: se observó que el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, versión 6 del 04/04/2025, no tiene el acta de aprobación por parte de la Alta Dirección; lineamiento del numeral 9.3. Revisión por la dirección del Documento Maestro de los Lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MinTIC; ocasionado por una posible falta de control de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); lo que resta autoridad institucional y obligatoriedad al manual, exponiendo a la entidad al debilitamiento de la gobernanza de seguridad de la información. | Otro | Si | No aplica | Desconocimiento del flujo de aprobación requerido para el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información según el MSPI, | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información para su aprobación. | Corrección | Edwin Beltran | 2025-11-01 | 2026-01-31 | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | 2026-01-13 | En el mes de noviembre de 2025 desde la Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información -SIGTI, fue solicitado ante la Subirección de Planeación la inclusión de la Presentación y aprobación del Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Este Comité fue realizado el día 17 de diciembre de 2025, en donde finalmente fue presentado por la SIGTI, y aprobado por los miembros del Comité dicho Manual. Como evidencia de ello está el Acta No. 08 del COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. Disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/17B2rK5NdEPtMLa6AYEMuUelABBwBYqNR | CUMPLIDA |  | 2026-02-24 | Joan Sánchez Suárez | En el desarrollo de la verificación documental, se constató la existencia del Acta No. 8 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de fecha 17 de diciembre de 2025. En el numeral 7 de la referida acta se deja constancia de la presentación y aprobación del Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información 2025. En consecuencia, se observa cumplimiento de la acción de corrección, no obstante, se recomienda verificar la adopción formal del documento, su divulgación a los servidores y contratistas, así como la implementación de mecanismos de seguimiento que permitan evaluar su aplicación efectiva. | Si | Cumplida
GT-AC29 | Gestión Tecnológica | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe de Auditoría Interna al proceso de Inteligencia de Gestión de Tecnologías de la Información, evaluando el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información – MSPI. | 2025-10-28 | Planificación – Numeral 2.2: se observó que el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, versión 6 del 04/04/2025, no tiene el acta de aprobación por parte de la Alta Dirección; lineamiento del numeral 9.3. Revisión por la dirección del Documento Maestro de los Lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MinTIC; ocasionado por una posible falta de control de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); lo que resta autoridad institucional y obligatoriedad al manual, exponiendo a la entidad al debilitamiento de la gobernanza de seguridad de la información. | Otro | Si | No aplica | Desconocimiento del flujo de aprobación requerido para el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información según el MSPI, | Realizar la lista de chequeo de los documentos del MSPI que deben ser presentados al comité cuando se actualicen o aplique. | Acción correctiva | Edwin Beltran | 2026-02-01 | 2026-04-30 | Documento con la lista | 1 | [8 empty] | En ejecución
GT-AC30 | Gestión Tecnológica | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe de Auditoría Interna al proceso de Inteligencia de Gestión de Tecnologías de la Información, evaluando el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información – MSPI. | 2025-10-28 | Planificación – Numeral 2.4: gestionar la designación de un responsable del MSPI con un equipo de apoyo dependiente de un área estratégica distinta a la de Tecnología; de conformidad con el Anexo 1 de la Resolución 02277 de junio de 2025, numeral 7.2.3. Roles y responsabilidades. | Otro | No | No aplica | ausencia de lineamientos internos o acto administrativo que definan la estructura y dependencias responsables del MSPI conforme a la Resolución 02277 de 2025. | Sugerir a la alta dirección la designación de un responsable del MSPI con un equipo de apoyo dependiente de un área estratégica distinta a la de Tecnología; de conformidad con el Anexo 1 de la Resolución 02277 de junio de 2025 y el resultado de la auditoria. | Corrección | Edwin Beltran | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Documento radicado a la alta dirección y la subdirección de planeación | 1 | [8 empty] | En ejecución
GT-AC31 | Gestión Tecnológica | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe de Auditoría Interna al proceso de Inteligencia de Gestión de Tecnologías de la Información, evaluando el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información – MSPI. | 2025-10-28 | Planificación - Numeral 2.7: no se evidenciaron los documentos de Metodología de gestión de riesgos; de Análisis y evaluación de riesgos y de Declaración de aplicabilidad; revisados y aprobados por la Alta Dirección; solicitados en el numeral 7.3.2. Valoración de los riesgos de seguridad de la información y 7.3.3. Plan de tratamiento de los riesgos de seguridad de la información del Documento Maestro de los Lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MinTIC; ocasionado posiblemente por fallas en el proceso de control documental; lo que expone a la entidad a inefectividad en el SGSI, a amenazas no mitigadas y a sanciones por incumplimiento de lineamientos obligatorios del MSPI del MinTIC, afectando la reputación institucional. | Otro | No | No aplica | No se presentó ante el comité institucional de gestión y desempeño la Metodología de gestión de riesgos; de Análisis y evaluación de riesgos y de Declaración de aplicabilidad | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño con apoyo a la Subdireccion de Planeación Metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información, Análisis y evaluación de riesgos, Declaración de aplicabilidad, para su aprobación. | Corrección | Edwin Beltran | 2025-11-01 | 2026-01-31 | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | 2026-01-13 | Desde la Subdirección de Planeación, en el marco de sus competencias en cuanto a la Gestión de Riesgos de la Entidad, en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 27 de octubre de 2025, fue presentada la metodología de Riesgos y Oportunidades, conforme a los lineamientos de la Función Pública (Versión 6 de la Guía de Administración de Riesgos de la Función Pública). Posteriormente, en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17 de diciembre de 2025, la Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información -SIGTI, realizó la Presentación de la Declaración de Aplicabilidad de Controles del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, lo cual fue finalmente aprobado por los miembros de dicho Comité. Como evidencia de ello está el Acta No. 07 y No. 8 del COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO realizados los días 27/10/2025 y 17/12/2025.. Disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/15c1V-wocg0d_CtfNqL4cL8AeiV5CTU11 | CUMPLIDA |  | 2026-02-24 | Joan Sánchez Suárez | En el marco de la verificación documental realizada, se evidenció el Acta No. 8 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 17 de diciembre de 2025, en la cual, en su numeral 7, se registra la presentación y aprobación del Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información 2025, y en el numeral 8, la presentación y aprobación de la Declaración de Aplicabilidad de Controles del MSPI. No obstante, se observa que el acta no incorpora referencia expresa a la metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información ni al desarrollo del análisis y evaluación de riesgos, elementos fundamentales dentro del marco del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. En consecuencia, se determina un cumplimiento parcial de la acción de corrección, recomendándose complementar la evidencia que demuestre la adopción formal y aplicación de la metodología de gestión de riesgos, así como su respectiva aprobación por la instancia competente. | No | Cumplida con Observaciones de Mejora
GT-AC31 | Gestión Tecnológica | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe de Auditoría Interna al proceso de Inteligencia de Gestión de Tecnologías de la Información, evaluando el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información – MSPI. | 2025-10-28 | Planificación - Numeral 2.7: no se evidenciaron los documentos de Metodología de gestión de riesgos; de Análisis y evaluación de riesgos y de Declaración de aplicabilidad; revisados y aprobados por la Alta Dirección; solicitados en el numeral 7.3.2. Valoración de los riesgos de seguridad de la información y 7.3.3. Plan de tratamiento de los riesgos de seguridad de la información del Documento Maestro de los Lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MinTIC; ocasionado posiblemente por fallas en el proceso de control documental; lo que expone a la entidad a inefectividad en el SGSI, a amenazas no mitigadas y a sanciones por incumplimiento de lineamientos obligatorios del MSPI del MinTIC, afectando la reputación institucional. | Otro | No | No aplica | No se presentó ante el comité institucional de gestión y desempeño la Metodología de gestión de riesgos; de Análisis y evaluación de riesgos y de Declaración de aplicabilidad | Presentar anualmente ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño el Análisis y evaluación de riesgos y Declaración de aplicabilidad, | Acción correctiva | Edwin Beltran | 2025-11-01 | 2026-12-01 | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | [8 empty] | En ejecución
GT-AC32 | Gestión Tecnológica | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe de Auditoría Interna al proceso de Inteligencia de Gestión de Tecnologías de la Información, evaluando el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información – MSPI. | 2025-10-28 | Planificación – Numeral 2.6: ausencia de avance en la gestión con la Subdirección de Gestión Corporativa para adquirir un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), que cumpla con la normatividad archivística del Archivo General de la Nación y esta se integre a los lineamientos del MSPI. | Otro | No | No aplica | La Subdirección de Gestión Corporativa se encuentra implementando el SGDEA, para dar cumplimiento con la normatividad archivística del Archivo General de la Nación y se integre a los lineamientos del MSPI | Socializar con la Subdirección Corporativa el hallazgo y solicitar dar respuesta. | Mejora continua | Edwin Beltran | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Documento radicado a la Subdirección Corporativa | 1 | [8 empty] | En ejecución
GDC-AC38 | Gestión de Desarrollo y Competitividad | Subdireccion de Desarrollo y Competitividad | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe Final Auditoria Gestión de Desarrollo y Competitividad | 2025-11-20 | Falta de publicación en SECOP II de los documentos de supervisión de los convenios CTO 194-2025 y CTO 211-2025, en el periodo auditado. | Supervisión | No | No aplica | Ausencia de un mecanismo sistemático y documentado de revisión y reporte de los convenios en SECOP II. | Incluir para la vigencia 2026 en el contrato del abogado de la SDC la obligación de apoyar con el seguimiento mensual de los convenios, verificando la documentación publicada en SECOP II. | Acción correctiva | Subdirección Desarrollo y Competitividad | 2026-01-15 | 2026-01-30 | Minuta firmada del contrato | 1 | 2026-02-13 | Por parte de la Subdireción de Desarrollo se incluye en el contrato del abogado de la SDC la obligación de especifica Número 3 de sus contrato la cual especifica: 3.Brindar apoyo en la revisión jurídica a los contratos y convenios de la Subdirección a través del SECOP II, garantizando la actualización y trazabilidad de la información registrada Lo anterior se deja como soporte la minuta de contrato IDT-CPS-045-2026 - 45 - 2026 en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1C01WqCSc64kBLXKP82DaUrF6vhQsyqnH | CUMPLIDA |  | 2026-02-24 | Joan Sánchez Suárez | En el marco de la verificación documental efectuada, se evidenció la minuta del contrato IDT-CPS-045-2026, en la cual, dentro de la obligación específica No. 3, se establece: “Brindar apoyo en la revisión jurídica a los contratos y convenios de la Subdirección a través del SECOP II, garantizando la actualización y trazabilidad de la información registrada”. Con fundamento en lo anterior, se observa que la acción correctiva fue incorporada formalmente en el instrumento contractual, evidenciándose coherencia entre la obligación pactada y el propósito de fortalecimiento del control en la gestión contractual. No obstante, se recomienda verificar la ejecución efectiva de dicha obligación, mediante la revisión de informes, soportes de publicación y trazabilidad en SECOP II, a fin de generar el cumplimiento material y no únicamente formal de la acción formulada. | Si | Cumplida
GDC-AC38 | Gestión de Desarrollo y Competitividad | Subdireccion de Desarrollo y Competitividad | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe Final Auditoria Gestión de Desarrollo y Competitividad | 2025-11-20 | Falta de publicación en SECOP II de los documentos de supervisión de los convenios CTO 194-2025 y CTO 211-2025, en el periodo auditado. | Supervisión | No | No aplica | Ausencia de un mecanismo sistemático y documentado de revisión y reporte de los convenios en SECOP II. | Diseñar una matriz y realizar un seguimiento semestral por parte de la Subdirección para verificar el cargue de los documentos de los convenios en SECOP II que realiza la Oficina Jurídica. | Acción correctiva | Subdirección Desarrollo y Competitividad | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Matriz de seguimiento | 2 | [8 empty] | En ejecución
GDC-AC39 | Gestión de Desarrollo y Competitividad | Subdireccion de Desarrollo y Competitividad | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe Final Auditoria Gestión de Desarrollo y Competitividad | 2025-11-20 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones basada en resultados (Transversal). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | No aplica | Debilidades en la trazabilidad de soportes, fórmulas y medios de verificación | Completar la información faltante en las fichas de los indicadores del proceso: - Nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios prestados - Modelos de gestión turística local implementados | Corrección | Subdirección Desarrollo y Competitividad | 2025-12-11 | 2025-12-31 | Ficha del indicador ajustada | 1 | 2026-02-13 | Por de la subdirección de Desarrollo y competitividad se completo la información faltante en las fichas de indicadores de proceso: Nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios prestados y Modelos de gestión turística local implementados del año 2024. Para lo anterior se adjuntan los pantallazos donde se evidencia que se completo dica información. Link de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1c3FKAFgdTn-KThdc0NSqwY0I8CQB7LZ1 | CUMPLIDA |  | 2026-02-24 | Joan Sánchez Suárez | En el marco del seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento por Procesos y una vez realizada la verificación documental de las fichas técnicas reportadas por el proceso de Gestión de Desarrollo y Competitividad, se determinó lo siguiente: ● Indicador Nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios prestados: Se evidenció que no se efectuó el ajuste requerido en el apartado de Lectura e Interpretación de los Resultados, específicamente en lo relacionado con el porcentaje de cumplimiento acumulado por trimestre. Lo anterior, considerando que para los meses de agosto y septiembre no se programaron actividades por parte del área; en consecuencia, el porcentaje reportado para el tercer trimestre (93%) no resulta consistente con la dinámica real de ejecución. Esta situación afecta la confiabilidad del análisis y la adecuada interpretación del desempeño del indicador. ● Indicador Modelos de gestión turística local implementados: Se observó que no se realizaron los ajustes solicitados, toda vez que persiste falta de coherencia entre las variables definidas (Avance en las actividades ejecutadas / Programación de actividades), lo cual incide directamente en la trazabilidad y validez del cálculo del indicador. Adicionalmente, en el apartado de Lectura e Interpretación de los Resultados no se evidencia el porcentaje de cumplimiento acumulado correspondiente al primer, tercer y cuarto trimestre, limitando la posibilidad de realizar un análisis integral del comportamiento anual. En consecuencia, se determina que la acción presenta cumplimiento parcial, recomendándose efectuar los ajustes metodológicos y de consistencia técnica requeridos, con el fin de garantizar la calidad, coherencia y confiabilidad de la información reportada. | No | Cumplida con Observaciones de Mejora
GDC-AC39 | Gestión de Desarrollo y Competitividad | Subdireccion de Desarrollo y Competitividad | Resultado de auditorías (internas o externa). | Informe Final Auditoria Gestión de Desarrollo y Competitividad | 2025-11-20 | Se evidencia inconsistencias en el monitoreo, evaluación y publicación de los indicadores, lo cual contraviene lo establecido en el SIG-I02 Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores (V3) y en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (V6, 2024), por la falta de implementación y apropiación de las directrices institucionales, dificultando de esta manera el seguimiento al desempeño institucional y limitando la disponibilidad de información actualizada para la toma de decisiones basada en resultados (Transversal). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | No aplica | Debilidades en la trazabilidad de soportes, fórmulas y medios de verificación | Realizar el reporte trimestral de acuerdo con lo establecido en el instructivo SIG-I02 y generar las alertas correspondientes a traves de correo electronico en caso que se evidencien fallas tanto en el cargue de la informecion en el drive dispuesto por la Subdireccion de Planeación como en la Intranet Institucional | Acción correctiva | Subdirección Desarrollo y Competitividad | 2026-01-15 | 2026-12-31 | (# de seguimientos ejecutados / # seguimientos programados) * 100 Seguimientos programados 4 | 4 | [8 empty] | En ejecución
Note on AA5: En ejecución: La acción o medida propuesta para eliminar un hallazgo, está siendo implementada y se encuentra en proceso de ejecución dentro de los términos para su realización. Acción Abierta: Es una acción que ya fue evaluada por el auditor; no obstante, el resultado de la misma NO CUMPLE con los criterios de eficacia o efectividad , en tal sentido, la acción debe seguirse ejecutando hasta cumplir dichos criterios. Evaluada por la ACI: Las acciones del hallazgo que las origina, fueron evaluadas por el auditor, no obstante, su cierre formal está en cabeza del ente externo que generó el hallazgo o aún está pendiente del cumplimiento de alguna de las acciones contempladas dentro de un mismo hallazgo. Acción cerrada: Se refiere a una acción que ha sido implementada por completo; esto significa que se ha llevado a cabo con lo programado y se puede considerar que ha sido eficaz y efectiva.
Note on L38: Joan Hernando Sanchez Suarez: Nombrar el (los) Indicador(es) que va a ser efecto de actualización.
Note on L39: Joan Hernando Sanchez Suarez: Incluir la periodicidad de los seguimientos.

## Hoja1 (hidden)
Proceso | Dependencia | Origen | Tema Problema | Se Tiene Clasificado el Riesgo | Tipo de acción | Q de Reprogramación | La accion fue efectiva | Estado de la acción | Estado de la acción
Evaluación Institucional | Direccion General | Resultado de auditorías (internas o externa). | Actualización Documentos del SIG | Si | Acción correctiva | 1 | Si | En ejecución | Cerrada
Direccionamiento Estrategico y Planeación | Subdirección de Planeación | Seguimientos realizados por entes de control. | Actualización Sistema de Información | No | Corrección | 2 | No | Terminada | En ejecución
Gestión SIG | Oficina Jurídica | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la ACI. | Capacitación | N/a | Mejora continua | Incumplida | N/A | Vencida | Evaluada por la ACI
Comunicaciones | Oficina Asesorá de Comunicaciones | Resultado de planes, programas y proyectos asignados. | Seguimiento de actividades al interior del proceso |  | Acción preventiva | N/A |  | Reprogramada | Abierta
Gestión de Información Inteligencia y DTI | Subdireccion de Desarrollo y Competitividad | Resultados de revisiones por la dirección al Sistema Integrado de Gestión -SIG. | Supervisión
Gestión de Desarrollo y Competitividad | Subdireccion de Mercadeo | Mapas de riesgos: institucional, por proceso y de corrupción. | Organización de Archivo
Gestión de Mercadeo Turistico | Subdireccion de Gestión Corporativa | El seguimiento al comportamiento de las salidas no conforme. | Sistema de Información SI CAPITAL
Gestión de Talento Humano | Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información | Resultado del seguimiento al desempeño de los proveedores. | Otro
Gestión de Bienes y Servicios |  | Seguimiento a la matriz de cumplimiento legal.
Gestión Financiera |  | Los resultados de la medición de la satisfacción del cliente y partes interesadas.
Atención a la Ciudadania |  | El comportamiento de las peticiones, quejas y reclamos – PQRS.
Control Interno Disciplinario |  | Resultado del ejercicio de referenciación competitiva efectuada por los procesos.
Gestión Jurídica y Contractual |  | Desempeño de los indicadores de gestión.
Gestión Documental |  | Resultado de las mediciones de la percepción de la satisfacción de los usuarios (aplica para procesos misionales).
Gestión Tecnologica |  | Ejercicios de autocontrol y autoevaluación.
Gestión de Talento Humano - SST |  | Otro

## Glosario
En ejecución: La acción, medida o actividad propuesta para eliminar un hallazgo, está siendo implementada y se encuentra en proceso de ejecución dentro de los términos para su realización.
Acción Abierta: Es una acción que ya fue evaluada por el auditor; no obstante, el resultado de la misma puede tener problemas de eficacia o efectividad para superar el hallazgo, en tal sentido, la acción debe seguirse ejecutando hasta cumplir dichos criterios.
Evaluada por la ACI: Las acciones del hallazgo que las origina, fueron evaluadas por el auditor, no obstante, su cierre formal está en cabeza del ente externo que generó el hallazgo o aún está pendiente el cumplimiento de alguna de las acciones contempladas dentro de un mismo hallazgo.
Acción cerrada: Se refiere a una acción que ha sido implementada por completo; esto significa que se ha llevado a cabo con lo programado y se puede considerar que ha sido eficaz y efectiva.