## Presentación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO (IDT) OBJETIVO: Promover una cultura de legalidad basada en principios de transparencia, acceso a la información, lucha contra la corrupción, integridad, Estado Abierto, principios y valores del servicio público a partir de la generación de acciones que permitan fortalecer esta cultura en el Instituto Distrital de Turismo y mantenerla en el tiempo. Fecha de publicación: 26 /05/2026
FUNDAMENTO NORMATIVO | OBJETO DE LA NORMA
Ley No. 2623 de 2009 | “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.”
Ley No. 1474 de 2011 | “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
Ley No. 1712 de 2014 | “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”
Ley No. 1757 de 2015 | “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.”
Decreto Nacional No.1499 de 2017 | "Decreto Nacional No.1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.”
Ley 2013 de 2019 | Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés.
Ley 2016 de 2020 | "Por la cual se adopta el Código de integridad del Servicio Público Colombiano y se dictan otras disposiciones"
Conpes 4070 de 2021 | Lineamientos de política para la implementación de un modelo de Estado Abierto
Conpes Distrital 01 de 2018 | Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.
Directiva 005 de 2020 | Directrices sobre Gobierno Abierto de Bogotá.
Decreto 189 de 2020 | "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones"
Ley 2195 de 2022 | "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones"
Decreto 1122 de 2024 | "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública"
Anexo Técnico de la Secretaría de Transparencia | Define estándares y guía metodológica.
CONTROL DE CAMBIOS: Versión 1: 28/01/2026 Versión inicial. Versión 2: 26/05/2026 Se aprueba la modificacion del componente 1. Administracion de riesgos para las actividades 1.4 y 2.1. dejando solo 2 entregables para la vigencia 2026, toda vez que el reporte se realiza de manera cuatrimestral el reporte es efectuado por los procesos los primeros días de los meses de mayo, septiembre y enero. Version 3: 31/07/2026. Se aprueba la eliminacion de la actividad 10.4. Mantener actualizada la Guía de Trámites y Servicios con la información del IDT - componente 4 “Iniciativas adicionales”.

## Administración de Riesgos
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
COMPONENTE 1 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Vigencia | 2026
Fecha de Aprobación: | 2026-07-31
Fecha de Publicación: | 2026-07-31
Versión: | 3
Objetivo: | Fortalecer la integridad institucional del IDT mediante la implementación de un sistema articulado de gestión de riesgos, que incluya la prevención de riesgos de integridad y de LA/FT/FP, el fortalecimiento y promoción de canales de denuncia accesibles y confiables, y la aplicación de procesos de debida diligencia que garanticen decisiones transparentes y responsables en la gestión pública.
Acción Estratégica | # | Actividad | Periodicidad | Número de veces que se realiza la actividad | Responsable | Indicador | Metas / Producto | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Estado | Fecha de Realización (meses)
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1 | Revisar la Política Integral de Gestion de Riesgos de la Entidad, teniendo en cuenta los riesgos asociados a la integridad publica de acuerdo a lineamientos de la Guía Integral para la Gestion de riesgos del DAFP. Nota: La revision se presentara ante el Comité de Gestion y Desempeño | Anual | 1 | Responsabilidad directa: Subdirección de Planeación Asesoriaa de Control Interno | Política de Administración de riesgos “Un (1) Documento de Política de Administración de Riesgos revisado | Un (1) Documento de política de Adminstración de Riesgos revisado | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 12
| 1.2 | Realizar sensibilización en la prevención de actos de fraude, soborno y no declaración de conflictos de interés. | Semestral | 2 | Oficina Juridica Control Disciplinario Interno Apoya: Subdireccion Planeacion | Sensibilización realizada en la prevención de actos de fraude, soborno y no declaración de conflictos de interés. Dos (2) sensibilizaciones realizada | Dos (2) sensibilizaciones en la prevención de actos de fraude, soborno y no declaración de conflictos de interés realizada *Listado de asistencia *Presentación | 2026-05-01 | 2026-10-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 5; Fecha de Realización (meses) 10
| 1.3 | Desarrollar piezas comunicacionales orientadas a divulgar la Política de Administración de Riesgos. | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Subdirección de Planeación Apoya: Comunicaciones | Piezas comunicacionales orientadas a divulgar la Política de Administración de Riesgos No.piezas realizadas / No. Piezas programadas | 2 piezas comunicacionales | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 6; Fecha de Realización (meses) 12
| 1.4 | Elaborar informes de seguimiento a la gestión de riesgos del IDT teniendo en cuenta los riesgos asociados a la integridad publica | Semestral | 2 | Subdireccion de Planeacion | Informe de seguimiento a la gestión de riesgos Numero de informes realizados a la gestión de riesgos / Número de informes programados *100 | Dos (2) informes de seguimiento a la administración de riesgos | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 5; Fecha de Realización (meses) 9
2. Gestion de riesgos LA/FT/FP | 2.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción cuatrimestralemente en la sede electrónica del Instituto. | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Subdirección de Planeación | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas | 2 socializaciones de la Matriz de riesgos | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 5; Fecha de Realización (meses) 9
| 2.2 | Actualizar y generar la documentación asociada a la gestion de riesgos que afectan la integridad publica | Anual | 1 | Subdirección de Planeación | Documentos generados y actualizados | Documentos generados y actualizados | 1/02/20206 | 2026-10-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 10
| 2.3 | Realizar mesas de trabajo priorizando los procesos para identificar posibles escenarios de riesgo que afecten la integridad publica | Anual | 1 | Subdirección de Planeación | Mesa de trabajo realizadas Mesa de trabajo realizada | Una (1) Mesa de trabajo realizada con los procesos priorizados | 1/02/20206 | 2026-06-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 6
| 2.4 | Realizar sensibilizaciones sobre LA/FT al talento humano de la entidad | Anual | 1 | Subdirección de Planeación | Sensibilización LA/FT/FP Sensibilizacion realizada | Una (1) sensibilizacion sobre LA/FT realizada *Listado de asistencia *Presentación | 1/02/20206 | 2026-08-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 8
| 2.5 | Crear un Formato de Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Política de Cumplimiento Normativo | Anual | 1 | Gestion Jurídica y Contractual Apoya: Sundireccion de Planeacion | Formato de Declaración Formato de Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Política de Cumplimiento elaborado aprobado e incorporado en el sistema de gestión del IDT | Un (1) Formato de Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Política de Cumplimiento Normativo | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 11
| 2.6 | Actualizar procedimientos sensibles al LA/FT del proceso de Gestión Contractual | Anual | 1 | Oficina Juridica y Contractual Apoya: Subdirección de Planeación | Procedimientos actualizados del proceso Gestión Contractual Procedimientos actualizados | Procedimientos priorizados de Gestión Contractual actualizados, aprobados e incorporados en el sistema de gestión del IDT | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 12
3. Canales de Denuncia | 3.1 | Elaborar y publicar pieza comunicativa sobre los canales de denuncia | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Atencion al Ciudadano y Control Disciplinario Apoya: Comunicaciones | Piezas comunicativas sobre Canales de Denuncia Número de piezas publicadas/Número de piezas programadas *100 | Dos (2) piezas comunicativas publicadas | 2026-05-01 | 2026-10-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 5; Fecha de Realización (meses) 10
| 3.2 | Actualizar del Instructivo para la Protección y Custodia de datos de los denunciantes de posibles actos de corrupción y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, teniendo en cuenta la "Guia para la implementacion y pouesta en marcha de canales de denuncia de corrupcion", elaborada por la Secretaría de Transparencia por Colombia | Anual | 1 | Responsabilidad directa: Atencion al Ciudadano Apoya: Subdireccion de Planeacion | Informe del canal de denuncia Instructivo actualizado | Una (1) instructivo actualizado | 2026-10-01 | 2026-11-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 11
4.Debida Diligencia | 4.1 | Socializar a través de piezas comunicativas la cultura en prevención del lavado de activos y financiación del Terrorismo a la comunidad incluyendo la Debida diligencia. | Semestral | 2 | Subdirección de Planeación Apoya Comunicaciones | Socializar a través de piezas comunicativas la cultura en prevención del lavado de activos y financiación del Terrorismo No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas | Dos (2) Socializaciones realizadas *Listado de asistencia *Presentación | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 6; Fecha de Realización (meses) 12
| 4.2 | Registrar la novedades ante la Unidad de Información y análisis Financieros UIAF de la entidad y del Responsable de Cumplimiento principal y/o Suplente | Anual | 1 | Responsable de la funcion de cumplimiento Apoya: Subdirección de Planeación | Registrar la novedades ante la Unidad de Información y análisis Financieros UIAF Registro de asignación del responsable de cumplimiento ante la UIAF | Registro de asignación del responsable de cumplimiento ante la UIAF | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 12
| 4.3 | Realizar mesas de trabajo intersectoriales con la Secretaria de Desarrollo Economico para fortalecer la implementacion para la prevencion de riesgos LA/FT y la adopción de la debida diligencia. | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Subdirección de Planeación | Realizar mesas de trabajo intersectoriales con la Secretaria de Desarrollo Economico No.mesas de trabajo realizadas / No. mesas de trabajo programadas | Dos (2) mesas de trabajo realizadas *Listado de asistencia y/o grabacion | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 5; Fecha de Realización (meses) 11
| 4.5 | Verificar que se realice la consulta en las listas restrictivas OFAC o Clinton, de acuerdo con los establecido con los riesgos identificados LA/FT/FP | Anual | 1 | Responsabilidad directa: Oficina Juridica | Verificar que se realice la consulta en las listas restrictivas OFAC o Clinton Reporte realizado de riesgos LA/FT | Reporte de riesgos LA/FT | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 12

## Redes y Articulación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
COMPONENTE 2 - REDES Y ARTICULACIÓN
Vigencia | 2026
Fecha de Aprobación: | 2026-07-31
Fecha de Publicación: | 2026-07-31
Versión: | 3
Objetivo: | Fortalecer las redes internas y externas del IDT para promover una gestión más transparente, colaborativa y orientada a la integridad, mediante la articulación con dependencias internas, entidades públicas, organizaciones del sector turístico, ciudadanía y aliados estratégicos, facilitando el intercambio de información, la cocreación de soluciones y el seguimiento conjunto a las acciones del PTEP
Acción Estratégica | # | Actividad | Periodicidad | Número de veces que se realiza la actividad | Responsable | Indicador | Metas / Producto | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Estado | Fecha de Realización (meses)
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5.1 Redes Externas | 5.1 | Elaborar un Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la entidad. | Anual | 1 | Subdirección de Planeación | Mapa de redes y articulación de las instancias externas elaborado | Mapa de redes y articulación de las instancias externas elaborado | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 10
5.2 Redes Internas | 5.2 | Presentar el estado de avance de la implementación del PTEP 2026, en el Comité Institucional de Gestion y Desempeño | Semestral | 2 | Subdirección de Planeación | Estado de avance PTEP Número de presentaciones con el avance del PTEP en el CIGD / 3 presentaciones de PTEP en el CIGD programadas*100% | Presentación - Acta de CIGD | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 6; Fecha de Realización (meses) 12
| 5.3 | Presentar el informe de Gestión de Riesgos ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Anual | 1 | Subdirección de Planeación | Gestión de Riesgos en CIGD Número de informes de gestión de riesgos presentados en el CIGD / Número de informes elaborados *100% | * Presentación y Acta de CIGD | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 12

## Modelo de Estado Abierto
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
COMPONENTE 3 - MODELO DE ESTADO ABIERTO
Vigencia | 2026
Fecha de Aprobación: | 2026-07-31
Fecha de Publicación: | 2026-07-31
Versión: | 3
Objetivo: | Fortalecer un modelo de gestión transparente, participativo e innovador en el IDT, promoviendo la articulación institucional, el trabajo en redes de innovación pública y el acceso oportuno a la información, para facilitar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y consolidar procesos de rendición de cuentas que generen confianza y mejoren la integridad en el sector turismo.
Acción Estratégica | # | Actividad | Periodicidad | Número de veces que se realiza la actividad | Responsable | Indicador | Metas / Producto | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Estado | Fecha de Realización (meses)
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.1 | Verificar la informaciòn que debe ser publicada en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Menú Participa de la sede electronica dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución Mintic 1519 de 2020 sobre lineamientos de transparencia y acceso a la información pública. | Cuatrimestral | 3 | Responsabilidad directa: Subdirección de Planeación | Mesas de Trabajo No. Mesas de trabajo realizadas / No. Mesas de trabajo realizadas programados. | Tres (3) mesas de trabajo *Listado de asistencia *Documento | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 4; Fecha de Realización (meses) 8; Fecha de Realización (meses) 12
| 7.2 | Realizar capacitación a todos los servidores del Instituto sobre la importancia de la Ley de Transparencia de acuerdo con la Ley 1712 y el Menu Participa y la Resolución Mintic 1519 de 2020 | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Subdirección de Planeación | Capacitaciones No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas | Dos (2) capacitaciones realizadas *Listado de asistencia *Presentación | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 5; Fecha de Realización (meses) 10
| 7.3 | Comunicar a través de boletines de prensa la gestión del IDT en los canales de comunicación externa | Mensual | 12 | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Comunicaciones | Boletines No. Boletines realizados / No Boletínes programados | Doce (12) Boletines realizados | 1/02/20206 | 2026-12-31 | En ejecución
| 7.4 | Realizar divulgacion de los botones de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y Menú Participa para propiciar la consulta ciudadana. | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Subdirección de Planeación | Piezas Comunicativas No. Piezas comunicativas difundidas / No. Piezas comunicativas programadas | 2 Piezas comunicativas | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 6; Fecha de Realización (meses) 12
| 7.5 | Presentar anualmente a la Alta Dirección el comportamiento de las PQRSD institucionales | Anual | 1 | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso Atención a la Ciudadania | Presentación Presentación del comportamiento de las PQRDS realizada | Una (1) Presentación del comportamiento de las PQRDS | 1/02/20206 | 2026-09-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 9
| 7.6 | Gestionar las peticiones a través del Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha asegurando la realización de la totalidad del trámite correspondiente | De acuerdo a las peticiones que ingresen | De acuerdo a las peticiones que ingresen | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso Atención a la Ciudadania | Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha Peticiones tramitadas | Peticiones resueltas que fueron recibidas a través del Sistema de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada
| 7.7 | Actualizar la matriz de Activos de Información | Anual | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa / Proceso de Gestión documental y Gestión Tecnologica | Matriz de Activos de Información actualizada | Una (1 ) Matriz de Activos de Información actualizada | 1/02/20206 | 2026-11-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 11
8. Integridad pública y cultura de la legalidad | 8.1 | Realizar socialización por medio de piezas comunicativas acerca del canal de denuncias del IDT a nivel interno y externo | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso Atención a la Ciudadania | Piezas Comunicativas No. Piezas comunicativas difundidas / No. Piezas comunicativas programadas | 2 Piezas comunicativas | 1/02/20206 | 2026-08-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 3; Fecha de Realización (meses) 8
| 8.2 | Fortalecer la percepción del IDT como una entidad comprometida con la equidad, inclusión y diversidad, a través de la promoción de contenidos con enfoque diferencial. | Anual | 1 | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Comunicaciones | Pieza Comunicacional Pieza comunicacional socializadas con enfoque diferencial. | Una (1) Piezas comunicacionales socializadas con enfoque diferencial. | 1/02/20206 | 2026-06-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 6
| 8.3 | Sensibilizar a las dependencias misionales para permitir la accesibilidad de las personas con discapacidad en los programas del IDT | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso Atención a la Ciudadania | Sensibilizaciones No. Sensibilizaciones realizadas / No. Sensibilizaciones programadas | Dos (2) Sensibilizaciones realizadas | 1/02/20206 | 31/11/2026 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 5; Fecha de Realización (meses) 11
| 8.4 | Realizar mejoras en accesibilidad WEB en la página del IDT | Anual | 1 | Responsabilidad directa: Gestión de Inteligencia y DTI Apoya: Comunicaciones | Página Web Página Web con criterios de accesibilidad implementados | Una (1) Página Web con criterios de accesibilidad | 2026-02-01 | 2026-09-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 9
9. Acceso a la información pública y transparencia | 9.1 | Diseñar y socializar campaña sobre Control Social para promover la participación en el mejoramiento de la gestión institucional. | Anual | 1 | Responsabilidad Directa: Subdirección de Planeación Apoya: Oficina Asesora de Comunicaciones | Campaña sobre Control Social Campaña realizada | Una (1) Campaña realizada | 2026-02-01 | 2026-08-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 8
| 9.2 | Socializar con la ciudadania el Botón Conoce, propone y prioriza. | Semestral | 2 | Responsabilidad Directa: Subdirección de Planeación Apoya: Oficina Asesora de Comunicaciones | Promover el botón Conoce Piezas comunicativas realizadas del boton conoce, propone y prioriza | Dos (2) piezas comunicativas del boton conoce, propone y prioriza | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 6; Fecha de Realización (meses) 12
| 9.3 | Realizar un ejercicio de participacion interno y externo para la formulacion del Programa de Transparencia y Ética Pública | Anual | 1 | Responsabilidad Directa: Subdirección de Planeación | Ejercicio de participacion interno y externo Ejercicio de participacion realizado | Un (1) Ejercicio de participacion (Reto publico vitual) realizado | 2026-01-01 | 2026-01-31 | En ejecución | bar: Fecha de Realización (meses) 1
| 9.4 | Actualizar y socializar el plan de acción para la Dimensión de gestión del Conocimiento e Innovación Pública. | Anual | 1 | Responsabilidad Directa: Subdirección de Planeación Apoya: Oficina Asesora de Comunicaciones | Plan de Acción para la Dimensión de gestión del Conocimiento e Innovación Pública Plan de accion aprobado y socializado | Un (1) Plan de accion aprobado y socializado | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 3
| 9.5 | Mantener actualizado el micrositio de gestion del conocimiento, que contenga lecciones aprendidas y buenas practicas entre otros. | Anual | 1 | Responsabilidad Directa: Subdirección de Planeación Apoya: Comunicaciones | Micrositio de Gestion del conocimiento 1 Micrositio actualizado | Un (1) Micrositio actualizado | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 12
| 9.6 | Realizar mesas de trabajo sectorial de comunidad de práctica para fortalecer la innovacion y gestion del conocimiento. | Semestral | 2 | Responsabilidad Directa: Subdirección de Planeación | Mesas de Trabajo 2 Mesas de trabajo relizadas | Dos (2) Mesas de trabajo relizadas *Listado de asistencia *Documento | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 5; Fecha de Realización (meses) 11
| 9.7 | Elaborar el Plan de Participación Ciudadana y Control Social para la vigencia 2026. | Anual | 1 | Subdirecciòn de Planeación | Plan de Participación Ciudadana Plan de Participación Ciudadana elaborado y publicado | Un (1) Plan elaborado y publicado | 2026-01-01 | 2026-01-31 | En ejecución | bar: Fecha de Realización (meses) 1
| 9.8 | Realizar y publicar la estrategia de Rendición de Cuentas. | Anual | 1 | Subdirecciòn de Planeación | Estrategia de Rendición de Cuentas Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada y publicada | Una (1) Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada y publicada | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 2
| 9.9 | Realizar audiencia pública e informe de rendición de cuentas donde se den a conocer los logros y avances de la gestión de la entidad. | Anual | 1 | Responsabilidad directa: Subdirecciòn de Planeación Apoya: Todas las areas | Rendición de Cuentas Rendición de cuentas realizada | Una (1) Rendición de Cuentas realizada | 1/02/20206 | 2026-06-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 6
| 9.10 | Incluir dentro de la Plataforma Colibrí los compromisos que se concerten en los espacios de partipación ciudadana. | Anual | 1 | Responsabilidad directa: Subdireccion de Planeación Apoya: Subdirección de Desarrollo y competitividad | Plataforma Colibrí Plataforma actualizada | Una (1) Plataforma Colibrí actualizada | 1/02/20206 | 2026-07-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 7
| 9.11 | Socializar a la ciudadania su importancia de participacipar en el proceso de rendición de cuentas | Anual | 1 | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Comunicaciones Apoya: Subdireccion de Planeación | Pieza de Comunicación Pieza de comunicación realizada | Una (1) piezas de comunicación | 1/02/20206 | 2026-06-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 6
| 9.12 | Realizar socializaciones dirigidas a los servidores y contratistas sobre cultura de la rendición de cuentas | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Subdirecciòn de Planeación | Socializaciones Socialización realizada | Dos (2) Socializaciones realizadas *Listado de asistencia *Presentación | 1/02/20206 | 2026-10-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 3; Fecha de Realización (meses) 10
| 9.13 | Reportar los resultados de la evaluacion de los espacios de participación (audiencia publica y dialogos ciudadanos) en el Comité de gestión y desempeño. | Anual | 1 | Subdirecciòn de Planeación | Presentación de Resultados Presentación de resultados ante el comité MIPG | Una (1) Presentación de resultados ante el comité MIPG | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 12
| 9.14 | Realizar Diálogos Ciudadanos, a través de los espacios de participación que se definan a nivel territorial. | Bimestral | 5 | Responsabilidad directa: Subdirección de Desarrollo y Competitividad Subdirección de Inteligencia y TICS Subdirección de Mercadeo Subdirecciòn de Planeación (definir los procesos que intervendrán) | Diálogos Ciudadanos Diálogo ciudadano realizado | Cinco(5) Diálogos ciudadanos realizados | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 2; Fecha de Realización (meses) 4; Fecha de Realización (meses) 8 to Fecha de Realización (meses) 10
Note on M37: ====== ID#AAABzIZOSwg Victoria Mora Venegas (2026-01-27 16:36:53) Inteligencia
Note on O37: ====== ID#AAABzIZOSwo Victoria Mora Venegas (2026-01-27 16:37:22) Mercadeo
Note on S37: ====== ID#AAABzIZOSws Victoria Mora Venegas (2026-01-27 16:37:43) Política Pública
Note on T37: ====== ID#AAABzIZOSww Victoria Mora Venegas (2026-01-27 16:38:02) Cultura
Note on U37: ====== ID#AAABzIZOSw0 Victoria Mora Venegas (2026-01-27 16:38:08) Producto

## Iniciativas Adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
COMPONENTE 4 - INICIATIVAS ADICIONALES
Vigencia | 2026
Fecha de Aprobación: | 2026-07-31
Fecha de Publicación: | 2026-07-31
Versión: | 3
Objetivo: | Fortalecer la experiencia y confianza de la ciudadanía en el IDT mediante la mejora continua de la atención al ciudadano, la simplificación y transparencia de los trámites, y la promoción de una cultura de integridad que garantice servicios oportunos, claros y alineados con los principios de ética pública.
Acción Estratégica | # | Actividades | Periodicidad | Número de veces que se realiza la actividad | Responsable | Indicador | Metas / Producto | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Estado | Fecha de Realización (meses)
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10. Atención al Ciudadano | 10.1 | Realizar y socializar informe de la gestión del Defensor del Ciudadano del IDT de manera semestral. | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Sudireccion de Planeacion Apoya: Proceso atencion a la ciudadania | No. Socializaciones Informe de la Gestión del Defensor del Ciudadano realizadas / No. Socializaciones Informe de la Gestión del Defensor del Ciudadano programdas Informes publicados y socializados | Dos (2) Informes semestrales de gestión del Defensor del Ciudadano | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 1; Fecha de Realización (meses) 8
| 10.2 | Recibir capacitación sobre la actualizacion de la herramienta Bogota te escucha según lo establecido en la Ley 1755 de 2012 y lo relacionado con el restablecimiento de los términos de respuesta a las peticiones ciudadanas mediante la entrada en vigencia de la Ley 2207 de 2022. | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa- Proceso Atencion a la Ciudadania | Capacitación Capacitación al lider del proceso de atencion a la ciudadania por parte de la Direccion Distrital de Servicio a la Ciudadania | Dos (2) capacitaciones al lider del proceso de atencion a la ciudadania por parte de la Direccion Distrital de Servicio a la Ciudadania | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 3; Fecha de Realización (meses) 9
| 10.3 | Realizar la actividad de cliente incógnito que permita evidenciar las oportunidades de mejora en la atención al ciudadano en los PIT`s, y elaborar el respectivo reporte, el cual sera avalado por el Subdirector de Gestión Corporativa. Presentar estos resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Anual | 1 | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso Atencion a la Ciudadania | Reportes realizados y socializados a la Subdirección de Mercadeo | Un (1) reporte del ejercicio realizado que evidencie las fortalezas y aspectos por mejorar en los PIT`s. | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 8
| 10.5 | Generar semanalmente alertas oportunas a las respuesta de los Derechos de Petición, asignados por el Proceso de Atención al Ciudadano.. | De acuerdo a las alertas que se generen | De acuerdo a las alertas que se generen | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso Atencion a la Ciudadania | Alertas enviadas (si aplica) | Alertas enviadas (si aplica) | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada
| 10.6 | Elaborar informe semestral de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), identificando los PQRSD más recurrentes, para el desarrollo de iniciativas de acciones de mejora en la prestación del servicio. Presentar estos resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso Atencion a la Ciudadania | No.de informes elaborados / No. De informes programados | Dos (2) Informes realizados | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 6; Fecha de Realización (meses) 12
| 10.7 | Divulgar semestralmente piezas informativas sobre el lineamiento de protección al denunciante y proteccion de datos personales. | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso Atencion a la Ciudadania | No. piezas enviadas / No. piezas programadas | Dos (2) Piezas comunicativas divulgadas | 1/02/20206 | 2026-08-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 2; Fecha de Realización (meses) 8
| 10.8 | Realizar una mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Comunicaciones respecto a la transparencia y participación activa de los ciudadanos en las redes sociales |  |  | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso Atencion a la Ciudadania - Oficina Asesora de Comunicaciones. | 1 Mesas de Trabajo realizada | Una (1) Mesas de Trabajo | 1/02/20206 | 2026-12-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 4
| 10.9 | Sensibilizar a los informadores Turísticos y a los servidores de la Entidad para el fortalecimiento de competencias y habilidades relacionadas con el servicio al ciudadano. | Anual | 1 | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso Atencion a la Ciudadania | 1 capacitacion a los informadores turisticos realizada | Una (1) capacitacion a los informadores turisticos | 1/02/20206 | 2026-09-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 3; Fecha de Realización (meses) 9
| 10.10 | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos de la entidad | Anual | 1 | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso Atencion a la Ciudadania | 1 Pieza comunicativa enviada | Una (1) Pieza Comunicativa Enviada | 1/02/20206 | 2026-04-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 4
| 10.11 | Realizar un taller de Lenguaje Claro de la Veeduría Distrital a toda la comunidad institucional. | Anual | 1 | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso Atencion a la Ciudadania | Taller anual realizado | Un (1) taller anual realizado | 1/02/20206 | 2026-08-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 8
| 10.12 | Generar espacios de sensibilización dirigidos al personal del IDT, sobre la importancia de la comunicación accesible | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Subdirección de Desarrollo y Competitividad | No. Sensibilizaciones realizadas/ No. Sensibilizaciones programadas | Dos ((2) Sensibilizaciones realizadas | 1/02/20206 | 2026-11-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 5; Fecha de Realización (meses) 11
| 10.13 | Incluir en el anexo de los contratos de todas las modalidades de contratación excepto Acuerdo Marco de Precios, el formato compromiso de integridad y no tolerancia a la corrupción (o el que haga sus veces) | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Oficina Jurídica | No. de seguimientos realizados / Total de seguimientos programados | Seguimiento semestral a la inclusión del compromiso de integridad y no tolerancia a la corrupción (o el que haga sus veces) en el anexo del contrato | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 6; Fecha de Realización (meses) 12
| 10.14 | Realizar una muestra trimestral de 5 derechos de petición y evaluar la calidad de las respuestas que emite el IDT, de acuerdo con los lineamientos que establece Servicio a la ciudadanía de la Secretaría General. | Trimestral | 4 | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso Atencion a la Ciudadania | Informes de calidad presentados | Cuatro (4) Informes de calidad de acuerdo con la muestra seleccionada | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 3; Fecha de Realización (meses) 6; Fecha de Realización (meses) 9; Fecha de Realización (meses) 12
| 10.15 | Dar a conocer a la ciudadania a traves de piezas comunicativas cuales son los puntos de informacion turistica con los que cuenta el instituto | Semestral | 2 | Responsabilidad directa: Subdirección de Mercadeo Apoya: Oficina Asesora de comunicaciones | Piezas conunicativas socializadas | Dos (2) Piezas comunicativas | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 6; Fecha de Realización (meses) 12
| 10.16 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto de la calidad y accesibilidad de los servicios que ofrece el Instituto a través de la Red de Información Turística. | Cuatrimestral | 3 | Responsabilidad directa: Subdirección de Mercadeo | No.de informes elaborados / No. De informes programados | Tres (3) Informes de percepción realizados | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 4; Fecha de Realización (meses) 8; Fecha de Realización (meses) 12
| 10.17 | Realizar un informe el cual incluya el reporte de PQRSD relacionadas con actos de corrupción o conflicto de intereses. | Anual | 1 | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso Atencion a la Ciudadania Apoya: Oficina Control Interno Disciplinario | Informe de PQRSD relacionado realizado | Un (1) Informe de PQRSD relacionado | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 12
11. Trámites | 11.1 | Realizar revisión a la OPA "Recorridos Turisticos" de forma que permita identificar posibles mejoras en beneficio de la ciudadanía. | Anual | 1 | Resposabilidad directa: Subdirección de Mercadeo y Planeación | Mesa de trabajo de revision realizada | Una (1) Mesa de trabajo de revision | 1/02/20206 | 28/02/20206 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 2
| 11.2 | Elaborar informes de análisis de la aplicación de la encuesta de "Recorridos turísticos". | Cuatrimestral | 3 | Resposabilidad directa: Subdirección de Mercadeo | No. Informes realizados / No. Informes programados | Tres (3) Informes elaborados | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 4; Fecha de Realización (meses) 8; Fecha de Realización (meses) 12
12. Integridad | 12.1 | Convocatoria de nuevos gestores | Semestral | 2 | Grupo Gestores de Integridad | No. Convocatorias realizadas/ No. Convocatorias programadas | Dos (2) convocatorias y Resolución de nuevos gestores | 1/02/20206 | 2026-02-28 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 2
| 12.2 | Elaborar Informe de Gestión de Integridad | Anual | 1 | Grupo Gestores de Integridad | Informe de Gestiòn de Integridad 2026 | Un (1) Informe de Gestión de Integridad 2026 | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 12
| 12.3 | Realizar una actividad lúdica de apropiación del Código de Integridad | Anual | 1 | Grupo Gestores de Integridad | Actividad lúdica realizada | Una (1) actividad lúdica | 1/02/20206 | 2026-03-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 3
| 12.4 | Realizar campañas de divulgación sobre conflicto de intereses a través de piezas comunicativas | Semestral | 2 | Grupo Gestores de Integridad | No. Piezas comunicativas realizadas / No.Piezas comunicativas programadas | Dos (2) piezas comunicativas realizadas | 1/02/20206 | 2026-10-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 4; Fecha de Realización (meses) 10
| 12.5 | Participar en las estrategias distritales de integridad | Anual | 1 | Grupo Gestores de Integridad | Asistencia Participación Estrategia | Una (1) Participación en una Estrategia | 1/02/20206 | 2026-12-31 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 12
| 12.6 | Realizar dos socializaciones a traves de piezas comunicativas sobre el conflicto de intereses | Semestral | 2 | Oficina de Control Disciplinario Apoya: Grupo Gestores de Integridad | No. Piezas comunicativas realizadas / No.Piezas comunicativas programadas | Dos (2) piezas comunicativas realizadas | 1/02/20206 | 2026-09-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 3; Fecha de Realización (meses) 9
| 12.7 | Realizar socializacion sobre prácticas antisoborno y antifraude. | Anual | 1 | Grupo Gestores de Integridad | Socializacion realizada | Una (1) Socializacion realizadas | 1/02/20206 | 2026-08-30 | Programada | bar: Fecha de Realización (meses) 8