## reporteMapaRiesgo (10)
Identificación | [9 empty] | Análisis |  |  | Valoración |  |  |  |  | Monitoreo y Revisión
Proceso | Factores Externos | Factores Internos | Factores Proceso | Causas | Tipo de Riesgo | Clase de Riesgo | Riesgo | Responsable | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Opciones de Manejo | Acciones | Fecha Inicio | Fecha Fin | Indicador | Avances | Seguimientos
[10 empty] | Probabilidad | Impacto | Evaluación Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Nueva Evaluación
Gestión Jurídica y Contractual |  | Tipo : Ejecución Procesos Ejecución | Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. Responsables del proceso Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. | *interés de la persona responsable del proceso de contratación en obtener beneficio particular. * No cumplimiento de la normatividad aplicable y de los procedimientos establecidos. | Corrupción | Normativo | Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecimiento de un tercero. | Lider de Proceso Gestión Jurídica y Contractual | * Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. * Mala imagen institucional. | 3 | 3 | Extrema | Tipo : probabilidad Clase : preventivo Control : Garanatizar la suscripción del formato JC-F54 Compromiso Anticorrupción V1. DESCRIPCIÓN : Facilitar el formato JC-F54 Compromiso Anticorrupción a los proponentes de los procesos de selección y asegurarse de su suscripción con el fin de que estos procesos contractuales se ejecuten con el mayor apego a las normas jurídicas y éticas. RESPONSABLE: Jefe Oficina Asesora Jurídica PERIODICIDAD: Cuando se requiera PROPÓSITO DEL CONTROL : Facilitar el formato JC-F54 Compromiso Anticorrupción a los proponentes de los procesos de selección y asegurarse de su suscripción con el fin de que estos procesos contractuales se ejecuten con el mayor apego a las normas jurídicas y éticas. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL?: Se facilita el formato JC-F54 Compromiso Anticorrupción al proponerte y se verifica que sea suscrito y entregado a la Oficina Asesora Jurídica. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: El no diligenciamiento del formato o la entrega extemporánea. Informes periódicos con evidenciando el porcentaje de cumplimiento frente a lo planeado por cada proceso. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Diligencia miento del formato JC-F54 Compromiso Anticorrupción. | 1 | 2 | Baja | Evitar | Capacitar las áreas del IDT a cerca de la estructuración de las modalidades de selección según la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios. | 43516 | 43830 | No. De funcionarios del IDT sobre funcionarios capacitados. | 2019-04-30 : Realizada Se realizó la capacitación de estructuración de procesos de contratación la cual incluye los procesos de selección a la cual asistieron 33 funcionarios. Realizado el día:2019-04-30 2019-04-30 : Realizada Se realizó la capacitación de estructuración de procesos de contratación la cual incluye los procesos de selección a la cual asistieron 33 funcionarios. Realizado el día:2019-04-30 | 2019-05-07 17:23:12 : Como líder de proceso, se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas
Gestión Jurídica y Contractual |  | Tipo : Ejecución Procesos Ejecución | Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. Responsables del proceso Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. | * Falta de criterios de verificación y evaluación del proponente de acuerdo a la naturaleza, objeto y obligaciones del proceso. *Inclusión de elementos que direccionen el proceso | Corrupción |  | Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes | Lider de Proceso Gestión Jurídica y Contractual | *Demoras en el proceso de contratación *Mala imagen *Demandas, procesos legales, sanciones, | 3 | 3 | Extrema | Tipo : probabilidad Clase : preventivo Control: DESCRIPCIÓN: Buscar la óptima coordinación de las acciones de gestión precontratcual, contractual y post contractual para la cobertura de necesidades al interior de la entidad, en cumplimiento de sus objetivos misionales, funciones,programas y proyectos. RESPONSABLE:Jefe de la Oficina Asesora Jurídica PERIODICIDAD: Cuando se requiera PROPÓSITO DEL CONTROL : Buscar la óptima coordinación de las acciones de gestión precontratcual, contractual y post contractual para la cobertura de necesidades al interior de la entidad, en cumplimiento de sus objetivos misionales, funciones,programas y proyectos. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL?: se revisa los procesos de contratación ante el Comité de Contratación OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: El no cumplimiento de revisión de los procesos de selección ante el comité de contratación EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Lista de asistencia del comité | 1 | 3 | Moderada | Evitar | Elaborar la evaluación jurídica, evaluación técnica y financiera, teniendo en los cuenta los criterios establecidos en los procesos de selección atendiendo lo establecido en la norma. | 2019-02-20 | 2019-12-31 | No. De procesos radicados / No. de evaluaciones realizadas | 2019-04-30 : Realizada En Enero se suscribieron 21 procesos: 1 acuerdo marco y 20 contrataciones directas. En Febrero se suscribieron 52 procesos: 1 orden de compra y 51 contrataciones directas. En Marzo se suscribieron 24 procesos: todos son contratación directa. En Abril se suscribieron 39 procesos: 2 orden de compra, 3 mínima cuantía y 34 contrataciones directas. De los cuales se realizo la elaboración de pliegos de los siguientes contratos, las cuales reposan en cada carpeta de los contratos adjudicados (del CTO 01-2019 al CTO 136-2019). Realizado el día:2019-03-30
[18 empty] | Revisar los criterios de evaluación y verificación establecidos por las áreas gerente del proyecto. | 2019-03-20 | 2019-12-31 | Revisión de estudios previos / elaboración de proyectos de pliegos. | 2019-04-30 : Realizada En Enero se suscribieron 21 procesos: 1 acuerdo marco y 20 contrataciones directas. En Febrero se suscribieron 52 procesos: 1 orden de compra y 51 contrataciones directas. En Marzo se suscribieron 24 procesos: todos son contratación directa. En Abril se suscribieron 39 procesos: 2 orden de compra, 3 mínima cuantía y 34 contrataciones directas. De los cuales se revisaron los estudios previos para la respectiva elaboración de pliegos de los siguientes contratos, las cuales reposan en cada carpeta de los contratos adjudicados (del CTO 01-2019 al CTO 136-2019). Realizado el día:2019-04-30 | 2019-05-07 17:23:40 : Como líder de proceso, se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas
Evaluación Institucional | Tipo : Legislación | Tipo : Competencia del personal | Tipo : Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos. | * Ofrecimiento de dádivas por parte de un tercero para su favorecimiento * Desconocimiento de las consecuencias legales en la alteración de informes. * Coacción por parte de un tercero * Omisión de evidencias por interés personal * Subjetividad durante el desarrollo de las funciones y obligaciones del auditor | Corrupción | Imagen | Elaborar y presentar informes subjetivos que no reflejen la realidad de la gestión de la entidad en beneficio propio o de terceros. | Lider de Proceso Evaluación Institucional | * Sanciones disciplinarias y penales * Pérdida de credibilidad e imagen de la entidad ante la ciudadanía * Desgaste administrativo y reprocesos * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. | 2 | 2 | Moderada | Control: Revisión de Informes preliminar y definitivo Tipo : probabilidad Clase: Detectivo Control: Revisión de Informes preliminar y definitivo DESCRIPCIÓN: El Asesor de Control Interno, realiza la revisión a todos los informes (auditorias, de ley, adicionales solicitados) antes de su aprobación. Para el caso de informes de auditoria interna, esta revisión la realiza sobre el informe preliminar y el informe final. RESPONSABLE: Asesor de Control Interno PERIODICIDAD: Cada vez que se presente un informe, teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditorias PROPÓSITO DEL CONTROL: Permitir que ningún informe cuente con información subjetiva . PERIODICIDAD: Cada vez que se presente un informe, teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditorias ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL?: OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: En caso que el asesor(a) de Control Interno encuentre dentro del informe, información no objetiva, procederá a solicitar al profesional el ajuste correspondiente. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL : Correos electrónicos, control de cambios del informe , archivos magnéticos previos a la revisión y archivos magnéticos posteriores a la revisión del Asesor(a) de Control Interno. | 1 | 2 | Baja | Evitar | Actualización y publicación del procedimiento EI-P01- Auditoría Interna | 2019-03-01 | 2019-05-30 | Procedimiento EI-P01-Auditoría Interna, actualizado y publicado
| Políticos | Personal | Interacciones con los demás procesos
| * Cambios normativos relacionados con la presentación de evaluaciones y seguimientos realizados por Asesoría de Control Interno. | * Auditores que no conozcan las disposiciones legales asociada a las funciones de Control Interno * No realizar revisiones previas de los informes antes de su presentación. * Subjetividad durante el ejercicio de evaluación/ seguimiento y la elaboración de informes. | No se cuente con información actualizada, veraz y oportuna
| Tipo : Regulación | Tipo : Ejecución | Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios
| Políticos | Procesos | Responsables del proceso | [9 empty] | Tipo : probabilidad Clase: preventivo Control: Contratación de personal competente de la Asesoría de Control Interno. DESCRIPCIÓN : En los casos que sea necesario contratar profesionales para Control Interno, el (la) asesora deberá participar activamente en la definición del perfil requerido en cuanto a formación y experiencia y en realizar la revisión del cumplimiento por parte de los contratistas seleccionados, lo anterior de acuerdo a lo definido en el JU-M01 Manual de Contratación. PROPÓSITO DEL CONTROL: Definir los profesionales más idóneos para el perfil requerido RESPONSABLE: Asesor de Control Interno PERIODICIDAD: Al comienzo de cada vigencia y cada vez que se realice un nuevo proceso de contratación de la Asesoría de Control Interno Responsable: Asesora de Control Interno Periodicidad: Al comienzo de cada vigencia y cada vez que se realice un nuevo proceso de contratación de la Asesoría de Control Interno Observaciones o desviaciones: En caso de no cumplir con el perfil requerido , se procederá a buscar otro candidato Evidencia: Estudios previos y contratos suscritos |  |  |  |  | Socialización del código del auditor y estatuto del auditor a auditores de Asesoría Control Interno, auditores interno, lideres operativos y Directivos del instituto | 2019-01-01 | 2019-10-30 | Socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas
[18 empty] | Socializar el procedimiento EI-P01 a auditores de Asesoría Control Interno, auditores interno SIG-MIPG- lideres tecnicos | 2019-03-01 | 2019-06-28 | Socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas
Gestión Documental | Tipo : Acceso a sistemas de información externos | Tipo : Competencia del personal | Tipo : Interrelación con otros procesos | *Desconocimiento de la normativida0d a aplicar. *Falta Integridad de los servidores públicos. *Incumplimiento de lineamientos en Gestión Documental. *Interés en favorecer a un particular. | Corrupción | Operativo | Pérdida de documentos, en beneficio propio o particular | Lider de Proceso Gestión Documental | *Afecta la confidencialidad e integridad de la información *Afecta la imagen de la entidad. * Investigaciones, sanciones fiscales y penales. | 3 | 2 | Alta | Tipo : probabilidad | 1 | 2 | Baja | Evitar | Realizar control a las transferencias documentales primarias. | 2019-03-20 | 2019-12-31 | *Número de transferencias recibidas para el Archivo Central / Total de transferencias documentales programadas para envío al Archivo Central | 2019-04-30 : Realizada Se realiza la recepción de las transferencias documentales primarias de Presupuesto 2017 y 2018, Tesorería 2018, Parcial de Gestión documental (Recepción 2018), Dirección General 2017 , Planeación 2017 y segunda parte de Jurídica 2016.. Realizado el día:2019-04-30 | 2019-04-30 15:09:29 : Se realiza la recepción de las transferencias documentales primarias de cada dependencia con base en los lineamientos archivísticos y de acuerdo al Cronograma establecido vigencia 2019. De igual forma, se recepciona la segunda parte de la transferencia que estaba pendiente de 2016 de la Oficina Asesora Jurídica.
| Tecnológicos | Personal | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo
| Acceso a sistemas de información externos | Competencia del personal | Interrelación con otros procesos | [9 empty] | Control : Transferencias documentales primarias
Descripción : Garantizar la preservación e integridad de los documentos de la Entidad mediante técnicas de conservación documental adecuadas. RESPONSABLE: Profesional del proceso de Gestión Documental. PERIODICIDAD: Mensualmente o cuando se requiera. PROPÓSITO DEL CONTROL: Garantizar la preservación e integridad de los documentos de la Entidad mediante técnicas de conservación documental adecuadas. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? Programación de la revisión del archivo de gestión de cada uno de los procesos del IDT, para un traslado adecuado al Archivo Central de la entidad. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Incumplimiento de las fechas de las transferencias dispuestas en el Cronograma establecido por Gestión Documental y retrasos en los tiempos previstos. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Memorando remisorio de las transferencias documentales primarias y el Formato Único de Inventario Documental (FUID).
Tipo : probabilidad
Clase : preventivo
Control : Realizar seguimiento a la planilla de prestamo y consulta de documentos.
Descripción : Manejo de la planilla de préstamo y consulta de documentos. RESPONSABLE: Profesional del proceso de Gestión Documental. PERIODICIDAD: Mensualmente o cuando se requiera. PROPÓSITO DEL CONTROL: Evitar la pérdida de información que reposa en el Archivo Central de la entidad. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? Los préstamos de documentos se realiza a través de una planilla de préstamo y consulta de documentos. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Falta de seguimiento de los tiempos de préstamos. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Planilla de préstamo y consulta de documentos
[18 empty] | Llevar control de préstamos de los documentos al archivo Central. | 2019-03-20 | 2019-12-31 | Cantidad de documentos prestados /Solicitudes recibidas de documentos para prestamos x 100 | 2019-04-30 : Realizada Se continúa llevando el registro y control de préstamo de documentos a través de la planilla física, atendiendo las solicitudes por parte de las dependencias. También se realiza el seguimiento a los expedientes que están en préstamo mediante correo electrónico informando a los responsables sobre las devoluciones que se encuentran pendientes por entregar al Archivo Central. . Realizado el día:2019-04-30 | 2019-04-30 15:11:22 : Se realiza los préstamos de expedientes dejando el registro en la planilla correspondiente, y también se hace el seguimiento a los mismos por medio de correo electrónico.
Control Interno Disciplinario |  |  |  | *Ofrecimiento de beneficios por parte del investigado *Falta de ética de los funcionarios que realizan la investigación y toma decisiones. *Interés en favorecer a un particular. | Corrupción | Cumplimiento | Desarrollo de la función disciplinaria, por omisión o acción, para beneficio de un tercero o de si mismo. | Lider de Proceso Control Interno Disciplinario | *Afecta la confidencialidad e integridad de la información *Afecta la imagen de la entidad. *Investigaciones, sanciones fiscales y penales. *Denuncias contra el IDT por incumplimiento de funciones | 2 | 3 | Alta | Tipo : probabilidad Clase : preventivo Control : Llevar a cabo la revisión de los actos administrativos emitidos. Descripción : Llevar a cabo la revisión de los actos administrativos emitidos a efectos de constatar que estos cuenten con los fundamentos normativos y tácticos propios de los casos objeto de discusión. RESPONSABLE: Líder de Proceso Control Interno Disciplinario. PERIODICIDAD: Bimestral o cuando se requiera. PROPÓSITO DEL CONTROL:Verificar que las solicitudes de material cumplan con las especificaciones técnicas para su producción. CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? revisión periódica de las etapas procesales. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Sistema general de alertas del proceso en etapas de terminación del proceso y dos capacitaciones anuales en prevención de la falta disciplinaria EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: informe relación de actuaciones | 1 | 3 | Moderada | Evitar | Orientación a los funcionarios del grupo sobre el cabal cumplimiento de las funciones y recomendaciones para prevenir posibles hechos que puedan derivar en corrupción | 2019-02-20 | 2019-12-31 | Socialización del contenido de la ley 1952 de 2019. | 2019-04-30 : Realizada A través de la Oficina Asesora de Comunicaciones se convoca a los funcionarios del IDT para asistir a capacitación sobre la nueva ley disciplinaria llevada a cabo el 24 de abril de 2019. Evidencias: Planilla de asistencia capacitación. . Realizado el día:2019-04-30 | 2019-01-08 11:32:51 : Se evidencia correo electrónico remitido a la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDT. 2019-05-08 16:46:00 : Se verifica la realización de la capacitación sobre el contenido de la ley 1952 de 2019.
Atención al Ciudadano |  | Tipo : Flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones | Tipo : Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos. | *Obtención de un beneficio particular * Falta de ética del funcionario *Interés de funcionarios o contratistas distinto a las dependencias que tramite la solicitud o ajeno a la entidad. *Interés del implicado directo de las PQRS | Corrupción | Cumplimiento | Posibilidad de alterar o manipular la información del trámite a una petición queja, reclamo o sugerencias( PQRS ) buscando beneficio particular | Lider de Proceso Atención al Ciudadano | *Acciones judiciales frente a la entidad *Investigación disciplinarias | 2 | 3 | Alta | Tipo : probabilidad | 1 | 3 | Moderada | Evitar | Recolección de Vo.Bo. de las respuestas consolidaas por la líder de Atención al Ciudadano | 2018-02-28 | 2019-12-31 | No. de respuestas consolidadas / No. de respuestas tramitadas | 2019-04-30 : Realizada | 2019-05-07 13:50:33 : Como líder de proceso se firmaron los oficios con los Vo.Bo solicitados realizando la revisión por parte de las áreas a las respuestas consolidadas.
|  | Comunicación Interna | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | En el primer cuatrienio de la vigencia 2019 se recolectaron todos los Vo.Bo de las 242 PQRSD radicadas, realizando la verificación por partes de las áreas de los oficios consolidados. Verificando que no se haya cambiados las respuestas para fines personales. Realizado el día:2019-05-30
|  | Flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones | Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos. | [9 empty] | Control : Verificación de las respuestas consolidadas. | [8 empty] | 2019-08-30 : Pendiente
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso | [9 empty] | Descripción : Hace referencia a la revisión final del contenido de la respuesta consolidad por el proceso que la emite. RESPONSABLE: Profesional de atención al ciudadano. PERIODICIDAD: diario o cuando se requiera. PROPÓSITO DEL CONTROL:Verificar que no haya ningún tipo de manipulación de las respuestas enviadas por las áreas para fines personales. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? El responsable de las PQRS verificará que la respuesta final coincida con el correo enviado por el área y el contenido sea de fondo. Adicionalmente, se solicitan los Vo.Bo de proyectó y revisó, cuando aplique. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: En caso de ser modificada o no coincida con la respuesta enviada por el proceso, los involucrados devolverán la respuesta para su corrección y no se podrán los Vo.Bo. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: la respuesta final y el correo emitido por el área | [8 empty] | 2019-12-31 : Pendiente
|  | Procesos | Responsables del proceso
|  | Ejecución | Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso
Gestión Financiera |  | Tipo : Recursos de inversión | Tipo : Usuarios o clientes | *Presiones de tipo personal o por presión de tipo jerárquico *Ausencia o aplicación de controles del área competente. *Falta del ética del funcionario responsable. | Corrupción | Financiero | Alteración de documentos soportes para trámite de pagos para favorecer a un tercero. | Lider de Proceso Gestión Financiera | 1. Investigaciones administrativas, disciplinarias fiscales y/o penales 2. Reprocesos de información. 3. Mala imagen de la entidad 4. Hallazgos de tipo administrativo, fiscal o penal por parte de los entes de vigilancia y control. | 4 | 2 | Alta | Tipo : probabilidad | 1 | 2 | Baja | Evitar | Conciliaciones mensuales de los registros contables con los módulos que intervienen en el sistema financiero. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | *Número de conciliaciones efectuados / Total conciliaciones proyectadas al mes | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-14 10:50:18 : Para lo meses de Octubre y Noviembre, se verifica la realización de conciliaciones mensuales con cuentas reciprocas CUD con la SHD y con las Áreas de Nómina, Tesorería y Almacén. Evidencias: Carpeta Actas de Conciliación Mensual - Contabilidad.
|  | Financieros | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : detectivo | [8 empty] | Para el periodo de enero a abril de 2019, se realizaron conciliaciones mensuales con cuentas recíprocas CUD (Cuenta Única Distrital) con la SHD, según registran en módulo PREDIS, y las Áreas de Nómina, Tesorería y Almacén lo que permitió efectuar el cruce de información de los registros en LIMAY.. Realizado el día:2019-04-30 | 2019-04-30 16:47:45 : Para los meses de enero a abril de 2019, se verifica la realización de conciliaciones mensuales con cuentas recíprocas CUD con la SHD y con las Áreas de Nómina, Tesorería y Almacén. Evidencias: Carpeta Actas de Conciliación Mensual - Contabilidad.
|  | Recursos de inversión | Usuarios o clientes | [9 empty] | Control : Realizar conciliaciones mensuales entre las áreas financieras para cotejar los registros contables.
|  | Tipo : Presupuesto de funcionamiento | Tipo : Usuarios o clientes | [9 empty] | Descripción : Consiste en efectuar conciliaciones mensuales de los hechos económicos originados en Almacén (SAE/SAI), Nómina (PERNO) y tesorería (OPGET), con los registros contables. (LIMAY). Propósito del control : Efectuar conciliaciones mensuales de los hechos económicos originados en Almacén (SAE/SAI), Nómina (PERNO) y tesorería (OPGET), con los registros contables. (LIMAY). ¿Cómo se realiza la actividad de control: Es una actividad asociada al procedimiento GF-P07 Manejo y control Contable V5 (30-05-2018). Observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control: Se realizan conciliaciones mensuales con el fin de efectuar el cruce de información de los hechos económicos, originados en el Almacén General, Nómina y Tesorería. Evidencias: Actas de Conciliación con Almacén General, Nómina y Tesorería.
|  | Financieros | Transversalidad | [9 empty] | Tipo : probabilidad
|  | Presupuesto de funcionamiento | Usuarios o clientes | [9 empty] | Clase : preventivo
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso | [9 empty] | Control : Realizar el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.
|  | Procesos | Responsables del proceso | [9 empty] | Descripción : Periodicidad: Bimestral. Propósito del control : Verificar el cumplimiento del proceso de gestión financiera y sus procedimientos asociados, con el propósito de garantizar la presentación de información contable confiable, razonable y oportuna, así como formular controles a situaciones que pongan en riesgo la confiabilidad, relevancia y comprensibidad de la información financiera del Instituto Distrital de Turismo. Cómo se realiza la actividad de control?: A través del ComitéTécnico de Sostenibilidad Contable cada dos meses, según lo programado en el Plan de Gestión Institucional. Observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control:Se efectúa el comité para realizar el seguimiento y control de las diferentes situaciones del proceso GF-C01-V7, Gestión Financiera. Evidencias: Actas de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.
|  | Ejecución | Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso
[18 empty] | Efectuar Comité Técnico de Sostenibilidad Contable cada 2 meses | 2018-03-20 | 2018-12-31 | *Número de reuniones de Comité de Sostenibilidad Contable / Total reuniones programadas | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-14 10:52:10 : Durante el mes de Diciembre según Acta No. 6 del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, se valida y evidencia su realización.
[22 empty] | Dentro del periodo de evaluación, se realizan dos Comités de Sostenibilidad Contable, con el propósito de hacer seguimiento a las tareas anteriores, presentar informe de los pendientes del sistema de información SICAPITAL y demás temas mencionados en el acta No 1 y No 2 del 27 de febrero y 30 de abril respectivamente. EVIDENCIAS: Actas No 1 y No 2 del CTSC . . Realizado el día:2019-04-30 | 2019-05-08 12:23:29 : Se valida la realización del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable el 27 de febrero y 30 de abril del 2019.
Gestión de Información Turística | Tipo : Acceso a sistemas de información externos | Tipo : Desarrollo | Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso | * Favorecimiento de un tercero. * Afán en el cumplimiento de metas | Corrupción | Operativo | Omisión y/o manipulación de la información recolectada en campo. | Lider de Proceso Gestión de Información Turística | *Sesgo en la información real del sector. *Deterioro de la imagen de la entidad. | 3 | 2 | Alta | Tipo : impacto | 3 | 1 | Moderada | Evitar | Revisar las bases de datos con la información recolectada. | 2019-03-20 | 2019-12-31 | Formatos control inconsistencias y/o informe base de datos diligenciados de cada investigaciones, estudios y/o mediciones realizadas en la vigencia. | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-15 08:07:12 : Se verifica lo reportado por la líder operativa y corresponde a lo programado
| Tecnológicos | Tecnología | Responsables del proceso | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Se diligenciaron los formatos control inconsistencias y/o formatos informe base de datos para las siguientes investigaciones, estudios y/o mediciones de la vigencia durante el periodo enero a abril 2019: -Mediciones: de eventos de ciudad: Vitrina ANATO 2019, Festival Estéreo Picnic 2019, Semana Santa (20 julio, Monserrate y Recorridos), Día del Vinilo 2019, Festival de Música Clásica 2019, Feria del Libro 2019 y Transmicable 2019.. Realizado el día:2019-04-30 | 2019-05-08 12:04:42 : Se verifica el reportado por la líder operativa y corresponde a lo programado.
| Acceso a sistemas de información externos | Desarrollo | Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso | [9 empty] | Control : Diligenciar formato control inconsistencias y/o informe base de datos.
| Tipo : Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos | Tipo : Desarrollo | [10 empty] | Descripción : Formato control de inconsistencias y/o formato informe base de datos de las investigaciones, estudios y/o mediciones (El formato control de inconsistencias se utiliza en caso de contar con encuestas físicas para el desarrollo del proceso denominado critica; el formato informe base de datos se utiliza en caso de contar con encuestas físicas y encuestas realizadas en dispositivo móvil) Responsable: El (la) Asesor(a) del Observatorio de Turismo o a quien delegue Propósito del control : Formato control de inconsistencias: En este formato se registra y se lleva el control de las inconsistencias detectadas. El objetivo primordial de esta etapa es revisar y completar la información omitida en los formularios, estandarizarla (cuando se requiere - según DIVIPOLA (Division Politica Administrativa de Colombia) y o codificaciones especiales) y en general garantizar la consistencia de la información de acuerdo con los parámetros establecidos (según los manuales del encuestador, según las reglas de validación y/o lo definido en las socializaciones realizadas para cada investigación, estudio y/o medición. Formato informe base de datos: Es un formato documento en el cual se consigna el total de los registros de la base de datos a revisar, se valida su estructura, consistencia, completitud y estandarización (cuando se requiere - según DIVIPOLA (Division Politica Administrativa de Colombia) y o codificaciones especiales)y en general garantizar la consistencia de la información de acuerdo con los parámetros establecidos (según los manuales del encuestador, según las reglas de validación y/o lo definido en las socializaciones realizadas para cada investigación, estudio y/o medición. ¿Cómo se realiza la actividad de control: Es una actividad asociada al procedimiento GIT-P01 Procedimiento para desarrollo de investigaciones, estudios y/o mediciones. Observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control: Se contará al final con encuestas físicas criticadas que contienen el nombre del critico que realizó la verificación de la información y las inconsistencias identificadas demarcadas en color rojo. Para el caso de las bases de datos, se contará con versiones. Evidencias:GIT-F09 Formato control inconsistencias diligenciado por el (la) Asesor(a) del Observatorio de Turismo o a quien delegue y/o GIT-F10 Formato informe base de datos diligenciado por el (la) Asesor(a) del Observatorio de Turismo o a quien delegue.
| Comunicación Externa | Procesos
| Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos | Desarrollo
Gestión de Bienes y Servicios |  | Tipo : Entradas | Tipo : Usuarios o clientes | * Falta de conciencia y transparencia e integridad del funcionario y/o contratista. * Falta de claridad en la ficha técnica en el proceso contractual que permita establecer en forma certera el ingreso oportuno del bien o servicio a proveer. | Corrupción | Operativo | Pérdida o hurto de bienes devolutivos, en beneficio propio o particular. | Lider de Proceso Gestión de Bienes y Servicios | *Detrimento Patrimonial. *Sanciones disciplinarias y fiscales. | 1 | 3 | Moderada | Tipo : probabilidad | 1 | 3 | Moderada | Evitar | Asignar las placas de inventarios a los bienes que ingresan al almacén | 2019-02-20 | 2019-12-31 | No. De bienes identificado con la placa de inventarios / No de bienes que ingresan al almacén. | 2019-04-30 : Realizada | 2018-11-08 19:14:47 : Se valida la información
|  | Procesos | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Se asignaron las placas a todos los bienes devolutivos ingresados a almacén desde placa de inventario No. 23765 al 23841 conforme los registros de ingresos en el módulo SAE del sistema SICAPITAL. Los ingresos reposan en el expediente de la serie documental.. Realizado el día:2019-04-30 | 2019-01-11 15:10:31 : Se evidencia que se realizaron los ingresos correspondientes al mes de diciembre y anteriores. Los cuales están debidamente archivados con los documentos soportes firmados en el expediente Ingresos de Elementos a Almacén 2018.
|  | Entradas | Usuarios o clientes | [9 empty] | Control : Mantener actualizado los bienes del IDT con la placa de inventarios generada por el módulo SAE. | [9 empty] | 2019-05-08 15:20:47 : Se constató que los bienes devolutivos ingresados a almacén están identificados con la placa de inventarios generadas en el módulo SAE del sistema SICAPITAL.
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso | [9 empty] | Descripción : Identificación de cada bien de acuerdo con la placa asignada al bien. PERIODICIDAD: Mensual RESPONSABLE: Profesional Gestión de Bienes y Servicios PROPÓSITO DEL CONTROL: Que todos los bienes de la entidad estén identificados con la placa de inventarios generada por el módulo SAE de SICAPITAL ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? Al momento de ingresar un bien al almacén se le asigna la placa que lo identifica para cualquier tramite OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL:Que no se reporte la perdida o hurto del bien al proceso de bienes y servicios. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Inventarios con su placa de identificación actualizado.
|  | Procesos | Diseño del Proceso | [9 empty] | Tipo : probabilidad
|  | Ejecución | Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso | [9 empty] | Clase : preventivo
Control : Realizar el inventario general para el control y seguimiento de los bienes del IDT.
Descripción : Realizar el levantamiento de la toma física de todos los bienes de la entidad y compararlo con el registrado en el sistema SICAPITAL Periodicidad: Anual Responsable:Profesional del Proceso de Gestión de bienes y servicios PROPÓSITO DEL CONTROL: Que todos los bienes de la entidad identificados con la placa de inventarios estén asignados al responsable y dependencia registrados en el sistema. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? Se realiza el levantamiento de la toma física de todos los bienes de la entidad y compararlo con el registrado en el sistema SICAPITAL OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Que se presenten diferencias que se deban ajustar previa justificación y levantamiento del acta correspondiente. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Informe toma física de inventarios
[18 empty] | Realizar el inventario general para el control y seguimiento de los bienes del IDT. | 2019-02-20 | 2019-12-31 | No de elementos registrados /Total de elementos Físicos | 2019-04-30 : Realizada | 2019-05-08 15:23:14 : Se verificó en los informes los resultados del levantamiento físico del inventario de señales turísticas realizadas durante los meses de enero y febrero de 2019
El levantamiento general del inventario está programado para octubre de 2019. No obstante, se realizó el levantamiento del inventario de señales turísticas con el apoyo de la Subdirección de Gestión Destino durante los meses de enero y febrero de 2019.. Realizado el día:2019-04-30
Gestión Tecnológica | Tipo : Avances en tecnología | Tipo : Integridad de datos | Tipo : Usuarios o clientes | * Desconocimiento de la Ley anticorrupción y Código de ética * Insuficientes configuraciones sobre los equipos que componen la plataforma de seguridad informática. * Materialización de ataques informáticos realizados por funcionarios de la Entidad *Inadecuada administración de los usuarios con rol o perfil de administración de los elementos de la plataforma de TI | Corrupción | Tecnológico | Pérdida de la confidencialidad y/o integridad de la información, en beneficio propio y particular | Lider de Proceso Gestión Tecnológica | *Pérdida de credibilidad ante el ciudadano * Multas o sanciones * Pérdida de tiempo en recuperación de la información | 2 | 3 | Alta | Tipo : probabilidad | 1 | 3 | Moderada | Evitar | Socializar a las áreas del IDT, el contenido del "Manual Plan de Informática de acuerdo con las políticas de uso de la información. | 2019-02-20 | 2019-04-30 | "Manual Plan de Informática", socializado a las áreas del IDT. | 2019-05-03 : Realizada | 2019-01-14 16:26:43 : Se validaros las actividades realizadas.
| Tecnológicos | Tecnología | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | El Manual Plan de Informática", fue socializado a toda la comunidad del IDT el pasado 09 de mayo de 2019, vía correo electrónico, se recibió retroalimentación de varios usuarios. Realizado el día:2019-05-09 | 2019-05-10 08:26:30 : Se verificó la socialización del “Manual de Informática”, cuyo objetivo de la misma fue que todos los servidores del instituto lo consulten para el tema de seguridad de la información y otros temas informáticos establecidos en el mismo.
| Avances en tecnología | Integridad de datos | Usuarios o clientes | [9 empty] | Control : Aplicar los lineamientos establecidos en el "Manual y políticas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología del IDT".
| Tipo : Energía | Tipo : Mantenimiento de sistemas de información | Tipo : Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos | [9 empty] | Descripción : Dar cumplimiento a lo establecido en el "Manual Plan de Informática de acuerdo con las políticas de uso de la información. RESPONSABLE: Profesional del Proceso de Gestión Tecnológica . PERIODICIDAD: Semestral (Cuando se requiera) PROPÓSITO DEL CONTROL: Verificar que todos los funcionarios y contratista conozcan las políticas de uso y seguridad de la información establecidas "Manual Plan de Informática", con el fin de evitar la perdida de la información. CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL: Se debe tener en cuenta las medidas de uso y políticas de los servicios de internet, correo electrónico, redes y telecomunicaciones y políticas de seguridad de la información. GT-M02-V6. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Revisión y ajustes con relación al contenido del "Manual Plan de Informática de acuerdo con las políticas de uso de la información, cuando no se este dando cumplimiento a lo establecido en el mismo. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Manual Plan de Informática", GT-M02-V6. EN QUE CONSISTE: Dar cumplimiento a lo establecido en el "Manual Plan de Informática de acuerdo con las políticas de uso de la información
| Medioambientales | Tecnología | Interacciones con los demás procesos
| Energía | Mantenimiento de sistemas de información | Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos
| Tipo : Acceso a sistemas de información externos | Tipo : Disponibilidad de datos y sistemas | Tipo : Pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos
| Tecnológicos | Tecnología | Procedimientos Asociados
| Acceso a sistemas de información externos | Disponibilidad de datos y sistemas | Pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos
Tipo : Acceso a sistemas de información externos
Tecnológicos
Acceso a sistemas de información externos
Gestión del Talento Humano |  | Tipo : Diseño | Tipo : Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso | * Desconocimiento en la aplicación del manual de funciones * Insuficiencia de personal para los retos estratégicos del idt. * Fallas en la verificación de los requisitos. * Desactualización de los perfiles y competencias aplicables. * Desconocimiento de los requisitos legales aplicables por desactualización en la base normativa del proceso. * Premura en la designación del personal. | Corrupción | Normativo | Nombrar el personal del IDT sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para favorecer a un tercero | Lider de Proceso Gestión del Talento Humano | * Investigaciones disciplinarias * Daño a la imagen de la entidad. * Uso indebido de información. * Afectación de gestión interna y externa. | 4 | 3 | Extrema | Tipo : probabilidad | 2 | 3 | Alta | Evitar | Comparar y confirmar los soportes de la hoja de vida del aspirante contra los certificados que emite las instituciones de educación superior . | 2019-02-20 | 2019-12-31 | *Número de nombramientos realizados en el IDT/ Nombramientos con el cumplimiento de los requisitos mínimos legales | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-09 12:08:02 : Como líder de proceso, se evidencia que los nombramientos y posesiones en empleos de la planta se hicieron bajo lo establecido en la normatividad vigente.
|  | Procesos | Diseño del Proceso | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Con ocasión de la vinculación de los ganadores del concurso de méritos, y vinculados en los meses de enero a marzo de 2019, once (11) servidores, se hizo revisión del cumplimiento de requisitos mínimos. Se envió comunicados a los diferentes centros educativos para confirmar certificados de estudio; se llamo a algunas entidades para comprobar experiencia laboral.. Realizado el día:2019-03-29 | 2019-04-30 15:04:59 : Como líder de proceso, se evidencia el cumplimiento de las actividades aunque no programadas, realizadas.
|  | Diseño | Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso | [9 empty] | Control : Verificación documental de la historia laboral con los requisitos del empleo.
|  | Tipo : Presupuesto de funcionamiento | Tipo : Procesos que determina lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad | [9 empty] | Descripción : Verificar y validar la documentación presentada por el aspirante a ocupar el empleo público, a través de las instituciones de educación superior. PERIODICIDAD: Cuando se requiera PROPÓSITO DEL CONTROL: Verificar y validar la documentación presentada por el aspirante a ocupar el empleo público, a través de las instituciones de educación superior. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL: Se cruza la información registrada en la historia laboral del aspirante con el manual de funciones requisitos y competencia para el empleo. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Se puede evidenciar incumplimiento de los requisitos. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Instrumento de verificación de cumplimiento de requisitos.
|  | Financieros | Transversalidad
|  | Presupuesto de funcionamiento | Procesos que determina lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso
|  | Procesos | Diseño del Proceso
|  | Ejecución | Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso
Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad |  | Tipo : Canales utilizados y su efectividad | Tipo : Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos. | * Falta de seguimiento a la ejecución del contrato. * No claridad en las obligaciones del tercero. * Falta de ética y profesionalidad de la persona o del tercero | Corrupción | Operativo | Manipulación y alteración de la información suministrada por terceros en la prestación de servicios del proceso de promoción y mercadeo. | Lider de Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad | * Ejecución inadecuada de los recursos de la entidad. * Incumplimiento de la misionalidad, en lo referente a la promoción ciudad. * Incumplimiento de metas de los proyectos de inversión asociadas a la dependencia. *Investigaciones disciplinarias | 4 | 2 | Alta | Tipo : probabilidad | 2 | 2 | Moderada |  | Presentar el informe de actividades con los debidos soportes cada vez que se realiza un pago por la ejecución de los eventos. | 2019-02-28 | 2019-12-31 | Diligenciamiento del formato JC-F40 | 2018-06-29 : Realizada | 2018-07-09 15:45:40 : SE PRESENTARON LAS ACTIVIDADES CON LOS SOPORTES NECESARIOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
|  | Comunicación Interna | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | En este periodo se han presentado los informes periódicos de Supervisión con los respectivos soportes de verificación de los siguientes contratos: Contrato N° 161 suscrito con OPTIMA TM S.A.S. Contrato N° 160 suscrito con DU BRANDS S.A.S Contrato N° 186 suscrito con ESPECIAL CARGO S.A.S Los respectivos soportes e informes se radicaron en la oficina jurídica del Instituto Distrital de Turismo para ser archivados en el respectivo contrato. . Realizado el día:2018-06-08 | 2018-09-07 16:15:49 : Se constata que las actividades relacionadas al cumplimiento de la actividad se ha realizado de la forma planeada.
|  | Canales utilizados y su efectividad | Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos. | [9 empty] | Control : Seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos con terceros. | [8 empty] | 2018-08-31 : Realizada | 2018-11-21 09:30:32 : Se realizó el cumplimiento de las acciones para mitigar el riesgo.
|  | Tipo : Proveedores | Tipo : Usuarios o clientes | [9 empty] | Descripción : Contrastar mediante el formato JC-F40, el debido seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos con terceros RESPONSABLE: Servidores Públicos designados por la Subdirectora de Promoción y Mercadeo. PERIODICIDAD: Mensualmente o cuando se requiera. PROPÓSITO DEL CONTROL:Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas se cumplan de acuerdo a lo establecido en las diferentes modalidades de contratación del proceso. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? Es una actividad asociada al proceso de Gestión Jurídica y Contractual. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: En los informes de ejecución del contratista se verifica el cumplimiento de los compromisos y si se encuentra una inconformidad se formula una "observación" a la cual el contratista debe justificar el por qué del incumplimiento y en caso de reincidir se establecerá un Plan de Mejoramimento. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: JC-F40 Informe Periódico de Supervisión V7 . | [8 empty] | En este periodo se han presentado los informes periódicos de Supervisión con los respectivos soportes de verificación de los siguientes contratos N° CONTRATO SUSCRITO CON 86-18 Andrea Corrales 35-18 Ángel Calderón 83-18 Ángela Rojas 139-18 Carolina Espitia 129-18 Lorena Bravo 94-18 Christian Villegas 148-18 Cristina Hernández 54-18 Daniela Jiménez 47-18 Diana Zambrano 131-18 Diego Álvarez 26-18 Erwin Junior Lozano 103-18 Ginna Bohórquez 29-18 Heidy Rincón 101-18 Ingrid Stefani Jiménez 82-18 Johana Chacón 33-18 Juan Carlos García 138-18 Juan Fernando Rubio 41-18 Laura Rodríguez 24-18 Lorena Polo 127-18 Luisa Fernanda Forero 133-18 María Fernanda Melo 135-18 María José Bello 46-18 María Teresa Vargas 161-17 Optima 68-18 Ricardo Velandia 16-18 Ruth Diana Sierra 132-18 Stefani Julieth Zubieta 164-18 Universal Mc Cann 168-18 Whow BTL 14-18 Johana Jiménez Los respectivos soportes e informes se radicaron en la oficina jurídica del Instituto Distrital de Turismo para ser archivados en el respectivo contrato. . Realizado el día: 31/08/2018 . Realizado el día:2018-08-31 | 2019-01-11 11:18:46 : De acuerdo con la verificación a los soportes, se cumplió con las actividades programadas para mitigar el riesgo
|  | Procesos | Interacciones con los demás procesos | [19 empty] | 2019-05-08 17:14:02 : De acuerdo con la verificación a los soportes, se cumplió con las actividades programadas para mitigar el riesgo
|  | Proveedores | Usuarios o clientes
Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso
Responsables del proceso
|  |  | Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso | [18 empty] | 2019-04-30 : Realizada
En este periodo se han presentado los informes periódicos de Supervisión con los respectivos soportes de verificación de los siguientes contratos Los respectivos soportes e informes se radicaron en la oficina jurídica del Instituto Distrital de Turismo para ser archivados en el respectivo contrato. . RELACIÓN DE PAGOS TRAMITADOS EN ENERO N° CONTRATO CONTRATISTA 117-2018 Juan Manuel Castro Rodríguez RELACIÓN DE PAGOS TRAMITADOS EN FEBRERO N° CONTRATO CONTRATISTA 27-2018 Adriana Paola Jauregui Tinjaca. 128-2018 Angie Rocio Puentes Saavedra 25-2018 Catalina María Infante Prieto 94-2018 Christian Fernando Villegas Díaz 136-2018 Cindy Paola Forero Páez 129-2018 Claudia Lorena Bravo Daza 54-2018 Daniela Jiménez Quiroga 26-2018 Erwin Junior Lozano López 190-2018 Especial Cargo S.A.S 29-2018 Heydi Milena Rincón Arévalo 32-2018 Jairo Andrés Solórzano 23-2018 Jovani Gutiérrez Vergara 33-2018 Juan Carlos García Guerra 205-2018 Juan Sebastián Ospina Barreto 24-2018 Lorena Polo Padilla 127-2018 Nacarith Cervera Jiménez 130-2018 Natalia Andrea Álvarez Ortega 16-2018 Ruth Diana Sierra Rodríguez 120-2018 Santiago Andrés Mendieta Pinzón 204-2018 Sergio Agustín Hernández Rodríguez 132-2018 Sthefannie Juliett Zubieta de la Hoz 167-2018 Universal McCann Servicios de Medios Limitada 168-2018 Whow BTL SAS 14-2018 Yorleny Johana Jiménez López RELACIÓN DE PAGOS TRAMITADOS EN MARZO N° CONTRATO CONTRATISTA 27-2018 Adriana Paola Jauregui Tinjaca 29-2019 Andrea Paola Corrales Bohórquez 128-2018 Angie Rocio Puentes Saavedra 25-2018 Catalina María Infante Prieto 136-2018 Cindy Paola Forero Páez 129-2018 Claudia Lorena Bravo Daza 28-2019 Daniela Jiménez Quiroga 42-2019 Diana Cristina Zambrano López 26-2018 Erwin Junior Lozano 29-2018 Heydi Milena Rincón Arévalo 32-2018 Jairo Andrés Solórzano 15-2019 Jovany Gutiérrez Vergara 33-2018 Juan Carlos García Guerra 27-2019 Lesly Johana Chacón Díaz 24-2018 Lorena Polo Padilla 195-2018 Movilidad en bicicleta S.A.S 127-2018 Nacarith Cervera Jiménez 127-2018 Nacarith Cervera Jiménez 130-2018 Natalia Andrea Álvarez Ortega 33-2019 Ricardo Ramón Velandia Cruz 16-2018 Ruth Diana Sierra Rodríguez 16-2018 Ruth Diana Sierra Rodríguez 120-2018 Santiago Andrés Mendieta Pinzón 204-2018 Sergio Agustín Hernández Rodríguez 132-2018 Sthefannie Juliett Zubieta de la Hoz 167-2018 Universal McCann servicios de medios limitada 168-2018 Whow BTL S.A.S RELACIÓN DE PAGOS TRAMITADOS EN ABRIL N° CONTRATO CONTRATISTA 27-2018 Adriana Paola Jauregui Tinjaca 128-2018 Angie Rocio Puentes Saavedra 25-2018 Catalina Maria Infante Prieto 94-2018 Christian Fernando Villegas Díaz 66-2019 Cindy Paola Forero Páez 42-2019 Diana Cristina Zambrano López 61-2019 Diego Andrés Álvarez Piñeros 26-2018 Erwin Junior Lozano López 190-2018 Especial Cargo S.A.S 29-2018 Heydi Milena Rincón Arévalo 32-2018 Jairo Andrés Solórzano 58-2019 Jorge Mario Miranda Holguín 33-2018 Juan Carlos García Guerra 205-2018 Juan Sebastián Ospina Barreto 27-2019 Lesly Johana Chacón Díaz 79-2019 Lilybeth Zuleyna Romero Acevedo 24-2018 Lorena Polo Padilla 127-2018 Nacarith Cervera Jiménez 130-2018 Natalia Andrea Álvarez Ortega 78-2019 Omar Camilo González Montenegro 33-2019 Ricardo Ramón Velandia Cruz 120-2018 Santiago Andrés Mendieta Pinzón 132-2018 Sthefannie Juliett Zubieta de la Hoz 167-2018 Universal McCann Servicios de Medios Limitada . Realizado el día:2019-05-07
2019-08-30 : Pendiente
2019-12-31 : Pendiente
Gestión de Destino Competitivo y Sostenible |  |  |  | *Falta de conocimiento y/o experiencia del personal *Presiones indebidas | Corrupción | Operativo | Posibilidad de recibir o solicitar dádivas por vincular a personas naturales, organizaciones sociales o empresas, como beneficiarias de los programas de desarrollo empresarial. | Lider de Proceso Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | Pérdida de confianza en la entidad y en la inversión de los recursos públicos. *Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. | 3 | 3 | Extrema | Tipo : probabilidad | 1 | 3 | Moderada | Evitar | Realizar convocatoria dirigida a prestadores de servicios turísticos a través de correos electrónicos de invitación, publicación en medios digitales y registro de interesados. | 2019-03-04 | 2019-12-31 | No. de convocatorias públicas a participar en programas de desarrollo empresarial de la vigencia / No. de programas de desarrollo empresarial adelantados en la vigencia. | 2019-04-30 : Realizada | 2019-05-07 17:16:06 : Se sostiene que a la fecha no se ha dado inicio a los procesos de contratación de la vigencia 2019 a través de los cuales se ejecutarán las acciones de desarrollo empresarial, razón por la cual no se han efectuado convocatorias.
[13 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | A la fecha no se ha dado inicio a los procesos de contratación de la vigencia 2019 a través de los cuales se ejecutarán las acciones de desarrollo empresarial a saber: formación de líderes y fortalecimiento empresarial; razón por la cual no se han efectuado convocatorias.. Realizado el día:2019-05-07
Control : Realizar convocatoria dirigida a prestadores de servicios turísticos a través de correos electrónicos de invitación, publicación en medios digitales y registro de interesados
[13 empty] | Descripción : Hace relación a generar transparencia en el proceso de inscripción de beneficiarios a los programas de desarrollo empresarial Responsable: coordinador desarrollo empresarial Periodicidad: anual Propósito del control: generar transparencia en el proceso de inscripción de beneficiarios a los programas de desarrollo empresarial ¿Cómo se realiza la actividad de control?: se aplica el procedimiento DCS-P05 Desarrollo empresarial. Observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control: en caso de que nadie se inscriba a las convocatorias en el plazo establecido, se debe ampliar su plazo y reforzar los mecanismos de divulgación. Evidencia de ejecución del control: correos electrónicos de invitación, publicación en medios digitales y registro de interesados |  |  |  |  | Realizar convocatoria dirigida a prestadores de servicios turísticos a través de correos electrónicos de invitación, publicación en medios digitales y registro de interesados. | 2019-03-04 | 2019-12-31 | No. de convocatorias públicas a participar en programas de desarrollo empresarial de la vigencia / No. de programas de desarrollo empresarial adelantados en la vigencia. | 2019-08-30 : Pendiente
2019-12-31 : Pendiente