## reporteMapaRiesgo
Identificación | [9 empty] | Análisis |  |  | Valoración |  |  |  |  | Monitoreo y Revisión
Proceso | Factores Externos | Factores Internos | Factores Proceso | Causas | Tipo de Riesgo | Clase de Riesgo | Riesgo | Responsable | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Opciones de Manejo | Acciones | Fecha Inicio | Fecha Fin | Indicador | Avances | Seguimientos
[10 empty] | Probabilidad | Impacto | Evaluación Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Nueva Evaluación
Evaluación Institucional | Tipo : Legislación | Tipo : Competencia del personal | Tipo : Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos. | * Auditores que no conozcan las disposiciones legales asociada a las funciones de Control Interno * No realizar revisiones previas de los informes antes de su presentación * Subjetividad durante el ejercicio de evaluación/ seguimiento y la elaboración de informes. * Cambios normativos y reglamentarios relacionados con la presentación de evaluaciones y seguimientos realizados por Asesoría de Control Interno. * No se cuente con información actualizada, veraz y oportuna por parte de los procesos o dependencias. * Auditores que no cuentan con las competencias necesarias. | Gestión | Operativo | Presentación de informes de auditoria, resultados de evaluaciones y seguimientos, que en su contenido no cumplan con la normativa legal vigente. | Lider de Proceso Evaluación Institucional | * Sanciones disciplinarias. * Desgaste administrativo y reprocesos * Reportar información no confiable o real de la gestión de la entidad * Pérdida de oportunidad en la implementación de mejoras por parte de los procesos. * Pérdida de credibilidad en la consulta de información de la Entidad. | 3 | 4 | Extrema | Tipo : probabilidad | 1 | 4 | Alta | Evitar | Revisión bimensual de la normativa relacionada con las funciones de la Asesoría de Control Interno. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Revisiones realizadas de la matriz de cumplimiento legal/ Revisiones programadas de la matriz de cumplimiento legal | 2019-04-30 : Realizada Se realizaron las siguientes revisiones: El día 4 de Marzo se envió mediante correo electrónico a la responsable de la consolidación del normograma de la entidad, el documento de actualización del normograma del proceso de Evaluación Institucional El día 22 de Abril se envió mediante correo electrónico a la responsable de la consolidación del normograma de la entidad, el documento de actualización del normograma del proceso de Evaluación Institucional. . Realizado el día:2018-04-30 | 2019-01-14 11:21:54 : Se cumplieron con las acciones programadas para esta fecha según se evidencia mediante el Correo enviado el día 04 de enero al Doctor Andrés Mejía- Líder del proceso de gestión Jurídica y Contractual solicitando la revisión y trámite correspondiente para la publicación del normograma. Actividad Finalizada.
| Políticos | Personal | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo | [9 empty] | 2019-05-14 10:09:55 : Desde la Asesoría de Control Interno se han remitido de manera oportuna los seguimientos y actualizaciones al normograma de la entidad, sin embargo a la fecha el proceso Gestión Jurídica y Contractual quien es el proceso encargado de la administración de la matriz, no ha realizado los ajustes, ni modificaciones respectivas. A pesar de las solicitudes remitidas.
| * Cambios normativos relacionados con la presentación de evaluaciones y seguimientos realizados por Asesoría de Control Interno. | * Auditores que no conozcan las disposiciones legales asociada a las funciones de Control Interno * No realizar revisiones previas de los informes antes de su presentación. * Subjetividad durante el ejercicio de evaluación/ seguimiento y la elaboración de informes. | No se cuente con información actualizada, veraz y oportuna | [9 empty] | Control : Contratación de personal competente de acuerdo a las funciones asignadas a Control Interno
| Tipo : Regulación | Tipo : Ejecución | Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios | [9 empty] | Descripción : Descripción : En los casos que sea necesario contratar profesionales para Control Interno, el (la) Asesora de Control Interno, deberá participar activamente en la definición del perfil requerido en cuanto a formación y experiencia y en realizar la revisión del cumplimiento por parte de los contratistas seleccionados y de acuerdo a lo definido en el JU-M01 Manual de Contratación. *Propósito: Definir los profesionales mas idóneos para el perfil requerido. *Periodicidad : Al comienzo de cada vigencia y cada vez que se realice un nuevo proceso de contratación para la Asesoría de Control Interno. *Observaciones o desviaciones: En caso de no cumplir con el perfil requerido, se procederá a buscar otro candidato. *Evidencia :Estudios previos y contratos suscritos
| Políticos | Procesos | Responsables del proceso | [9 empty] | Tipo : probabilidad
| * Cambios normativos relacionados con la presentación de evaluaciones y seguimientos realizados por Asesoría de Control Interno. | * No realizar revisiones previas de los informes antes de su presentación. | * Auditores que no conozcan las disposiciones legales asociada a las funciones de Control Interno * No realizar revisiones previas de los informes antes de su presentación | [9 empty] | Clase : detectivo
Control : Revisión de informe preliminar y definitivo
Descripción : Descripción : El Asesor(a) de Control Interno, realiza la revisión a todos los informes (auditorias de ley, evaluaciones, seguimientos y monitoreos adicionales solicitados) antes de su aprobación. Para el caso de informes de auditoria interna, esta revisión la realiza sobre el informe preliminar y el informe final. *Propósito: Verificar que los informes cumplan con la normativadad vigente. *Periodicidad: Cada vez que se presente un informe, teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditorías. *Observaciones o desviaciones: En caso que el informe no cumpla con las normatividad vigente . El o la Asesora de Control Interno devolverá el documento al profesional para que realice los respectivos ajustes. *Evidencia: Correos electrónicos, control de cambios del informe , archivos magnéticos previos a la revisión y archivos magnéticos posteriores a la revisión del Asesor(a) de Control Interno.
[18 empty] | Socialización al interior de la Asesoría de Control Interno sobre los cambios normativos en control interno. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Socializaciones realizadas / modificaciones en la normativa de control interno | 2019-04-30 : Realizada | 2019-05-14 10:18:15 : En reunión de seguimiento al cumplimiento de las actividades de la Asesoría de Control Interno del 01 de abril de 2019, se realizó socialización de la normatividad vigente y de las modificaciones de la misma durante el primer cuatrimestre de 2019.
Se llevo a cabo la socialización de las actualizaciones a la matriz de requisitos legales (normograma) el día 1 de abril de 2019 dentro de la reunión de seguimiento a las actividades de Control Interno. Actividad Finalizada. Realizado el día:2019-04-30
[18 empty] | *Revisión bimensual de la normativa relacionada con las funciones de la Asesoría de Control Interno. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | *Revisiones realizadas de la matriz de cumplimiento legal (Normograma) / Revisiones programadas de la matriz de cumplimiento legal (Normograma) | 2019-04-30 : Realizada
[22 empty] | Se realizaron las siguientes revisiones: El día 4 de Marzo se envió mediante correo electrónico a la responsable de la consolidación del normograma de la entidad, el documento de actualización del normograma del proceso de Evaluación Institucional El día 22 de Abril se envió mediante correo electrónico a la responsable de la consolidación del normograma de la entidad, el documento de actualización del normograma del proceso de Evaluación Institucional. . Realizado el día:2019-04-30 | 2019-05-14 10:19:40 : Desde la Asesoría de Control Interno se han realizado y remitido de manera oportuna los seguimientos y actualizaciones al normograma de la entidad, sin embargo a la fecha el proceso Gestión Jurídica y Contractual quien es el proceso encargado de la administración de la matriz, no ha realizado los ajustes, ni modificaciones respectivas. A pesar de las solicitudes remitidas.
[18 empty] | Actualización y publicación del procedimiento EI-P01-auditoría interna. | 2019-03-01 | 2019-06-07 | Procedimiento EI-P01, auditoría interna, actualizado y publicado | 2019-06-28 : Pendiente
[18 empty] | Socializar el procedimiento EI-P01, auditoría interna auditores de Asesoría Control Interno, auditores interno SIG-MIPG- lideres técnicos | 2019-06-04 | 2019-06-28 | Socializaciones realizadas/socializaciones programadas Socializaciones realizadas/socializaciones programadas | 2019-08-30 : Pendiente
Gestión Jurídica y Contractual |  | Tipo : Ejecución | Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. | *Deficiencias en la interpretación y aplicación de las normas. *Diseño inadecuado de pliegos de condiciones y a débiles criterios de evaluación. | Gestión | Normativo | Que se contrate personal no idóneo para el desarrollo de los proyectos y actividades del proceso | Lider de Proceso Gestión Jurídica y Contractual | *No cumplimiento de metas del Plan de gestión asociado al proceso de Gestión Jurídica y Contractual. *Que el producto entregado con el contrato no esté acorde con las condiciones pactadas en él objeto y obligaciones. *Generación de procesos judiciales, civiles, disciplinarios y/o penales. | 3 | 3 | Alta | Tipo : probabilidad | 1 | 3 | Media | Evitar | Verificaciòn del cumplimiento de lo establecido en el manual de contratación | 2019-03-20 | 2019-12-31 | Estudios Previos revisados | 2019-04-30 : Realizada | 2019-05-07 17:23:52 : Como líder de proceso, se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas
|  | Procesos | Responsables del proceso | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Para los meses de Enero a Abril de 2019 se revisaron 136 estudios previos. Realizado el día:2019-04-30
|  | Ejecución | Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. | [9 empty] | Control : Validación y verificación de los estudios previos para la contratación de los perfiles requeridos para el proceso
Descripción : Validación y verificación de los estudios previos para la contratación de los perfiles requeridos para el proceso RESPONSABLE: Jefe Oficina Asesora Jurídica PROPÓSITO DEL CONTROL :Validar y verificar que las personas sean idóneas para el cargo ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL?:Validando y verificando los estudios previos para la contratación de los perfiles requeridos para el proceso OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: No validando y no verificando los estudios previos de los perfiles requeridos EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Los respectivos estudios previos
[18 empty] | Capacitación a los responsables de procesos en la elaboración de estudios previos, estructuración y evaluación de procesos de contratación. | 2019-03-20 | 2019-12-31 | Evidencias del tema en actas de reuniones | 2019-04-30 : Realizada | 2019-05-07 17:24:03 : Como líder de proceso, se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas
Se realizó la capacitación de estructuración de procesos de contratación la cual incluye los procesos de selección a la cual asistieron 33 funcionarios. Realizado el día:2019-04-30
Evaluación Institucional | Tipo : Legislación | Tipo : Competencia del personal | Tipo : Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos. | * Entrega tardía de la información por parte de las dependencias * Inadecuada planificación de actividades de evaluación a la gestión de la entidad. * Deficiente asignación de recurso humano para Control Interno. * Falta de seguimiento durante el desarrollo de las actividades programadas. * Incumplimiento de las responsabilidades contractuales por parte del auditor de Asesoría de control interno. * Cambios normativos relacionados con las fechas para presentación de evaluaciones y seguimientos realizados por Asesoría de Control Interno. | Gestión | Cumplimiento | Presentación inoportuna de informes, resultados de evaluaciones y seguimientos | Lider de Proceso Evaluación Institucional | * Incumplimiento normativo * Sanciones disciplinarias. * Inconformidad de la ciudadanía por la publicación extemporánea de informes * Pérdida de oportunidad en la implementación de mejoras por parte de los procesos. * Información inoportuna para la toma de decisiones por parte de la Alta dirección. * Incumplimiento de los planes, programas y metas de la Entidad y especificas del proceso. | 2 | 4 | Alta | Tipo : probabilidad | 1 | 4 | Alta | Evitar | Actualización y publicación del procedimiento EI-P01 | 2019-03-01 | 2018-05-30 | Procedimiento EI-P01 actualizado y publicado
| Políticos | Personal | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo
| * Cambios normativos relacionados con la presentación de evaluaciones y seguimientos realizados por Asesoría de Control Interno. | * Auditores que no conozcan las disposiciones legales asociada a las funciones de Control Interno * No realizar revisiones previas de los informes antes de su presentación. * Subjetividad durante el ejercicio de evaluación/ seguimiento y la elaboración de informes. | No se cuente con información actualizada, veraz y oportuna | [9 empty] | Control : Elaboración y aprobación del Plan Anual de Auditorias
| Tipo : Regulación | Tipo : Ejecución | Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios | [9 empty] | Descripción : *Descripción : El Asesor(a) de Control interno elaborará y presentará para aprobación por parte del Comité Institucional de Control Interno, el Plan Anual de Auditorias, de acuerdo a lo definido en el procedimiento EI-P01 Auditoría Interna. Posterior a la aprobación se realizan los respectivos seguimientos. *Propósito: Tener claridad de cuales son los informes que se deben presentar en la vigencia y realizar un seguimiento riguroso para su entrega. *Periodicidad La elaboración y aprobación del PAA se realiza anualmente antes del 31 de enero de cada vigencia . El seguimiento se realiza mensualmente. *Observaciones o desviaciones: En caso de no ser aprobado el PAA durante el Comité Institucional de Control Interno , se procedera a realizar los respectivos ajuste hasta que finalmente se apruebe. *Evidencias : Acta de Comité Institucional de Control Interno con la aprobación del PAA. Para el seguimiento se cuenta con las respectivas actas de seguimiento mensual de las actividades de la Asesoría de Control Interno.
| Políticos | Procesos | Responsables del proceso | [9 empty] | Tipo : probabilidad
| * Cambios normativos relacionados con la presentación de evaluaciones y seguimientos realizados por Asesoría de Control Interno. | * No realizar revisiones previas de los informes antes de su presentación. | * Auditores que no conozcan las disposiciones legales asociada a las funciones de Control Interno * No realizar revisiones previas de los informes antes de su presentación | [9 empty] | Clase : preventivo
Control : Socialización del Plan Anual de Auditorias
Descripción : Socialización del Plan Anual de Auditorias a los lideres de proceso, responsables de dependencia y Entidad en general de acuerdo a lo definido en el procedimiento EI-P01 Auditoria Interna Descripción : La Asesora de Control Interno realiza la socialización del Plan Anual de Auditorias a los lideres de proceso, responsables de dependencia y Entidad en general de acuerdo a lo definido en el procedimiento EI-P01 Auditoria Interna Propósito: Dar a conocer al personal de IDT el PAA, con el fin de que conozcan los informes que se deben presentar durante la vigencia y su fecha de presentación Periodicidad: Una vez en la vigencia, posterior a la aprobación del PAA Observaciones o desviaciones: En caso de no socializar el PAA en los tiempos establecidos se procederá a socializar el documento en cualquier momento durante la vigencia. Evidencia: Correos electrónicos
Tipo : probabilidad
Clase : preventivo
Control : Programación y gestión de manera oportuna el recurso humano de CI de acuerdo al PAA
Descripción : Descripción : La Asesora de Control Interno, programa y gestiona de manera oportuna el recurso humano requerido por la Asesoría de Control Interno tanto en la planificación anual del PAA, como al seguimiento permanente del mismo. Propósito: Dar a conocer al personal de IDT el PAA, con el fin de que conozcan los informes que se deben presentar durante la vigencia y su fecha de presentación. Periodicidad: Una vez en la vigencia, posterior a la aprobación del PAA Observaciones o desviaciones: En caso de no socializar el PAA en los tiempos establecidos se procederá a socializar el documento en cualquier momento durante la vigencia. Evidencia: Correos electrónicos
Tipo : probabilidad
Clase : preventivo
Control : Programación y gestión de los auditores participantes de las auditorias del SIG
[13 empty] | Descripción : Descripción : La Asesora de Control Interno Programa y gestiona en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación los auditores internos para el desarrollo de auditorias del SIG-MIPG, de acuerdo a lo definido en el procedimiento EI-P01 Auditoría Interna. Responsable: Líder proceso Evaluación Institucional Propósito: Contar con el personal suficiente para la ejecución de las actividades de control interno, entre ellas , la presentación oportuna de informes y seguimientos. Periodicidad: Cada año en el momento de solicitar las necesidades de contratación para la siguiente vigencia Observaciones o desviaciones: En el caso que no se programe el personal contenido en el PAA, se modificará nuevamente el plan, lo que generaría una reducción de las metas previstas inicialmente. Evidencia : Plan Anual de auditorias aprobado , estudios previos y contratos suscritos del personal de la Asesoría de Control Interno. |  |  |  |  | Revisión bimensual de la normativa relacionada con las funciones de la Asesoría de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Revisiones realizadas de la matriz de cumplimiento legal/ Revisiones programadas de la matriz de cumplimiento legal
Tipo : probabilidad
Clase : preventivo
Control : Verificación de perfiles de auditores internos para auditorias del SIG
Descripción : Descripción : El representante de la alta Dirección para el SIG- MIPG Verifica el perfil de los auditores internos para las auditorias del SIG-MIPG de acuerdo a lo establecido en el EI-P01 Auditoría Interna Propósito: Cumplir con los perfiles requeridos, para que no se presente alguna observación con los auditores y se originé un reproceso en la entrega de los respectivos informes. Periodicidad: Previo a la fecha que se encuentre programada la auditoría del SIG-MIPG Observaciones y desviaciones: En el caso que los auditores internos no cumplan con el perfil requerido, se recurrira a auditores externos que se encuentren debidamente y formados Evidencia: Verificación hojas de vidas con los requisitos.
[18 empty] | Socialización al interior de la Asesoría de Control Interno sobre los cambios normativos en control interno. | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Socializaciones realizadas/ modificaciones en la normativa de control interno
[18 empty] | Socializar el procedimiento EI-P01 a auditores de Asesoría Control Interno, auditores internos SIG | 2018-04-01 | 2018-09-30 | Socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas
[18 empty] | Revisión semestral del avance del Plan Anual de Auditorias y reporte al Comité del SIG y de Coordinación de CI | 2018-04-01 | 2019-01-31 | Revisiones realizadas/ Revisiones programadas | 2019-02-06 : Realizada
[22 empty] | El día 19 de Diciembre de 2018, se llevo a cabo el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del IDT, en donde se realizó la respectiva revisión del avance al Plan Anual de Auditorias. como evidencia se encuentra la respectiva acta de Comite. Actividad Finalizada. . Realizado el día:2018-12-28 | 2019-01-14 11:27:01 : Se verificó el cumplimiento de esta actividad dentro del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del IDT,
[18 empty] | Revisión mensual al avance las actividades del Plan Anual de Auditorias por parte de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Revisiones realizadas/ Revisiones programadas |  | 2019-01-14 11:30:23 : Se cumplieron con las revisiones mensuales programadas dentro del PAA
Gestión Documental | Tipo : Acceso a sistemas de información externos | Tipo : Competencia del personal | Tipo : Interrelación con otros procesos | *Ingreso inadecuado de la información del remitente Módulo CORDIS. *Inadecuada tipificación de los documentos *Falta de capacitación de los funcionarios y contratistas de la Entidad en temas de Gestión Documental. *Registro erróneo de datos del destinatario. *Recepción incompleta de documentos | Gestión | Operativo | Fallas en la operación del módulo de gestión documental. | Lider de Proceso Gestión Documental | * Devoluciones de correspondencia. *Errores en la Gestión Documental que ocasionan reprocesos. *Reprocesos en el registro de la información y documentación. *Reprocesos en la organización documental | 3 | 4 | Extrema | Tipo : impacto | 1 | 1 | Baja | Evitar | Capacitar a los funcionarios del IDT sobre los lineamientos básicos de Gestión Documental. | 2019-03-20 | 2019-12-30 | * No. Capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones programadas | 2019-04-30 : Realizada | 2019-04-30 15:05:32 : Se continúa ejecutando las capacitaciones en las distintas áreas del IDT, sobre el tema de Transferencias Documentales Primarias y socialización de la actualización y ajustes de las TRD.
| Tecnológicos | Personal | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : detectivo | [8 empty] | Se realizaron capacitaciones sobre transferencias documentales primarias a las áreas de Jurídica, Control Interno, Comunicaciones, Promoción y Mercadeo, Observatorio, Tesorería y Destino. Se realizaron seguimientos a los archivos de gestión de las áreas de Comunicaciones, Tesorería, Jurídica, Talento Humano, Destino, Bienes y Servicios, Observatorio, Planeación y Promoción y Mercadeo. Se capacitó a los funcionarios de la entidad en temas de normatividad y organización documental.. Realizado el día:2019-04-30
| Acceso a sistemas de información externos | Competencia del personal | Interrelación con otros procesos | [9 empty] | Control : Revisión de la digitalización de las imágenes de manera mensual de forma aleatoria.
Descripción : Revisión de la digitalización de las imágenes de manera mensual de forma aleatoria. RESPONSABLE: Profesional del proceso de Gestión Documental. PERIODICIDAD: Mensualmente en forma aleatoria. PROPÓSITO DEL CONTROL:Verificar la calidad de las imágenes digitalizadas de los documentos radicados. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? Revisión en el aplicativo Cordis, de la digitalización de las imágenes de manera mensual de forma aleatoria. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Documentos sin la imagen digitalizada correctamente, incompleta, no legible. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Excel con el seguimiento al control de las imagenes digitalizadas con las observaciones encontradas.
Tipo : probabilidad
Clase : preventivo
Control : Adquirir conocimientos básicos que conlleven a un manejo adecuado de la información.
Descripción : RESPONSABLE: Profesional del proceso de Gestión Documental. PERIODICIDAD: Mensualmente. PROPÓSITO DEL CONTROL: Adquirir conocimientos básicos que conlleven a un manejo adecuado de la información. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? Verificación del cumplimiento de la programación de capacitaciones. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Reprogramación o no asistencia a las capacitaciones. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Lista de Asistencia
[18 empty] | Realizar control de calidad a los documentos radicados y digitalizados. | 2019-03-20 | 2019-12-31 | No. de documentos radicados y digitalizados en tiempo/ Total de documentos recibidos | 2019-04-30 : Realizada | 2019-04-30 15:06:02 : Se viene realizando el respectivo control y seguimiento de calidad a las comunicaciones radicadas y digitalizadas, documentos que llegan a recepción.
Se realizó control y seguimiento aleatorio a los documentos radicados y digitalizados en el aplicativo Cordis. Evidencia en archivo en excel "Seguimiento control de calidad imágenes cordis 2019". Realizado el día:2019-04-30
Control Interno Disciplinario |  |  |  | *Insuficiencia de personal para atender los trámites disciplinarios en término *Desconocimiento de los términos aplicables al proceso disciplinario *Desconocimiento de las etapas procesales y sus vencimientos | Gestión | Cumplimiento | Expedición de decisiones por fuera del término establecido en la ley | Lider de Proceso Control Interno Disciplinario | *Mala imagen del área frente a terceros *Dilación del proceso disciplinario *Responsabilidad disciplinaria | 2 | 2 | Baja | Tipo : probabilidad | 1 | 2 | Baja | Evitar | Realizar Informe bimensual de estado de proceso de las vigencias 2014, 2015, próximos a la prescripción | 2019-03-20 | 2019-12-31 | Nº de informes realizado/ Nº de informes programados | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-14 10:58:41 : Se verifica la actualización de la información del aplicativo.
[13 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Informe de relación de procesos con vigencias de 2014 y 2015 activos.. Realizado el día:2019-04-30 | 2019-05-07 12:01:22 : Se envió oficio de informe de relación de procesos activos vigencia 2014 y 2015 a la Subdirección Corporativa del IDT
Control : Mantener actualizado el Sistema de Información Disciplinaria SID de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Descripción : Consiste en mantener actualizado el Sistema de Información Disciplinaria SID de la Alcaldía Mayor de Bogotá RESPONSABLE: Líder de Proceso Control Interno Disciplinario. PERIODICIDAD: Bimestral o cuando se requiera. PROPÓSITO DEL CONTROL:Verificar que las solicitudes de material cumplan con las especificaciones técnicas para su producción. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? Revisión periódica de las etapas procesales. de pliegos de cargos y archivos OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Informe del sistema general de alertas del procesos próximos a su terminación. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: informe relación de actuaciones de terminaciones y fallos
Atención al Ciudadano |  | Tipo : Flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones | Tipo : Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos. | *Alto volumen de solicitudes presentadas por los usuarios frente al personal disponible para dar respuesta. *Deficiencias en el sistema de gestión documental (CORDIS ) y del Sistema Distrital de Quejas y Sugerencias (SDQS) Operatividad del Sistema. *Mal direccionamiento y/o tipificación de las solicitudes. | Gestión | Cumplimiento | Incumplimiento de los términos legales para la respuesta de las solicitudes de los usuarios | Lider de Proceso Atención al Ciudadano | *Acumulación de trámites por resolver *Investigaciones por parte de los entes de control. *Deterioro de la imagen institucional. | 3 | 3 | Alta | Tipo : probabilidad | 1 | 3 | Media | Evitar | Reporte mensual del estado de respuesta a PQRS a las áreas del IDT, a las cuales contestaron las PQRSD, en el mes vigente | 2019-02-28 | 2019-12-31 | No. De reportes presentados /Total de Reportes programados x 100 | 2019-04-30 : Realizada | 2019-05-07 13:49:00 : Como líder de proceso, se evidencio el el cumplimiento de los informes programados en el primer trimestre de 2019, y su publicación y envió a los diferentes canales publicados
|  | Comunicación Interna | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | En el primer cuatrienio de la vigencia 2019 se recibieron 242 PQRSD, las cuales se registraron en el SDQS no incluyendo las solicitudes entre entidades, en el cuadro AC-F01 control de PQRS, se publico en la página del IDT, se envió a la red de quejas el informe de las peticiones mensuales, el cual también se publico en la pagina del IDT, adicionalmente se enviaron a las áreas por correo electrónico el listado de las PQRSD asignadas para su seguimiento. Para un total de ejecución de un 100%, debido a que de los 12 informes programados se realizaron 12, de los cuales son 4 para cada mes . Realizado el día:2019-04-30
|  | Flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones | Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos. | [9 empty] | Control : Mantener actualizado el Sistema SDQS y el cuadro de control y seguimiento de PQRS | [8 empty] | 2019-08-30 : Pendiente
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso | [9 empty] | Descripción : Hace referencia a mantener actualizado el Sistema SDQS y cuadro de control y seguimiento de PQRSD, con las peticiones allegadas en el de llegadas las peticiones. RESPONSABLE: Profesional de atención al ciudadano. PERIODICIDAD: diario o cuando se requiera. PROPÓSITO DEL CONTROL:Verificar el cumplimiento de los términos para emitir las respuestas a las PQRSD. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? Es una actividad asociada al procedimiento AC-P01, Atención PQRS OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Enviar correo a las áreas correspondientes como alerta para informar que el tiempo de respuestas de PQRS, esta próximo a vencer. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: el procedimiento de AC-P01, Atención PQRS y correos | [8 empty] | 2019-12-31 : Pendiente
|  | Procesos | Responsables del proceso
|  | Ejecución | Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso
Direccionamiento Estratégico | Tipo : Cambios de gobierno | Tipo : Planeación institucional | Tipo : Procesos que determina lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad | 1. Falta de controles para el reporte de información y seguimiento a la ejecución física y presupuestal de los planes, programas y proyectos. 2. Falta de definición del alcance de las metas de la Entidad. 3. Falta de herramientas para una adecuada planeación y seguimiento a la gestión de la entidad. 4. Inconsistencias en el reporte de la misma información en diferentes herramientas de seguimiento. 5. Debilidades en los procesos de participación para la formulación de planes, programas y proyectos. 6. Falta de rigurosidad en el seguimiento de los proyectos por parte del nivel directivo. 7. Falta de información oportuna, completa, veraz y concisa sobre la gestión de la entidad. 8. Desconocimiento del contexto externo e interno de la entidad. 9. Falta de articulación con las políticas sectoriales y distritales. 10. Falta de continuidad de las políticas gubernamentales para garantizar planes, programas o proyetos a largo plazo. | Gestión | Estrategico | Desarticulación de la planeación institucional | Lider de Proceso Direccionamiento Estratégico | 1. Incumplimiento de las funciones, lineamientos, misión, objetivos y metas de la entidad. 2. Inadecuada ejecución de recursos. 3. Sanciones para la entidad. 4. Disminución en la asignación de recursos para la entidad. 5. Liquidación de la entidad | 3 | 4 | Extrema | Tipo : probabilidad | 1 | 4 | Alta | Evitar | Alinear la planeación estratégica, táctica y operativa de la entidad | 2019-02-20 | 2019-12-31 | Herramientas de planeación y seguimiento actualizados (Plan estratégico, Plan de Gestión Institucional, Proyectos de Inversión y Plan Anual de Adquisiciones actualizados) | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-09 15:38:50 : A través del Plan de Gestión Institucional, se hizo seguimiento mensual a la ejecución física y presupuestal de los 14 procesos que componen el mapa de procesos de la Entidad, revisando los avances frente a la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas asociadas a los componentes Estratégico y Táctico, y el cumplimiento del Plan Operativo Anual del componente Operativo. Se actualizó, permanentemente el Plan Anual de Adquisiciones de Inversión con la ejecución a nivel de compromisos, giros y reservas, haciendo seguimiento a los avances en la ejecución del presupuesto de inversión de la entidad. Evidencias: Plan de gestión institucional de cada uno de los 14 procesos, con el seguimiento a 31 de diciembre de 2018. Plan Anual de Adquisiciones actualizado con ejecución a 31 de diciembre de 2018.
| Sociales | Estratégicos | Transversalidad | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | 1.Se realizó la configuración de archivos adecuando la herramienta Plan de Gestión, para realizar la programación estratégica, táctica y operativa de la gestión de la entidad para la vigencia 2019, brindando acompañamiento a las áreas durante el proceso de programación. 2. Se consolidó el Plan Anual de Adquisiciones programado para la vigencia 2019, de acuerdo con la revisión y actualización efectuada por cada área, frente a lo programado en el proceso de anteproyecto de presupuesto realizado en 2018. 3. Actualización 2019, de los documentos técnico soporte de formulación de los proyectos de inversión 1036, 0988 y 1038. 4. Se registró en el sistema SEGPLAN, la reprogramación y seguimiento del Plan de Acción de Inversión 2019, en los componentes de gestión, inversión, actividades, territorialización, población y Ficha EBI. 5. Formulación de los planes de acción de las políticas públicas poblacionales programados para la vigencia 2019 así: LGBTI, Mujer equidad y género, Infancia y adolescencia, Juventud. EVIDENCIAS: 1.,1. Memorando 2019IE43 para la programación del Plan de Gestión 2019. 1.2. Listados de asistencia de reuniones con las áreas durante el proceso de programación del Plan de Gestión 2019. 1.3. Archivos del Plan de Gestión Institucional programado para la vigencia 2019 (14 archivos, uno por cada proceso). 1.4. Plan de Acción IDT 2019, publicado en la Web 2.1. Memorando 2018IE1852 revisión y aprobación PAA 2019 2.2. Acta No 1 del Comité de contratación, aprobando PAA para la vigencia 2019. 2.3. Archivo PAA 2019 publicado en la web. 3.1. Documento técnico de formulación de los proyectos 1036, 0988 y 1038. 4.1. Reportes de reprogramación Plan de Acción inversión 2019 en SEGPLAN, componentes de Gestión, Inversión, Actividades, Territorialización y Población. 5.1. Planes de Acción 2019 políticas públicas LGBTI, Mujer, Infancia y adolescencia, Juventud. . Realizado el día:2019-04-30 | 2019-01-09 15:40:16 : A través del Pla de Gestión Institucional, se hizo seguimiento mensual a la ejecución física y presupuestal de los 14 procesos que componen el mapa de procesos de la Entidad, revisando los avances frente a la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas asociadas a los componentes Estratégico y Táctico, y el cumplimiento del Plan Operativo Anual del componente Operativo. Se actualizó, permanentemente el Plan Anual de Adquisiciones de Inversión con la ejecución a nivel de compromisos, giros y reservas, haciendo seguimiento a los avances en la ejecución del presupuesto de inversión de la entidad. Evidencias: Plan de gestión institucional de cada uno de los 14 procesos, con el seguimiento a 31 de diciembre de 2018. Plan Anual de Adquisiciones actualizado con ejecución a 31 de diciembre de 2018.
| Cambios de gobierno | Planeación institucional | Procesos que determina lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad | [9 empty] | Control : Seguimiento y control a la ejecución física y presupuestal de las metas. | [9 empty] | 2019-01-10 14:06:06 : Se realizó la verificación de la correspondiente actualización de la ejecución física y presupuestal de los planes de gestión por proceso y el Plan Anual de Adquisiciones con la ejecución a nivel de compromisos y giros.
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Usuarios o clientes | [9 empty] | Descripción : Seguimiento y control a la ejecución física y presupuestal en cumplimiento de las metas institucionales. Líder de proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación Periodicidad: Mensual Propósito del control: Establecer alertas tempranas frente al cumplimiento de las metas y la ejecución presupuestal en cumplimiento de los objetivos institucionales. Como se realiza la actividad de Control? A través del Plan de Gestión Institucional en el cual se reporta mensualmente el avance en la planeación táctica, operativa y estratégica, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento DE-P04 ""Programación y Seguimiento al Plan de Gestión"" Observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control: Informes periódicos que evidencian el porcentaje de cumplimiento frente a lo planeado para cada proceso y proyecto de inversión del IDT. Evidencias de ejecución del control: Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal y a la ejecución de los proyectos y planes de gestión; correos electrónicos y presentaciones. | [9 empty] | 2019-05-10 19:34:05 : 2019-01-10 14:06:06 : Se realizó la verificación de la correspondiente actualización de la ejecución física y presupuestal de los planes de gestión por proceso y el Plan Anual de Adquisiciones con la ejecución a nivel de compromisos y giros, correspondiente al cuatrimestre de la vigencia 2019.
|  | Procesos | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Tipo : probabilidad
|  | Ejecución | Usuarios o clientes | [9 empty] | Clase : preventivo
Control : Seguimiento al desempeño de los indicadores.
Descripción : Seguimiento periódico al desempeño de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. Líder proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación Periodicidad: Trimestral Propósito del control: Realizar el seguimiento y establecer las alertas correspondientes a los indicadores que presenten bajo desempeño en la ejecución, frente a lo programado. Como se realiza la actividad de Control? Se realiza a través de los lineamientos establecidos en el procedimiento DE-P05 ""Medición de la Gestión"" Observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control: Matriz consolidada de indicadores, donde se evidencia el porcentaje de los indicadores frente a los valores esperados. Evidencias de ejecución del control: Matriz consolidada de indicadores publicada en la página web e intranet. Hoja de Vida de cada indicador.
Tipo : probabilidad
Clase : preventivo
Control : Programación Anual del Plan Operativo y reprogramación del Plan de Acción Plurianual, de acuerdo a los avances obtenidos en vigencias anteriores, para el cumplimiento de los compromisos del PDD.
Descripción : Programación Anual del Plan Operativo y reprogramación del Plan de Acción Plurianual, de acuerdo a los avances obtenidos en vigencias anteriores, para el cumplimiento de los compromisos del PDD. Líder de proceso: Líder jefe Oficina Asesora de Planeación. Periodicidad: Anual Propósito del control: Garantizar el cumplimiento de las metas definidas para el período del Plan Distrital de Desarrollo. Como se realiza la actividad de Control? Se realiza al inicio de cada vigencia, verificando el resultado obtenido en vigencias anteriores y de acuerdo con el presupuesto asignado, se reprograma la anualización de las metas garantizando la magnitud total definida para el cuatrienio. Observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control: Plan de acción programado para la vigencia, en el que se establecen las actividades necesarias para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo. Evidencias de ejecución del control: Plan de acción del Plan Distrital de Desarrollo, informes de reprogramación en SEGPLAN
Tipo : probabilidad
[13 empty] | Clase : preventivo |  |  |  |  | Generar alertas periódicas sobre la ejecución de los proyectos de la entidad. | 2019-02-20 | 2019-12-31 | Número de alertas generadas frente a la ejecución de los proyectos. | 2019-04-30 : Realizada
[13 empty] | Control : Seguimiento a los elementos del SIG a través del comité Institucional de Gestión y Desempeño | [8 empty] | 1, Se realizaron informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión, frente a la ejecución física para evaluar el cumplimiento de metas y frente a la presupuestal tanto de recursos de vigencia, como de reservas y pasivos exigibles, evaluando la gestión frente al cumplimiento de lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones y los giros de los compromisos adquiridos en vigencias anteriores. EVIDENCIAS: 1.1. Informes de seguimiento ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, socializados mediante correo electrónico a los líderes de todas las áreas de la entidad. 1.2. Informe de avance en el cumplimiento de metas y ejecución presupuestal por proceso, socializado mediante correo electrónico a los líderes de todas las áreas de la entidad.. Realizado el día:2019-04-30
Descripción : Se relaciona con los seguimientos que se llevan a cabo para verificar el estados de los elementos del SIG, a través del comité Institucional de Gestión y Desempeño. Responsable: Líder del proceso Direccionamiento Estratégico Periodicidad: Cuando se requiera Propósito: Verificar que los elementos del SIG, sean aprobados y socializado a través de las instancias establecidas. Como se realiza la actividad de control?: Se realiza a través de convocatoria y se presenta ante el comité los temas objetos de cambios o ajustes, relacionados con el SIG–MIPG del IDT Qué pasa con las observaciones o desviaciones: En los comités se dan a conocer los cambios a realizar en el sistema y estos se pueden aprobar o rechaza de acuerdo con la justificación presentada. Evidencia de Ejecución del Control: Listado de asistencia y acta de comité
[18 empty] | Presentar los informes oportunamente | 2019-02-20 | 2019-12-31 | Número de informes externos presentados oportunamente | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-10 14:05:41 : Se verificó que se han remitido oportunamente los informes requeridos, cumpliendo con los lineamientos y plazos establecidos por las diferentes dependencias, los entes de control y entidades solicitantes.
[22 empty] | . En cumplimiento de la Ley 1474 Estatuto anticorrupción, se elaboraron y publicaron los documentos: Informe de gestión 2018, plan de acción 2019 y Plan Anual de Adquisiciones SECOP 2019. 2. Se elaboraron los informes correspondientes a la cuenta anual 2018 para la Contraloría: Informe de Gestión y Resultados 2018, Indicadores de Gestión, seguimiento a proyectos de inversión y Balance Social, los cuales fueron remitidos a la Asesoría de Control Interno para su consolidación y envío. 3. Se realizaron los reportes de seguimiento correspondientes al IV Trimestre 2018, de los planes de acción de las políticas públicas LGBTI; Mujer, equidad y género; Infancia y adolescencia; Juventud y los reportes de seguimiento I Trimestre de 2019 de las políticas públicas LGBTI y Mujer, equidad y género. 4. Se consolidó el informe Bogotá Como Vamos, con la información 2018. 5. Se hizo el reporte de seguimiento correspondiente al IV Trimestre de 2018, de los indicadores Iso Iwa 2018; Indicadores de ciudad; Convenios internacionales. EVIDENCIAS: 1.1. Informes de gestión 2018, plan de acción 2019 y Plan Anual de Adquisiciones 2019, publicados en la Web a 31-01-2019 2.1. Informes cuenta annual Contraloría transmitidos a través de SIVICOF ( CBN1090 de Gestión y Resultados 2018 del IDT, CB 0404 Indicadores de Gestión, CBN-1030 seguimiento a proyectos de inversión y CBN021 Balance Social) 3.1. Informes seguimiento Iv Trimestre 2018 políticas públicas: Matriz de seguimiento de LGBTI, Mujer PIOEG, PSTG, Infancia y adolescencia, Jueventud. 3.2. Informes seguimiento I Trimestre 2019 políticas públicas: Matriz de seguimiento de LGBTI, Mujer PIOEG, PSTG. 4.1. Informes Bogotá Como Vamos 2018, radicados 2019EE268 y 2019EE415. 5.1. Reportes de seguimiento a convenios Internacionales, herramienta de gestión Local ISO IWA, Indicadores de ciudad. . Realizado el día:2019-04-30 | 2019-05-10 19:37:29 : Se verificó que se han remitido oportunamente los informes requeridos, cumpliendo con los lineamientos y plazos establecidos por las diferentes dependencias, los entes de control y entidades solicitantes, correspondiente al cuatrimestre de la vigencia 2019.
[18 empty] | Hacer seguimiento a la ejecución física y presupuestal de los Planes, Programas y proyectos de la Entidad. | 2019-02-20 | 2019-12-31 | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los Planes Programas y proyectos | 2019-04-30 : Realizada | 2019-05-10 19:40:24 : Se realizó la verificación de los indicadores de seguimiento a la ejecución física y presupuestal de los planes, programas y proyectos de inversión de la entidad, estableciendo el porcentaje de avance de cada uno de estos, correspondiente al cuatrimestre de 2019.
1. Se realizó seguimiento mensual al Plan de Gestión Institucional formulado para la vigencia 2019, el cual integra la ejecución de los proyectos de inversión del IDT. 2. Se registró en el sistema de seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN de la SDP, el seguimiento trimestral correspondiente al IV trimestre de 2018 y I Trimestre de 2019. 3. Se registró en el sistema SEGPLAN, el seguimiento trimestral correspondiente al IV trimestre de 2018 y I Trimestre de 2019, frente al avance del programa 37 del Plan de Desarrollo "Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá región" como entidad gerente del programa. 4. Se registró mensualmente en el módulo PMR del sistema PREDIS, el seguimiento de indicadores y ejecución de giros de Productos Metas y Resultados-PMR EVIDENCIAS: 1.1. Archivos del Plan de Gestión Institucional vigencia 2019 con (14 archivos, uno por cada proceso). En el servidor de la Entidad reposan los seguimientos mensuales y se publican trimestralmente el la Web e Intranet del IDT. 2.1. Informes SEGPLAN con el reporte de seguimiento a la ejecución IV Trimestre 2018 y I Trimestre 2019. 3.1. Informes SEGPLAN con el reporte de seguimiento a la Gerencia del programa 37 del PDD, IV trimestre 2018 y I Trimestre 2019. 4.1. Informes reporte PMR, correspondientes al cierre 2018 e informes mensuales 2019 así: i)Programación y logros alcanzados en indicadores de objetivo, ii) Programación y logros alcanzados en indicadores de producto iii) Giros del presupuesto orientado a resultados.. Realizado el día:2019-04-30
Gestión Financiera |  | Tipo : Recursos de inversión | Tipo : Usuarios o clientes | *Ausencia de planificación para el registro y consolidación de informes de los hechos económicos desarrollados por el I.D.T * Insuficiencia de tipo tecnológico con el aplicativo. *Falla técnica en los equipos de computo y dependencia de internet para el registro de la información. | Gestión | Financiero | Incumplimiento y/o inexactitud en la presentación de informes financieros. | Lider de Proceso Gestión Financiera | 1. Sanciones a la Entidad. 2. Retraso en la elaboración de registros. | 4 | 3 | Alta | Tipo : probabilidad | 2 | 3 | Media | Evitar | Dar cumplimiento a lo establecido en el inventario de presentación de informes externos. | 2019-03-20 | 2019-12-31 | *Número de informes presentados/Número de informes programados, según inventario de presentación de informes externos | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-14 10:56:24 : Según lo reportado y programado en el Inventario de Informes Externos 2018 de Contabilidad, se evidencia la realización de los mismos.
|  | Financieros | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | De acuerdo con el inventario de informes se presentó lo totalidad de los mismos dentro de los tiempos programados.. Realizado el día:2019-04-30 | 2019-04-30 16:49:32 : Se evidencia la presentación de informes financieros reportados dentro del periodo de enero a abril de 2019, tal como se observa en el inventario de informes externos - Contabilidad.
|  | Recursos de inversión | Usuarios o clientes | [9 empty] | Control : Control informes externos
|  | Tipo : Presupuesto de funcionamiento | Tipo : Usuarios o clientes | [9 empty] | Descripción : Efectuar control para el cumplimiento en la presentación de informes externos. Responsable: Líder del proceso de Gestión Financiera, Profesional Especializado de Contabilidad y actores del proceso financiero. Control : Control informes externos. Periodicidad: Mensual. Propósito del control : Dar cumplimiento a lo establecido en el inventario de presentación de informes externos. ¿Cómo se realiza la actividad de control? Mensualmente se verifica el cumplimiento de la presentación de informes programados, según el inventario de informes externos. Observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control: verificar que los informes financieros programados sean presentados dentro de los tiempos establecidos. Evidencias: Inventario de Informes Externos año 2019.
|  | Financieros | Transversalidad
|  | Presupuesto de funcionamiento | Usuarios o clientes
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso
|  | Procesos | Responsables del proceso
|  | Ejecución | Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso
Gestión de Destino Competitivo y Sostenible |  |  |  | * Nuevos productos turísticos en desarrollo que buscan responder a las dinámicas de la ciudad y región. *Incremento de la actividad turística en una ciudad con dificultades por superar . *Falta socialización con los diferentes actores de los nuevos productos turísticos que se generan en el territorio. | Gestión | Operativo | Bajos estándares de calidad de la cadena de valor del turismo | Lider de Proceso Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | *Insatisfacción o mala imagen de Bogotá como destino turístico *Pérdida de competitividad frente a otros destinos nacionales e internacionales | 3 | 4 | Extrema | Tipo : probabilidad | 1 | 4 | Alta | Evitar | *Realizar visitas de validación de recorridos o atractivos | 2018-03-20 | 2018-12-31 | * No de recorridos realizados /No. recorridos programados. | 2019-04-30 : Realizada | 2019-05-07 17:10:34 : Una vez verificados los soportes, se valida el seguimiento efectuado frente a la acción de realizar visitas de validación de productos turísticos
[13 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Entre enero y abril de 2019 se llevaron a cabo visitas de validación a los siguientes productos turísticos: Puente del Indio Ciudad Bolívar (05/04/2019), Iglesia de Quiba Baja (05/04/2019), Iglesia de Pasquilla (05/04/2019), y Sendero San Francisco Vicachá (07/04/2019). Realizado el día:2019-05-07
[13 empty] | Control : Realizar la validación y socialización de productos turísticos, así como capacitación a prestadores de servicios turísticos y otros actores de la cadena de valor. | [8 empty] | 2019-08-30 : Pendiente
[13 empty] | Descripción : Hace referencia a la validación y socialización de productos turísticos, así como capacitación a prestadores de servicios turísticos y otros actores de la cadena de valor. Responsable: coordinador producto turístico, coordinador desarrollo empresarial, coordinador cultura turística. Periodicidad: anual Propósito del control: preparar a Bogotá como un destino turístico con altos estándares de calidad. ¿Cómo se realiza la actividad de control?: se aplican los procedimientos DCS-P02 Producto turístico, DCS-P03 Cultura turística, y DCS-P05 Desarrollo empresarial. Observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control: en caso de que un producto turístico no cuente con criterios de calidad, se deben realizar ajustes en su desarrollo. Evidencia de ejecución del control: DCS-F12 Evaluación técnica de los componentes de productos turísticos en un recorrido o ruta turística GD-F27 Formato registro de beneficiarios | [8 empty] | 2019-12-30 : Pendiente
Tipo : probabilidad
Clase : preventivo
Control : Identificación de riesgos de seguridad
Descripción : Identificación de riesgos de seguridad en los diferentes escenarios turísticos y gestionar con las autoridades competentes lo encontrado en la identificación del riesgo
[18 empty] | Capacitar a los prestadores de servicios turísticos y otros actores de la cadena en temas como cultura turística, desarrollo de producto turístico y fortalecimiento empresarial. | 2018-03-20 | 2018-12-31 | No de capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones programadas | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-03 18:45:23 : En el ejercicio de mi rol Subdirector de Gestión de Destino valido el reporte según el cual, con corte a 30 de diciembre de 2018, se han sensibilizado 6.173 personas en temáticas turísticas y de apropiación de ciudad, y adicionalmente en noviembre y diciembre se dio continuidad a los módulos de formación de líderes contratados con la Universidad Minuto de Dios, con el fin de mitigar el riesgo de bajos estándares de calidad de la cadena de valor del turismo.
[22 empty] | Entre enero y abril de 2019 se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: Formulación de proyectos y tecnologías de información en turismo dirigido a Líderes del sector turismo (6 sesiones) Asesorías personalizadas en marketing dirigidas a empresas del sector turismo (38 sesiones) Asesorías personalizadas en E-Commerce dirigidas a empresas del sector turismo (40 sesiones) Charlas y recorridos en cultura turística, apropiación de ciudad, prevención de ESCNNA, y accesibilidad dirigidas a prestadores de servicios turísticos, taxistas, estudiantes de colegios amigos del turismo, comerciantes de plazas de mercado, entre otros actores conexos a la cadena de valor del turismo (33 sesiones). Realizado el día:2019-05-07 | 2019-05-07 17:11:26 : Una vez verificados los soportes, se valida el seguimiento efectuado frente a la acción de capacitar a los prestadores de servicios turísticos y otros actores de la cadena de valor
2019-08-30 : Pendiente
2019-12-30 : Pendiente
[18 empty] | Socializar los nuevos productos turísticos que se desarrollen en la entidad. | 2018-03-20 | 2018-12-31 | *No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas. | 2019-04-30 : Realizada | 2019-05-07 17:14:37 : Se comprueba que a la fecha no se ha finalizado el desarrollo de nuevos productos turísticos, razón por la cual no se han efectuado ejercicios de socialización.
A la fecha no se ha finalizado el desarrollo de nuevos productos turísticos, razón por la cual no se han efectuado ejercicios de socialización. . Realizado el día:2019-05-07
2019-08-30 : Pendiente
2019-12-30 : Pendiente
Comunicaciones | Tipo : Cambios de gobierno | Tipo : Flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones | Tipo : Usuarios o clientes | 1. Alta rotación de personal 2. No contar con la información suficiente para desarrollas las actividades internas y externas. | Gestión | Imagen | Incumplimiento en la gestión de las comunicaciones internas y externas por la falta de información oportuna y suficiente suministrada por todas las dependencias sobre las actividades que cada una de ellas realiza. | Lider de Proceso Comunicaciones | 1.Puede ocasionar que los contenidos y piezas comunicativas no cumplan con las condiciones de suficiente información, calidad, objetividad, precisión y oportunidad. 2. Puede ocasionar conflictos entre el talento humano de los procesos. 3. Puede ocasionar desconfianza y apatía de parte de usuarios y comunidad hacia la gestión del área de comunicaciones. | 3 | 4 | Extrema | Tipo : probabilidad | 2 | 4 | Alta |  | Aplicación de nuevos controles, para garantizar la oportuna y suficiente suministro de información para atender las solicitudes a tiempo. | 2019-03-20 | 2019-12-31 | No. De solicitudes atendidas a tiempo / No. De solicitudes sujetas de ejecución | 2019-04-30 : Realizada | 2019-05-10 19:58:36 : Se verificó el cumplimiento de los controles establecidos para garantizar el oportuno y suficiente suministro de la información de las solicitudes que llegan a tiempo a la Asesoría de comunicaciones.
| Políticos | Comunicación Interna | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Dentro de los controles aplicados para evitar la ocurrencia del riesgo planteado, se implementó el formato Solicitud Apoyo de Comunicaciones, el cual se convirtió además en el indicador de Comunicación Interna y en la herramienta que ha permitido controlar, dar orden al flujo de información recibida y garantizar además que la información sea oportuna y suficiente para la generación de los productos solicitados por las áreas. Además de la hoja de vida del indicador, otro control implementado por el proceso es la matriz de seguimiento a las solicitudes. Con este formato también se garantiza el cumplimiento de los requerimientos allegados con el fin de ejecutarlos en los tiempos de respuesta establecidos. En el período de enero a marzo se registró un cumplimiento del 73% en las solicitudes atendidas a tiempo. . Realizado el día:2019-04-30
| Cambios de gobierno | Flujo de información necesaria para el desarrollo de las operaciones | Usuarios o clientes | [9 empty] | Control : Formato Solicitud Apoyo de Comunicaciones V1
Descripción : Formato cuyo objetivo es medir los tiempos de respuestas a las solicitudes allegadas al proceso de comunicaciones, el cual incluye los productos que genera el equipo: publicación en canales internos y externos. RESPONSABLE: Líder del proceso PERIODICIDAD: Diario o cuando se requiera PROPÓSITO DEL CONTROL:Verificar que las solicitudes enviadas por las áreas sean cumplidas por el equipo de comunicaciones dentro del tiempo establecido. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL?: Esta asociado al manual Estratégico de Comunicaciones. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Retrasos en la ejecución de la solicitud por parte de la Asesoría de Comunicaciones. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Formato Solicitud Apoyo de Comunicaciones V1 y Matriz de seguimiento al estado de las solicitudes.
Gestión de Información Turística | Tipo : Acceso a sistemas de información externos | Tipo : Desarrollo | Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso | * Limitaciones tecnológicas para desarrollar las encuestas definidas según plan de trabajo * Incumplimiento de los procedimientos, manuales y formatos ( internos de cada investigación, estudio y/o medición) por parte del equipo de campo para realizar el proceso de recolección de información. | Gestión | Estrategico | No registrar de forma correcta la información recolectada. | Lider de Proceso Gestión de Información Turística | *Reprocesamiento de operativos de campo. * Afectación de los resultados de las investigaciones, estudios y/o mediciones que requieren procesos de trabajo de campo. *Imagen Institucional | 3 | 3 | Alta | Tipo : impacto | 3 | 1 | Baja | Evitar | Socializaciones de los operativos de campo a los encuestadores | 2019-03-20 | 2019-12-31 | No. de socializaciones realizadas por cada investigaciones, estudios y/o mediciones de la vigencia/socializaciones proyectadas para cada investigaciones, estudios y/o mediciones realizadas en la vigencia. | 2019-04-30 : Realizada | 2019-05-08 10:53:37 : Se verifica el reportado por la líder operativa y corresponde a lo programado.
| Tecnológicos | Tecnología | Responsables del proceso | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Se realizaron socializaciones para los siguientes investigaciones, estudios y/o mediciones de la vigencia durante el periodo enero a abril 2019: -Estudios: Estudios general 2019, Censo Gastronómico 2019 -Mediciones: eventos de ciudad: Vitrina ANATO 2019, Festival Estéreo Picnic 2019, Semana Santa (20 julio, Monserrate y Recorridos) y Festival de Música Clásica 2019.. Realizado el día:2019-04-30
| Acceso a sistemas de información externos | Desarrollo | Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso | [9 empty] | Control : Socializaciones de los operativos de campo a los encuestadores
| Tipo : Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos | Tipo : Desarrollo | [10 empty] | Descripción : Socializaciones de los operativos de campo de las investigaciones, estudios y/o mediciones a los encuestadores. Responsable: El (la) Asesor(a) del Observatorio de Turismo o a quien delegue Propósito del control: Socializar los operativos de campo de las investigaciones, estudios y/o mediciones detallando desde el objetivo general, fecha(s) y duración, descripción de escenarios, permisos o acompañamientos especiales, requisitos y equipos de personal, descripción del método, documentación (formularios y manuales) y programación de recolección, control de calidad y seguimiento y por ultimo la aclaración de dudas; a los encuestadores (equipo de campo). Cómo se realiza la actividad de control: Es una actividad asociada al procedimiento GIT-P01 Procedimiento para desarrollo de investigaciones, estudios y/o mediciones. Observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control: Se contará con acta de reunión por cada socialización realizada a los encuestadores. Evidencias: Acta de reunión diligenciada por el (la) Asesor(a) del Observatorio de Turismo o a quien delegue de la socializacion de los operativos de campo de las investigaciones, estudios y/o mediciones a los encuestadores.
| Comunicación Externa | Procesos
| Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos | Desarrollo
Gestión Financiera |  | Tipo : Recursos de inversión | Tipo : Usuarios o clientes | * Error en una transferencia electrónica o consignación * Omisión de verificación de documentos soportes * Error en digitación * Datos del tercero errado * Diferencia en los documentos o soportes que referencian el valor para pago. | Gestión | Financiero | No pago de las obligaciones adquiridas por el IDT | Lider de Proceso Gestión Financiera | *Pérdida de dinero *Reprocesos *Sanciones *Intereses por mora * Suspensión de servicios | 4 | 3 | Alta | Tipo : probabilidad | 1 | 3 | Media | Evitar | Revisar los datos de la orden de pago frente a la información registrada en contabilidad y presupuesto de cada tercero. | 2019-03-20 | 2019-12-31 | Número de pagos revisados /Número total de pagos radicados | 2019-04-30 : Realizada | 2019-04-30 16:51:03 : Como líder del proceso de Gestión Financiera, se verificó el cumplimiento de las acciones establecidas durante los meses de enero a abril de 2019, no se presentó ninguna novedad.
|  | Financieros | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Verificación de las afectaciones contables y presupuestales en de las ordenes de pago de los meses de enero a abril de 2019, teniendo en cuenta los vistos buenos de los responsables.. Realizado el día:2019-04-30
|  | Recursos de inversión | Usuarios o clientes | [9 empty] | Control : Revisar y validar documentos de pago por el área financiera
|  | Tipo : Presupuesto de funcionamiento | Tipo : Usuarios o clientes | [9 empty] | Descripción : Revisar y validar los documentos de pago por parte de Contabilidad, Tesorería y Prepuesto. Responsable: Líder del proceso de Gestión Financiera, Profesional Especializado de Tesorería y actores del proceso financiero. *Control : Revisar y validar documentos de pago por el área financiera. Periodicidad: Cada vez que ocurra. Propósito del control : Revisar y validar los documentos de pago por parte de Contabilidad, Tesorería y Prepuesto. ¿Cómo se realiza la actividad de control?: Los responsables del proceso financiero, se encargan de corroborar los documentos de pago para garantizar que la información suministrada sea confiable. Observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control: se realiza control con el propósito de validar y revisar cada uno de los documentos de pago, por parte de los lideres del proceso de Gestión Financiera. Evidencias: Ordenes de Pago.
|  | Financieros | Transversalidad | [9 empty] | Tipo : probabilidad
|  | Presupuesto de funcionamiento | Usuarios o clientes | [9 empty] | Clase : preventivo
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso | [9 empty] | Control : Creación y actualización de terceros
|  | Procesos | Responsables del proceso | [9 empty] | Descripción : Crear y actualizar la información financiera de cada tercero en el módulo "TERCEROS" de SICAPITAL. *Control : Creación y actualización de terceros. Periodicidad: Cada vez que ocurra. Propósito del control : verificar que se encuentren creados correctamente los terceros para poder efectuar pago. Observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control: se realiza la verificación de la información suministrada para la correcta creación y/o actualización de terceros. ¿ Cómo se realiza la actividad de control?: El área contable, verifica y hace seguimiento de su creación. Evidencias: Correos electrónicos.
|  | Ejecución | Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso | [9 empty] | Tipo : probabilidad
Clase : preventivo
Control : Realizar autorización de pago
Descripción : Autorización (firma digital) responsable de presupuesto y ordenador del gasto de cada pago a realizar. *Control : Realizar autorización de pago. Propósito del control: verificar la autorización (firma digital) del Profesional Especializado de presupuesto y ordenador del gasto de cada pago a realizar. Periodicidad: Cada vez que ocurra Observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control: se realiza la verificación de la firmas de los responsables de presupuestos y el ordenador del gasto en SHD. ¿ Cómo se realiza la actividad de control? Firma primero el Profesional responsable de Presupuesto, posteriormente el ordenador del gasto y él mismo verifica en pantalla. Evidencias: Planillas aplicativo OPGET.
[18 empty] | Creación y actualización en el módulo de terceros de la información financiera radicada en contabilidad de cada beneficiario. | 2018-03-09 | 2019-12-31 | Número de actualizaciones y/o creación realizadas /Número total de creación y/o actualizaciones radicadas | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-09 16:55:15 : Como líder del proceso se realizó seguimiento de la creación y actualización de terceros para el periodo de noviembre y diciembre. Se evidencia su cumplimiento en módulo de terceros II
[22 empty] | Por parte del área Contable se esta realizando creación y actualización de los terceros solicitados en los módulos de SICAPITAL y se realiza la solicitud de creación y/o actualización según sea el caso en el formato establecido ante SHD, dentro de los tiempos establecidos.. Realizado el día:2019-04-30 | 2019-04-30 16:52:31 : Se verificó para el periodo de evaluación, enero a abril de 2019, la creación y actualización de los terceros en los respectivos módulos, atendiendo las solicitudes de las diferentes áreas de la entidad.
[18 empty] | Efectuar la firma digital de autorización de giro de cada planilla por parte del responsable de presupuesto y ordenador del gasto en SHD | 2019-03-20 | 2019-04-30 | Número de planillas firmadas Registro Presupuestal y Ordenes de Giro /Número total de planillas generadas para firma de Registro Presupuestal y Ordenes de Giro. | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-09 16:59:12 : Como líder del proceso se verifico la realización de pagos de los compromisos adquiridos por la Entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin
[22 empty] | Los responsables de presupuesto y contabilidad verificaron los registros contables (impuestos, valores, cuentas contables y terceros) y presupuestales (números de CDP y CRP, valores, rubros presupuestales y terceros) de las órdenes de pago generadas en los meses de enero a abril de 2019.. Realizado el día:2019-04-30 | 2019-04-30 16:53:36 : Se realizó oportunamente la firma digital de cada una de las planillas resumen que reflejan las obligaciones del IDT, dando cumplimiento a lo establecido por SHD, con el fin de tramitar la solicitud de recursos para el pago a cada proveedor y contratista en los tiempos establecidos.
Gestión de Bienes y Servicios |  | Tipo : Entradas | Tipo : Usuarios o clientes | * Entrega de elementos de Almacén sin el documento de requisición. * Debilidad en el ingreso y salida de los bienes adquiridos a través del aplicativo * Realización a destiempo o extemporánea del ingreso de elementos según las etapas del proceso de Gestión de Bienes y Servicios * No dar cumplimiento al proceso de Gestión y Bienes y servicios según lo establecido en el SIG por parte de los líderes del proceso * Rotación de personal sin la previa capacitación en el proceso de entrada y salida de bienes y servicios. | Gestión | Operativo | No realizar la entrada en forma oportuna de adquisición de elementos. | Lider de Proceso Gestión de Bienes y Servicios | * Hallazgos * Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y/o sanciones * Detrimento patrimonial. * Pérdida de imagen | 4 | 5 | Extrema | Tipo : impacto | 4 | 3 | Alta | Evitar | Realizar la conciliación de Inventarios con contabilidad de manera que lo registrado en el modulo SAE-SAI coincida con lo registrado en el módulo de LIMAY. | 2019-02-20 | 2019-12-31 | No de Conciliaciones Realizadas / Total de Inventario actualizado | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-11 15:03:51 : Se evidencia en el expediente que se tienen actualizadas las conciliaciones hasta el mes de noviembre 2018. Se encuentra en proceso la conciliación del mes de diciembre 2018.
|  | Procesos | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Se realiza mes a mes las conciliaciones de almacén e inventarios con contabilidad, verificando los movimientos de ingresos y egresos de elementos de consumo y bienes devolutivos. Además, se realiza un levantamiento físico de los elementos de consumo que se coteja con el reporte generado por el módulo SAE, denominado "Cierre de kardex de elementos de consumo". Se encuentra realizada la conciliación del mes de marzo de 2019, la de abril se realizará los primeros días de enero de 2019.. Realizado el día:2019-04-30 | 2019-05-08 15:14:56 : Se evidencia que se han realizado las conciliaciones de inventarios con Contabilidad las cuales reposan en el expediente de la serie documental.
|  | Entradas | Usuarios o clientes | [9 empty] | Control : Verificar que los elementos que ingresan al almacén corresponda a los documentos soportes del ingreso.
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso | [9 empty] | Descripción : Hace referencia a la revisión de los elementos que ingresan al almacén versus los formatos establecidos en el procedimiento GB-P01-Ingreso de elementos al almacén. PERIODICIDAD: Mensual PROPÓSITO DEL CONTROL: Que todos los bienes de la entidad queden registrados y coincida con lo registrado en contabilidad. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? Mensualmente, Contabilidad y Almacén e Inventarios revisan los saldos registrados en los módulos SAE-SAI y en LIMAY y se firma un acta donde se evidencia la conciliación realizada. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL:Pueden presentarse diferencias conciliables EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL:Acta de Conciliación firmada por Contabilidad y Almacén
|  | Procesos | Diseño del Proceso
|  | Ejecución | Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso
[18 empty] | Actualización de Inventarios individuales conforme a los nuevos funcionarios y contratistas de la entidad. | 2019-02-20 | 2019-12-31 | Numero de Solicitudes de asignación de bienes / Numero de Actualizaciones de inventarios individuales | 2019-04-30 : Realizada | 2019-05-08 15:15:48 : Se verifica que los inventarios individuales se encuentran actualizados y firmados por cada responsable conforme las solicitudes de asignación de bienes. Se encuentran debidamente archivados en el expediente de la serie documentas Inventarios Individuales 2019.
Para mantener actualizado los inventarios conforme la asignación de bienes o puestos de trabajo a funcionarios y contratistas, se realizaron 223 traslados en el modulo SAI del sistema SICAPITAL y se suscribieron los inventarios individuales los cuales reposan en el expediente de la serie documental, así: En enero (6 inventarios individuales), en febrero (33 inventarios individuales), en marzo (18 inventarios individuales) y en abril (9 inventarios individuales). Realizado el día:2019-04-30
[18 empty] | Socializar a los responsables de los proyectos la actualización de los procedimientos del proceso de Gestión de Bienes y Servicios | 2019-02-20 | 2019-12-31 | No. de socializaciones realizadas /No socializaciones programado x 100 | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-11 15:07:38 : Se evidencia el listado de asistencia de la capacitación al área de trabajo sobre los formatos y procedimientos actualizados.
[22 empty] | Se han realizado socializaciones mediante memorando y correos electrónicos para la asignación de bienes y puestos de trabajos. Se ha programado una capacitación de actualización para mayo de 2019.. Realizado el día:2019-04-30 | 2019-05-08 15:18:43 : Se validó la información en los correos electrónicos y memorando.
Gestión de Bienes y Servicios |  | Tipo : Entradas | Tipo : Usuarios o clientes | *No informar en los tiempos establecidos a la aseguradora la adquisición de Bienes. * Falta de seguimiento para reportar la inclusión de los bienes a la aseguradora. | Gestión | Operativo | No amparar los bienes del IDT ante la aseguradora. | Lider de Proceso Gestión de Bienes y Servicios | *Detrimento Patrimonial. *Sanciones disciplinarias y fiscales. | 1 | 4 | Alta | Tipo : probabilidad | 1 | 4 | Alta | Evitar | Reportar mediante correo electrónico a la aseguradora para la inclusión de elementos | 2019-02-20 | 2019-12-31 | Numero de elementos adquiridos / Numero de elementos reportados a la aseguradora | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-11 15:22:49 : Se evidencian los correos electrónicos donde se remitieron ante la aseguradora las inclusiones y exclusiones.
|  | Procesos | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Todos los elementos devolutivos ingresados a almacén fueron asegurados conforme los correos electrónicos enviados al corredor de seguros JARGU y los Certificados de inclusión No. 19, 20 y 21 de la póliza actual de la entidad con AXA Colpatria.. Realizado el día:2019-04-30 | 2019-05-08 15:26:35 : Se evidencian en los correos electrónicos la solicitud de las inclusiones a la aseguradora por intermedio del corredor de seguros JARGU, al igual que los certificados de inclusión expedidos por la aseguradora.
|  | Entradas | Usuarios o clientes | [9 empty] | Control : Reporte de elementos a la aseguradora una vez ingrese el elemento al almacén.
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso | [9 empty] | Descripción : Una vez ingresado el elemento al almacen, se debe reportar a la incluisión del bien dentro de la poliza todo riesgo daño materiales de la entidad. PERIODICIDAD: Mensual RESPONSABLE: Líder del proceso de Gestión de Bienes y Servicios PROPÓSITO DEL CONTROL:Que todos los bienes adquiridos o comprados ´por la entidad queden amparados por el seguro de la entidad. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? Cada vez que se registre el ingreso de un elemento devolutivo, se debe solicitar la inclusión de ese bien dentro de la póliza de la entidad, mediante correo electrónico a nuestro corredor de seguros. Se debe adjuntar copia del comprobante de ingreso y de la factura de compra. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL:Se debe revisar que queden incluidos dentro de l póliza de la entidad. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: * Correos electrónicos solicitando la inclusión. * Correos electrónicos informándonos que los bienes fueron incluidos en la póliza de la entidad por parte del corredor de seguros.
|  | Procesos | Diseño del Proceso
|  | Ejecución | Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso
Direccionamiento Estratégico | Tipo : Cambios de gobierno | Tipo : Planeación institucional | Tipo : Procesos que determina lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad | * Falta de cultura institucional sobre la importancia del SIG * Desconocimiento en los cambios de la normatividad respectiva * Falta de compromiso con la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión por parte de todos los servidores del IDT. | Gestión | Estrategico | Inadecuada apropiación del Sistema Integrado de Gestión del IDT | Lider de Proceso Direccionamiento Estratégico | * Pérdida de imagen y credibilidad. * Sanciones legales y disciplinarias. * Insatisfacción de los grupos de interés por la mala prestación de los servicios. * No mejoramiento de la imagen institucional | 4 | 4 | Extrema | Tipo : probabilidad | 2 | 4 | Alta | Reducir | Socializar a los líderes de procesos y/o líderes técnicos sobre los elementos y cambios del SIG-MIPG”. | 2019-02-20 | 2019-12-31 | No. de socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas x100 | 2019-04-30 : Realizada
| Sociales | Estratégicos | Transversalidad | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Se socializó ante el Comité de Desarrollo Institucional y Gestión del Desempeño los elementos objetos de revisión y aprobación el 26 de marzo de 2019. En este se aprobó el plan institucional de gestión y desempeño y el plan de acción del PIGA. De igual forma en comité del equipo técnico del SIG, se dieron a conocer los elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión el día 8 de abril del año en curso a todos los integrantes del equipo técnico del SIG. EVIDENCIAS: Listados de asistencia Acta de comité . Realizado el día:2019-04-30
| Cambios de gobierno | Planeación institucional | Procesos que determina lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad | [9 empty] | Control : Seguimiento a los elementos del SIG a través del comité Institucional de Gestión y Desempeño.
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Usuarios o clientes | [9 empty] | Descripción : Hace referencia a los seguimientos que se realizan a los elementos del SIG, desde el comité Institucional de Gestión y Desempeño. Responsable: Líder del proceso Direccionamiento Estratégico Periodicidad: Cuando se requiera Propósito: Verificar que los elementos del SIG, sean aprobados y socializado a través de las instancias establecidas. Como se realiza la actividad de control?: Se realiza a través de convocatoria y se presenta ante el comité los temas objetos de cambios o ajustes, relacionados con el SIG–MIPG del IDT Qué pasa con las observaciones o desviaciones: En los comités se dan a conocer los cambios a realizar en el sistema y estos se pueden aprobar o rechaza de acuerdo con la justificación presentada. Evidencia de Ejecución del Control: Listado de asistencia y acta de comité
|  | Procesos | Interacciones con los demás procesos
|  | Ejecución | Usuarios o clientes
Gestión Tecnológica | Tipo : Avances en tecnología | Tipo : Integridad de datos | Tipo : Usuarios o clientes | * Falta de divulgación de los procesos tecnológicos a la entidad * Actualizaciones no planeadas *Instalaciones sin programación o promulgación dentro de la Entidad *Mantenimiento de las redes y equipos | Gestión | Tecnológico | Interrupción de los servicios del IDT por Inactividad de los Sistemas de Información. | Lider de Proceso Gestión Tecnológica | *Interrupción de las labores diarias * Demoras en la gestión laboral | 1 | 4 | Alta | Tipo : probabilidad | 1 | 4 | Alta | Evitar | Realizar los mantenimiento preventivos a través de un contrato interadministrativo con la ETB | 2019-03-01 | 2020-01-31 | Servicios de mantenimientos realizados/total de mantenimientos programados * 100 | 2019-04-30 : Pendiente | 2019-01-14 16:27:05 : Se validaron las actividades realizadas.
| Tecnológicos | Tecnología | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo
| Avances en tecnología | Integridad de datos | Usuarios o clientes | [9 empty] | Control : Dotar de una buena fuente de energía el RACK de comunicaciones para la estabilización de la conectividad de los sistemas de información del IDT.
| Tipo : Energía | Tipo : Mantenimiento de sistemas de información | Tipo : Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos | [9 empty] | Descripción : Consiste en dotar de una buena fuente de energía el RACK de comunicaciones donde se encuentran los diferentes SWITCHES para la estabilización de la Red LAN que dan conectividad a los diferentes puntos de red del Instituto. RESPONSABLE: Jefe Oficina Asesora de Planeación PERIODICIDAD: Anual PROPÓSITO DEL CONTROL: Garantizar la continuidad en la prestación del servicio de colectividad del IDT. CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL: Esta asociado Procedimiento "SIT-P05 Mantenimiento Correctivo V.02. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Revisar el procedimiento "SIT-P05 Mantenimiento Correctivo V.02 y verificar los puntos de control para evitar, que se presenten desviaciones o no continuidad en la prestación del servicio. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: :Aplicar el procedimiento Mantenimiento Preventivo, SIT-P06 V-02.
| Medioambientales | Tecnología | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Tipo : probabilidad
| Energía | Mantenimiento de sistemas de información | Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos | [9 empty] | Clase : preventivo
| Tipo : Acceso a sistemas de información externos | Tipo : Disponibilidad de datos y sistemas | Tipo : Pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos | [9 empty] | Control : Realizar la programación previa de las actividades de mantenimiento preventivo
| Tecnológicos | Tecnología | Procedimientos Asociados | [9 empty] | Descripción : Establecer cronograma de trabajo para realizar los mantenimientos preventivos a los sistemas de información con que cuenta el IDT. RESPONSABLE: Profesional del Proceso de Gestión Tecnológica PERIODICIDAD: Semestral PROPÓSITO DEL CONTROL: Garantizar la continuidad en la prestación del servicio de colectividad del IDT. CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL: Esta asociado Procedimiento "SIT-P06 Mantenimiento Preventivo V.02. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Revisar el procedimiento "SIT-P06 Mantenimiento Preventivo V.02 y verificar los puntos de control para evitar, que se presenten desviaciones o no continuidad en la prestación del servicio. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: :Aplicar el procedimiento Mantenimiento Preventivo, SIT-P06 V-02.
| Acceso a sistemas de información externos | Disponibilidad de datos y sistemas | Pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos
Tipo : Acceso a sistemas de información externos
Tecnológicos
Acceso a sistemas de información externos
[18 empty] | Realizar la programación previa de las actividades de mantenimiento preventivo | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Cumplimiento de la programación de las actividades de mantenimiento realizadas/ actividades de mantenimiento programadas *100 | 2019-04-30 : Realizada | 2019-05-10 08:28:29 : Se verificó a través de los correos electrónico y la autorización para ingreso para el desarrollo de los mantenimientos preventivos y correctivos.
El sábado 05 de mayo de 2019 los ingenieros contratistas de soporte Steeve Acosta y Jaime Piratova realizaron tareas de mantenimiento preventivo y correctivo sobre todos los equipos del instituto.. Realizado el día:2019-05-05
Gestión Tecnológica | Tipo : Avances en tecnología | Tipo : Integridad de datos | Tipo : Usuarios o clientes | * Suspensión eléctrica * Subida de voltajes inesperados * Falla en los servicios de regularización eléctrica * Vida útil de los equipos. * Daños por manipulación y/o accidentes. | Gestión | Tecnológico | Daño en equipos de cómputo y periféricos | Lider de Proceso Gestión Tecnológica | *Interrupción de las labores diarias * Demoras en la gestión laboral | 4 | 4 | Extrema | Tipo : probabilidad | 2 | 4 | Alta | Evitar | Mantener actualizado el mapa informático de los equipos de cómputos para los mantenimientos correctivos | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Mapa informático actualizado para realizar los mantenimientos | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-14 16:27:21 : Se validaron las actividades realizadas
| Tecnológicos | Tecnología | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | A la fecha se ha adelantado un 25% de la actualización del mapa informático de los equipos de cómputo, tal actualización reposa en archivo en el drive.. Realizado el día:2019-04-30 | 2019-05-10 08:30:59 : Se dieron las instrucciones para el levantamiento y actualización del mapa informático de los equipos de cómputos de la entidad.
| Avances en tecnología | Integridad de datos | Usuarios o clientes | [9 empty] | Control : Realizar mantenimiento preventivo de equipos.
| Tipo : Energía | Tipo : Mantenimiento de sistemas de información | Tipo : Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos | [9 empty] | Descripción : Se realiza mantenimiento preventivo a los equipos de la entidad; se tiene contratado los servicios y repuestos con un contratista externo, y se lleva un seguimiento con : formatos de visita y mapa informático. RESPONSABLE: Profesional proceso Gestión Tecnológica PERIODICIDAD: Anual PROPÓSITO DEL CONTROL: Garantizar la continuidad en la prestación del servicio de conectividad del IDT. CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL: Esta asociado AL PROCEDIMIENTO SIT-P05 Mantenimiento Correctivo V.02 OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Aplicar el procedimiento correctivo para el cambio de baterías. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Aplicar el procedimiento preventivo y correctivo.
| Medioambientales | Tecnología | Interacciones con los demás procesos
| Energía | Mantenimiento de sistemas de información | Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos
| Tipo : Acceso a sistemas de información externos | Tipo : Disponibilidad de datos y sistemas | Tipo : Pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos
| Tecnológicos | Tecnología | Procedimientos Asociados
| Acceso a sistemas de información externos | Disponibilidad de datos y sistemas | Pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos
Tipo : Acceso a sistemas de información externos
Tecnológicos
Acceso a sistemas de información externos
Gestión del Talento Humano |  | Tipo : Diseño | Tipo : Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso | * Reducciones o aplazamientos presupuestales. * Debilidad en la planificación de los programas. * Ausencia de estudios o consultas al personal, sobre sus necesidades y expectativas frente a los planes. * Baja participación de proveedores por el escaso recurso asignado al proceso. * Demoras en el proceso contractual | Gestión | Operativo | Inadecuada gestión de los planes y programas de talento humana | Lider de Proceso Gestión del Talento Humano | * Clima Laboral inadecuado * Mala percepción de los servidores públicos acerca de la imagen institucional. * Desmotivación del personal. * Personal no capacitado. | 4 | 4 | Extrema | Tipo : probabilidad | 2 | 4 | Alta | Evitar | Verificación del desarrollo de las actividades de los planes y programas de Talento Humano para la vigencia | 2019-02-20 | 2019-12-31 | Número de actividades de gestión humana cumplidos / Número actividades de gestión humana programados | 2019-04-30 : Realizada | 2019-04-30 15:05:53 : Como líder de proceso, se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas durante el periodo, no obstante no han sido aprobados los planes institucionales por parte de la alta dirección.
|  | Procesos | Diseño del Proceso | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | No obstante los planes institucionales no se han aprobado, si se han realizado diferentes actividades, y se han registrado en el PGI.. Realizado el día:2019-03-29
|  | Diseño | Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso | [9 empty] | Control : Cumplimiento de planes y programas asociado al Talento Humano.
|  | Tipo : Presupuesto de funcionamiento | Tipo : Procesos que determina lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad | [9 empty] | Descripción : Seguimiento a la ejecución de las actividades asignadas a los planes y programas de Talento humano. PERIODICIDAD: Mensual PROPÓSITO DEL CONTROL: Seguimiento a la ejecución de las actividades asignadas a los planes y programas de Talento humano. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL: Se realiza a través de lo definido en le procedimiento TH-P03 Procedimiento Desarrollo del Talento Humano V10, con el cotejo de la programación de actividades y su realización. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Incumplimiento de las actividades programadas y/o planeadas. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: plan de Gestión Institucional del proceso de Gestión del Talento Humano.
|  | Financieros | Transversalidad
|  | Presupuesto de funcionamiento | Procesos que determina lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso
|  | Procesos | Diseño del Proceso
|  | Ejecución | Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso
Gestión del Talento Humano |  | Tipo : Diseño | Tipo : Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso | * Desconocimiento de los requisitos legales aplicables al SG-SST * Incorrecta identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos. * Falta de recursos para la implementación del SG-SST. * Incumplimiento de los programas de SG-SST | Gestión | Ambiental y Salud Ocupacional | Incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Lider de Proceso Gestión del Talento Humano | * Sanciones legales, Multas, denuncias. * Incumplimiento de metas Institucionales. * Talento humano propenso a deficiente protección de la salud | 4 | 4 | Extrema | Tipo : probabilidad | 1 | 4 | Alta | Evitar | Revisión de las actividades propuesta en el programa de SG-SST, para la actual vigencia. | 2019-02-20 | 2019-12-31 | Número de cumplimiento de requisitos cumplidos del SG-SST/Número de requisitos establecido en la norma | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-09 12:10:19 : Como líder de proceso, se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas.
|  | Procesos | Diseño del Proceso | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | No obstante los planes institucionales no se han aprobado, si se han realizado diferentes actividades, y se han registrado en el PGI.. Realizado el día:2019-03-29 | 2019-04-30 15:08:32 : Como líder de proceso, se evidencia la programación de actividades y el adelanto de la etapa pre contractual como apoyo a la gestión.
|  | Diseño | Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso | [9 empty] | Control : Revisión de los requisitos legales asociados al SGSST
|  | Tipo : Presupuesto de funcionamiento | Tipo : Procesos que determina lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad | [9 empty] | Descripción : Revisión de los requisitos legales asociados al SGSST
|  | Financieros | Transversalidad | [9 empty] | Tipo : probabilidad
|  | Presupuesto de funcionamiento | Procesos que determina lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad | [9 empty] | Clase : preventivo
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso | [9 empty] | Control : Revisión de los peligros y riesgos asociados en los centros de trabajo.
|  | Procesos | Diseño del Proceso | [9 empty] | Descripción : Revisión de los peligros y riesgos asociados en los centros de trabajo.
|  | Ejecución | Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso | [9 empty] | Tipo : probabilidad
Clase : preventivo
Control : Seguimiento al cumplimiento de las actividades del programas de SGSST
[13 empty] | Descripción : Seguimiento a las actividades propuestas en el programa de SG-SST, en cuanto a la realización y el impacto de las mismas. PERIODICIDAD: Mensual PROPÓSITO DEL CONTROL: Seguimiento a las actividades propuestas en el programa de SG-SST, en cuanto a la realización y el impacto de las mismas. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL?: Se coteja la realización de actividades con la programación de las mismas. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: Incumplimiento del plan de trabajo propuesto. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: plan de Gestión Institucional de la vigencia y la aplicación de encuestas de satisfacción. |  |  |  |  | Revisión del avance y grado de cumplimiento de los objetivos de cada subprograma, sus indicadores y compromisos. | 2019-02-20 | 2019-12-31 | Número de cumplimiento de requisitos cumplidos del SG-SST/Número de requisitos establecido en la norma | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-14 11:30:32 : Como líder de proceso, se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas.
[22 empty] | A la fecha se ha cumplido con los objetivos de norma; sin embargo el programa de SG-SST no se adoptado.. Realizado el día:2019-04-30 | 2019-04-30 15:08:58 : Como líder de proceso, se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas.
Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad |  | Tipo : Canales utilizados y su efectividad | Tipo : Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos. | * Falta de recursos para la producción del merchandising. * Inconsistencia en la información de las especificaciones técnicas del Merchandising. * Incumplimiento e inoportunidad en la solicitud de las especificaciones técnicas del Merchandising. * Fallas en el software que permita realizar el ingreso de elementos a la entidad | Gestión | Operativo | Insuficiente merchandising, para realizar la promoción de la ciudad. | Lider de Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad | * Insatisfacción de los grupos de interés * Mala imagen Institucional * No se puede apoyar evento * No cumplimiento de la misionalidad * Inadecuada promoción ciudad. * Dificulta las acciones de posicionamiento de marca | 3 | 3 | Alta | Tipo : probabilidad | 1 | 3 | Media |  | Reunión mensual en la cual se establecerá la prioridad de los eventos a apoyar de acuerdo a las necesidades del proceso. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Reuniones mensuales cumplimiento de metas / Reuniones totales cumplimiento de metas | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-10 16:33:58 : Se verificaron las evidencias de las actividades que se mencionan en el registro, dando cumplimiento a la acción planteada
|  | Comunicación Interna | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Durante los primeros meses del 2019 se llevaron a cabo varias reuniones entre la Subdirectora de Promoción y Mercadeo, Gina Paola Avendaño García, miembros del equipo de la Subdirección de Promoción y la BTL, con el fin de revisar el diseño y la producción del merchandising para promocionar la ciudad en diferentes eventos. Cabe mencionar que de acuerdo al instructivo Solicitud de Material Promocional PMT-I01 la Subdirectora de Promoción y Mercadeo debe aprobar todas las solicitudes teniendo en cuenta el stock de material.. Realizado el día:2019-05-07 | 2019-05-08 17:11:51 : Se verificaron las evidencias de las actividades que se mencionan en el registro, dando cumplimiento a la acción planteada
|  | Canales utilizados y su efectividad | Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos. | [9 empty] | Control : Solicitudes y/o correos de elementos agencia creativa BTL. | [8 empty] | 2019-08-30 : Pendiente
|  | Tipo : Proveedores | Tipo : Usuarios o clientes | [9 empty] | Descripción : Consiste en diligenciar el formato de solicitudes y/o correos de elementos agencia creativa BTL, con el fin de establecer las especificaciones técnicas del merchandising. RESPONSABLE: Persona encargada de la BTL. PERIODICIDAD: Mensualmente o cuando se requiera. PROPÓSITO DEL CONTROL:Verificar que las solicitudes de material cumplan con las especificaciones técnicas para su producción. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? Es una actividad asociada al procedimiento de mercadeo. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: En los informes de ejecución del contratista se verifica el cumplimiento de los compromisos; entre ellos la producción de merchandising. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: PMT-F13 Solicitudes a Agencia Creativa BTL V1
|  | Procesos | Interacciones con los demás procesos
|  | Proveedores | Usuarios o clientes
Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso
Responsables del proceso
Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso
Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad |  | Tipo : Canales utilizados y su efectividad | Tipo : Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos. | * Información a última hora que no permite ser verificada. * Fallas en la comunicación entre la entre la entidad y el cliente externo. * Fallas tecnológicas en los links asociados a la información. | Gestión | Operativo | Incorrecta publicación de información interna de promoción de ciudad en impresos y en página web bogotadc.travel. | Lider de Proceso Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad | *Desinformación al público final. * Repetición de la pieza, mal uso de recursos. * Afecta la imagen de las marcas involucradas en la pieza. | 4 | 2 | Alta | Tipo : probabilidad | 2 | 2 | Baja |  | Validar vía correo electrónico el contenido de las piezas a publicar con la dependencia o área correspondiente (oficina asesora de comunicaciones, Destino o comité Editorial, profesional responsable del evento o quien corresponda). | 2019-02-28 | 2019-12-31 | Validación correo electrónico aprobación de contenido de piezas | 2019-04-30 : Realizada | 2019-01-10 16:40:38 : Se revisaron los soportes identificando que se dio cumplimiento a la acción planteada
|  | Comunicación Interna | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Mediante correos electrónicos se solicita la validación de los contenidos que se va a publicar en las piezas promocionales. En la carpeta compartida de la subdirección de Promoción y Mercadeo en la ruta (2019- SIG 2019- RIESGOS- SEGUIMIENTO RIESGOS ABRIL– VALIDAR INFORMACIÓN) se encuentran algunos de los correos de aprobación de algunas piezas para eventos y actividades para promoción ciudad. . Realizado el día:2019-05-07 | 2019-05-08 17:16:19 : Se revisaron los soportes identificando que se dio cumplimiento a la acción planteada
|  | Canales utilizados y su efectividad | Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos. | [9 empty] | Control : Correo electrónico por parte del solicitante de la realización de la pieza. | [8 empty] | 2019-08-30 : Pendiente
|  | Tipo : Proveedores | Tipo : Usuarios o clientes | [9 empty] | Descripción : Antes de ser publicada la pieza se solicita aprobación de la Subdirectora de Promoción y/o del responsable del evento y/o actividad. RESPONSABLE: Persona encargada del diseño de las piezas promocionales. PERIODICIDAD: Diariamente o cuando se genere la solicitud PROPÓSITO DEL CONTROL:Verificar que las solicitudes cumplan con los requerimientos establecidos previamente por correo electrónico. ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL? Es una actividad asociada a la actividad número 5 del procedimiento de promoción. OBSERVACIONES O DESVIACIONES RESULTANTES DE EJECUTAR EL CONTROL: En todos los correos donde se envían las piezas diseñadas se enviará una nota aclaratoria en la cual se especifica que en caso de no recibir observaciones se da por entendido que la pieza cumple con los requerimientos. EVIDENCIA EJECUCIÓN DEL CONTROL: Correos electrónicos. | [8 empty] | 2019-12-31 : Pendiente
|  | Procesos | Interacciones con los demás procesos
|  | Proveedores | Usuarios o clientes
Tipo : Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso
Responsables del proceso
Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso
Direccionamiento Estratégico | Tipo : Cambios de gobierno | Tipo : Planeación institucional | Tipo : Procesos que determina lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad | * Desconocimiento de la norma ambiental y del Plan Institucional de Gestión Ambiental por parte de los servidores públicos del IDT." * No contar con el recurso humano disponible idóneo para que realice la recolección de residuos y de cumplimiento a las rutas sanitarias * No generar datos para toma de decisiones y control. | Gestión | Operativo | Incumplimiento de los programas ambientales que componen el Plan Institucional de Gestión Ambiental | Lider de Proceso Direccionamiento Estratégico | * Sanciones * Acumulación de residuos en áreas no aptas * Generación de vectores * Generación de malos olores * Riesgo biológico | 4 | 4 | Extrema | Tipo : impacto | 4 | 1 | Media | Evitar | Seguimiento de los indicadores de consumo del SGA. | 2018-03-20 | 2018-12-31 | Registro de indicadores realizados/ Registro de indicadores programados *100% | 2019-04-30 : Realizada
| Sociales | Estratégicos | Transversalidad | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Se adelantó la consolidación mensual de los consumos y se diligencio la hoja de vida para los indicadores de manejo de residuos sólidos, consumo de agua y consumo de energía, lo anterior para los meses de enero, febrero y marzo de 2019. Se adjunta los correspondientes soportes de la actividad arriba mencionadas. . Realizado el día:2019-04-30
| Cambios de gobierno | Planeación institucional | Procesos que determina lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad | [9 empty] | Control : Registros de reunión de jornadas de sensibilización y educación ambiental
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Usuarios o clientes | [9 empty] | Descripción : Realización de jornadas de sensibilización teniendo en cuenta el programas de gestión ambiental de la vigencia. Responsable: Líder del proceso Direccionamiento Estratégico Periodicidad: Mensual Propósito: Verificar que los elementos del SGA, sean socializados a los servidores públicos del IDT, para contribuir a las buenas prácticas ambientales. Como se realiza la actividad de control?: Se realiza a través de convocatoria por los medios internos de la entidad y se realizan actividades lúdicas y pedagógicas sobre buenas prácticas ambientales relacionadas con los programas que integran el Plan Institucional de Gestión Ambiental. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: La no apropiación y puesta en marcha de las actividades lúdicas y pedagógicas sobre buenas prácticas ambientales, puede contribuir al no cumplimiento de las metas del SGA. Evidencia de Ejecución del Control: Presentación y Listado de asistencia.
|  | Procesos | Interacciones con los demás procesos | [9 empty] | Tipo : impacto
|  | Ejecución | Usuarios o clientes | [9 empty] | Clase : preventivo
Control : Comportamiento de tres de los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental
Descripción : Seguimiento a la ejecución de los indicadores de acuerdo con las actividades planeadas en el plan de acción de la vigencia. Responsable: Líder del proceso Direccionamiento Estratégico Periodicidad: Trimestral Propósito: Verificar que se cumplan con las metas de ahorro en los consumos de agua y energía y en el manejo integral de residuos sólidos. Como se realiza la actividad de control?: Se realiza a través de los indicadores para tres consumos los cuales son manejo de residuos sólidos, consumo de agua y consumo energía. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: El no cumplimiento de la meta asociada a los Programas de Uso Eficiente del Agua, Programa de Uso Eficiente de la Energía; Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, los cuales integran el PIGA. Evidencia de Ejecución del Control: Diligenciamiento en forma trimestral de los indicadores.
[18 empty] | Seguimiento a las actividades de socialización de los programas ambientales. | 2019-04-30 | 2019-12-31 | Socializaciones Programadas / total socializaciones realizadas *100% | 2019-04-30 : Realizada
Febrero: Se realizó una capacitación el 21 de febrero de 2019, sobre generalidades del Sistema de Gestión Ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental y los programas, metas y actividades que lo conforman. Marzo: Se llevó a cabo una capacitación sobre inclusión de criterios de sostenibilidad en los procesos contractuales de la entidad de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones el día 15 de marzo de 2019. Se realizó una acción pedagógica sobre manejo de residuos sólidos el día 28 de marzo de 2019, con apoyo de la Asociación de Recicladores Puerta de Oro de Bogotá. Abril: Se realizó un taller con los líderes operativos de cada una de las áreas sobre el ciclo de vida del producto el día 10 de abril de 2019. Se adelantó la acción pedagógica llamada “Ruta Ambiental, una experiencia por el territorio”, donde se sensibilizó sobre la importancia del recurso hídrico especialmente los humedales de Bogotá, el día 25 de abril de 2019. Se adjunta los correspondientes soportes de las actividades arriba mencionadas. . Realizado el día:2019-04-30
Direccionamiento Estratégico | Tipo : Cambios de gobierno | Tipo : Planeación institucional | Tipo : Procesos que determina lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad | * La entidad no establece importancia a su sistema de gestión ambiental. * Desconocimiento del marco legal ambiental y de los requisitos que aplican para el IDT. * No se identifican participativamente los aspectos ambientales y se establece sesgo en su identificación. * Competencias insuficientes en el personal que modera la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales en al entidad. | Gestión | Ambiental y Salud Ocupacional | Inadecuada identificación y valoración de aspectos, impactos y requisitos legales del SGA, aplicable a la entidad. | Lider de Proceso Direccionamiento Estratégico | * Daño ambiental generado o creación de pasivos ambientales. * Incumplimiento de la normatividad y requisitos ambientales aplicables a la entidad. * Sanciones administrativas o pecuniarias en contra de la entidad. * Sub-utilización de los recursos de la entidad y detrimento patrimonial. | 4 | 4 | Extrema | Tipo : probabilidad | 2 | 4 | Alta |  | Revisión periódica de las fuentes de consulta para la identificación de aspectos e impactos y los requisitos legales. | 2019-02-20 | 2019-12-31 | Actualización de matrices realizada/ Actualización de matrices programada* 100 | 2019-04-30 : Realizada
| Sociales | Estratégicos | Transversalidad | [9 empty] | Clase : preventivo | [8 empty] | Durante el primer trimestre del año se realizó la verificación del marco normativo ambiental y de los impactos y aspectos ambientales, los cuales se actualizaron a la fecha. Se adjunta los correspondientes soportes de la actividad arriba mencionadas. . Realizado el día:2019-04-30
| Cambios de gobierno | Planeación institucional | Procesos que determina lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad | [9 empty] | Control : Verificación de cambios en legislación aplicable al medio.
|  | Tipo : Ejecución | Tipo : Usuarios o clientes | [9 empty] | Descripción : Se debe mantener actualizadas las matrices de aspectos e impactos ambientales y la matriz normativa de acuerdo con la legislación establecida. Responsable: Líder del proceso Direccionamiento Estratégico Periodicidad: Anual Propósito: Verificar que los aspectos, impactos y requisitos ambientales, sean revisados y actualizados de acuerdo con la legislación establecida. Como se realiza la actividad de control?: Se realiza a través de la revisión de las normas y aspectos que podría impactar en las actividades asociadas a cada proceso. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: La no actualización de la normatividad y ajuste a las actividades derivadas de los programas ambientales y administrativos, pueden generar incumplimiento de las mismas. Evidencia de Ejecución del Control: Matriz de requisitos legales y aspectos e impactos ambientales.
|  | Procesos | Interacciones con los demás procesos
|  | Ejecución | Usuarios o clientes