## Consolidado Plan de Mejora Inst
Plan de mejoramiento institucional
[16 empty] | SEGUIMIETO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
NÚMERO HALLAZGO
221 | AUDITORIA DESEMPEÑO PAD 2018 | 2018 | 19 | 3.3.1.6 | 2018-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP I- DE LOS INFORMES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA TOTALIDAD LOS CONTRATOS INCLUIDOS EN LA MUESTRA DE ESTA AUDITORÍA. | FALLA EN EL SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. | CAPACITAR A LOS SUPERVISORES Y PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, SOBRE TEMAS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 2 | CAPACITACIÓN SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES DE APOYO. | No. SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES DE APOYO CAPACITADOS / No. DE SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES EXISTENTES | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-12-21 | 2019-11-30 |  |  |  |  | No. SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES DE APOYO CAPACITADOS / No. DE SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES EXISTENTES | 100 | SE OBSERVA QUE EL PROCESO ADELANTO 2 FASES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN PLANTEADA, LA PRIMERA FUE UNA CAPACITACIÓN EL DÍA MARTES 10 DE MARZO DE 2020 A 25 FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS COMO SUPERVISORES Y APOYO A LAS SUPERVISIONES DE LA ENTIDAD, LA SEGUNDA ES UNA SOCIALIZACIÓN POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA VIERNES 20 DE MARZO DIRIGIDA A SUPERVISORES Y APOYO A LA SUPERVISIÓN. LAS DOS FASES SE REALIZARON SOBRE TEMAS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 100% | CUMPLIDA | 2020-03-24 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.3 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO NO TODA LA CORRESPONDENCIA INTERNA ES RADICADA EN EL SISTEMA PARA LLEVAR SU CONTROL Y DEJAR EVIDENCIA DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA, ENTRE OTROS. | UTILIZACIÓN EN FORMA INADECUADA DEL FORMATO ESTABLECIDO PARA LA DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN, CON FINES DE COMUNICACIÓN OFICIAL | ACTUALIZAR EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL IDT PARA INCLUIR LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN A TRAVÉS DE COMUNICACIÓN OFICIAL RADICADA POR MODULO CORDIS. | 1 | MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA ACTUALIZADO | 1 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA ACTUALIZADO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-03-30 |  |  |  |  | MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA ACTUALIZADO | 100 | SE OBSERVA QUE EL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA ACTUALIZO EL JC-M02 MANUAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS V7 CON FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2020 | 100% | CUMPLIDA | 2020-03-27 | ALEXANDER VILLALOBOS | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.6 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SE PACTÓ QUE EL PLAZO DE EJECUCION INICIA CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO MIENTRAS EN LA CLAUSULA DE GARANTÍA INICIA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. | DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE LAS CLÁUSULAS DE LA MINUTA | MODIFICAR LA MINUTA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA CLAUSULA DE GARANTÍA ÚNICA A LA CUAL SE ELIMINARA EL APARTE "CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO" | 1 | MINUTA MODIFICADA | 1 MINUTA MODIFICADA | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-03-30 |  |  |  |  | MINUTA MODIFICADA | 100 | SE EVIDENCIA QUE EL PROCESO REALIZO LA MODIFICACIÓN DE LA MINUTA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA CLAUSULA DE GARANTÍA ÚNICA A LA CUAL SE ELIMINO EL APARTE "CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO" | 100% | CERRADA | 2020-07-22 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
Note on A3: CODIGO DE LA ENTIDAD: Registre el código SIVICOF del sujeto de vigilancia y control fiscal que reporta el Plan de Mejoramiento
Note on B3: denominación de la auditoria
Note on C3: VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA FISCAL: Relacione la vigencia en la cual se comunicó el informe de auditoría o el estudio de economía y política pública que obliga a presentar Plan de mejoramiento.
Note on D3: CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA: Digite el código de la auditoria según el PAD de la vigencia seleccionada que aparece en la portada del informe correspondiente (Máximo Tres caracteres).
Note on E3: No. DE HALLAZGO (Numeral del Informe de la Auditoria o Visita fiscal): Registre la referenciación del hallazgo es decir el numeral asignado en el contenido del informe, separado por puntos.
Note on G3: DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: Transcriba el hecho o situación tal como se presentó en el informe de auditoría, visita fiscal o del estudio de economía y política pública comunicada por la Contraloría de Bogotá, D.C. Corresponde al primer párrafo del hallazgo (Máximo 500 caracteres) donde se indica la incidencia, la cuantía (si fuere del caso) y la situación, su lectura permite obtener una visión general de la deficiencia o irregularidad encontrada.
Note on I3: DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Registre la(s) acción(es) que realizará la entidad para subsanar o corregir la situación descrita por la Contraloría. Inicie con un verbo en infinitivo. (Máximo 500 caracteres).
Note on J3: CÓDIGO ACCIÓN: Registre el (s) código de la (s) acción(es), de manera consecutiva (Máximo de 3 dígitos).
Note on K3: NOMBRE DEL INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on L3: FORMULA DEL INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 200 caracteres).
Note on M3: META: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y los recursos disponibles.
Note on N3: AREA RESPONSABLE: Señale el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on O3: FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
Note on P3: FECHA DE TERMINACIÓN: Señale la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
Note on Q3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
Note on R3: Liliana María Calle Carvajal: REGISTRE EL VALOR DE LA VARIABLE QUE CONFORMAN EL INDICADOR (Máximo 300 caracteres)
Note on S3: Liliana María Calle Carvajal: INCORPORE EL RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO RESPECTIVO (número con decimales)
Note on T3: Liliana María Calle Carvajal: CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR EL PROCESOS Y CUÁL ES EL AVANCE
Note on U3: Máximo 300 caracteres
Note on V3: Numero con dos decimales
Note on W3: Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades. (Máximo 600 caracteres)
Note on X3: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales).
Note on Z3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).