## Consolidado Plan de Mejora Inst
[16 empty] | SEGUIMIETO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
NÚMERO HALLAZGO
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2017 | 2017 | 1 | 2.1.3.3 | 2017-05-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SOPORTES Y DEFICIENCIAS EN EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES QUE CONTIENEN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SUMINISTRADOS POR EL IDT. | LA SITUACIÓN SE PRESENTA POR FALTA DE SOPORTES QUE SIRVEN DE BASE A LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, SITUACIÓN QUE SE OBSERVÓ CON MAYOR INCIDENCIA EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NROS. 053 DE 2016, 03 DE 2016, 043 DE 2016 Y 044 DE 2016. | ACCIÓN CORRECTIVA: EXIGIR A TODOS LOS CONTRATISTAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL IDT, COPIA DIGITAL DE LOS SOPORTES RELACIONADOS EN LOS INFORMES PRESENTADOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | 1 | EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONTRATOS CON LA TOTALIDAD DE SOPORTES DIGITALES / TOTAL CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS POR EL IDT * 100 | N/A | SUPERVISORES DE CONTRATOS OFICINA ASESORA JURÍDICA TODAS LAS ÁREAS DEL IDT | 2017-06-01 | 2017-12-30 |  |  |  | 0 | CONTRATOS CON LA TOTALIDAD DE SOPORTES DIGITALES / TOTAL CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS POR EL IDT * 100 | 100% | UNA VEZ AMALIZADAS LAS EVIDENCIAS SE PUEDE OBSERVAR QUE NO TODOS LOS CONTRATOS REQUIEREN SOPORTE DIGITAL, NO OBSTANTE, SE SELECCIONO UNA MUESTRA DE CONTRATACION CELEBRADA ENTRE JUNIO Y DICIEMBRE DE 2017 Y SE PUSO OBSERVAR QUE SE ESTA DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y ADEMAS CADA QUE SE RADICA UNA CUENTA DE COBRO SE HACE UNA ANOTACION EN A QUE SE DESCRIBE EL NUMERO DE FOLIOS RECICIDOS Y EN EL EVENTO DE CONTAR CON SOPORTE DIGITAL SE DEJA LA CONSTANCIA. EN LA MUESTRA SE VERIFICARON LOS CONTRATOS # 47, 40, 25, 136, 51,130, 83, 152,43 Y 71 de 2017 | 60 | INCUMPLIDA | 2018-02-02 | LILIANA - DIANA | CERRADA
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2017 | 2017 | Plan de mejoramiento institucional
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2017 | 2017 | 1 | 2.3.1.1 | 2017-05-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CONVENIO 134 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2012 SIN LIQUIDAR, SE PRESENTA SOBRESTIMACIÓN CONTABLE | FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA Y COORDINACIÓN ENTRE LAS PARTES, EN RAZÓN A QUE NO SE HA REALIZADO LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DENTRO DEL TIEMPO ACORDADO. EVIDENCIÁNDOSE UNA SOBRESTIMACIÓN EN LA SUBCUENTA 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS POR VALOR DE $46.0 MILLONES Y SU CONTRAPARTIDA, IGUALMENTE, SE PRESENTA UNA SUBESTIMACIÓN EN LA CUENTA AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS POR VALOR DE $1.6 MILLONES Y EN SU CONTRAPARTIDA. | CONVOCAR A LA ETB ANTE LA SECRETARÍA JURÍDICA CON EL FIN DE ESTABLECER UN MECANISMO DE CIERRE DEL CONTRATO. | 1 | ACTA DE REUNIÓN CON COMPROMISOS POR LAS PARTES. | NO. REUNIONES REALIZADAS / NO. REUNIONES PROGRAMADAS | N/A | SUBD. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, ASESOR DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA JURÍDICA. | 2017-05-30 | 2017-12-31 |  |  |  | 0 | NO. REUNIONES REALIZADAS / NO. REUNIONES PROGRAMADAS | 1 | SE REALIZO ENTRE EL IDT Y LA ETB ÑA VERIFICACIÓN DE LOS SALDOS ENSIENTES EL PAGO; A LA FECHA QUEDA PENSIENTE POR FAGAR LAS FACTURAS No. 9558 Y 9559, POR UN VALOR TOTAL DE $1,880,387. ACTUALMENTE EL IDT Y LA ETB ESTN REVISANDO LA PROPUESTA DE ACTA DE LIQUIDACÍÓN DEL CONVENIO PARA SU POSTERIOR SUSCRIPCION Y CON ESTA EL PAGO DEL VALOR PENDIENTE. | 80 | INCUMPLIDA | 2018-02-02 | JOSE- MARITZA | CERRADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.1 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CPS PROFESIONALES NOS. 050, 052, 54, 60 DEL 2016 Y CONVENIO DE ASOCIACIÓN 223 DE 2016. | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES | CAPACITAR A LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS PARA QUE REALICEN UN SUPERVISIÓN DE ACUERDO A LO QUE LA NORMATIVIDAD EXIGE. | 1 | CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | NO. SUPERVISORES Y/O DELEGADOS CAPACITADOS / NO. DE SUPERVISORES Y/O DELEGADOS CONVOCADOS *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | 0 | NO. SUPERVISORES CAPACITADOS/NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES *100 | 0% | EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LA OFICINA JURIDICA CON APOYO DEL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO CONVOCO A UNA JORNADA DE FORMACION SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISION DE CONTRATOS, ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABOEL 3 DE OCTUBRE DE 2017 , NO OBSTANTE SEGUN EL LISTADO APORTADO POR EL PROCESO, LOS ASISTENTES A LA MISMA NO SON TITULARES DE SUPERVISION; EVENTUALMENTE PODRIAN SER DE APOYO. , | 50 | INEFECTIVA | 2018-02-02 | LILIANA - DIANA | CERRADA | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.1 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CPS PROFESIONALES NOS. 050, 052, 54, 60 DEL 2016 Y CONVENIO DE ASOCIACIÓN 223 DE 2016. | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES | ASIGNAR EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS EN LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS Y CONTRATOS QUE ADELANTE EL IDT, POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2 | ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO | NO. DE PROCESOS Y/O CONTRATOS ASESORADOS / NO. DE PROCESOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | 0 | MODIFICACIÓN | 100% | EN LA VIGENCIA 2018 NO SE HA ADELANTADO NINGUN COMITÉ DE CONTRATACIÓN, SIN EMBARGO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2017 SE EXPIDIO LA RESOLUCION N°253 LA CUAL EN EL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 4° CONFORMO EL SUBCOMITÉ DE SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN T VERIFICACIÓN DE PAGOS PARA LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS O DE ASOCIACION, EL CUAL TENDRA A CARGO LA VERIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES EN CONTRATACIÓN. | 50 | INEFECTIVA | 2018-02-02 | LILIANA - DIANA | CERRADA | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.1 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CPS PROFESIONALES NOS. 050, 052, 54, 60 DEL 2016 Y CONVENIO DE ASOCIACIÓN 223 DE 2016. | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES | REVISAR Y/O AJUSTAR Y/O ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN | 3 | REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS | No. DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS Y/O AJUSTADOS Y/O ACTUALIZADOS / No. TOTAL DE PROCEDIMIENTOS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | SE REQUIERE CAMBIAR LA ACCIÓN PROGRAMADA. | FORMATO | 0% | NO SE EVIDENCIA AVANCE SOBRE LA ACCION PROPUESTA, EL PROCESO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SOLICITAR SU REFORMULACIÓN, | 0 | EN EJECUCIÓN | 2018-02-02 | LILIANA - DIANA | INCUMPLIDA | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.3 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EN EL CAS NO. 222 DE 2015. | SE DETECTARON FALLAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN, AL NO ENCONTRARSE EN EL EXPEDIENTE DEL CONVENIO SUMINISTRADO POR EL IDT, ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD, DONDE SE DESCRIBA LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON SU ADHESIÓN. | ACTUALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD, DEJANDO ESTIPULADO LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, EN LO RELACIONADO CON ADHESIONES A CONTRATOS O CONVENIOS POR PARTE DEL IDT. | 1 | ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. | UN MANUAL ACTUALIZADO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | SE REQUIERE CAMBIAR LA ACCIÓN PROGRAMADA. | NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS | 0 | NO SE EVIDENCIA AVANCE SOBRE LA ACCION PROPUESTA, EL PROCESO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SOLICITAR SU REFORMULACIÓN, | 0 | EN EJECUCIÓN | 2018-02-02 | JOSE- MARITZA | CERRADA | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.4 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 097 DE 2016. | EL NUMERAL 3.04 DEL CONTRATO ESTABLECE QUE LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ MES ANTICIPADO, Y EL NUMERAL 5.01.5 DEL CAPÍTULO OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO ESTABLECIÓ QUE EL ARRENDATARIO DEBE PAGAR A OPAIN LOS INGRESOS REGULADOS (QUE ESTÉN A SU CARGO) Y. QUE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO CITABA QUE LOS PAGOS DEBÍAN HACERSE EN FORMA MENSUAL, EL IDT, MEDIANTE ORDEN DE PAGO NÚMERO 605 DEL 9 DE AGOSTO DE 2016, REALIZA UN PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO MESES, CORRESPONDIENTES A LAS FACTUR | REQUERIR POR ESCRITO AL ARRENDADOR DE INMUEBLES DEL IDT EN CASO DE PRESENTAR RETRASOS EN LA FACTURACI[ON O CUENTAS DE COBRO | 1 | REQUERIMIENTOS | No. DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS / No. DE REQUERIMIENTOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO * 100 | 100% | OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y SUPERVISORES DE CONTRATOS | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | SE REQUIERE CAMBIAR LA ACCIÓN PROGRAMADA. | NÚMERO DE CONCEPTOS EMITIDOS | 0 | NO SE EVIDENCIA AVANCE SOBRE LA ACCION PROPUESTA, EL PROCESO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SOLICITAR SU REFORMULACIÓN, | 0 | EN EJECUCIÓN | 2018-02-02 | JOSE- MARITZA | INEFECTIVA Dos nuevos hallazgos que se identifican con los números 3.3.1.3 y 3.3.1.5 | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.5 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | FALTA DE CONTROL EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | SOCIALIZAR A LOS SERVIDORES DEL IDT, SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA TRD DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO. | 1 | SOCIALIZACIÓN | (NUMERO DE GESTORES DOCUMENTALES DE CADA DEPENDENCIA SOCIALIZADOS /NUMERO DE GESTORES DOCUMENTALES DE CADA DEPENDENCIA CONVOCADOS)*100 | N/A | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | SE REQUIRE HACER AJUSTES A LA ACCIÓN PLANTEADA DADO QUE NO ES COHERENTE CON EL INDICADOR PLANTEADO | EXPEDIENTES INTERVENIDOS/ EXPEDIENTES A REVISAR, FORMATO DE CONTROL Y MODIFICACIÓN LISTA DE CHEQUEO/NÚMERO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES CON EL RESPETIVO FORMATO. | 0% | NO SE EVIDENCIA AVANCE SOBRE LA ACCION PROPUESTA, EL PROCESO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SOLICITAR SU REFORMULACIÓN, | 0 | EN EJECUCIÓN | 2018-02-02 | LILIANA - DIANA | INEFECTIVA nuevo hallazgo que se identifica conel números 3.3.1.7 | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.5 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS EN TEMAS DE ARCHIVO Y SUPERVISIÓN | ADELANTAR LA REVISIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CONCERNIENTE A EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | 3 | NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES | No. DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES REVISADOS Y NORMALIZADOS/ No. DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXISTENTES. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | LA OFICIANA JURIDICA REALIZO, UNA CAPACITACION EL 9 DE COTUBRE DE 2017, DICHA CAPACITACION CONSISTIO EN : "TEMA SOCIALIZACIÓN MANUAL DE SUPERVISION, SE ASJUNTA LA EVIDENIA", SIN EMBARGO SE REQUIRE HACER AJUSTES A LA ACCION, DADO QUE EL INDICADOR ESTÁ MAL FORMULADO. | INSTRUCTIVOS REVISADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES EXISTENTES | 0% | NO SE EVIDENCIA AVANCE SOBRE LA ACCION PROPUESTA, EL PROCESO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SOLICITAR SU REFORMULACIÓN, | 0 | EN EJECUCIÓN | 2018-02-02 | LILIANA - DIANA | INCUMPLIDA | REFORMULADA
221 | AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 2016 - PROYECTO 731 | 2016 | 9 | 3.2.3 | 2016-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOLICITAR INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LOS NUMERALES 3.1.4 Y 8.1.5, REFERENTES A LA TRADUCCIÓN CATÁLOGO DE OFERTA DE TURISMO GASTRONÓMICO Y LANZAMIENTO DEL MISMO | POR INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LOS NUMERALES 3.1.4 Y 8.1.5, REFERENTES A LA TRADUCCIÓN CATÁLOGO DE OFERTA DE TURISMO GASTRONÓMICO Y LANZAMIENTO DEL MISMO. | REMITIR OFICIO DESDE LA SGD A LA OFICINA JURÍDICA DEL IDT, INDICANDO LA OBSERVACIÓN DE LA CONTRALORÍA REFERENTE A QUE NO SE DEBE SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATOS O CONVENIOS | 1 | MEMORANDO INTERNO | NO DE MEMORANDOS ENVIADOS / NO DE MEMORANDOS PROYECTADOS | N/A | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2016-11-01 | 2016-12-21 |  |  |  | 0 | NO DE MEMORANDOS ENVIADOS / NO DE MEMORANDOS PROYECTADOS | 50% | AL VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SE OBSERVA QUE LA MISMA NO ES EFICAZ, TENIENDO EN CUENTA QUE EL MEMORANDO PROPUESTO NO FUE REMITIDO POR PARTE DEL PROCESO AL AREA JURIDICA, SIN EMBARGO, SE CONSTATO QUE LA OFICINA JURIDICA DEL IDT REALIZO SOCIALIZACIONES DE RETROALIMENTACION SOBRE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACION Y OTROS TEMAS, INCLUIDO LO CONCERNIENTE CON ESTUDIOS PREVIOS, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2017 A LOS RESPONSABLES DE LA CONTRATACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IDT. | 50 | INCUMPLIDA | 2018-02-02 | LILIANA - DIANA | CERRADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.1.1 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTO 731 "DESARROLLO TURISTICO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE BOGOTÁ" | DEFICIENTE PLANEACIÓN, FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN DE LAS METAS Y RECURSOS FÍSICOS ASIGNADOS. | GENERAR ALERTAS TRIMESTRALES FRENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PDD VIGENTE, CON BASE EN LOS REPORTES DEL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. | 1 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO VIGENTE. | (EJECUCIÓN DE LA META EN EL PERIODO EVALUADO) (META PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA.) | N/A | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-01-31 | 2018-11-30 | [10 empty] | - | CERRADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.1.1 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTO 731 "DESARROLLO TURISTICO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE BOGOTÁ" | DEFICIENTE PLANEACIÓN, FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN DE LAS METAS Y RECURSOS FÍSICOS ASIGNADOS. | GENERAR ALERTAS TRIMESTRALES FRENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PDD VIGENTE, CON BASE EN LOS REPORTES DEL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. | 2 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO VIGENTE. | (PRESUPUESTO EJECUTADO POR META EN EL PERIODO EVALUADO/ PRESUPUESTO PROGRAMADO POR META PARA LA VIGENCIA). | N/A | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-01-31 | 2018-11-30 | [10 empty] | - | CERRADA
Note on A3: CODIGO DE LA ENTIDAD: Registre el código SIVICOF del sujeto de vigilancia y control fiscal que reporta el Plan de Mejoramiento
Note on B3: denominación de la auditoria
Note on C3: VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA FISCAL: Relacione la vigencia en la cual se comunicó el informe de auditoría o el estudio de economía y política pública que obliga a presentar Plan de mejoramiento.
Note on D3: CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA: Digite el código de la auditoria según el PAD de la vigencia seleccionada que aparece en la portada del informe correspondiente (Máximo Tres caracteres).
Note on E3: No. DE HALLAZGO (Numeral del Informe de la Auditoria o Visita fiscal): Registre la referenciación del hallazgo es decir el numeral asignado en el contenido del informe, separado por puntos.
Note on G3: DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: Transcriba el hecho o situación tal como se presentó en el informe de auditoría, visita fiscal o del estudio de economía y política pública comunicada por la Contraloría de Bogotá, D.C. Corresponde al primer párrafo del hallazgo (Máximo 500 caracteres) donde se indica la incidencia, la cuantía (si fuere del caso) y la situación, su lectura permite obtener una visión general de la deficiencia o irregularidad encontrada.
Note on I3: DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Registre la(s) acción(es) que realizará la entidad para subsanar o corregir la situación descrita por la Contraloría. Inicie con un verbo en infinitivo. (Máximo 500 caracteres).
Note on J3: CÓDIGO ACCIÓN: Registre el (s) código de la (s) acción(es), de manera consecutiva (Máximo de 3 dígitos).
Note on K3: NOMBRE DEL INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on L3: FORMULA DEL INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 200 caracteres).
Note on M3: META: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y los recursos disponibles.
Note on N3: AREA RESPONSABLE: Señale el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on O3: FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
Note on P3: FECHA DE TERMINACIÓN: Señale la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
Note on Q3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
Note on R3: Liliana María Calle Carvajal: REGISTRE EL VALOR DE LA VARIABLE QUE CONFORMAN EL INDICADOR (Máximo 300 caracteres)
Note on S3: Liliana María Calle Carvajal: INCORPORE EL RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO RESPECTIVO (número con decimales)
Note on T3: Liliana María Calle Carvajal: CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR EL PROCESOS Y CUÁL ES EL AVANCE
Note on U3: Máximo 300 caracteres
Note on V3: Numero con dos decimales
Note on W3: Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades. (Máximo 600 caracteres)
Note on X3: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales).
Note on Z3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).

## Hoja1
ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCION | ESTADO DE LA ACCIÓN
| INCUMPLIDA | EN EJECUCIÓN | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | EVALUADA POR LA OCI
SUPERVISORES DE CONTRATOS OFICINA ASESORA JURÍDICA TODAS LAS ÁREAS DEL IDT. | 1
OFICINA ASESORA DE JURÍDICA Y SUPERVISORES DE CONTRATOS | 1 |  | 1
SUBD. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, ASESOR DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA JURÍDICA | 1
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 1
OFICINA ASESORA JURÍDICA |  | 7 | 6 | 5
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO |  |  |  | 1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | 2
OFICIANA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO |  | 2
OFICIANA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO |  | 1
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | 1
TOTAL | 4 | 11 | 9 | 6
TOTAL GENERAL | 30