## Acciones cerradas
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [22 empty] | Código: EI-F16
Versión: 4
Fecha: 28/09/2021
ETAPA DE FORMULACIÓN | [17 empty] | SEGUIMIENTO AUTOCONTROL/ AUTOEVALAUCIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LAS ACCIONES |  |  | Q REPROGRAMACIÒN | SEGUIMIENTO EFICACIA Y EFECTIVIDAD -ASESORIA CONTROL INTERNO
No. | PROCESO | DEPENDENCIA | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN | FECHA DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | TEMA PROBLEMA | SE NECESITA ACTUALZAR RIESGO / OPORTUNIDAD |  | CAUSA(S) | ACCIÓN(ES) | TIPO DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | INDICADOR (FORMULA) | META | FECHA SEGUIMIENTO | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO (Avances / Evidencias) | ESTADO DE LA ACCIÓN |  | FECHA DE REVISIÓN | NOMBRE DEL AUDITOR | DESCRIPCION DEL ANALISIS DE LA EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCION
[8 empty] | SI / NO | INDIQUE EL RIESGO
GB-AC30 | Gestión de Bienes y Servicios | Subdireccion de Gestión corporativa y Control disciplinario | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría Integral de Gestión 2020 | 2020-03-31 | El proceso de gestión de bienes y servicios no tiene identificado en su totalidad los bienes devolutivos, de consumo controlado e intangible que hacen parte del IDT. 1.Existen elementos de consumo controlado como extintores, camillas , sillas que no se encuentran con placa de identificación. 2. Se evidencia que el proceso ha adelantado gestión en la identificación y actualización de los bienes intangibles del IDT, no obstante existe un total de 37 licencias de software (Microsoft), las cuales se encuentran registradas e identificadas, dentro del sistema SI CAPITAL, módulo SAI (administración de inventarios), pero no se determina con exactitud en que equipos del IDT se encuentran instaladas. 3. Dentro de la muestra realizada por el equipo auditor, se pudo constatar que existen bienes de consumo controlado y bienes devolutivos que se encuentran identificados con su respectiva placa, no obstante estas placas no se adhieren adecuadamente, permitiendo que se desprendan fácilmente y no contribuya para su óptima identificación | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Deficiencia en la identificación de elementos de devolutivos en el catálogo de bienes y servicios del módulo SISCO con los bienes físicos. | Realizar el levantamiento físico de los bienes del IDT efectuando el cambio de los adhesivos de las placas deterioradas total o parcialmente, | Acción correctiva | Profesional Especializado Proceso Gestión de Bienes y servicios | 2020-06-01 | 2021-07-30 | 1, Informe realizado y socializado/Toma física levantamiento bienes del IDT 2, No. Placas cambiadas o reasignadas/ No. de bienes sin placas o placas deterioradas | 1, Un Informe, incluyendo el reporte de la actividad realizada con las placas 2.100 % | 2021-07-31 | 31/07/2021 El informe de levantamiento como su planeación son socializados en el Comité de Gestión de Bienes. Se adjunta: -Presentación del Comité de Bienes donde se socializó el cronograma de levantamiento fisico - Acta con registro fotográfico de el cambio de placas caídas o deterioradas - Anexo levantamiento de inventario físico 31/12/2020 Se realizó el levantamiento físico correspondiente, se adjunta un INFORME LEVANTAMIENTO TOMA FISICA INVENTARIO BIENES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO IDT, de los Puntos Habilitados. Se remiten adicionalemente el inventario de los PITs con las placas cambiadas o reasignadas de los bienes | CERRAR | 1 | 2021-10-20 | DIANA AMAYA | 0/10/2021 Seguimiento realizado por Diana Amaya, de la asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias remitidas por la Diana Gonzalez, mediante correo electrónico del 06 de octubre de 2021. Al verificar las gestiones adelantadas por el proceso, se evidencia mediante acta con registro fotográfico del 13 de julio de 2021, que se llevo el levantamiento físico de los bienes del IDT efectuando el cambio de los adhesivos de las placas deterioradas total o parcialmente, así mismo se observa que se llevo a cabo la socialización en Comité de Gestión de Bienes el 28 de abril en donde se socializó el cronograma de levantamiento físico. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia gestión frente a la acción planteada y se verifica su efectividad con el levantamiento del inventario físico, por tanto se recomienda el cierre de la misma. Evidencias: - Acta con registro fotográfico de el cambio de placas caídas o deterioradas - Anexo levantamiento de inventario físico - Presentación socialización comité. 21/04/2021 Seguimiento realizado por Luisa Fernanda Duarte, de la asesoría de Control Interno, se llevó a cabo la verificación de las evidencias enviadas por la profesional Diana Gonzales, mediante correo electrónico remitido el día 5 de abril de 2021: - Informe levantamiento toma física inventario bienes del instituto distrital de turismo IDT. - GB-AC30 1 inv s.t localidad c. parque el virrey zona rosa - GB-AC30 1 inv s.t localidad los Mártires Cementerio Central - GB-AC30 1 inv s.t localidad stf San Cristóbal Antonio Nariño Se observa que el proceso realizo el informe de levantamiento físico del inventario de bienes en el instituto distrital de turismo y de las sedes principales, Parque el Virrey, Cementerio Central y Antonio Nariño, al respecto no fue posible verifcar que dicho informe haya sido socializado como se plantea en el indicador. Por otro lado tampoco fue posible evidenciar el cambio de las placas deterioradas en los bienes ya que no se aportaron soportes relacionados con dicha actividad. por lo que se requiere dar prioridad al cumplimiento de la integralidad de la acción. Asi las cosas, la acción se reprograma para el día 30/07/2021. | Evaluada por la OCI
| Gestión de Bienes y Servicios | Subdireccion de Gestión corporativa y Control disciplinario | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría Integral de Gestión 2020 | 2020-03-31 |  | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/A | Deficiencia en la identificación de elementos de devolutivos en el catálogo de bienes y servicios del módulo SISCO con los bienes físicos. | Solictar base de datos a la Oficina Asesora de Planeación sobre el software listalados en los equipos de computo y mantener actualizada la informacion realizando mensualmente el cotejo con la OAP. | Acción correctiva | Profesional Especializado Proceso Gestión de Bienes y servicios | 2020-06-01 | 2021-08-30 | Base de datos actualizada/ Base de datos programda a actualizar | 100% | 2021-08-31 | 31/08/2021. Como control y seguimiento a esta actividad, se informa: 1. Se ha creado un archivo drive compartido entre la OAP y Gestión de Bienes y Servicios para el control y seguimiento de los equipos de cómputo, incluyendo portátiles y licencias mes a mes. 2. En el archivo se identifica cada equipo de cómputo y las licencias o software que tienen instalado y la persona que lo tiene asignado. 3. Teniendo en cuenta la necesidad de mantener un control y seguimiento a las licencias como bienes intangibles se incluyó como una actividad necesaria dentro del mapa de aseguramiento del IDT correspondiente al proceso de bienes y servicios. Como evidencia de la actividad, se remite dirección drive del archivo compartido y el archivo del inventario de los equipos y licencias a corte 31/08/2021, en el cual se incluyó también los bienes que están para bajas aprobados ya en el comité y en trámite administrativo. https://docs.google.com/spreadsheets/d/14hZSlM5zgsiSJF1eOm9RXpzchYyXwQYA/edit?usp=sharing_eil_dm&rtpof=true&sd=true&ts=6130f670 Por lo anterior y dado el cabal cumplimiento de esta acción se solicita su cierre. 31/12/2020 Se solicitó a la OAP y fue revisada la base de datos, la cual se adjunta | CERRAR | 1 | 2021-10-20 | DIANA AMAYA | 20/10/2021 Seguimiento realizado por Diana Amaya, de la asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias remitidas por la Diana Gonzalez, mediante correo electrónico del 06 de octubre de 2021. Al verificar las gestiones adelantadas por el proceso se observa la creación de un archivo drive entre la oficina asesora de Planeación y el proceso de bienes y servicios para el control y seguimiento de los equipos de cómputo, incluyendo portátiles y licencias mes a mes, las licencias o software que tienen instalado y la persona que lo tiene asignado y en el cual se incluyó también los bienes que están para bajas aprobados ya en el comité y en trámite administrativo. Adicionalmente y teniendo en cuenta la necesidad de mantener un control y seguimiento a las licencias como bienes intangibles se incluyó como una actividad necesaria dentro del mapa de aseguramiento del IDT correspondiente al proceso de bienes y servicios. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia gestión frente a la acción planteada y se verifica su efectividad con la actualización mensual del inventario, por tanto se recomienda el cierre de la misma. 21/04/2021 Seguimiento realizado por Luisa Fernanda Duarte, de la asesoría de Control Interno, se llevó a cabo la verificación de las evidencias enviadas por la profesional Diana Gonzales, mediante correo electrónico remitido el día 5 de abril de 2021: - Formato GB AC-30 base de datos sistemas Se observa que el proceso de bienes y servicios cuenta con el formato GB AC-30 que contiene la información de los registros y datos de los equipos (escritorio y portátiles), impresoras y office instalados en el IDT, de la cual no se logra establecer la fecha, teniendo en cuenta que la acción nacio desde el mes de junio de la vigencia 2020, a la fecha no es posible evidenciar que el proceso cumpla con una frecuencia adecuada o como se plantea en la acción... se realice seguimiento a la actualización de dicho inventario para el efecto MENSUAL. Asi las cosas, se concluye que el proceso no esta dando cumplimiento oportuno a la acción planteada, por tanto se debe reprogramar para un posterior seguimiento al cumplimiento de la misma. la acción se reprograma para el día 30 de agosto de 2021. | Evaluada por la OCI
GB-AC31 | Gestión de Bienes y Servicios | Subdireccion de Gestión corporativa y Control disciplinario | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría Integral de Gestión 2020 | 2020-03-31 | Inconsistencias en la administración de los inventarios de los bienes de consumo, devolutivos, y consumo controlado que hacen parte del IDT, y que están bajo la administración del proceso de gestión de bienes y servicios. 1. El equipo auditor tomo una muestra aleatoria de 30 registros de los bienes de consumo del inventario físico encontrado en bodega, de los cuales 17 registros no corresponden a lo descrito en el módulo SAI (administración de Inventarios), esto equivale a un 56.67% de confiabilidad en la información. Con estos resultados se puede evidenciar que el inventario para este tipo de bienes se encuentra desactualizado dentro del sistema. 2. Existe una inadecuada asignación de los bienes de consumo controlado y en consecuencia una desactualización del inventario individual que se registra para el personal del IDT, dentro del sistema SAI. 3. Existen bienes devolutivos y de consumo controlado asignados a los funcionarios del IDT, que en la gran mayoría no contribuye para el desarrollo de sus actividades diarias, como son las camillas, los extintores y silla de ruedas entre otros. Estos son bienes de consumo controlado que son utilizados por cualquier funcionario de la entidad cuando se requiera; por lo tanto se denominan bienes de uso general y este tipo de bienes deben ser asignados a la persona líder de la dependencia o área, con respaldo del responsable de servicio de almacén. En el caso particular de la muestra tomada por el equipo auditor, los bienes a cargo del funcionario de talento humano, deberían estar a cargo del Subdirector de Gestión Corporativa. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/a | Deficiencia en el levantamiento físico de este tipo bienes y asignación de los mismos | Revisar la asignación de los bienes devolutivos y de consumo controlado para realizar su reasignación. | Acción correctiva | Profesional Especializado Proceso Gestión de Bienes y servicios | 2020-06-01 | 2021-07-30 | No. de inventarios actualizados/ No.de inventarios programados a actualizar | 100% de los inventarios individuales requeridos actualizados | 2021-07-31 | 31/07/2021Se realizó la reasignación de elementos devolutivos de uso común que estaban asignados a funcionarios como extintores, camillas, avisos en vidrio, botiquines de primeros auxilios, los cuales se adjunta el reporte de SICAPITAL donde aparecen asignados al IDT. 31/12/2020 Se realizó la resasignación al IDT de todos los elementos que se requieren para el funcionamiento como canecas, extintores, camillas, se adjunta relación de bienes. | CERRAR | 1 | 2021-10-20 | DIANA AMAYA | 20/10/2021 Seguimiento realizado por Diana Amaya, de la asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias remitidas por la Diana Gonzalez, mediante correo electrónico del 06 de octubre de 2021. Al verificar las gestiones adelantadas por el proceso, se observa que se reviso la asignación de los bienes devolutivos y de consumo controlado y se realizo la reasignación de elementos devolutivos de uso común que estaban asignados a funcionarios como extintores, camillas, avisos en vidrio, botiquines de primeros auxilios, los cuales se pudieron verificar en el sistema SICAPITAL y a la fecha se encuentran asignados al IDT. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencian gestiones frente a la acción planteada y se verifica su efectividad con el reporte mensual en SICAPITAL en donde estos elementos se encuentran asignados a la entidad, por tanto se recomienda el cierre de la misma. 21/04/2021 Seguimiento realizado por Luisa Fernanda Duarte, de la asesoría de Control Interno, se llevó a cabo la verificación de las evidencias enviadas por la profesional Diana Gonzales, mediante correo electrónico remitido el día 5 de abril de 2021: - Inventario individual Instituto Distrital de Turismo Se observa que se realizó la actualización del inventario individual de IDT en el aplicativo SAI, sin embargo, no se evidencia el cumplimiento integral de la acción, ya que no es posible establecer y/o evidenciar la reasignación de los bienes devolutivos y de uso común que se encuentran asignados a los funcionarios, por tanto la acción no eficaz ni efectiva de acuerdo a lo planteado y en concordancia con el indicador definido. Por lo anterior, se reprograma la acción para el 30/07/2021. | Evaluada por la OCI
DSC-AC24 | Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | Subdirección de Gestión de Destino | Resultado de auditorías (internas o externa) | Informe de auditoría vigencia 2020 | 2020-09-30 | El proceso de Gestión de Destino, tiene definidas cuatro líneas de trabajo para la gestión de Desarrollo Empresarial, entre las que se encuentran: formación, fortalecimiento, emprendimiento y formalización, las cuales buscan cubrir las necesidades de gran parte de la cadena de valor del sector turístico formal e informal y desde las pequeñas hasta las grandes empresas del sector turístico, no obstante de las cuatro líneas mencionadas anteriormente, solamente la línea relacionada con el fortalecimiento se encuentra documentada formalmente y como soporte se encuentra el procedimiento DCS-P05 Procedimiento para diseñar e implementar el programa de fortalecimiento de empresas del sector turismo y conexas a la Cadena de Valor del Turismo V2 (12- 06-2019) | Actualización Documentos del SIG | No | NA | Definición de una nueva línea estratégica a través del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 que implica la actualización y creación de procedimientos para estandarizar las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas | Crear el/los procedimiento(s) necesarios para estandarizar las actividades de desarrollo empresarial y sostenibilidad turística, necesarias para el cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024. | Acción correctiva | Subdirección de Gestión de Destino | 2020-10-07 | 2021-09-30 | No. de procedimientos documentados/ No. de procedimientos requeridos | 100% | 2021-07-02 | 2/7/2021 Tras de hacer los ajustes sugeridos, el 28 de junio se envió a la OAP el procedimiento de Sostenibilidad y documentos soportes, debidamente aprobados y ya previamente revisados por dicha Oficina. Estamos a la esperade la confirmación del código para enviar correo de socialización. | CUMPLIDA | 1 | 2021-10-19 | Alexander Villalobos | 19-10-2021 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos, conforme a las evidencias remitidas por Kattia Pinzón de la subdirección de Gestión de Destino por medio de correo electrónico del día 8 de octubre de 2021. Se observa que se llevó a cabo la creación del procedimiento DSC-P07 "Procedimiento programa de Turismo Sostenible" V1 con el fin de estandarizar las actividades de desarrollo empresarial y sostenibilidad turística, necesarias para el cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 El documento se encuentra publicado en la intranet, dentro de los documentos del proceso, con fecha del día 15 de julio del 2021, en el siguiente link https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/DCS-P07-Procedimiento%20Programa%20de%20Turismo%20Sostenible%20V1%2015072021.pdf De igual forma se evidencia su socialización el día 17 de septiembre, mediante correo electrónico a las partes interesadas del proceso de Gestión de Destino. Teniendo en cuenta lo anterior, se verifica la eficacia al cumplir con la creación del procedimiento y se verifica su efectividad, con inclusión de los temas relacionados en el hallazgo, así como su respectiva publicación y socialización. Por lo anterior , se sugiere el cierre de la acción | Evaluada por la OCI
DSC-AM23 | Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | Subdirección de Gestión de Destino | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la OCI | Salida No Conforme vigencia 2020 | 2020-10-07 | A partir de julio de 2020 el proceso de Gestión de Destino lleva a cabo algunas actividades que no se encuentran documentadas en sus procedimientos. | Actualización Documentos del SIG | No | NA | Definición de una nueva línea estratégica a través del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 que implica la actualización y creación de procedimientos para estandarizar las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas | Actualizar los procedimientos DCS-P02 Procedimiento para diseñar, implementar y/o fortalecer productos turísticos en Bogotá, DCS-P03 Procedimiento para diseñar e implementar programas de fomento de la cultura turística en Bogotá D.C., DCS-P04 Procedimiento para desarrollar acciones de fortalecimiento a proyectos e iniciativas locales de turismo, DCS-P05 Procedimiento para diseñar e implementar el programa de fortalecimiento de empresas del sector turismo y conexas a la Cadena de Valor del Turismo, y DCS-P06 Procedimiento para efectuar el mejoramiento de los atractivos y señalización turística de Bogotá D.C., así como sus instructivos y formatos asociados según se requiera, con el fin de estandarizar las actividades necesarias para llevar a cabo el logro de las metas del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024. | Mejora continua | Subdirección de Gestión de Destino | 2020-10-07 | 2021-07-31 | No. de procedimientos actualizados/ No. de procedimientos que requieren actualización | 100% | 2021-10-07 | 07/10/2021 En el mes de julio se entregaron a la Oficina Asesora de Planeación los procesos que estaban pendientes: DCS-P02 Procedimiento para diseñar e implementar productos turísticos en Bogotá y DCS-P04 Procedimiento para el fortalecimiento de proyectos e iniciativas locales de turismo. De esta forma, quedan actualizados todos los procedimientos de la SGD. Se socializó con el equipo una vez todos los procedimientos y formatos estuviesen publicados en la Intranet. ---- 07/02/2021 El 28 de junio se entregó a la OAP, con diagramas de flujo y sugerencias atendidas dadas por dicha Oficina los procedimientos DSC-P03 Procedimiento para Implementar Estrategias de Cultura y Responsabilidad Turística en Bogotá, y el DSC-P06 Procedimiento para mejorar, mantener e intervenir en infraestructura los atractivos turísticos de Bogotá. Se está pendiente de la asignación de código para su socialización. Los otros dos procesos han requerido más cambios y revisiones de las esperadas, razón por la cual se solicitó la ampliación de la fecha de entrega de esta actividad hasta el 31 de julio de 2021, a través de correo enviado por el Subdirector el 28 de junio de 2021. | CUMPLIDA | 1 | 2021-10-19 | Alexander Villalobos | 19-10-2021 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos, conforme a las evidencias remitidas por Kattia Pinzón de la subdirección de Gestión de Destino por medio de correo electrónico del día 8 de octubre de 2021. Se observa la actualización de los siguientes documentos: DCS-P02 Procedimiento para diseñar e implementar productos turísticos en Bogotá D.C. V7 (30/07/2021), DCS-P03 Procedimiento para implementar estrategias de Cultura y Responsabilidad turística en Bogotá D.C. V6 (30/06/2021), DCS-P04 Procedimiento para el fortalecimiento de proyectos e iniciativas locales de turismo V5 (30/07/2021), DCS-P05 Procedimiento para implementar el programa de desarrollo de empresas y organizaciones del sector turismo y conexas a la cadena de valor del turismo V3 (29-12-2020) y DCS-P06 Procedimiento para mejorar, mantener e intervenir en infraestructura los atractivos turísticos de Bogotá D.C. y la Región V2 (30/06/2021) De igual forma se evidencia la actualización de los formatos asociados a cada uno los procedimientos. Los documentos se encuentran publicados en la intranet, dentro del proceso de Gestión de Destino, en el siguiente link https://intranet.idt.gov.co/gestion-de-destino-competitivo-y-sostenible Así mismo, se evidencia la socialización relacionada con los documento, el día 17 de septiembre, mediante correo electrónico a las partes interesadas del proceso de Gestión de Destino Así las cosas, se verifica la eficacia al cumplir con la actualización documental propuesta en la acción y se verifica su efectividad, al estandarizar las actividades para llevar a cabo la ejecución de las metas del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere el cierre de la acción. | Evaluada por la OCI
GT-AC17 | Gestión Tecnologica | Oficina Asesora de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria interna de gestión al proceso de Gestión tecnológica 2020 | 2020-11-27 | Se evidencia que el proceso de Gestión Tecnológica, lleva a cabo sus actividades teniendo en cuenta los lineamientos normativos, así como los documentos propios como el caso de políticas, manuales procedimientos y sus anexos relacionados, sin embargo, se observa que existe información documentada que no se encuentran debidamente actualizada, lo que no permiten que sean integralmente idóneos para su aplicación como se puede observar en los siguientes casos: CASO 1- Caracterización del proceso El documento cuenta con entradas y salidas, sin embargo al verificar esta última se evidencia que se asocia el “ Manual Plan de tecnologías de información y comunicación (actualizado), pero durante el proceso de auditoria no se encontró dicho documento. Por otra parte, se evidencio que el documento de caracterización del proceso carece de firmas en los capos de elaboró, revisó, aprobó. CASO 2. GT-M04 Manual de Lineamientos y Políticas de Seguridad de TI V2 Al realizar la verificación del manual se observó que en su numeral 6. Lineamientos, 6.2 Protección de la información digital, habla de la aprobación de políticas, directrices, lineamientos y Planes diseñados, que deben ser aprobados por el comité de seguridad de la información, se evidencio que a la fecha del desarrollo de la presente auditoria este comité no se encuentra operando, situación que permite elevar recomendación para actualización del respectivo manual, teniendo en cuenta que el fundamento base de este acto administrativo se encuentra derogado mediante Resolución 004 de 2017 de Noviembre, por la cual se modifica la Resolución 305 de 2008 de la CDS. CASO 3. GT-M05 Manu plan de contig TIC_V1 Al verificar el manual , se evidencia que no se encuentra documentado dentro de los formatos del Sistema de Integrado de gestión, tal y como se evidencia a continuación: Por otra parte se observa que es este mismo documento, el personal que se menciona para contactar en caso de presentarse algún incidente, laboró por más de 12 meses en esta, pero la mayoría de estos ya no se encuentran vinculados a la entidad, por tanto se requiere la actualización de esta información, con el personal que se encuentra a cargo actualmente en el proceso de Gestión Tecnológic. CASO 4. GT-PR01 Plan Estratégico de Tecnologías dela Información – PETI Al verificar el documento se evidencia, que no se ha realizado la actualización con la nueva misión, visión y objetivos estratégicos, de la entidad, información que ya se encuentra publicada en la página Web del IDT, y se ha socializado con los funcionarios de la entidad, de acuerdo a las siguientes imágenes: | Actualización Documentos del SIG | No | NA | No se ha realizado la actualización de documentación correspondiente a Sistemas, asimismo no se realizó un seguimiento a la información propia y publicada en el portal de la entidad. | Realizar la verificación, actualización y/o eliminación de los documentos propios del proceso de Gestión tecnológica tales como: políticas, manuales, procedimientos y sus anexos. | Corrección | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Tecnológica | 2021-01-01 | 2021-09-15 | Número de documentos propios del proceso Gestión Tecnológica actualizados/Número total de documentos propios del proceso Gestión Tecnológica revisados y que requieran actualizarse | 100% | 06/30/2021 | MAYO se realizo la verificacion de la documentacion del proceso mediante el Acta 01 de 20/05/21 * Se realizo la actualización del procedimiento para Crear Backup de la Información GT-P04 * Se reemplazo el formato SIT-F10 por la creacion del Formato Inventario de Activo de Información (software, hardware y servicios) GT-F14 JUNIO Se realizo la actualización de los documentos: * GT-M03 Manual de Políticas para la Administración y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) * GT-M04 Manual de lineamientos y politicas de seguiridad para la gestion de Sistemas de Informacion y Tecnologia * GT-M06 Manual catalogo de servicios en TI * GT-F01 Formato Hoja de Vida - Computadores * GT-F07 Formato Control de Copia de Respaldo - Computadores de Escritorio, Portátiles y Servidores * GT-F09 Formato Control de Envío de la Copia de Respaldo a Custodia JULIO se realizo la solicitud de eliminacion de los formatos: * SIT - F05 Formato Entrega Equipos de Cómputo Alquilados * SIT-F08 Formato de Revisión de Elementos de Captura de Información Tablets * SIT-F11 Formato Plan de Acción de Infraestructura (instalaciones, equipo, software, hardware y mobiliario) * GT-F12 Ticket para soporte TIC * GT-F13 Ticket SICAPITAL AGOSTO Se realizó la actualización de los documentos * GT-P01 Procedimiento Para la Administración de los Servidores de la Entidad * GT-P02 Procedimiento Recuperación de Información * GT-P03 Procedimiento de Requerimiento de Soporte de Tecnología * GT-P04 Procedimiento Para Crear Backup de la Información * GT-P07 Procedimiento para la Ejecución de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Elementos de TIC * GT-PR02 Plan Contingencia TI * GT-I03 Instructivo Sistema Gestión de Requerimientos Soporte IDT | En desarrollo | 2 | 2021-10-21 | Alexander Villalosbos | 21/10/2021 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos, de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias remitidas por Rene Guarín y Edward Suarez de la OAP, mediante correos electrónico enviados los días 7 y 10 de octubre del 2021. Al verificar las gestiones adelantadas por el proceso, se observa que se llevó a cabo la actualización de los documentos propios del proceso de Gestión tecnológica, así: • Gt-m03 manual de políticas para la administración y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) v6 (04-06-2021) • Gt-m04 manual de lineamientos y políticas de seguridad para la gestión de sistemas de información y tecnología v3 (04-06-2021) • Gt-m06 manual catálogo de servicios en ti v3 (04-06-2021) • Gt-p01 procedimiento para la administración de los servidores de la entidad v8 30/08/2021 • Gt-p02 procedimiento recuperación de información v4 (30/08/2021) • Gt-p03 procedimiento de requerimiento de soporte de tecnología v4 (30/08/2021) • Gt-p04 procedimiento para crear backup de la información v5 (30/08/2021) • Gt-p07 procedimiento para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos de tic v2 (30/08/2021) • Gt-i03 instructivo sistema gestión de requerimientos soporte idt v2 (30-08-2021) • Gt-i-04 instructivo para crear backup y copias de seguridad v1(27-05-2021) De igual forma, se evidencia la actualización de los formatos asociados a cada uno de los procedimientos Los documentos se encuentran publicados en la intranet, dentro del proceso de Gestión Tecnológica en el siguiente link https://intranet.idt.gov.co/gestion-tecnologica Así las cosas, se verifica la eficacia al cumplir con la actualización documental propuesta en la acción y se verifica su efectividad, al estandarizar las actividades propias del proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere el cierre de la acción. | Evaluada por la OCI
| Gestión Tecnologica | Oficina Asesora de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria interna de gestión al proceso de Gestión tecnológica 2020 | 2020-11-27 |  | Actualización Documentos del SIG | No | NA | No se ha realizado la actualización de documentación correspondiente a Sistemas, asimismo no se realizó un seguimiento a la información propia y publicada en el portal de la entidad. | Socializar, implementar y publicar en la Intranet la documentación que requirió una actualización. | Acción correctiva | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Tecnológica | 2021-06-02 | 2021-12-31 | Número de documentos propios del proceso Gestión Tecnológica socializados, implementados y publicados/Número total de documentos propios del proceso Gestión Tecnológica que requieren actualización | 100% | 06/30/2021 | Actualmente se han actualizado los siguientes documentos los cuales quedaron publicados en la intranet (https://intranet.idt.gov.co/gestion-tecnologica): MAYO Se hizo la socialización de los docuemtnos actualizados por parte del proceso, mediante correo masivo enviado por Rene Guarin a la comunidad IDT el dia 31/05/2021 * Procedimiento Para Crear Backup de la Información GT-P04 * Instructivo para crear Backup y copias de seguridad GT-I-04 JUNIO 06/30/2021: Se hizo la socialización de los docuemtnos actualizados por parte del proceso, mediante correo masivo enviado por Carlos López a la comunidad IDT * GT-M03 Manual de Políticas para la Administración y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) V06 (04-06-2021) * GT-M04 Manual de Lineamientos y Políticas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología V03 (04-06-2021) * GT-M06 Manual Catálogo de Servicios en TI V3 (04-06-2021) * GT-P07 Procedimiento para la Ejecución de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Elementos de TIC V2 (04-06-2021) * GT-F01 Formato Hoja de Vida - Computadores V4 (04-06-2021 * GT-F01 Formato Hoja de Vida - Computadores V4 (04-06-2021) JULIO Para este mes no aplica ninguna socialización correspondiente | En desarrollo |  | 2021-07-22 | Diana Amaya | 22/07/2021 Seguimiento realizado por Diana Amaya, conforme a las evidencias remitidas por Carlos López de Gestión tecnológica por medio de correo electrónico del 22 de julio de 2021. Al verificar las gestiones adelantadas por el proceso, se evidencia que el 30 de junio de 2021 se llevó a cabo la Socialización de la documentación que requirió actualización: - GT-M03 Manual de Políticas para la Administración y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) V06 (04-06-2021) - GT-M04 Manual de Lineamientos y Políticas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología V03 (04-06-2021) - GT-M06 Manual Catálogo de Servicios en TI V3 (04-06-2021) - GT-P04 Procedimiento Para Crear Backup de la Información V4 (28-05-2021) - GT-P07 Procedimiento para la Ejecución de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Elementos de TIC V2 (04-06-2021), estos documentos fueron implementados y publicados en la Intranet el 04 de junio de 2021. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda el cierre de la acción. Evidencias: GT-M06, GT-P04, GT-M03, GT-M04, GT-P07 | Evaluada por la OCI
GT-AC20 | Gestión Tecnologica | Oficina Asesora de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria interna de gestión al proceso de Gestión tecnológica 2020 | 2020-11-27 | En las pesquisas realizadas al Procedimiento Para Crear Backup de la Información V3 (19-06-2019) V3 (19-06-2019) - GT-P0 por parte del equipo auditor, se observa, que si bien se aportaron registros que dieron cuenta de la gestión de creación de backup, no se encontró prueba que permitiera inferir que el procedimiento cuenta con puntos de control, que evidencien el cumplimiento de los lineamientos y las políticas de operación, como lo es el diligenciamiento de los formatos: GT-F09 Formato Control de Envío de la Copia de Respaldo a Custodia V2 (30-07-2018) , GT-F07 Formato Control de Copia de Respaldo - Computadores de Escritorio, Portátiles y Servidores V3 (30-07-2018), GT- F09 Formato Control de Envío de la Copia de Respaldo a Custodia V2 (30-07-2018), y SIT-F08 Formato de Revisión de Elementos de Captura de Información Tablets V.02 (05-06-2015). Estos registros permiten evidenciar que, la gestión se encuentre documentada, actividad que de acuerdo a lo soportado se viene desarrollando por medio de correo electrónico; igualmente estos registros son un insumo para el informe de supervisión como lo establece el Manual supervisión e interventoria del IDT, que dan cuenta del cumplimiento del contrato de recepción, transporte y custodia de medios Magnénitos (copias de seguridad). Adicionalmente no se encontró soporte que de cuenta del programa o cronograma para el respaldo la información suscrito o aprobado por el responsable de la seguridad digital, como se contempla en el procedimiento dentro se los lineamientos y políticas de operación. Las siguiente graficas se toman de los soportes allegados por el proceso, las cuales hacen referencia a la remisión de los soportes de los medios magnéticos (copias de seguridad) para su transporte y custodia. | Actualización Documentos del SIG | No | NA | Ausencia de controles para el procedimiento para crear Backup | Revisar y actualizar el procedimiento GT-P04 para Crear Backup y sus formatos asociados que así lo requieran. | Corrección | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Tecnológica | 2021-01-01 | 2021-08-19 | Procedimiento GT-P04 actualizado | 1 | 2021-05-31 | 2021-05-31: El documento está actualizado y se encuentra disponible en el link: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/422 El procedimiento quedó actualizado en la ruta de la intranet | CERRAR | 1 | 2021-10-21 | Alexander Villalosbos | 21/10/2021 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos, de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias remitidas por Rene Guarín y Edward Suarez de la OAP, mediante correos electrónico enviados los días 7 y 10 de octubre del 2021. Al verificar las gestiones adelantadas por el proceso, se observa que se llevó a cabo la actualización del procedimiento Gt-P04 procedimiento para crear Backpus de la información v5 con fecha de publicación del día 30 de agosto del 2021, el documento se encuentran publicado en la intranet, dentro del proceso de Gestión Tecnológica en el siguiente link https://intranet.idt.gov.co/gestion-tecnologica. De acuerdo a lo anterior se verifica la eficacia de la acción al llevar al cabo la actualización del procedimiento y se verifica su efectividad a implementar las actividades definidas en el mismo a través del diligenciamiento de los formatos GT-F07 Formato Control de Copia de Respaldo y Computadores de Escritorio, Portátiles y Servidores. Así las cosas se sugiere el cierre de esta acción | Evaluada por la OCI
| Gestión Tecnologica | Oficina Asesora de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria interna de gestión al proceso de Gestión tecnológica 2020 | 2020-11-27 |  | Actualización Documentos del SIG | No | NA | Ausencia de controles para el procedimiento para crear Backup | Socializar, implementar y publicar en la Intranet la documentación que requirió una actualización. | Acción correctiva | Oficina Asesora de Planeación - Proceso Gestión Tecnológica | 2021-04-20 | 2021-12-31 | Número de documentos socializados y publicados/Número total de documentos que se actualizaron | 100% | 2021-05-31 | 2021-05-31: El procedimiento fue socializado a la comunidad IDT luego de su publicación. | CERRAR |  | 2021-07-22 | Diana Amaya | 22/07/2021 Seguimiento realizado por Diana Amaya, conforme a las evidencias remitidas por Carlos López de Gestión tecnológica por medio de correo electrónico del 22 de julio de 2021. Al verificar las gestiones adelantadas por el proceso, se evidencia que el 30 de junio de 2021 se llevó a cabo la Socialización de la documentación que requirió actualización: - GT-M03 Manual de Políticas para la Administración y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) V06 (04-06-2021) - GT-M04 Manual de Lineamientos y Políticas de Seguridad para la Gestión de Sistemas de Información y Tecnología V03 (04-06-2021) - GT-M06 Manual Catálogo de Servicios en TI V3 (04-06-2021) - GT-P04 Procedimiento Para Crear Backup de la Información V4 (28-05-2021) - GT-P07 Procedimiento para la Ejecución de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Elementos de TIC V2 (04-06-2021), estos documentos fueron implementados y publicados en la Intranet el 04 de junio de 2021. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda el cierre de la acción. Evidencias: GT-M06, GT-P04, GT-M03, GT-M04, GT-P07 | Evaluada por la OCI
Note on W4: Eficacia. Está relacionada con el cumplimiento de la acción propuesta y el resultado del indicador. Efectividad. Está relacionada con la capacidad de la acción para subsanar o eliminar la causa, motivo o factor que originó el hallazgo de auditoría -Pablo Jose Parra Ayala
Note on D5: Seleccionar de la lista desplegable la fuente de información que dio origen al hallazgo -Alexander Villalobos
Note on E5: Describir brevemente los datos generales del Origen. Ejem. Auditoria de Gestión vigencia 2018. Evaluación Gestión por dependencias 2018 Seguimiento 1er Semestre PQRS -Alexander Villalobos
Note on G5: Transcribir el hecho o situación presentada en el informe de auditoría -Pablo Jose Parra Ayala
Note on H5: Seleccionar de la lista desplegable la problemática presentada, de no estar en las opciones . Escoger "otro" -Alexander Villalobos
Note on K5: Indicar las causas, motivos o factores que pueden estar originando el hallazgo evidenciado establecido en la aplicación del instructivo PV01-PR04-IN01 -Pablo Jose Parra Ayala
Note on L5: Registrar la(s) actuación(es) que realizará el proceso para subsanar o corregir la situación descrita por el auditor -Pablo Jose Parra Ayala
Note on M5: Acción correctiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad. NOTA 2 La acción correctiva se toma para evitar que algo vuelva a producirse. NOTA 3 Existe diferencia entre corrección y acción correctiva. Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. NOTA 2 Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificación. Mejora Continua. Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. -Pablo Jose Parra Ayala
Note on O5: Indicar (aaaa/mm/dd) en que comienza la acción(es) registrada(s). -Pablo Jose Parra Ayala
Note on P5: Indicar el (aaaa/mm/dd) en que finaliza la(s) acción(es) registrada(s). -Pablo Jose Parra Ayala
Note on Q5: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada. -Alexander Villalobos
Note on R5: Señale el resultado esperado teniendo en cuenta la formula del indicador -Alexander Villalobos
Note on U5: En ejecucíon. Las acciones estan en realización dentro de los tiempos planeados Terminada. Se finalizaron las acciones propuestas Vencida. Cuando no se ha terminado la acción y se supero la fecha de finalización propuesta. -Maritza Nieto
Note on Z5: Cerrada. Se considera que una acción se cierra cuando además de haber sido cumplida contribuyó a eliminar la (s) causa (s) del hallazgo. En ejecución: La acción se ha iniciado y esta en los terminos para ser cumplida. Evaluada por la OCI : La Acción fue revisada por la Oficina de Control Interno. Reprogramada: La acción se encuentra por vencerse y se dificulta su cumplimiento, por lo anterior necestita más tiempo para ser finalizada. Reformulada: Se reformula cuando la acción inicialmente planteda no es coherente, no puede ser cumplida o no elimina la causa raiz de la no conformidad detectada. -Francisco Javier Romero Quintero