## Consolidado Plan de Mejora Inst
Plan de mejoramiento institucional
[16 empty] | SEGUIMIETO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
NÚMERO HALLAZGO
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.1 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CPS PROFESIONALES NOS. 050, 052, 54, 60 DEL 2016 Y CONVENIO DE ASOCIACIÓN 223 DE 2016. | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES | REVISAR Y/O AJUSTAR Y/O ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN | 3 | REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS | No. DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS Y/O AJUSTADOS Y/O ACTUALIZADOS / No. TOTAL DE PROCEDIMIENTOS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | SE REQUIERE CAMBIAR LA ACCIÓN PROGRAMADA. | FORMATO | 100% | 17/07/2019 EL PROCESO DURANTE LAS VIGENCIA DE 2018 Y 2019 REALIZO LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO GESTIÓN JURIDICA, REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. SE ELIMINARON 7 INSTRUCTIVOS, SE ACTUALIZÓ JU-M01 MANUAL DE CONTRATACIÓN V11 29/06/2018, 14 FORMATOS (JC-F01, JC-F04, JC-F05, JC-F06, JC-F07, JC-F08, JC-F21, JC-F22, JC-F25, JC-F27, JC-F28, JU-F38, JC-F45, JC-F49) Y LOS PROCEDIMIENTOS JU-P01 PROCEDIMIENTO PARA LA DEFENSA EN ACCIONES DE TUTELA V4 (12-06-2019), JC-P03 ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL NORMOGRAMA V2 (17-06-2019), JC-P04 PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA V2 (14-06-19), JC-P05 MINIMA CUANTIA V2 (17-06-2019). SE CREO 1 MANUAL, L JC-M03 BUENAS PRACTICAS PARA LA DEFENSA JUDICIAL EN EL IDT V1 26/12/2018 Y 4 FORMATOS: JC-F54 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN V1 22/06/2018, JC-F55 ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL V1 28/08/2018, JC-F56 REPARTO SOLICITUDES OFICINA ASESORA JURÍDICA V1 22/10/2018 Y EL JC-F57 DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN V1 22/10/2018. POR TANTO SE EVIDENCIA QUE LA ACCIÓN SE HA CUMPLIDO. 05/02/2019 DURANTE LA VIGENCIA 2018 SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIG ASOCIADA AL PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL, A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS Y CREADOS: 1. ELIMINACIÓN 7 INSTRUCTIVOS 2. ACTUALIZACIÓN DEL JU-M01 MANUAL DE CONTRATACIÓN V11 29/06/2018 3. CREACIÓN DE 3 MANUALES, L JC-M03 BUENAS PRACTICAS PARA LA DEFENSA JUDICIAL EN EL IDT V1 26/12/2018, JC-P04 CONTRATACIÓN DIRECTA V1 30/05/2018 Y JC-P05 MÍNIMA CUANTÍA V1 30/08/2018. 4. CREACIÓN DEL 4 FORMATOS: 4 FORMATOS: JC-F54 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN V1 22/06/2018, JC-F55 ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL V1 28/08/2018, JC-F56 REPARTO SOLICITUDES OFICINA ASESORA JURÍDICA V1 22/10/2018 Y EL JC-F57 DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN V1 22/10/2018. 5. SE ACTUALIZARON 14 FORMATOS ACTUALIZADOS (JC-F01, JC-F04, JC-F05, JC-F06, JC-F07, JC-F08, JC-F21, JC-F22, JC-F25, JC-F27, JC-F28, JU-F38, JC-F45, JC-F49). EVIDENCIA: FORMATOS ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS EN LA INTRANET. 02/02/2018 NO SE EVIDENCIA AVANCE SOBRE LA ACCION PROPUESTA, EL PROCESO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SOLICITAR SU REFORMULACIÓN. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | CERRADA | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.5 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | FALTA DE PERSONAL PARA ATENDER EL ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE MANTENER AL DÍA EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL. | NÚMERO DE CONTRATISTAS PROYECTADOS / NUMERO DE CONTRATISTAS CONTRATADOS. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2019-03-31 | 2019-04-04 | NÚMERO DE CONTRATISTAS PROYECTADOS / NUMERO DE CONTRATISTAS CONTRATADOS. | 100% | SE REALIZO LA CONTRATACION EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO, DE PERSONAL DE APOYO EN LA GESTION DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA, CON LOS CONTRATOS #47 Y #82. SE REQUIRE HACER AJUSTES A LA ACCIÓN PLANTEADA DADO QUE NO ES COHERENTE CON EL INDICADOR PLANTEADO | NÚMERO DE CONTRATISTAS PROYECTADOS / NUMERO DE CONTRATISTAS CONTRATADOS. | 80% | 17/07/2019 SE FORTALECIÓ EL PERSONAL QUE APOYA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DURANTE LA VIGENCIA 2019, CON LA CONTRATACIÓN DE TRES (3) PERSONAS CON CONTRATOS: 47,82 Y 183 DE 2019,CONSTATANDO QUE LOS OBJETOS CONTRACTUALES ESTAN RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO Y EXPEDIENTES DE LA OFICINA JURIDICA. PRODUCTO DE ELLO, SE EVIDENCIAN LAS GESTIONES ADELANTADAS Y ENCAMINADAS A LA ORGANIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA, TALES COMO LA TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016 AL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD, DE IGUAL FORMA SE ADELANTÓ LA REVISIÓN DE TODOS LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA 2017 Y 2018, LO ANTERIOR MEDIANTE PLANES DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO. POR TANTO LA ACCIÓN DE MEJORA SE HA CUMPLIDO. 30/04/2019 DURANTE LA VIGENCIA 2018 SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACIÓN DEL CTO No. 52 EL CUAL TENIA COMO OBJETO CONTRACTUAL "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RETENCIÓN DOCUMENTAL SOBRE LOS EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ÁREA JURÍDICA DE ENTIDAD Y ACTIVIDADES OPERATIVAS RELACIONADAS" PARA LA VIGENCIA 2019 SE REALIZO LA CONTRATACION EN EL MES DE FEBRERO DEL CTO No. 47. QUETIENE COMO OBEJTO "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRD, RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ÁREA JURÍDICA DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDADES OPERATIVAS RELACIONADAS. " Y EN MARZO EL CTO No. 82 QUE TIENE COMO OBJETO "PRESTAR SERVICIOS PARA APOYAR A LA OFICINA JURÍDICA EN EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES, TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD Y BASES DE DATOS" LOS CUALES FINALIZAN EL 17 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | CERRADA | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.5 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS EN TEMAS DE ARCHIVO Y SUPERVISIÓN | ADELANTAR LA REVISIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CONCERNIENTE A EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | 3 | NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES | No. DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES REVISADOS Y NORMALIZADOS/ No. DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXISTENTES. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | LA OFICIANA JURIDICA REALIZO, UNA CAPACITACION EL 9 DE COTUBRE DE 2017, DICHA CAPACITACION CONSISTIO EN : "TEMA SOCIALIZACIÓN MANUAL DE SUPERVISION, SE ASJUNTA LA EVIDENIA", SIN EMBARGO SE REQUIRE HACER AJUSTES A LA ACCION, DADO QUE EL INDICADOR ESTÁ MAL FORMULADO. | INSTRUCTIVOS REVISADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES EXISTENTES | 80% | 17/07/2019 SE FORTALECIÓ EL PERSONAL QUE APOYA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DURANTE LA VIGENCIA 2019, CON LA CONTRATACIÓN DE TRES (3) PERSONAS CON CONTRATOS: 47,82 Y 183 DE 2019,CONSTATANDO QUE LOS OBJETOS CONTRACTUALES ESTAN RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO Y EXPEDIENTES DE LA OFICINA JURIDICA. PRODUCTO DE ELLO, SE EVIDENCIAN LAS GESTIONES ADELANTADAS Y ENCAMINADAS A LA ORGANIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA, TALES COMO LA TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016 AL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD, DE IGUAL FORMA SE ADELANTÓ LA REVISIÓN DE TODOS LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA 2017 Y 2018, LO ANTERIOR MEDIANTE PLANES DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO. PARA VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SE TOMO COMO MUESTRA 3 CONTRATOS No 72,92 y 151 de 2018 DONDE SE EVIDENCIO QUE SE ENCUENTRAN CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. 05/02/2019 DURANTE LA VIGENCIA 2018 SE OBSERVA QUE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA REALIZÓ PLAN DE CONTINGENCIA PARA LLEVAR A CABO LA NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES VIGENCIA 2017, 2018. SIN EMBARGO, MEDIANTE LA REVISIÓN A LOS CONTRATOS 50,51,23, 20, 145, 99,16, 30, 32, 10 DE 2017 Y LOS CONTRATOS 88, 40, 120, 42, 16, 25 DE 2018 SE OBSERVA QUE: 1. LOS DOCUMENTOS DE LAS CARPETAS NO SE ENENCUENTRAN EN ORDEN CRONOLÓGICO ( RESPETANDO LA FECHA DEL DOCUMENTO) 2. LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS NO CUENTAN CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES. 3. NO REPOSAN TODOS LOS INFORMES MENSUALES HASTA LA FECHA Y ORDENES DE PAGO CORRESPONDIENTES A CADA PROCESO. 4. LA FOLIACIÓN DE LAS CARPETAS ES COHERENTE. POR TANTO LA ACCIÓN NO SE CONSIDERA CUMPLIDA. EVIDENCIA: CONTRATOS 50,51,23, 20, 145, 99,16, 30, 32, 10 DE 2017 Y LOS CONTRATOS 88, 40, 120, 42, 16, 25 DE 2018 02/02/2018 NO SE EVIDENCIA AVANCE SOBRE LA ACCION PROPUESTA, EL PROCESO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SOLICITAR SU REFORMULACIÓN. | 80% | INCUMPLIDA | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | INEFECTIVA FORMULACIÓN DE NUEVO HALLAZGO | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.2.1 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PACTO DE OBLIGACIONES AMBIGUAS DE IMPOSIBLE VERIFICACIÓN Y POR PRESUNTA ILEGALIDAD DE LA ATRIBUCIÓN DELEGADA EN SUPERVISORES, AL FACULTARLOS PARA ASIGNAR NUEVAS OBLIGACIONES SOBRE LOS CONTRATOS SOMETIDOS A SU CONTROL. | PACTO DE OBLIGACIONES AMBIGUAS DE IMPOSIBLE VERIFICACIÓN Y POR PRESUNTA ILEGALIDAD DE LA ATRIBUCIÓN DELEGADA EN SUPERVISORES, AL FACULTARLOS PARA ASIGNAR NUEVAS OBLIGACIONES SOBRE LOS CONTRATOS SOMETIDOS A SU CONTROL. | REALIZAR CAPACITACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO RELACIONADA CON ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN. | 1 | % DE SERVIDORES CAPACITADOS | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS/ NÚMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-01-31 | 2018-05-09 | 2019-04-04 | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS/ NÚMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL ENFOCADA EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN, POR LA FIRMA DE ABOGADOS OMEARA & ASOCIADOS. (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A TODO EL EQUIPO DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL A CARGO DEL CONTRATISTA JORGE ZAMORA SOBRE TODO LO RELACIONADO CON CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA PLATAFORMA SECOP II (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN ESTATAL DICTADA POR EL CONTRATISTA JORGE ZAMORA DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, DONDE SE SOCIALIZARON LOS SIGUIENTES TEMAS: SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, ESTUDIOS PREVIOS, ETAPAS CONTRACTUALES, ENTRE OTROS. (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A CARGO DEL DR. ANDRÉS MEJÍA, SOBRE ASPECTOS DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN A TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS/ NÚMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | 17/07/2019 SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA ASESORA JURIDICA HA VENIDO DANDO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN PLANTEADA, MEDIANTE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS A LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ: *CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN EL 24 DE OCTUBRE DE 2018 *CAPACITACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO EL 24/10/2019 SOBRE PROCESOS FISCALES *CAPACITACIÓN MANEJO SECOP II EL 07/11/2018 *CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL, SUPERVISIÒN DE CONTRATOS Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EL27/12/2018. *CAPACITACIÓN ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EL 15/03/2019 * CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 28/03/2019 POR TANTO SE EVIDENCIA QUE LA ACCIÓN HA SIDO EFICAZ. 30/04/2019 DE ACUERDO AL ACTA NO 2 DEL 07 DE JUNIO DE 2018, LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CONVOCÓ Y SOCIALIZÓ A LA COMUNIDAD DEL IDT A UNA JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE MODALIDADES DE SELECCIÓN, ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN PUBLICA, SISTEMAS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, CONTROL SOCIAL A LA CONTRATACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN, ASI MISMO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SE REALIZA CAPACITACIÓN SOBRE "CONTRATACIÓN ESTATAL, SUPERVISIÒN DE CONTRATOS, ESTUDIOS PREVIOS, ENTRE OTROS. SIN EMBARGO, A LA FECHA NO ES POSIBLE MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LAS GESTIONES ADELANTADAS CON EL FIN DE ESTABLECER SI LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN OBSERVADA SE ELIMINÓ. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | CERRADA | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.2.2 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR EL EXPEDIENTE NO CONTENER LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO. | EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL NO CONTIENE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO. | ADELANTAR LA REVISIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CONCERNIENTE A EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | 1 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REVISIÓN NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA. | No. DE EXPEDIENTES REVISADOS Y NORMALIZADOS/ No. DE EXPEDIENTES EXISTENTES. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-01-31 | 2018-12-20 | 2019-04-04 | No. DE EXPEDIENTES REVISADOS Y NORMALIZADOS/ No. DE EXPEDIENTES EXISTENTES. | 100% | SE ADELANTO LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES A CARGO DE LA CONTRATISTA ANA MILENA GUZMÁN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DE LA VIGENCIA 2017 Y ALGUNOS DE LA VIGENCIA 2018 PERTENECIENTES A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA. SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA PARCIAL A ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD, DE LA VIGENCIA 2016 DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES. | No. DE EXPEDIENTES REVISADOS Y NORMALIZADOS/ No. DE EXPEDIENTES EXISTENTES. | 80% | 17/07/2019 SE FORTALECIÓ EL PERSONAL QUE APOYA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DURANTE LA VIGENCIA 2019, CON LA CONTRATACIÓN DE TRES (3) PERSONAS CON CONTRATOS: 47,82 Y 183 DE 2019,CONSTATANDO QUE LOS OBJETOS CONTRACTUALES ESTAN RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO Y EXPEDIENTES DE LA OFICINA JURIDICA. PRODUCTO DE ELLO, SE EVIDENCIAN LAS GESTIONES ADELANTADAS Y ENCAMINADAS A LA ORGANIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA, TALES COMO LA TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016 AL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD, DE IGUAL FORMA SE ADELANTÓ LA REVISIÓN DE TODOS LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA 2017 Y 2018, LO ANTERIOR MEDIANTE PLANES DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO. PARA VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SE TOMO COMO MUESTRA 3 CONTRATOS No 72,92 y 151 de 2018 DONDE SE EVIDENCIO QUE SE ENCUENTRAN CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. 30/04/2019 DE ACUERDO AL ACTA NO 2 DEL 07 DE JUNIO DE 2018, LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CONVOCÓ Y SOCIALIZÓ A LA COMUNIDAD DEL IDT A UNA JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE MODALIDADES DE SELECCIÓN, ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN PUBLICA, SISTEMAS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, CONTROL SOCIAL A LA CONTRATACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN, SIN EMBARGO A LA FECHA NO ES POSIBLE MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LAS GESTIONES ADELANTADAS CON EL FIN DE ESTABLECER SI LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN OBSERVADA SE ELIMINÓ PUESTO QUE SE TOMA UNA MUESTRA DE 6 C0NTRATOS DE LA VIGENCIA 2018 CTOS No. 103, 25, 28, 20, 50 Y EL 05 DE 2018 ENCONTRANDOSE LO SIGUIENTE: CTO No. 103 FALTA POR FOLIACIÓN. CTO No. 25 OK. CTO No. 28 LA LISTA DE CHEQUEO NO SE ENCUENTRA DILIGENCIADA Y FALTA POR FOLIACIÓN. CTO No 20 FALTA POR FOLIACIÓN. CTO No 5O LA LISTA DE CHEQUEO NO SE ENCUENTRA DILIGENCIADA, FALTA FIRMA EN EL FORMATO "JC-F09-V3 NO HAY" DEL SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD, CONTRATO No, 05 FALTA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN. | 80% | INCUMPLIDA | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | INEFECTIVA FORMULACIÓN DE NUEVO HALLAZGO | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.2.3 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALENCIAS EN LA ETAPA DE PLANEACIÒN, POR OMISIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y DEMÀS ELEMENTOS MINIMOS PREVIOS ALA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS, QUE DERIVARON ENTRE OTROS, PRORROGAS REITERADAS. | FALENCIAS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN, POR OMISIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y DEMÁS ELEMENTOS MINIMOS PREVIOS A LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS. | REALIZAR CAPACITACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO RELACIONADA CON ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN. | 1 | % DE SERVIDORES CAPACITADOS | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-01-31 | 2018-05-09 | 2019-04-04 | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL ENFOCADA EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN, POR LA FIRMA DE ABOGADOS OMEARA & ASOCIADOS. (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A TODO EL EQUIPO DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL A CARGO DEL CONTRATISTA JORGE ZAMORA SOBRE TODO LO RELACIONADO CON CONTRATACIÓN PUBLICA EN LA PLATAFORMA SECOP II (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN ESTATAL DICTADA POR EL CONTRATISTA JORGE ZAMORA DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, DONDE SE SOCIALIZARON LOS SIGUIENTES TEMAS: SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, ESTUDIOS PREVIOS, ETAPAS CONTRACTUALES, ENTRE OTROS. (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A CARGO DEL DR. ANDRÉS MEJÍA, SOBRE ASPECTOS DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN A TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 80% | 17/07/2019 SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA ASESORA JURIDICA HA VENIDO DANDO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN PLANTEADA, MEDIANTE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS A LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ: *CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN EL 24 DE OCTUBRE DE 2018 *CAPACITACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO EL 24/10/2019 SOBRE PROCESOS FISCALES *CAPACITACIÓN MANEJO SECOP II EL 07/11/2018 *CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL, SUPERVISIÒN DE CONTRATOS Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EL27/12/2018. *CAPACITACIÓN ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EL 15/03/2019 * CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 28/03/2019 POR TANTO SE EVIDENCIA QUE LA ACCIÓN HA SIDO EFICAZ. 30/04/2019 DE ACUERDO AL ACTA NO 2 DEL 07 DE JUNIO DE 2018, LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CONVOCÓ Y SOCIALIZÓ A LA COMUNIDAD DEL IDT A UNA JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE MODALIDADES DE SELECCIÓN, ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN PUBLICA, SISTEMAS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, CONTROL SOCIAL A LA CONTRATACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN, ADCIONAL A ESTO EL 15 DE MARZO DE 2019 SE LLEVO A CABO LA CAPACITACIÓN DE "ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÒN", SIN EMBARGO A LA FECHA NO ES POSIBLE MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LAS GESTIONES ADELANTADAS CON EL FIN DE ESTABLECER SI LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN OBSERVADA SE ELIMINÓ. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | CERRADA | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.2.4 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN BAJO EL ART. 355 DE LA CONSTITUCIÓN. QUE PORTERIORMENTE SE TRADUCE EN UNA SUBCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS POR PARTE DEL EJECUTOR Y LA ENTREGA DE PRODCUTOS CUYA EJECUCIÓN NO HACE PARTE DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN BAJO EL ART. 355 DE LA CONSTITUCIÓN, QUE POSTERIORMENTE SE TRADUCE EN UNA SUBCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS POR PARTE DEL EJECUTOR Y LA ENTREGA DE PRODUCTOS CUYA EJECUCIÓN NO HACE PARTE DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | REALIZAR CAPACITACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO RELACIONADA CON ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN. | 1 | % DE SERVIDORES CAPACITADOS | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-01-31 | 2018-05-09 | 2019-04-04 | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL ENFOCADA EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN, POR LA FIRMA DE ABOGADOS OMEARA & ASOCIADOS. (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A TODO EL EQUIPO DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL A CARGO DEL CONTRATISTA JORGE ZAMORA SOBRE TODO LO RELACIONADO CON CONTRATACIÓN PUBLICA EN LA PLATAFORMA SECOP II (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN ESTATAL DICTADA POR EL CONTRATISTA JORGE ZAMORA DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, DONDE SE SOCIALIZARON LOS SIGUIENTES TEMAS: SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, ESTUDIOS PREVIOS, ETAPAS CONTRACTUALES, ENTRE OTROS. (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A CARGO DEL DR. ANDRÉS MEJÍA, SOBRE ASPECTOS DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN A TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | 17/07/2019 SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA ASESORA JURIDICA HA VENIDO DANDO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN PLANTEADA, MEDIANTE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS A LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ: *CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN EL 24 DE OCTUBRE DE 2018 *CAPACITACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO EL 24/10/2019 SOBRE PROCESOS FISCALES *CAPACITACIÓN MANEJO SECOP II EL 07/11/2018 *CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL, SUPERVISIÒN DE CONTRATOS Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EL27/12/2018. *CAPACITACIÓN ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EL 15/03/2019 * CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 28/03/2019 POR TANTO SE EVIDENCIA QUE LA ACCIÓN HA SIDO EFICAZ. 30/04/2019 DE ACUERDO AL ACTA NO 2 DEL 07 DE JUNIO DE 2018, LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CONVOCÓ Y SOCIALIZÓ A LA COMUNIDAD DEL IDT A UNA JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE MODALIDADES DE SELECCIÓN, ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN PUBLICA, SISTEMAS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, CONTROL SOCIAL A LA CONTRATACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN, ADCIONAL A ESTO EL 15 DE MARZO DE 2019 SE LLEVO A CABO LA CAPACITACIÓN DE "ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÒN", SIN EMBARGO A LA FECHA NO ES POSIBLE MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LAS GESTIONES ADELANTADAS CON EL FIN DE ESTABLECER SI LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN OBSERVADA SE ELIMINÓ. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | CERRADA | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.2.5 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR AUSENCIA DE ESTUDIOS PREVIOS INCLUIDOS EL ESTUDIO DE MERCADO Y DEMÁS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN AGOTARSE EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRTIVA PARA EVADIR EL PROCESO Y CONCURSOS PÚBLICOS PREVISTOS EN LA LEY. | AUSENCIA DE ESTUDIOS PREVIOS INCLUIDOS EL ESTUDIO DE MERCADO Y DEMÁS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN AGOTARSE EN LA ETAPA DE PALNEACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EVADIR EL PROCESO Y CONCURSOS PÑUBLICOS PREVISTOS EN LA LEY. | REALIZAR CAPACITACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO RELACIONADA CON ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN (REQUISITOS ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL). | 1 | % DE SERVIDORES CAPACITADOS | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-01-31 | 2018-05-09 | 2019-04-04 | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL ENFOCADA EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN, POR LA FIRMA DE ABOGADOS OMEARA & ASOCIADOS. (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A TODO EL EQUIPO DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL A CARGO DEL CONTRATISTA JORGE ZAMORA SOBRE TODO LO RELACIONADO CON CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA PLATAFORMA SECOP II (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN ESTATAL DICTADA POR EL CONTRATISTA JORGE ZAMORA DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, DONDE SE SOCIALIZARON LOS SIGUIENTES TEMAS: SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, ESTUDIOS PREVIOS, ETAPAS CONTRACTUALES, ENTRE OTROS. (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A CARGO DEL DR. ANDRÉS MEJÍA, SOBRE ASPECTOS DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN A TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | 17/07/2019 SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA ASESORA JURIDICA HA VENIDO DANDO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN PLANTEADA, MEDIANTE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS A LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ: *CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN EL 24 DE OCTUBRE DE 2018 *CAPACITACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO EL 24/10/2019 SOBRE PROCESOS FISCALES *CAPACITACIÓN MANEJO SECOP II EL 07/11/2018 *CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL, SUPERVISIÒN DE CONTRATOS Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EL27/12/2018. *CAPACITACIÓN ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EL 15/03/2019 * CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 28/03/2019 POR TANTO SE EVIDENCIA QUE LA ACCIÓN HA SIDO EFICAZ. 30/04/2019 DE ACUERDO AL ACTA NO 2 DEL 07 DE JUNIO DE 2018, LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CONVOCÓ Y SOCIALIZÓ A LA COMUNIDAD DEL IDT A UNA JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE MODALIDADES DE SELECCIÓN, ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN PUBLICA, SISTEMAS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, CONTROL SOCIAL A LA CONTRATACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN, ADCIONAL A ESTO EL 15 DE MARZO DE 2019 SE LLEVO A CABO LA CAPACITACIÓN DE "ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÒN", SIN EMBARGO A LA FECHA NO ES POSIBLE MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LAS GESTIONES ADELANTADAS CON EL FIN DE ESTABLECER SI LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN OBSERVADA SE ELIMINÓ. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | CERRADA | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.2.6 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 026-2016 CUYO OBJETO NO PERMITE CUMPLIR METAS DEL PROYECTO 731. | DEFICIENTE PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO, POR DISPONER DE LOS RECURSOS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA CUBRIR ASUNTOS QUE NO SON MISIONALES DE LA ENTIDAD Y NO GENERAN UN IMPACTO PARA LA CIUDAD. | REALIZAR CAPACITACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO RELACIONADA CON ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN. | 1 | % DE SERVIDORES CAPACITADOS | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-01-31 | 2018-05-09 | 2019-04-04 | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL ENFOCADA EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN, POR LA FIRMA DE ABOGADOS OMEARA & ASOCIADOS. (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A TODO EL EQUIPO DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL A CARGO DEL CONTRATISTA JORGE ZAMORA SOBRE TODO LO RELACIONADO CON CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA PLATAFORMA SECOP II (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN ESTATAL DICTADA POR EL CONTRATISTA JORGE ZAMORA DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, DONDE SE SOCIALIZARON LOS SIGUIENTES TEMAS: SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, ESTUDIOS PREVIOS, ETAPAS CONTRACTUALES, ENTRE OTROS. (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A CARGO DEL DR. ANDRÉS MEJÍA, SOBRE ASPECTOS DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN A TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | 17/07/2019 SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA ASESORA JURIDICA HA VENIDO DANDO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN PLANTEADA, MEDIANTE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS A LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ: *CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN EL 24 DE OCTUBRE DE 2018 *CAPACITACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO EL 24/10/2019 SOBRE PROCESOS FISCALES *CAPACITACIÓN MANEJO SECOP II EL 07/11/2018 *CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL, SUPERVISIÒN DE CONTRATOS Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EL27/12/2018. *CAPACITACIÓN ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EL 15/03/2019 * CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 28/03/2019 30/04/2019 DE ACUERDO AL ACTA NO 2 DEL 07 DE JUNIO DE 2018, LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CONVOCÓ Y SOCIALIZÓ A LA COMUNIDAD DEL IDT A UNA JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE MODALIDADES DE SELECCIÓN, ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN PUBLICA, SISTEMAS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, CONTROL SOCIAL A LA CONTRATACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN, ADICIONAL A ESTO EL DIA 05 DE MARZO DE 2019 SE LLEVO A CABO UNA CAPACITACIÓN A CARGO DEL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA, SOBRE ASPECTOS DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DIRIGIDA AL TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | CERRADA | REFORMULADA
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.1.3.2 | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEMORA EN LA AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 174 de 2017. | POSIBLES FALLAS EN LA EJECUCION DE LAS FUNCIONES POR PARTE DE LOS SUPERVISORES PREVISTAS EN EL MANUAL DE SUPERVISION. | REALIZAR TRES (3) SOCIALIZACIONES DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR. | 1 | SOCIALIZACIONES | (NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS /NUMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-05-03 | 2018-12-31 | 2019-04-04 | (NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS /NUMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100 | 100% | SE HARÁ UNA MODIFICACIÓN AL PROCEDIMIENTO PARA AJUSTAR LA FORMA EN QUE SE APRUEBA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. | (NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS /NUMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100 | 100% | 17/07/2019 SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA ASESORA JURIDICA HA VENIDO DANDO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN PLANTEADA, MEDIANTE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS A LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ: *CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN EL 24 DE OCTUBRE DE 2018 *CAPACITACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO EL 24/10/2019 SOBRE PROCESOS FISCALES *CAPACITACIÓN MANEJO SECOP II EL 07/11/2018 *CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL, SUPERVISIÒN DE CONTRATOS Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EL27/12/2018. *CAPACITACIÓN ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EL 15/03/2019 * CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 28/03/2019 POR TANTO SE EVIDENCIA QUE LA ACCIÓN HA SIDO EFICAZ. 30/04/2019 AL REVISAR LAS ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO, SE OBSERVA QUE A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 CAPACITACIONES: UNA EL DIA 7 DE JUNIO, LA OTRA EL 13 DE AGOSTO DE 2018 Y LA OTRA EL 12 DE ABRIL DE 2019 SOBRE SOCIALIZACIÓN TRD, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | CERRADA
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.1.3.3 | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA CON EL CONTRATO 120 DE 2017, POR CONCEPTO DE UN MAYOR VALOR PAGADO DE $361.600.00 | PRESUNTAS FALLAS EN EL PROCESO DE FORMULACION DE ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES. | REALIZAR TRES (3) SOCIALIZACIONES DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA ETAPA PRE CONTRACTUAL FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUERVISOR CONTRACTUAL. | 1 | SOCIALIZACIONES | (NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS /NUMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-05-03 | 2018-12-31 | 2019-04-04 | (NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS /NUMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100 | 100% | SE OFICIÓ A LA PERSONERÍA Y A LA OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | (NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS /NUMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100 | 100% | 17/07/2019 SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA ASESORA JURIDICA HA VENIDO DANDO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN PLANTEADA, MEDIANTE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS A LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ: *CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN EL 24 DE OCTUBRE DE 2018 *CAPACITACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO EL 24/10/2019 SOBRE PROCESOS FISCALES *CAPACITACIÓN MANEJO SECOP II EL 07/11/2018 *CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL, SUPERVISIÒN DE CONTRATOS Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EL27/12/2018. *CAPACITACIÓN ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EL 15/03/2019 * CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 28/03/2019 POR TANTO SE EVIDENCIA QUE LA ACCIÓN HA SIDO EFICAZ. 30/04/2019 DE ACUERDO AL ACTA NO 2 DEL 07 DE JUNIO DE 2018, LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CONVOCÓ Y SOCIALIZÓ A LA COMUNIDAD DEL IDT A UNA JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE MODALIDADES DE SELECCIÓN, ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN PUBLICA, SISTEMAS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, CONTROL SOCIAL A LA CONTRATACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN, ADCIONAL A ESTO EL 15 DE MARZO DE 2019 SE LLEVO A CABO LA CAPACITACIÓN DE "ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÒN", POR OTRA PARTE SE HAN REALIZADO 3 CAPACITACIONES: UNA EL DIA 7 DE JUNIO, LA OTRA EL 13 DE AGOSTO DE 2018 Y LA OTRA EL 12 DE ABRIL DE 2019 SOBRE SOCIALIZACIÓN TRD, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | CERRADA
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.1.3.4 | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION DOCUMENTAL EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Nos. 30 de 2017, 40 DE 2017, 52 DE 2017, 65 DE 2017, 67 DE 2017, 77 DE 2017, 89 DE 2017, 135 DE 2017, 171 DE 2017 y 174 DE 2017, EN LOS CONVENIOS DE ASOCIACION Nos. 124 DE 2017, 205 DE 2016 y 229 DE 2016,Y EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 121 DE 2017. | SOBRECARGA LABORAL DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA. | ADELANTAR LA REVISION Y NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA CONCERNIENTE A EXPEDIENTES CONTRACTULES. | 1 | NORMALIZACION DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | (No. DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES REVISADOS Y NORMALIZADOS / No. DE EXPEDIENTES CONTRACTULAES EXISTENTES ) *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-05-03 | 2018-12-31 | 2019-04-04 | (No. DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES REVISADOS Y NORMALIZADOS / No. DE EXPEDIENTES CONTRACTULAES EXISTENTES ) *100 | 100% | SE ADELANTÓ LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES A CARGO DE LA CONTRATISTA ANA MILENA GUZMÁN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DE LA VIGENCIA 2017 Y ALGUNOS DE LA VIGENCIA 2018, PERTENECIENTES A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA. SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA PARCIAL A ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD, DE LA VIGENCIA 2016 DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES. | (No. DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES REVISADOS Y NORMALIZADOS / No. DE EXPEDIENTES CONTRACTULAES EXISTENTES ) *100 | 80% | 17/07/2019 SE FORTALECIÓ EL PERSONAL QUE APOYA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DURANTE LA VIGENCIA 2019, CON LA CONTRATACIÓN DE TRES (3) PERSONAS CON CONTRATOS: 47,82 Y 183 DE 2019,CONSTATANDO QUE LOS OBJETOS CONTRACTUALES ESTAN RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO Y EXPEDIENTES DE LA OFICINA JURIDICA. PRODUCTO DE ELLO, SE EVIDENCIAN LAS GESTIONES ADELANTADAS Y ENCAMINADAS A LA ORGANIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA, TALES COMO LA TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016 AL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD, DE IGUAL FORMA SE ADELANTÓ LA REVISIÓN DE TODOS LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA 2017 Y 2018, LO ANTERIOR MEDIANTE PLANES DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO. PARA VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SE TOMO COMO MUESTRA 3 CONTRATOS No 72,92 y 151 de 2018 DONDE SE EVIDENCIO QUE SE ENCUENTRAN CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. 30/04/2019 AL REVISAR LAS ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO, SE OBSERVA QUE SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA AL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD, DE LA VIGENCIA 2016 DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES. POR OTRA PARTE EL PROCESO VIENE REALIZANDO LA REVISIÒN DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES A CARGO DE LA CONTRATISTA ANA MILENA GUZMÁN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DE LA VIGENCIA 2017 Y ALGUNOS DE LA VIGENCIA 2018 PARA LO CUAL SE TOMO UNA MUESTRA DE 6 C0NTRATOS DE LA VIGENCIA 2018 CTOS No. 103, 25, 28, 20, 50 Y EL 05 DE 2018 ENCONTRANDOSE LO SIGUIENTE: CTO No. 103 FALTA POR FOLIACIÓN. CTO No. 25 OK. CTO No. 28 LA LISTA DE CHEQUEO NO SE ENCUENTRA DILIGENCIADA Y FALTA POR FOLIACIÓN. CTO No 20 FALTA POR FOLIACIÓN. CTO No 5O LA LISTA DE CHEQUEO NO SE ENCUENTRA DILIGENCIADA, FALTA FIRMA EN EL FORMATO "JC-F09-V3 NO HAY" DEL SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD, CONTRATO No, 05 FALTA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN. SIN EMBARGO, A LA FECHA NO ES POSIBLE MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LAS GESTIONES ADELANTADAS CON EL FIN DE ESTABLECER SI LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN OBSERVADA SE ELIMINÓ. | 80% | INCUMPLIDA | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | INEFECTIVA FORMULACIÓN DE NUEVO HALLAZGO
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.1.4.6.1 | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y GESIÓN OPORTUNA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PROYECTOS 988 Y 1036. | DEFICIENTE PLANEACIÓN, FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN,EJECUCION DE LAS METAS Y RECURSOS FISICOS ASIGNADOS. | REALIZAR SEGUIMEINTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDD A CARGO DEL IDT. | 1 | SEGUIMIENTOS A LAS METAS DEL PDD | (No. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS ) * 100 | 100% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. | 2018-04-27 | 2018-12-28 |  |  |  | SE REALIZÓ SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS 8 METAS PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO EN EL PLAN DE GESTIÓN, CON CORTE A 30 DE ABRIL, 31 DE MARZO, 30 DE JUNIO, 31 DE JULIO, 31 DE AGOSTO, 30 DE SEPTIEMBRE, 31 DE OCTUBRE, 30 DE NOVIEMBRE Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CUYO REPORTE SE REALIZA LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DE CADA MES. | (No. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS ) * 100 | 100% | 08/07/2019 SE OBSERVA QUE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO REALIZA REPORTE Y SEGUIMIENTO MENSUAL AL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE TIENEN ASOCIADOS; POR OTRA PARTE, EL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO REALIZA LAS SIGUIENTES ACCIONES: *SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A SEGPLAN *LLEVA EL CONSOLIDADO MENSUAL DEL PGI. *ENVÍA MENSUALMENTE CORREO ELECTRONICO CON EL REPORTE DE LA EJECUCIÓN METAS PLAN DE DESARROLLO A LOS LIDERES DE LOS PROCESOS Y LIDERES TECNICOS. * CADA 15 DIAS SE GENERÁ UN INFORME DE SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. 25/04/2019 AL VERIFICAR LAS ACCIONES ADELANTADAS POR LOS PROCESO, SE OBSERVA QUE GESTIÓN DE DESTINO LLEVA UN CUADRO DE EXCEL CON EL SEGUMIENTO MENSUAL DEL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL RELACIONADO CON EL PROYECTO 1036 A CARGO DE ESTE PROCESO, DESDE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO SE REALIZA SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A SEGPLAN Y SE LLEVA EL CONSOLIDADO MENSUAL INTERNAMENTE POR EL PROCESO DEL PLAN DE DESARROLLO. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-08 | DIANA AMAYA | CERRADA
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.2.1.1 | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS 1 Y 3 DEL PROYECTO 988 “TURISMO COMO GENERADOR DE DESARROLLO, CONFIANZA Y FELICIDAD PARA TODOS". | DEFICIENTE PLANEACIÓN, FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN,EJECUCION DE LAS METAS Y RECURSOS FISICOS ASIGNADOS. | REALIZAR SEGUIMEINTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDD A CARGO DEL IDT. | 1 | SEGUIMIENTOS A LAS METAS DEL PDD | (No. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS ) * 100 | 1 100% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÒN Y MERCADEO. | 2018-04-27 | 2018-12-28 |  |  |  |  | (No. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS ) * 100 | 100% | 08/07/2019 SE OBSERVA QUE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO REALIZA SEGUIMIENTO Y REPORTE MENSUAL AL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE TIENEN ASOCIADOS. POR OTRA PARTE EL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO REALIZA LAS SIGUIENTES ACCIONES: * SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A SEGPLAN * LLEVA EL CONSOLIDADO MENSUAL DEL PGI * ENVÍA MENSUALMENTE UN CORREO ELECTRONICO CON EL REPORTE DE LA EJECUCIÓN METAS PLAN DE DESARROLLO A LOS LIDERES DE LOS PROCESOS Y LIDERES TECNICOS * CADA 15 DIAS SE GENERÁ UN INFORME DE SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. 26/04/2019 AL REVISAR LAS ACCIONES ADELANTADAS POR LOS PROCESOS, SE OBSERVA QUE LA SUB. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO TURISTICO DE CIUDAD SE REALIZA MENSUALMENTE UNA PRESENTACIÓN CON EL SEGUIMIENTO AL PGI EN EL CUAL SE PUEDE OBSERVAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2016-2020, ACTIVIDADES PROYECTO 2018 Y LAS OBSERVACIONES, ADICIONAL A ESTO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL Y DESDE LA OAP SE EFECTUSEGUIMIENTO TRIMESTRAL A SEGPLAN Y SE LLEVA EL CONSOLIDADO MENSUAL INTERNAMENTE POR EL PROCESO DEL PLAN DE DESARROLLO. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-08 | DIANA AMAYA | CERRADA
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.2.1.2 | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS 9 Y 11 DEL PROYECTO 1036 "BOGOTA DESTINO TURISTICO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE" | DEFICIENTE PLANEACIÓN, FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN, EJEUCION DE LAS METAS Y RECURSOS FISICOS ASIGNADOS. | REALIZAR SEGUIMEINTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDD A CARGO DEL IDT. | 1 | SEGUIMIENTOS A LAS METAS DEL PDD | (No. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS ) * 100 | 100% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. | 2018-04-27 | 2018-12-28 |  |  |  | SE REALIZÓ SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS 8 METAS PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO EN EL PLAN DE GESTIÓN, CON CORTE A 30 DE ABRIL, 31 DE MARZO, 30 DE JUNIO, 31 DE JULIO, 31 DE AGOSTO, 30 DE SEPTIEMBRE, 31 DE OCTUBRE, 30 DE NOVIEMBRE Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CUYO REPORTE SE REALIZA LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES DE CADA MES. | (No. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS ) * 100 | 100% | 08/07/2019SE OBSERVA QUE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO REALIZA REPORTE Y SEGUIMIENTO MENSUAL AL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE TIENEN ASOCIADOS; POR OTRA PARTE, EL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO REALIZA LAS SIGUIENTES ACCIONES: *SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A SEGPLAN *LLEVA EL CONSOLIDADO MENSUAL DEL PGI. *ENVÍA MENSUALMENTE CORREO ELECTRONICO CON EL REPORTE DE LA EJECUCIÓN METAS PLAN DE DESARROLLO A LOS LIDERES DE LOS PROCESOS Y LIDERES TECNICOS. * CADA 15 DIAS SE GENERÁ UN INFORME DE SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. 25/04/2019 AL REVISAR LAS ACCIONES ADELANTADAS POR LOS PROCESO, SE OBSERVA QUE GESTIÓN DE DESTINO LLEVA UN CUADRO DE EXCEL CON EL SEGUMIENTO MENSUAL DEL PLAN DE GESTIÓN CON LOS PROYECTOS A CARGO DE ESTE PROCESO Y DESDE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO SE REALIZA SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A SEGPLAN Y SE LLEVA EL CONSOLIDADO MENSUAL INTERNAMENTE POR EL PROCESO DEL PLAN DE DESARROLLO. DURANTE EL 2018 DEL PROYECTO 1036 NO SE CUMPLIERON LAS METAS "1 Y 2" | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-08 | DIANA AMAYA | CERRADA
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.3.1.1 | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE LOQUIDACIÓN DEL CONVENIO 134 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2012 SUSCRITO CON LA ETB. | INEFICIENTES CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS. | REALIZAR TRES (3) SOCIALIZACIONES DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR. | 1 | SOCIALIZACIONES | ( NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS /NUMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS )*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-05-03 | 2018-12-31 | 2019-04-04 | ( NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS /NUMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS )*100 | 100% | EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL, ENFOCADA EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN, POR LA FIRMA DE ABOGADOS OMEARA & ASOCIADOS. (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A TODO EL EQUIPO DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL A CARGO DEL CONTRATISTA JORGE ZAMORA SOBRE TODO LO RELACIONADO CON CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA PLATAFORMA SECOP II (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN ESTATAL DICTADA POR EL CONTRATISTA JORGE ZAMORA DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, DONDE SE SOCIALIZARON LOS SIGUIENTES TEMAS: SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, ESTUDIOS PREVIOS, ETAPAS CONTRACTUALES, ENTRE OTROS. (ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA). EL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN A CARGO DEL DR. ANDRÉS MEJÍA, SOBRE ASPECTOS DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN A TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. | ( NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS /NUMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS )*100 | 100% | 17/07/2019 SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA ASESORA JURIDICA HA VENIDO DANDO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN PLANTEADA, MEDIANTE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS A LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ: *CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN EL 24 DE OCTUBRE DE 2018 *CAPACITACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO EL 24/10/2019 SOBRE PROCESOS FISCALES *CAPACITACIÓN MANEJO SECOP II EL 07/11/2018 *CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL, SUPERVISIÒN DE CONTRATOS Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EL27/12/2018. *CAPACITACIÓN ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EL 15/03/2019 * CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 28/03/2019 POR TANTO SE EVIDENCIA QUE LA ACCIÓN HA SIDO EFICAZ. 30/04/2019 DE ACUERDO AL ACTA NO 2 DEL 07 DE JUNIO DE 2018, LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CONVOCÓ Y SOCIALIZÓ A LA COMUNIDAD DEL IDT A UNA JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE MODALIDADES DE SELECCIÓN, ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN PUBLICA, SISTEMAS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN, CONTROL SOCIAL A LA CONTRATACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN, ADCIONAL A ESTO EL 15 DE MARZO DE 2019 SE LLEVO A CABO LA CAPACITACIÓN DE "ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÒN", POR OTRA PARTE SE HAN REALIZADO 3 CAPACITACIONES: UNA EL DIA 7 DE JUNIO, LA OTRA EL 13 DE AGOSTO DE 2018 Y LA OTRA EL 12 DE ABRIL DE 2019 SOBRE SOCIALIZACIÓN TRD, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | CERRADA
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.3.1.3 | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DENTRO DEL CONTRATO 121 DE 2017, QUE SE ENCUENTRA EN LA BODEGA- ALMACEN DE IDT SIN USO, NI DESTINO. | FALTA DE GESTIÓN FRENTE A LA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ADQUISICION DEL SOFWARE. | IMPLEMNETAR LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. | 1 | HERRAMIENTAS INFORMATICAS OPERATIVAS. | % DE IMPLEMENTACION DE LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS. | 100% | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. | 2018-05-03 | 2018-12-31 |  |  |  |  | % DE IMPLEMENTACION DE LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS. | 100 | 08/07/2019 SE OBSERVA QUE SEGÚN MEMORANDO DEL 27/09/2018 , LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN HACE ENTREGA DE LA IMPRESORA TÉRMICA Y LECTOR DE BARRAS A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD, QUIEN ÉSTE A SU VEZ ASIGNA LOS ELEMENTOS AL PROCESO G. DOCUMENTAL Y LOS INSTALA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE PLACA No 20868. DE IGUAL FORMA EL PROCESO ENVIA MEMORANDO EL DIA 28/12/2018 A LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO CON EL REPORTE DEL USO DE LOS ELEMENTOS. 26/04/2019 AL REVISAR LAS ACCIONES ADELANTADAS POR LOS PROCESOS, SE OBSERVA SEGÚN MEMORANDO DEL 27/09/2018 QUE LA OAP HACE ENTREGA DE IMPRESORA TÉRMICA Y LECTOR DE BARRAS A LA SUB. DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD, QUIEN ASIGNA LOS ELEMENTOS AL PROCESO G. DOCUMENTAL Y LOS INSTALA EN EL EQUIPO DE PLACA No 20868. DICHO PROCESO ENVIA MEMORANDO EL DIA 28/12/2018 A LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO CON EL REPORTE DEL USO DE IMPRESORA. SIN EMBARGO, SE OBSERVA QUE EL PROCESO NO LE ESTA DANDO USO AL LECTOR DE BARRAS. | 50% | INCUMPLIDA | 2019-04-26 | DIANA AMAYA | CERRADA
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.3.1.4 | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO REGISTRO DEL VALOR NOMINAL E INTRÍNSIO DE LAS ACCIONES, POR VALOR DE $593,6. | FALTA DE GESTIÓN EN LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS Y DEBILIDADES EN LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO. | SOCIALIZAR CERTIFICACIÓN A LA EMPRESA METRO S.A. Y TRANSMILENIO, EN EL CUAL CONSTE EL NUMERO DE ACCIONES Y SU VALOR NOMINAL A DICIEMBRE 31 DE 2017 CON EL OBJETIVO DE HACER EL AJSUTE CONTABLE DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES SI HAY LUGAR A ELLO. | 1 | CERTIFICACIONES | NUMERO DE CERTIFICACIONES SOLICITADAS | 2 100% | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CD. | 2018-05-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | NUMERO DE CERTIFICACIONES SOLICITADAS | 100% | 08/07/2019 AL VERIFICAR LAS ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO, SE OBSERVA QUE MEDIANTE MEMORANDO No. 2018EE1509 SE SOLICITO A LA EMPRESA TRANSMILENIO S.A EL NUMERO EXACTO DE LAS ACCIONES QUE POSEE EL IDT, ASI COMO EL VALOR NOMINAL TOTAL CORRESPONDIENTE; DICHA EMPRESA REMITE UN COMUNICADO OFICIAL CON CORDIS No. 2018EE9797 DANDO RESPUESTA A LA SOLICITUD CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, ADICIONAL A ESTO EL PROCESO REALIZA EL AJUSTE CONTABLE DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. ASI LAS COSAS, SE CONSIDERA QUE LA ACCIÓN HA SIDO ES EFICAZ. 19/09/2018 AL REVISAR LAS ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO, SE OBSERVA QUE SE SOLICITO LA CERTIFICACIÓN A LA EMPRESA METRO S.A Y TRANSMILENIO, EN LA CUAL CONSTA EL NUMERO DE ACCIONES Y EL VALOR NOMINAL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, ADICIONAL A ESTO SE REALIZA EL AJUSTE CONTABLE DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. ASI LAS COSAS, SE CONSIDERA QUE LA ACCIÓN HA SIDO CUMPLIDA Y ES EFICAZ. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-08 | DIANA AMAYA | CERRADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2018 | 2018 | 19 | 3.3.1.1 | 2018-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $10.025.000 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR REALIZAR DOS VECES EL PAGO DE UN MISMO PRODUCTO DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 160 DE 2017. | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | CAPACITAR A LOS SUPERVISORES Y PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, SOBRE TEMAS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 1 | CAPACITACIÓN SUPERVISORES | No. SUPERVISORES Y/O DELEGADOS CAPACITADOS / No. DE SUPERVISORES Y/O DELEGADOS CONVOCADOS *100 | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-12-21 | 2019-05-30 |  |  |  |  | No. SUPERVISORES Y/O DELEGADOS CAPACITADOS / No. DE SUPERVISORES Y/O DELEGADOS CONVOCADOS *100 | 80% | 17/07/2019 SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA ASESORA JURIDICA HA REALIZADO LAS SIGUIENTES CAPACITACIONES,CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN PROPUESTA ASI: CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL, SUPERVISIÒN DE CONTRATOS Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EL27/12/2018, CAPACITACIÓN ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EL 15/03/2019 Y CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 28/03/2019. OBSERVANDO QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN DE MEJORA. | 100% | INCUMPLIDA | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | CERRADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2018 | 2018 | 19 | 3.3.1.3 | 2018-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 160 DE 2017. | POSIBLES FALLAS EN LA EJECUCION DE LAS FUNCIONES POR PARTE DE LOS SUPERVISORES PREVISTAS EN EL MANUAL DE SUPERVISION. | CAPACITAR A LOS SUPERVISORES Y PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, EN CUANTO AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO. | 1 | CAPACITACIÓN SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES DE APOYO. | No. SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES DE APOYO CAPACITADOS / No. DE SUPERVISORES Y/OPROFESIONALES DE APOYO CONVOCADOS | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-12-21 | 2019-05-30 |  |  |  |  | No. SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES DE APOYO CAPACITADOS / No. DE SUPERVISORES Y/OPROFESIONALES DE APOYO CONVOCADOS | 100% | 17/07/2019 SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA ASESORA JURIDICA HA VENIDO ADELANTANDO DIFERENTES CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ: *CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN EL 24 DE OCTUBRE DE 2018 *CAPACITACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO EL 24/10/2019 SOBRE PROCESOS FISCALES *CAPACITACIÓN MANEJO SECOP II EL 07/11/2018 *CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL, SUPERVISIÒN DE CONTRATOS Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EL27/12/2018. *CAPACITACIÓN ESTRUCTURACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EL 15/03/2019 * CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 28/03/2019 POR TANTO SE EVIDENCIA QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | CERRADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2018 | 2018 | 19 | 3.3.1.4 | 2018-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 230 DE 2017, PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE FORMA EXTEMPORÁNEA. | FALLA EN EL SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES. | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CON EL FIN DE ESTABLECER UN PUNTO DE CONTROL QUE PERMITA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL APORTE OPORTUNO DE LAS GARANTIAS PACTADAS DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN. | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS | No. DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS/ No. TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-12-21 | 2019-04-30 |  |  |  |  | No. DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS/ No. TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN | 100% | 17/07/2019 SE OBSERVA QUE SE ACTUALIZARON LOS PROCEDIMIENTOS JC-P04 Procedimiento Para la Contratación Directa V2 y JC-P05 Mínima Cuantía V2 EN EL MES DE JUNIO DE LA PRESENTE VIGENCIA, DONDE EN LAS ACTIVIDADES 10 Y 13 "DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO" SE INCLUYO UN ACTIVIDAD COMO PUNTO DE CONTROL ASI: "Solicitar garantías contractuales: Solicita al Contratista que constituya la póliza respectiva (si hay lugar a ello), con base en la invitación pública y en la propuesta presentada por el mismo." DE IGUAL MANERA SE EVIDENCIA QUE DENTRO DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD (JU-M01 Manual de Contratación V 11- 29-06-2018) SE INCLUYE UN CAPITULO "4" DENOMINADO GARANTIAS. EVIENCIANDO QUE SE DÍO CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD DEFINIDA. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | CERRADA
Note on A3: CODIGO DE LA ENTIDAD: Registre el código SIVICOF del sujeto de vigilancia y control fiscal que reporta el Plan de Mejoramiento
Note on B3: denominación de la auditoria
Note on C3: VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA FISCAL: Relacione la vigencia en la cual se comunicó el informe de auditoría o el estudio de economía y política pública que obliga a presentar Plan de mejoramiento.
Note on D3: CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA: Digite el código de la auditoria según el PAD de la vigencia seleccionada que aparece en la portada del informe correspondiente (Máximo Tres caracteres).
Note on E3: No. DE HALLAZGO (Numeral del Informe de la Auditoria o Visita fiscal): Registre la referenciación del hallazgo es decir el numeral asignado en el contenido del informe, separado por puntos.
Note on G3: DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: Transcriba el hecho o situación tal como se presentó en el informe de auditoría, visita fiscal o del estudio de economía y política pública comunicada por la Contraloría de Bogotá, D.C. Corresponde al primer párrafo del hallazgo (Máximo 500 caracteres) donde se indica la incidencia, la cuantía (si fuere del caso) y la situación, su lectura permite obtener una visión general de la deficiencia o irregularidad encontrada.
Note on I3: DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Registre la(s) acción(es) que realizará la entidad para subsanar o corregir la situación descrita por la Contraloría. Inicie con un verbo en infinitivo. (Máximo 500 caracteres).
Note on J3: CÓDIGO ACCIÓN: Registre el (s) código de la (s) acción(es), de manera consecutiva (Máximo de 3 dígitos).
Note on K3: NOMBRE DEL INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on L3: FORMULA DEL INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 200 caracteres).
Note on M3: META: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y los recursos disponibles.
Note on N3: AREA RESPONSABLE: Señale el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on O3: FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
Note on P3: FECHA DE TERMINACIÓN: Señale la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
Note on Q3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
Note on R3: Liliana María Calle Carvajal: REGISTRE EL VALOR DE LA VARIABLE QUE CONFORMAN EL INDICADOR (Máximo 300 caracteres)
Note on S3: Liliana María Calle Carvajal: INCORPORE EL RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO RESPECTIVO (número con decimales)
Note on T3: Liliana María Calle Carvajal: CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR EL PROCESOS Y CUÁL ES EL AVANCE
Note on U3: Máximo 300 caracteres
Note on V3: Numero con dos decimales
Note on W3: Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades. (Máximo 600 caracteres)
Note on X3: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales).
Note on Z3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).