## Consolidado Plan de Mejora Inst
Plan de mejoramiento institucional
[16 empty] | SEGUIMIETO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.2 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EL IDT NO REPORTÓ A TRAVÉS DEL SIVICOF TODAS LAS MODIFICACIONES Y NOVEDADES CONTRACTUALES. | DESCONOCIMIENTO EN EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS PARA SUBIR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SIVICOF | CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR EL REPORTE EN EL APLICATIVO SIVICOF. | 1 | PERSONAL CAPACITADO | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ No DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-12-15 | 2021-01-08 | CAPACITACIÓN REALIZADA | 100% | SE ADELANTAN LOS TRÁMITES PARA RECIBIR LA CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ RESPECTO DEL SIVICOF, INFORMACIÓN A REPORTAR EN LOS FORMATOS ELECTRÓNICOS, LA PERIODICIDAD E ÍTEMS ESTABLECIDOS, ESTA CAPACITACIÓN SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 12/11/2020 A LA CUAL ASISTIERON LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS ENCARGADOS DE LOS DIFERENTES REPORTES. SE ANEXA COMO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO, LA PRESENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA, EL LISTADO DE ASISTENCIA Y PANTALLAZOS DE LA CAPACITACIÓN. | CAPACITACIÓN REALIZADA | 100 | 9/03/2021 SE CONSTATA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN, AL VERIFICAR LOS SOPORTES DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR EL REPORTE EN SIVICOF. SE ANEXÓ EL FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN DICTADA POR DOCENTES DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, EN EL CUAL CONSTA LA ASISTENCIA DE 9 FUNCIONARIOS DEL IDT DE LAS ÁREAS JURÍDICA, GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO OFICINA CONTROL INTERNO, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, ENTRE OTRAS. A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL, LLEVADA A CABO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020. ASÍ MISMO SE EVIDENCIA LA PRESENTACIÓN EN POWER POINT QUE REALIZÓ LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ EN LA CAPACITACIÓN. EL DÍA 12/11/2020 SE LLEVO A CABO LA CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ RESPECTO DE LA INFORMACIÓN A REPORTAR EN LOS FORMATOS ELECTRÓNICOS, LA PERIODICIDAD E ÍTEMS ESTABLECIDOS EN SIVICOF , ESTA CAPACITACIÓN ESTABA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS ENCARGADOS DE LOS DIFERENTES REPORTES. | 100% | CERRADA | 2021-03-09 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
222 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.2 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EL IDT NO REPORTÓ A TRAVÉS DEL SIVICOF TODAS LAS MODIFICACIONES Y NOVEDADES CONTRACTUALES. | FALTA DE CLARIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS PARA SUBIR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SIVICOF | ESTABLECER PUNTO DE CONTROL MENSUAL POR PARTE DEL JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL A REPORTAR EN EL APLICATIVO SIVICOF | 2 | VALIDACIONES MENSUALES | No. DE REPORTES VALIDADOS /No. DE REPORTES POR VALIDAR*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-12-15 | 2021-01-08 | VALIDACIONES MENSUALES | 100 | EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO LA OFICINA ASESORA JURÍDICA REALIZA COMO PUNTO DE CONTROL LA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN A CARGAR EN EL SIVICOF, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA MENSUALMENTE, SE ADJUNTA COMO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO LOS CORREOS SOPORTE DE LA VERIFICACIÓN MENSUAL. | VALIDACIONES MENSUALES | 100 | 9/03/2021 SE EVIDENCIAN LOS SIGUIENTES CORREOS QUE DAN CUENTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL, CONSISTENTE EN LA REVISIÓN POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA. SE EVIDENCIA CORREO DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA REMITIENDO INFORME CB 0015 MODIFICACIONES DEL MES DE AGOSTO 2020 (ARCHIVO EN EXCEL Y STR) PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA EN EL MES DE JULIO DE 2020 IGUAL, JUNIO DE 2020, REMITIDO EL 3 DE JULIO DE 2020. SEGÚN CORREO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2020, LA OFICINA ASESORA JURÍDICA REMITE INFORME SIVICOF DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, CON LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Y QUEDAN ATENTAS A LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN FINAL QUE REALICE LA OFICINA ASESORA DEL DESPACHO Y LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO. CORREO DEL 6 DE OCTUBRE ENVIANDO INFORME SIVICOF DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE REVISAN ARCHIVOS MAGNÉTICOS Y SE EVIDENCIAN SOPORTES DE REVISIONES Y VALIDACIONES DE DISTINTAS ÁREAS PARA REMITIR LOS INFORMES A SIVICOF. LAS EVIDENCIAS MUESTRAN REMISIÓN DE INFORMES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2020. SE ESTABLECIÓ COMO PUNTO DE CONTROL UN CORREO ELECTRONICO MENSUAL POR PARTE DEL JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA EL CUAL CONSTA DE LA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN A REPORTAR EN EL SIVICOF. | 100% | CERRADA | 2021-03-09 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.14 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN AL NO EXIGIR LOS INFORMES MENSUALES TODAS LAS VECES A LOS CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | DEBILIDADES EN EL CONOCIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDA A SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS. | 1 | SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-01 | 2020-12-18 | 2021-01-08 | DOS (2) SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 100 | SE REALIZAN DOS (2) JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN LAS CUALES SE PRESENTARON Y EXPLICARON LAS OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES EN CUANTO AL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO, SE PRESENTA LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y LOS MANUALES IDT QUE ORIENTAN EL EJERCICIO, LO ANTERIOR CON EL FIN DE BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EJERCER UN CORRECTO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. SE ADJUNTA COMO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO: PRESENTACIONES Y LISTADOS DE ASISTENCIA DE LAS SOCIALIZACIONES | DOS (2) SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | 100 | 9/03/2021 LA ENTIDAD REPORTA DOS LISTADOS DE ASISTENTES A LA SENSIBILIZACIÓN DENOMINADA “OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES” LA CUAL SE REALIZÓ EN DOS JORNADAS. IGUALMENTE, SE REPORTAN LOS CURSOS EN PRESENTACIÓN DE POWER POINT. SE LLEVARON A CABO 2 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN LOS DÍAS 05 Y 12 DE NOV DE 2020, DIRIGIDAS A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN LAS QUE SE PRESENTARON Y EXPLICARON LAS OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES EN CUANTO AL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMON, FINANCIERO Y JURÍDICO,NORMATIVIDAD APLICABLE Y LOS MANUALES IDT QUE ORIENTAN EL EJERCICIO, CON EL FIN DE BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EJERCER UN CORRECTO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | 100% | CERRADA | 2021-03-09 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.19 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL FORMATO "TESTIGO DOCUMENTAL" SE DILIGENCIA MANUALMENTE, LO CUAL PUEDE VULNERAR SU AUTENTICIDAD, ADEMAS SU DISEÑO NO DA CUENTA DEL CONTENIDO DEL CD QUE SE PRETENDA ACHIVAR COMO SOPORTE DEL CONTRATO. | DEBILIDADES EN EL CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO | DILIGENCIAMIENTO DE TESTIGOS DOCUMENTALES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA VIGENCIA 2018 Y 2019 | 1 | TESTIGOS DOCUMENTALES DILIGENCIADOS | No. DE TESTIGOS DOCUMENTALES DILIGENCIADOS / No DE TESTIGOS DOCUMENTALES POR DILIGENCIAR*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-01 | 2020-12-15 | 2021-01-08 | TESTIGOS DOCUMENTALES DILIGENCIADOS | 100 | SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DE LOS TESTIGOS DOCUMENTALES DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DE LA CONTRATACIÓN VIGENCIAS 2018 Y 2019, DE TAL MANERA QUE SE GARANTICE EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS CD . SE ADJUNTA COMO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO MUESTRA ALEATORIA DE LOS TESTIGOS DOCUMENTALES QUE REPOSAN EN CADA UNA DE LAS CARPETAS DE CONTRATOS EN EL ARCHIVO FÍSICO DE LA OAJ. | TESTIGOS DOCUMENTALES DILIGENCIADOS | 100 | 9/03/2021 LA ENTIDAD PRESENTA 189 FORMATOS DILIGENCIADOS DE TESTIGO DOCUMENTAL, EN MEDIO ELECTRÓNICO, LO QUE PERMITE DEDUCIR QUE LA ACCIÓN SE EJECUTÓ PARA SUPERAR EL RIESGO. SE TOMA UNA MUESTRA ALEATORIA CONTRATOS 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 145, 146, 148 DE 2018 Y 2, 3 , 4 DE 2019, EN LA QUE SE PUEDE VERIFICAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS TESTIGOS DOCUMENTALES DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DE LA CONTRATACIÓN VIGENCIAS 2018 Y 2019, EN DONDE SE GARANTIZA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS CD . | 100% | CERRADA | 2021-03-09 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.1 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $33.171.340, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE UNA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL. CONTRATO 39 DE 2019 | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO SUSCRITO CON EL MISMO PROVEEDOR O CONTRATISTA. | INCLUIR EN LA ELABORACIÓN DE LOS NUEVOS ESTUDIOS PREVIOS PUNTOS DE CONTROL EN DONDE QUEDE ESTABLECIDO QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON POR CUENTA DEL ARRENDATARIO. | 1 | ESTUDIOS PREVIOS CON PUNTO DE CONTROL: | UN ESTUDIO PREVIO DEL NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL IDT AJUSTADO CON EL PUNTO DE CONTROL | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020/06/01 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | UN ESTUDIO PREVIO DEL NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL IDT AJUSTADO CON EL PUNTO DE CONTROL | 1 | DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO SE ELABORARON LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA EL NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE IDT TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y ESTIPULANDO COMO PUNTO DE CONTROL QUE LOS SERVICIOS PUBLICOS SON POR CUENTA DEL ARRENDATARIO. QUEDANDO UNA OBLIGACION ESPECIFICA ASÍ "REALIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON QUE CUENTA EL INMUEBLE HASTA LA FECHA EFECTIVA DE RECIBO DEL INMUEBLE POR EL ARRENDADOR. RETIRAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DE SU CUENTA HAYA INSTALADO EL ARRENDATARIO Y ASUMIR LOS COSTOS QUE DE ESTE RETIRO O CANCELACIÓN SE DERIVEN." | ESTUDIOS PREVIOS CON PUNTO DE CONTROL: | 100 | 9/03/2021 LA ENTIDAD PRESENTA COPIA DEL CONTRATO 039 DE 2019, CON ESTUDIOS PREVIOS, DONDE CONSTA QUE EL ARRENDATARIO DEBE PAGAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y RETIRAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE EL ARRENDATARIO HAYA MANDADO INSTALAR PARA HACER ENTREGA AL IDT. SE EVIDENCIA LA INCLUSIÓN DE PUNTOS DE CONTROL EN LOS NUEVOS ESTUDIOS PREVIOS, EN LOS CUALES SE ESTABLECIÓ QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON POR CUENTA DEL ARRENDATARIO, COMO SE INCLUYERON PUNTOS DE CONTROL EN LOS NUEVOS ESTUDIOS PREVIOS, EN LOS CUALES SE ESTABLECIÓ QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON POR CUENTA DEL ARRENDATARIO, COMO MUESTRA SE TOMA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE IDT NO. 187 DE 2020 CON EL GRUPO MASTER INMOBILIARIO EN EL QUE SE VERIFICAR QUE DENTRO DE LA MINUTA ESTA ESTIPULADO QUE EL PAGO DE LOS SEVICIOS PUBLICOS DE LA SEDE SE ENCUENTRA A CARGO DEL IDT. | 100% | CERRADA | 2021-03-09 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.1 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $33.171.340, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE UNA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL. CONTRATO 39 DE 2019 | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO SUSCRITO CON EL MISMO PROVEEDOR O CONTRATISTA. | ESTIPULAR EN LA MINUTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LA ACLARACIÓN SOBRE EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SU OBLIGACIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD. | 2 | MINUTA DE CONTRATO DE LA SEDE AJUSTADA | UNA MINUTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE CON NOTA ACLARATORIA. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020/06/01 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | UNA MINUTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE CON NOTA ACLARATORIA. | 1 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. DURANTE EL MES DE AGOSTO SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE IDT NO. 187 DE 2020 CON EL GRUPO MASTER INMOBILIARIO TENIENDO EN CUENTA EL PUNTO CONTROL Y VERIFICANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SE ENCUENTRA ESTIPULADO DENTRO DE LA MINUTA QUE EL PAGO DE LOS SEVICIOS PUBLICOS DE LA SEDE SE ENCUENTRA A CARGO DEL IDT. | MINUTA DE CONTRATO DE LA SEDE AJUSTADA | 100 | 9/03/2021 LA ENTIDAD PRESENTA MINUTA DEL CONTRATO 039 DE 2021 DONDE CONSTA QUE EL ARRENDATARIO DEBE PAGAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS. EXISTE DENTRO DE LA MINUTA CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL IDT No. 187 DE 2020 CON EL GRUPO MASTER INMOBILIARIO LA ACLARACIÓN SOBRE EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SU OBLIGACIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD. | 100% | CERRADA | 2021-03-09 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.11 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA EN EL REGISTRO DE LOS INTERESES A LAS CESANTÍAS EN LA CUENTA DEL GASTO CON RESPECTO AL CÁLCULO DE LOS MISMOS, VIGENCIA 2019 Y ERRORES EN LAS REVELACIONES. | AUSENCIA DE UNA CONCILIACIÓN DEL PASIVO PRESTACIONAL FRENTE A LAS CUENTAS DE GASTOS POR PRESTACIONES SOCIALES. | REALIZAR AL FINAL DEL CIERRE DE LA VIGENCIA UNA CONCILIACIÓN DEFINITIVA DEL RECÁLCULO DE PRESTACIONES SOCIALES Y HACER LOS REGISTROS CONTABLES DEL CASO. | 1 | CONCILIACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES | UNA CONCILIACION DE PRESTACIONES SOCIALES CONSOLIDADAS POR TALENTO HUMANO VERSUS PRESTACIONES SOCIALES CONSOLIDADAS CONTABLEMENTE. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | UNA CONCILIACION DE PRESTACIONES SOCIALES CONSOLIDADAS POR TALENTO HUMANO VERSUS PRESTACIONES SOCIALES CONSOLIDADAS CONTABLEMENTE. | 1 | 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SE REALIZÓ LA RESPECTIVA CONCILIACIÓN PRESTACIONES SOCIALES CONTABILIDAD - NÓMINA 2020, CUENTA CONTABLE BONIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS 2-5-11-09-001 VS LO REPORTADO POR EL PROCESO DE NOMINA. AL FINAL DE LA VIGENCIA, LUEGO DE REALIZADOS LOS RESPECTIVOS REGISTROS SE EVIDENCIA QUE NO HAY DIFERENCIAS EN LA CONCILIACIÓN PARA LAS DE PRESTACIONES SOCIALES. SE REMITEN LOS RESPECTIVOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN, CON EL FIN DE DAR CIERRE AL HALLAZGO. LINK SOPORTES: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1C5BKSKZV81DUF0R6-VDTEOQB9-NLF0F6?USP=SHARING | CONCILIACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES | 100 | 9/03/2021 REVISADOS LOS SOPORTES QUE ALLEGÓ LA ENTIDAD, SE CONSTATA LA ELABORACIÓN DE LAS SIGUIENTES CONCILIACIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020, REALIZADAS A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: BONIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS, BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN, VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES, RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA, PRESTACIONES SOCIALES. OTRO ANEXO: LIBRO AUXILIAR EN 64 FOLIOS DE FECHA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE REFLEJAN EL MOVIMIENTO DE LOS SALDOS QUE COINCIDEN ENTRE SÍ. EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SE LLEVO A CABO LA RESPECTIVA CONCILIACIÓN PRESTACIONES SOCIALES CONTABILIDAD- NOMINA 2020 CUENTA CONTABLE BONIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS 2-5-11-09- 001 VS LO REPORTADO POR EL PROCESO DE NOMINA Y SE REALIZARON LOS REGISTROS CONTABLES DEL CASO | 100% | CERRADA | 2021-03-09 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.2 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II, LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020. CONTRATO 027-2019. | DEBILIDAD EN LA VERIFICACIÓN Y CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL CARGUE DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II. | SOLICITAR A TRAVÉS DE MEMORANDO A TODOS LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS LA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA EN SECOP II | 1 | USUARIO CREADO | No. DE USUARIOS CREADOS / No. DE USUARIOS REQUERIDOS *100 | 100% | SUB. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO Y GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | 2020/06/01 | 2020-12-30 | 2021-01-08 | USUARIOS CREADOS | 100% | CON EL PROPÓSITO DE ORIENTAR LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL A TRAVÉS DE MEMORANDO DEL 18/12/2020 LA OFICINA ASESORA JURÍDICA REMITE A LAS ÁREAS LOS LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA DE LOS SUPERVISORES Y LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATISTAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. A LA FECHA LOS SUPERVISORES CUENTAN CON LOS USUARIOS CREADOS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II. | USUARIO CREADO | 100 | 9/03/2021 OBRA EN EL EXPEDIENTE DIGITAL COMUNICACIÓN DEL FECHA 29/12/2020, EN LA CUAL LA ENTIDAD ADJUNTA LOS “LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA DE LOS SUPERVISORES Y LA APROBACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS DEL IDT” LA OFICINA ASESORA JURIDICA A TRAVÉS DEL MEMORANDO DEL 18/12/2020, REMITIO A LAS AREAS LOS LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA DE LOS SUPERVISORES Y LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS CONTRATISTAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, A LA FECHA TODOS LOS SUPERVISORES CUENTAN CON LOS USUARIOS CREADOS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II. | 100% | CERRADA | 2021-03-09 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.2 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II, LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020. CONTRATO 027-2019. | DEBILIDAD EN LA VERIFICACIÓN Y CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL CARGUE DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II. | ELABORAR Y PRESENTAR A LOS SUPERVISORES DE CONTRATO UN VIDEO TUTORIAL CON EL PASO A PASO DE LA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA EN SECOP II | 2 | VIDEO TUTORIAL ELABORADO Y PRESENTADO | UN VIDEO TUTORIAL ELABORADO Y PRESENTADO | 100% | SUB. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO Y GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 2021-01-08 | VIDEO TUTORIAL | 100% | EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 SE SOCIALIZA A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN INTERNA INFO AL DÍA UN VIDEO TUTORIAL EN EL CUAL SE INDICA A LOS SUPERVISORES EL PASO A PASO PARA LA CREACIÓN DE LA CUENTA Y LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATISTAS DEL IDT, IGUALMENTE SE ENVÍA UN DOCUMENTO GUÍA PARA LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES. | VIDEO TUTORIAL ELABORADO Y PRESENTADO | 100 | 9/03/2021 SE PRESENTA DOCUMENTO Y VIDEO QUE CONTIENE INFORMACIÓN DETALLADA DE COMO APROBAR, RECHAZAR O REVISAR LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN, ADVIRTIENDO QUE PREVIAMENTE ES NECESARIO CONTAR CON USUARIO Y CONTRASEÑA DE LA PLATAFORMA SECOP II Y CONTAR CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA EL INGRESO A LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA ENTIDAD Y QUE USTED SEA SUPERVISOR. SE OBSERVA LA ELABORACIÓN DE UN VIDEO TUTORIAL CON EL PASO A PASO DE LA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA EN SECOP II, ESTE FUE SOCIALIZADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN INTERNA INFO AL DÍA EN EL CUAL SE INDICA A LOS SUPERVISORES EL PASO A PASO PARA LA CREACIÓN DE LA CUENTA Y LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATISTAS DEL IDT, IGUAMENTE SE ENVIA UN DOCUMENTO GUÍA PARA LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES. | 100% | CERRADA | 2021-03-09 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.2 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II, LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020. CONTRATO 027-2019. | DEBILIDAD EN LA VERIFICACIÓN Y CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL CARGUE DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II. | CREAR Y SOCIALIZAR LINEAMIENTO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II | 3 | 1 LINEAMIENTO CREADO Y SOCIALIZADO | UN LINEAMIENTO CREADO Y SOCIALIZADO | 100% | SUB. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO Y GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | 2020/06/01 | 2020-12-30 | 2021-01-08 | LINEAMIENTO CREADO Y SOCIALIZADO | 100% | CON EL PROPÓSITO DE ORIENTAR LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL A TRAVÉS DE MEMORANDO DEL 18/12/2020 LA OFICINA ASESORA JURÍDICA REMITE A LAS ÁREAS LOS LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA DE LOS SUPERVISORES Y LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATISTAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. IGUALMENTE SE ADJUNTA AL CORREO LA GUÍA PARA LA APROBACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. | LINEAMIENTO CREADO Y SOCIALIZADO | 100 | 9/03/2021 SE PRESENTA DOCUMENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS “LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA DE LOS SUPERVISORES Y LA APROBACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS DEL IDT” LA OFICINA ASESORA JURIDICA A TRAVÉS DEL MEMORANDO DEL 18/12/2020, REMITIO A LAS ÁREAS LOS LINEAMIENTOS SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II, ESTE FUE SOCIALIZADO POR CORREO ELECTRONICO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020. | 100% | CERRADA | 2021-03-09 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.3 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDAD EN LA SUPERVISIÓN. | FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP. | CARGAR LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 146 DE 2019 EN LA PLATAFORMA SECOP II | 1 | INFORMES DE EJECUCIÓN CARGADOS | INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 146 DE 2019 REALIZADOS / INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 146 DE 2020 CARGADOS EN SECOP II | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-11-17 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 146 DE 2019 REALIZADOS / INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 146 DE 2020 CARGADOS EN SECOP II | 100% | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. SE CARGARON EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS INFORMES MENSUALES DEL CONTRATO NO. 146 DE 2019 SUSCRITO CON LA EMPRESA DE VIGILANCIA COOVIAM CTA DESDE MAYO DE 2019 HASTA MAYO DE 2020, AL IGUAL QUE EL INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL Y LAS ORDENES DE PAGOS DE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | INFORMES DE EJECUCIÓN CARGADOS | 100 | 9/03/2021 LA ENTIDAD PRESENTA UN PANTALLAZO DONDE CONSTA LA PUBLICACIÓN DEL SECOP II DEL CONTRATO 146 DE 2019. SE EVIDENCIA EL CARGUE DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 146 DE 2019 SUSCRITO CON LA EMPRESA DE VIGILANCIA COOVIAM CTA DESDE MAYO DE 2019 HASTA MAYO DE 2020, AL IGUAL QUE EL INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL Y LAS ORDENES DE PAGOS DE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 100% | CERRADA | 2021-03-09 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.1 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORÁNEA PARA OTROS. | AUSENCIA DE CONTROL PERMANENTE DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS 13 - 2018, 146-2019. | 1 | PUBLICACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN | NO. INFORMES DE SUPERVISIÓN PUBLICADOS / NO. TOTAL DE INFORMES A PUBLICAR | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | PUBLICACIÓN DE INFORMES | 100 | SE REALIZA LA VERIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES, SE ANEXA COMO EVIDENCIA PANTALLAZOS SECOP Y PANTALLAZO DE LA PUBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD | PUBLICACIÓN DE INFORMES | 100 | 9/03/2021 LA ENTIDAD PRESENTA CINCO (5) PANTALLAZOS DONE CONSTA LA PUBLICACIÓN DE DICHOS CONTRATOS EN EL SECOP II SE LLEVO A CABO LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS 13-2018 Y 146-2019. | 100% | CERRADA | 2021-03-09 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.2 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDAD EN LA SUPERVISIÓN. | ESCASA RIGUROSIDAD EN LA EXIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATISTAS | REALIZAR UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN CON ÉNFASIS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL SUPERVISOR RESPECTO DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. | 1 | SENSIBILIZACIÓN | 1 SENSIBILIZACIÓN REALIZADA | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | SENSIBILIZACIÓN | 100 | SE REALIZAN DOS (2) JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN LAS CUALES SE PRESENTARON Y EXPLICARON LAS OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES EN CUANTO AL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO, SE PRESENTA LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y LOS MANUALES IDT QUE ORIENTAN EL EJERCICIO, LO ANTERIOR CON EL FIN DE BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EJERCER UN CORRECTO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. SE ADJUNTA COMO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO: PRESENTACIONES Y LISTADOS DE ASISTENCIA DE LAS SOCIALIZACIONES | SENSIBILIZACIÓN | 100 | 9/03/2021 LA ENTIDAD PRESENTA UN LISTADO CON 35 SUPERVISORES PARTICIPANTES EN EL CURSO “¿QUE ROL TIENES EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE LA ENTIDAD?” IGUALMENTE, SE ADJUNTAN DOS PRESENTACIONES REALIZADAS DONDE SE TRATA EL TEMA DE LOS DEBERES DE LA ENTIDAD FRENTE A LA CONTRATACIÓN Y LOS DEBERES DEL SUPERVISOR, ENTRE OTROS. TAMBIÉN SE ADJUNTA UNA PRESENTACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS SE LLEVARON A CABO 2 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN LOS DÍAS 5 Y 12 DE NOV DE 2020, DIRIGIDAS A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN EN LAS CUALES SE PRESENTARON Y EXPLICARON LAS OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES EN CUANTO AL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMON, FINANCIERO Y JURÍDICO, LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y LOS MANUALES IDT QUE ORIENTAN EL EJERCICIO, CON EL FIN DE BRINDAR HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EJERCER UN CORRECTO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | 100% | CERRADA | 2021-03-09 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.17 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DADO QUE EL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 042 DE 2018 NO PRESENTÓ INFORME ALGUNO DE TRES DE LAS SIETE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | AUSENCIA DE CONTROLES EN LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | LLEVAR UN CONTROL MENSUAL EN FORMATO EXCEL" QUE PERMITA REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LOS CONTRATISTA DE LA OCI | 1 | CONTROL IMPLEMENTADO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS EJECUTADAS/ OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO* 100 | 100% | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 2019-12-20 | 2020-12-18 |  |  |  |  | CONTROL IMPLEMENTADO | 100 | 31/03/2021 CON LA RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR, EL IDT ADJUNTA SOPORTES DONDE SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN. PARA LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2019 Y 2020 (7, 10, 97,126 127 Y 185 DE 2019) Y (12, 19, 29 ,31,32, 55, 197,223, 225,226, 227 Y 228 DE 2020), SE CUENTA CON BASES DE DATOS CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRATISTAS 2019 Y 2020, CON LA RELACION DE LAS OBLIGACIONES PARA CADA UNO DE LOS 6 CONTRATISTAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE INSTITUCIONAL, EN EL QUE ES POSIBLE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE LAS MISMAS AL FINALIZAR CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | 100% | CERRADA | 2021-03-31 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 12, VIGENCIA 2019, | 2020 | 12 | 3.3.1.1 | 2020-02-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS 9, 10 Y 11 EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO 1036. | DEMORAS EN EL INICIO Y DESARROLLO DE LA FASE PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS CUYA EJECUCIÓN ES NECESARIA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS. | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y GENERAR LAS ALERTAS O INFORMES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE-P02. | 2 | SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) | (N°. DE INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL PAA ELABORADOS / N°. DE INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL PAA PROGRAMADOS) *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-03-01 | 2020-12-30 | 2021-01-08 | SEGUIMIENTO AL PAA | 100% | SE REALIZA POR PARTE DE LA OAJ SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y SE GENERAN MEMORANDOS DE ALERTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ALLÍ ESTABLECIDO. SE ADJUNTA COMO EVIDENCIA LAS BASES DE SEGUIMIENTO Y LOS MEMORANDOS EMITIDOS. | SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) | 100% | 31/03/2021 CON LA RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR, EL IDT REMITE SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN. LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN REALIZA SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y GENERAR LAS ALERTAS POR MEDIO DE MEMORANDO PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE-P02 APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | 100%% | CERRADA | 2021-03-31 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA