## Consolidado Plan de Mejora Inst
Plan de mejoramiento institucional
[16 empty] | SEGUIMIETO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.5 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO DESCONTAR EN LOS PAGOS DE LOS CONTRATOS LA ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 50 AÑOS TAL COMO SEÑALA EL ARTÍCULO SEGUNDO Y SEXTO DEL ACUERDO 696 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017 | DEBILIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA PARA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA ESTAMPILLA. | 1 | ACTA DE SEGUIMIENTO A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA VIGENTE | No. DE ACTAS DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA / No. DE ACTAS DE SEGUIMIENTO PROYECTADAS A REALIZAR EN LA VIGENCIA | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | ACTA DE SEGUIMIENTO A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA VIGENTE | 100% | "30 de noviembre de 2020. Se proyecta y realiza el ACTA DE SEGUIMIENTO A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA VIGENTE, la cual comprende el periodo entre el 01 de enero hasta el 30 de noviembre de 2020, donde se manifiesta el control realizado por parte proceso de gestión financiera (contabilidad) sobre el seguimiento mensual a la normatividad tributaria del distrito. El proceso de Gestión Financiera (Contabilidad) ha realizado continuamente el seguimiento y actualización a la normatividad tributaria a través de la consulta en las páginas web de actualización tributaria y las paginas oficiales de las entidades nacionales y distritales encargadas de la administración tributaria. Adicionalmente, se tiene un contacto permanente con la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de mantenerse continuamente actualizados sobre la normatividad. Así mismo, se cuenta con un doble control en el momento de realizar los pagos para verificar los descuentos tributarios que apliquen. Mensualmente, el apoyo al proceso verifica por cada una de las órdenes de pago las retenciones a que hay lugar, posteriormente el Contador del Instituto valida esta información y aprueba el pago a realizar, verificando los descuentos. Los soportes de este control se evidencian en la totalidad de órdenes de pago que se han realizado durante la vigencia. Cabe aclarar que para 2020, no se han creado nuevas estampillas que apliquen para ser descontadas en los pagos que realiza el Instituto. Por lo anterior, se anexa el acta y se solicita el cierre de la acción." | ACTA DE SEGUIMIENTO A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA VIGENTE | 100 | 23/12/2020 SEGÚN ACTA DE SEGUIMIENTO A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA VIGENTE SUSCRITA POR EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN, LO CUAL SE CORROBORA CON LA MUESTRA DE CAUSACIONES PARA LA GENERACIÓN DE LAS ÓRDENES DE PAGO EN LAS CUALES APLICA EL DESCUENTO POR ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 50 AÑOS. 30/11/2020 SE EVIDENCIA POR MEDIO DE ACTA DE SEGUIMIENTO A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA VIGENTE QUE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO MENSUAL PARA REALIZAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA ESTAMPILLA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL A LAS ORDENES DE PAGO QUE ASI LO AMERITEN, ACTIVIDAD QUE CONLLEVA UNA REVISIÓN AL DETALLE DE LAS BASES DE DATOS Y PORCENTAJES QUE SE DEBE APLICAR PARA LA DEDUCCIÓN DE CONCEPTOS DE ESTAMPILLA COMO SE EVIDENCIA EN LA MUESTRA DE CAUSACIONES NO. 4896, 4836, 5084, 5051, 4939 5137, 5214, 5310, 5471, 5575, 5614, 5680, 5740, 5767, 5797 y 5758 PARA LA GENERACIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO. . | 100 | CERRADA | 2020-12-23 | DIANA AMAYA | CUMPLIDA EFECTIVA
Note on A3: CODIGO DE LA ENTIDAD: Registre el código SIVICOF del sujeto de vigilancia y control fiscal que reporta el Plan de Mejoramiento -Viviana Duran
Note on B3: denominación de la auditoria -Maritza Nieto
Note on C3: VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA FISCAL: Relacione la vigencia en la cual se comunicó el informe de auditoría o el estudio de economía y política pública que obliga a presentar Plan de mejoramiento. -Viviana Duran
Note on D3: CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA: Digite el código de la auditoria según el PAD de la vigencia seleccionada que aparece en la portada del informe correspondiente (Máximo Tres caracteres). -Viviana Duran
Note on E3: No. DE HALLAZGO (Numeral del Informe de la Auditoria o Visita fiscal): Registre la referenciación del hallazgo es decir el numeral asignado en el contenido del informe, separado por puntos. -Viviana Duran
Note on G3: DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: Transcriba el hecho o situación tal como se presentó en el informe de auditoría, visita fiscal o del estudio de economía y política pública comunicada por la Contraloría de Bogotá, D.C. Corresponde al primer párrafo del hallazgo (Máximo 500 caracteres) donde se indica la incidencia, la cuantía (si fuere del caso) y la situación, su lectura permite obtener una visión general de la deficiencia o irregularidad encontrada. -Viviana Duran
Note on I3: DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Registre la(s) acción(es) que realizará la entidad para subsanar o corregir la situación descrita por la Contraloría. Inicie con un verbo en infinitivo. (Máximo 500 caracteres). -Viviana Duran
Note on J3: CÓDIGO ACCIÓN: Registre el (s) código de la (s) acción(es), de manera consecutiva (Máximo de 3 dígitos). -Viviana Duran
Note on K3: NOMBRE DEL INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 100 caracteres). -Viviana Duran
Note on L3: FORMULA DEL INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 200 caracteres). -Viviana Duran
Note on M3: META: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y los recursos disponibles. -Viviana Duran
Note on N3: AREA RESPONSABLE: Señale el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada. (Máximo 100 caracteres). -Viviana Duran
Note on O3: FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD) -Viviana Duran
Note on P3: FECHA DE TERMINACIÓN: Señale la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento. -Viviana Duran
Note on Q3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD). -Viviana Duran
Note on R3: REGISTRE EL VALOR DE LA VARIABLE QUE CONFORMAN EL INDICADOR (Máximo 300 caracteres) -Liliana María Calle Carvajal
Note on S3: INCORPORE EL RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO RESPECTIVO (número con decimales) -Liliana María Calle Carvajal
Note on T3: CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR EL PROCESOS Y CUÁL ES EL AVANCE -Liliana María Calle Carvajal
Note on U3: Máximo 300 caracteres -Viviana Duran
Note on V3: Numero con dos decimales -Viviana Duran
Note on W3: Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades. (Máximo 600 caracteres) -Viviana Duran
Note on X3: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales). -Viviana Duran
Note on Z3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD). -Viviana Duran