## BASE GENERAL P.M.P
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
ETAPA DE FORMULACIÓN | [17 empty] | SEGUIMIENTO AUTOCONTROL/ AUTOEVALAUCIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LAS ACCIONES |  |  |  | SEGUIMIENTO EFICACIA Y EFECTIVIDAD -ASESORIA CONTROL INTERNO
No. | PROCESO | DEPENDENCIA | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN | FECHA DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | TEMA PROBLEMA | SE NECESITA ACTUALZAR RIESGO / OPORTUNIDAD |  | CAUSA(S) | ACCIÓN(ES) | TIPO DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | INDICADOR (FORMULA) | META | FECHA SEGUIMIENTO | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO (Avances / Evidencias) | ESTADO DE LA ACCIÓN | Q DE REPROGRAMACIÓN | FECHA DE REVISIÓN | NOMBRE DEL AUDITOR | DESCRIPCION DEL ANALISIS DE LA EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCION
[8 empty] | SI / NO | INDIQUE EL RIESGO
TH-AC-37 | Gestión del Talento Humano | Subdireccion de Gestión corporativa y Control disciplinario | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la OCI | Evaluación Independiente del Estado de Control Interno- 1er Semestre de 2020 | 2020-07-30 | Requerimiento 1.5 El Instituto Distrital de Turismo no cuenta en la actualidad, con una línea interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. Lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | N/a | A raíz de los resultados del informe generado, no se habia contemplado la necesidad de cumplir con el lineamiento de implementar una línea interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. | 1. Crear un alias a la cuenta de correo elécronico del Subdirector de Corporativa y Control Disciplinario como canal para presentar las situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. | Acción correctiva | Gestión Corporativa y Control Disciplinario | 2020-08-25 | 2020-10-31 | Cuenta de email con el alias creado | 1 | 2020-11-30 | 30 de noviembre de 2020. Se solicita el cierre del hallazgo 31/10/2020. EL 07 de octubre se solicito y realizó la creacion del alias a la cuenta de correo elécronico del Subdirector de Corporativa y Control Disciplinario como canal para presentar las situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. Correo codigointegridad@idt.gov.co atado a edwin.pena@idt.gov.co | CERRAR | 1 | 2020-12-07 | ALEXANDER VILLALOBOS | 7/12/2020 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias aportadas por Alberto Amata y Diana González, de la Subdirección de Gestión Corporativa Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia la creación del alias "codigointegridad@idt.gov.co" el día 07 de octubre de 2020 a la cuenta de correo electrónico del Subdirector de Corporativa y Control Disciplinario como canal para presentar las situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. De igual forma se observa que el día 14 de octubre, se realizó la socialización a toda la comunidad del IDT del correo para denunciar cualquier acto de corrupción que se pudiera presentar dentro del Instituto Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia gestión frente a la acción planteada y se verifica su efectividadcon la implementación del correo a toda la comunidad el IDT. 08/10/2020 Seguimiento realizado por Diana Amaya de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias aportadas por Alberto Amaya y Marcos Rodriguez del proceso Gestión del Talento Humano. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia la creación del alias "codigointegridad@idt.gov.co" el dia 07 de octubre de 2020 a la cuenta de correo elécronico del Subdirector de Corporativa y Control Disciplinario como canal para presentar las situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia gestion frente a la acción planteda pero no es posible verificar la efectividad de la misma toda vez que no ha sido implementado. Asi las cosas, la acción de mejora debera ser reprogramada hasta tanto se de cumplimiento integralmente de la misma. Fecha de reprogramación: 30 de octubre de 2020. | Evaluada por la OCI
| Gestión del Talento Humano |  | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la OCI | [7 empty] | 2. Sociaizar a través de correo eléctronico el nuevo canal para presentar las situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. | Acción correctiva | Gestión Corporativa y Control Disciplinario | 2020-08-25 | 2020-10-31 | Correo eléctronico enviado | 1 | 2020-11-30 | 30 de noviembre de 2020. Se solicita el cierre del hallazgo 31/10/2020. A través de correo eléctronico enviado a toda la comunidad institucional el 14 de octubre, se socializoel nuevo canal para presentar las situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad | CERRAR | 1 | 2020-12-07 | ALEXANDER VILLALOBOS | 7/12/2020 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias aportadas por Alberto Amata y Diana González, de la Subdirección de Gestión Corporativa Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia la creación del alias "codigointegridad@idt.gov.co" el día 07 de octubre de 2020 a la cuenta de correo electrónico del Subdirector de Corporativa y Control Disciplinario como canal para presentar las situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. De igual forma se observa que el día 14 de octubre, se realizó la socialización a toda la comunidad del IDT del correo para denunciar cualquier acto de corrupción que se pudiera presentar dentro del Instituto Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia gestión frente a la acción planteada y se verifica su efectividad con la implementación del correo a toda la comunidad el IDT. 08/10/2020 Seguimiento realizado por Diana Amaya de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias aportadas por Alberto Amaya y Marcos Rodriguez del proceso Gestión del Talento Humano. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, no es posible evidenciar la socialización a través de correo eléctronico el nuevo canal para presentar las situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. Teniendo en cuenta lo anterior, la acción de mejora debera ser reprogramada hasta tanto se de cumplimiento integral de la misma. Fecha de reprogramación: 30 de octubre de 2020. | Evaluada por la OCI
DE-AC34 | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación | Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la OCI | Evaluación Independiente del Estado de Control Interno- 1er Semestre de 2020 | 2020-07-30 | Requerimiento 17.7 Seria conveniente que se revisará la inclusión de las segunda linea de defensa (Proceso de Direccionamiento Estratégico ) en la verificación del avance y cumpliento de las acciones de planes de mejoramiento producto de autoevaluaciones. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No |  | A raíz de los resultados del informe generado, no se habia contemplado la necesidad de revisar la conveniencia de incluir las segunda línea de defensa (Proceso de Direccionamiento Estratégico ) en la verificación del avance y cumpliento de las acciones de planes de mejoramiento producto de autoevaluaciones. | 1. Realizar una reunión entre los procesos de Direccionamiento Estratégico y Control Interno con el objetivo de revisar la conveniencia de incluir las segunda línea de defensa (Proceso de Direccionamiento Estratégico ) en la verificación del avance y cumpliento de las acciones de planes de mejoramiento producto de autoevaluaciones. | Acción correctiva | Control Interno Oficina Asesora de Planeación | 2020-09-01 | 2020-10-31 | Ayuda de memoria | 1 | 2020-11-05 | El 29 de octubre de 2020 la Asesoría de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación se reunieron y revisaron la conveniencia de incluir la segunda línea de defensa (Proceso de Direccionamiento Estratégica) en la verificación del avance y cumplimento de las acciones de planes de mejoramiento producto de autoevaluaciones, como conclusión tanto la Oficina Asesora de Planeación como la Asesoría de Control Interno analizaron su pertinencia y están de acuerdo en que la tercera línea de defensa es decir Control Interno continúe verificando el avance y cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento. Asimismo la segunda línea de defensa contribuirá en la habilitación de una herramienta en drive para realizar el reporte por autocontrol a cargo de cada uno de los procesos durante los 5 primeros días hábiles de cada mes; adicional a ello se replicará la información en los Comité Directivos a fin de que los líderes de proceso reporten de manera oportuna dicho seguimiento. Evidencia: acta de reunón del 29 de octubre de 2020 | Cerrar |  | 2020-12-07 | ALEXANDER VILLALOBOS | 07/12/2020 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias aportadas por Lorena Mora del proceso de Direccionamiento Estratégico. Se observa que la acción se cumplió teniendo en cuenta que día 29 de octubre de 2020 la Asesoría de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación se reunieron y revisaron la conveniencia de incluir la segunda línea de defensa (Proceso de Direccionamiento Estratégica) en la verificación del avance y cumplimento de las acciones de planes de mejoramiento producto de autoevaluaciones.Como conclusión tanto la Oficina Asesora de Planeación como la Asesoría de Control Interno analizaron su pertinencia y están de acuerdo en que la tercera línea de defensa es decir Control Interno continúe verificando el avance y cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento. Así mismo, la segunda línea de defensa contribuirá en la habilitación de una herramienta en drive para realizar el reporte por autocontrol a cargo de cada uno de los procesos durante los 5 primeros días hábiles de cada mes; adicional a ello se replicará la información en los Comité Directivos a fin de que los líderes de proceso reporten de manera oportuna dicho seguimiento. La herramienta anteriormente menciona comenzó a implementarse a partir del mes de diciembre. Evidencia acta de reunión del día 29 de octubre de 2020 Así las cosas se evidencia el cumplimento de la acción al llevar a cabo la reunión y se verifica su efectividad al cumplir con las acciones definidas dentro de la misma. | Evaluada por la OCI
PMT-AC37 | Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad | Subdireccion de Promoción y Mercadeo | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría interna de gestión | 2020-09-01 | El proceso de Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad, tiene identificados los siguientes productos o salidas no Conforme:  Información Turística: Información Turística es la atención personalizada o por medios virtuales (correo electrónico o vía telefónica) para dar respuesta a las necesidades de información por parte de residentes y turistas nacionales y extranjeros en relación con la amplia oferta turística, cultural, recreativa y deportiva de los usuarios de la Red de Información Turística.  Recorridos turísticos gratuitos: Recorridos gratuitos en diferentes zonas de interés turístico, cultural y deportivo de la ciudad, dirigidos a usuarios residentes, visitantes y turistas realizados por Guías Profesionales de Turismo certificados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Registro Nacional de Turismo vigente; para lograr el reconocimiento y posicionamiento de Bogotá como destino sostenible y competitivo. Al respecto, se evidencia que el tratamiento para el producto o salida no conforme “Información Turística:  La meta táctica asociada al producto no corresponde a la de la vigencia 2020.  No se evidencian soportes que den cuenta de la realización de capacitaciones mensuales a los Guías e Informadores sobre atractivos turísticos de la ciudad y su zona de influencia.  No se evidencia actualización de las bases de datos de atractivos y prestadores de servicios turísticos que utilizan los Guías e Informadores durante el 2020. Con respecto, al tratamiento para el producto o salida no conforme “Recorridos Turísticos” se observa:  La meta táctica asociada al producto no corresponde a la de la vigencia 2020.  No se evidencian soportes que den cuenta de la realización de capacitaciones mensuales a los Guías e Informadores sobre atractivos turísticos de la ciudad y su zona de influencia.  No se evidencia actualización de las bases de datos de atractivos y prestadores de servicios turísticos que utilizan los Guías e Informadores durante el 2020. Criterio afectado: Lo anterior, no permite evidenciar el cumplimiento integral de lo establecido en la norma ISO 9001:2015 en su numeral 8.7.1 el cual establece “La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios”. | Actualización Documentos del SIG | No |  | Falta de actualización de la ficha de planificación del proceso de promoción | Actualizar la ficha de planificación del producto y/o servicio no conformes del proceso | Acción correctiva | Técnico Administrativo SPM / Profesional Especializado OAP | 2020-09-09 | 2020-10-31 | Ficha de planificación actualizada | 1 | 07/12/2020 | 07/12/2020: Se realizó la actualización de la ficha de planificación de los productos y servicios del proceso de promoción y mercadeo de ciudad. Dando así cumplimiento satisfactorio a la actividad. Evidencia: Fichas actualizadas y envaida a la Oficina Asesora de Planeación. 04/11/2020: Se realizó la actualización de la ficha de planificación de los productos y servicios del proceso de promoción y mercadeo de ciudad. Dando así cumplimiento satisfactorio a la actividad. Evidencia: Fichas actualizadas y envaida a la Oficina Asesora de Planeación. | En verificación por parte de la Oficina de Control Interno |  | 2020-12-07 | ALEXANDER VILLALOBOS | 7/12/2020 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias aportadas por Luz Aida Ángel del proceso de Promoción y Mercadeo Se observa que el día 29 de octubre se llevó a cabo una reunión entre el equipo del proceso de Promoción conjuntamente con el equipo de la OAP, en la cual se realizó seguimiento al producto o servicio no conforme y en donde se efectuó la actualización de las fichas de productos y servicios, para su posterior publicación en la intranet. Dentro del acta de reunión se evidencia el seguimiento las salidas no conformes, no obstante a la fecha no se han presentado salidas no conformes referentes a los servicios de información turística y recorridos turísticos Evidencia: Acta de reunión, Fichas actualizadas y publicadas y registro de salidas no conformes Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia gestión frente a la acción planteada toda vez que se actualizó la ficha de planificación y se verifica su efectividad con la implementación y seguimiento a las salidas no conformes del proceso. | Evaluada por la OCI
| Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad | Subdireccion de Promoción y Mercadeo | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría interna de gestión | 2020-09-01 |  | Actualización Documentos del SIG | No |  |  | Diligenciamiento del formato DEF20 Registro y control de la salida no conforme | Acción correctiva | Técnico Administrativo SPM / Profesional Especializado OAP | 2020-09-09 | 2020-10-31 | Formato DEF20 diligenciado | 1 | 07/12/20 | 07/12/2020: Se diligenció formato DE F20 para los productos y servicios no conformes Información turística y recorridos turísticos, así mismo, se elaboró acta de revisión. Dando cumplimiento satisfactorio a la actividad. 04/11/2020: Se diligenció formato DE F20 para los productos y servicio no conformes Información tur´sitica y recorridos turísticos, así mismo, se elaboró acta de revisión. Dando cumplimiento satisfactorio a la actividad. | En verificación por parte de la Oficina de Control Interno |  | 2020-12-07 | ALEXANDER VILLALOBOS | 7/12/2020 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias aportadas por Luz Aida Ángel del proceso de Promoción y Mercadeo Se observa que el día 29 de octubre se llevó a cabo una reunión entre el equipo del proceso de Promoción conjuntamente con el equipo de la OAP, en la cual se realizó seguimiento al producto o servicio no conforme y en donde se efectuó la actualización de las fichas de productos y servicios, para su posterior publicación en la intranet. Dentro del acta de reunión se evidencia el seguimiento las salidas no conformes, no obstante a la fecha no se han presentado salidas no conformes referentes a los servicios de información turística y recorridos turísticos Evidencia: Acta de reunión, Fichas actualizadas y publicadas y registro de salidas no conformes Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia gestión frente a la acción planteada toda vez que se está realizando seguimiento periódico a las salidas no conformes, teniendo como referencia el formato DE-F20 registro y control de salidas no conformes | Evaluada por la OCI
CO-AC20 | Comunicaciones | Asesoría de Comunicaciones | Resultado de auditorías (internas o externa) | AUDITORÍA SIG-MIPG Agosto 2020 | 2020-09-03 | El proceso de comunicaciones no cuenta con el manual/Guía o Protocolo del Manejo de crisis a pesar de tenerlo contemplado en las salidas esperadas del proceso en su caracterización y estar establecido en el Décimo Octavo Lineamiento del Sistema Integrado de Gestión Distrital de 2015, Manual de comunicaciones del Distrito Capital, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Actualización Documentos del SIG | No | NA | Debilidad en la revisión de la documentación del proceso (caracterización), para identificar adecuadamente las salidas del mismo y poder documentarlas. | Elaborar y publicar en la intranet el Manual de Crisis de Comunicaciones -IDT 2020 | Acción correctiva | Asesora de Comunicaciones | 2020-09-03 | 2020-10-31 | Manual elaborado | 1 | 2020-10-30 | Para dejar el entregable definido, se realizaron las siguientes reuniones: *Reunión de revisión preliminar, primera entrega: 8 octubre. *Reunión de revisión conjunta con OAP 27 de octubre *Reunión de revisión definitiva 29 de octubre Se hace envio del manual definitivo y está publicado en la intranet en el siguiente enlace: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/Manual%20de%20Crisis%20-IDT%20V1%2030102020.pdf Evidencias: Pdf de asistencia a reuniones, manual adjunto | CERRADA |  | 2020-12-11 | Gilberto Poveda V | 11/12/20 Seguimiento realizado por Gilberto Poveda V, de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias aportadas por el Profesional Ayda Rodriguez, del proceso Comunicaciones, mediante correo electrónico el día 04 de diciembre, allega las siguientes evidencias que soportan la acción. Evidencias reportadas : - Manual de Crisis -IDT V1 30102020_0 - Correo de Bogotá es TIC - Socialización Documentación_ SIG-MIPG PROCESO COMUNICACIONES del 12/11/2020 - CO-AC20 Correo de Bogotá es TIC - Socialización Documentación_ SIG-MIPG PROCESO COMUNICACIONES Se evidencia la Estructuración del Manual de Crisis IDT - en su versión No. 1, e igualmente el mismo en correo institucional del 12 de noviembre se socializa a los funcionarios, ejerciendo su publicidad, e igual verificación en la intranet http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/414, identificándose la eficiencia y la efectividad de la acción planteada, por lo que se sugiere el cierre de la acción. | Evaluada por la OCI
| Comunicaciones | Asesoría de Comunicaciones | Resultado de auditorías (internas o externa) |  |  |  |  | No | NA |  | Socializar los contenidos del Manual de Crisis de Comunicaciones -IDT 2020 | Acción correctiva | Asesora de Comunicaciones | 2020-09-03 | 2020-11-30 | Socialización realizada | 1 | 2020-12-04 | 09/11/2020: Se realiza socialización por parte de la asesora de comunicaciones en el comité directivo. 12/11/2020: Se realiza socialización por medio de correo electrónico a la comunidad IDT desde el correo institucional de la asesora de comunicaciones. Evidencia: Pdf correo de socialización, link de informe a comité directivo | CERRADA |  | 2020-12-11 | Gilberto Poveda V | 11/12/20 Seguimiento realizado por Gilberto Poveda V, de la Asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias aportadas por el Profesional Ayda Rodriguez, del proceso Comunicaciones, mediante correo electrónico el día 04 de diciembre, allega las siguientes evidencias que soportan la acción. Evidencias reportadas : - Manual de Crisis -IDT V1 30102020_0 - Correo de Bogotá es TIC - Socialización Documentación_ SIG-MIPG PROCESO COMUNICACIONES del 12/11/2020 - CO-AC20 Correo de Bogotá es TIC - Socialización Documentación_ SIG-MIPG PROCESO COMUNICACIONES Se evidencia la Estructuración del Manual de Crisis IDT - en su versión No. 1, e igualmente el mismo en correo institucional del 12 de noviembre se socializa a los funcionarios, ejerciendo su publicidad, e igual verificación en la intranet http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/414, identificándose la eficiencia y la efectividad de la acción planteada, por lo que se sugiere el cierre de la acción. | Evaluada por la OCI

## Hoja1
PROCESO | CANTIDAD DE ACCIONES | ESTADO DE LA ACCIÓN
|  | EN EJECUCIÓN | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 30 DE NOVIEMBRE | EVALUADA POR LA OCI | PROCESO | EN EJECUCIÓN | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 30 DE NOVIEMBRE | EVALUADA POR LA OCI
Atención al Ciudadano | 3 | 1 | 2 | 0 | Atención al Ciudadano | 1 | 2 | 0
Comunicaciones | 7 | 3 | 4 | 0 | Comunicaciones | 3 | 4 | 0
Direccionamiento Estratégico | 12 | 11 | 1 | 0 | Direccionamiento Estratégico | 11 | 1 | 0
Evaluación Institucional | 4 | 3 | 1 | 0 | Evaluación Institucional | 3 | 1 | 0
Gestión de Bienes y Servicios | 10 | 10 | 0 | 0 | Gestión de Bienes y Servicios | 10 | 0 | 0
Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | 13 | 12 | 1 | 0 | Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | 12 | 1 | 0
Gestión del Talento Humano | 13 | 7 | 2 | 4 | Gestión del Talento Humano | 7 | 2 | 4
Gestión Documental | 18 | 9 | 1 | 8 | Gestión Documental | 9 | 1 | 8
Gestión Jurídica y Contractual | 24 | 20 | 1 | 3 | Gestión Jurídica y Contractual | 20 | 1 | 3
Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad | 12 | 5 | 3 | 4 | Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad | 5 | 3 | 4
TOTAL | 116 | 81 | 16 | 19

## Hoja2
SEGÚN CLASIFICACIÓN
Resultado de auditorías (internas o externa) | 95
Seguimientos, evaluaciones o informes realizados por la OCI | 21
TOTAL | 116