## Hoja1
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [22 empty] | Código: EI-F16
Versión: 4
Fecha: 28/09/2021
ETAPA DE FORMULACIÓN | [17 empty] | SEGUIMIENTO AUTOCONTROL/ AUTOEVALAUCIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LAS ACCIONES |  |  | Q REPROGRAMACIÒN | SEGUIMIENTO EFICACIA Y EFECTIVIDAD -ASESORIA CONTROL INTERNO
No. | PROCESO | DEPENDENCIA | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN | FECHA DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | TEMA PROBLEMA | SE NECESITA ACTUALZAR RIESGO / OPORTUNIDAD |  | CAUSA(S) | ACCIÓN(ES) | TIPO DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | INDICADOR (FORMULA) | META | FECHA SEGUIMIENTO | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO (Avances / Evidencias) | ESTADO DE LA ACCIÓN |  | FECHA DE REVISIÓN | NOMBRE DEL AUDITOR | DESCRIPCION DEL ANALISIS DE LA EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCION
DSC-AC21 | Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | Subdirección de Gestión de Destino | Resultado de auditorías (internas o externa) | Informe de auditoría vigencia 2020 | 2020-09-30 | Se observa que el proceso de Gestión de Destino, adelantó sus actividades teniendo como marco de referencia, las metas definidas dentro del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020, sin embargo, no se evidencia el cumplimiento integral de tres (3) metas proyecto de inversión asociadas a la meta producto correspondiente a Cinco (5) Atractivos Turísticos Intervenidos (Entre Ellos: Centro Histórico, Monserrate y Cerros Orientales) y la meta “Fortalecer y mantener 5 productos turísticos de Bogotá” ; teniendo en cuenta además que el plan de desarrollo finalizó en el primer semestre de la vigencia 2020. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | NA | Necesidad de contar con un equipo interdisciplinario para desempeñar las labores requeridas para garantizar el cumplimiento de las metas de infraestructura. | Contratar y mantener un equipo técnico interdisciplinario de apoyo a la estructuración de procesos precontractuales, y a la supervisión de los procesos contractuales que adelante la Subdirección de Gestión de Destino para el cumplimiento de las metas de infraestructura. | Acción correctiva | Subdirección de Gestión de Destino | 2020-10-07 | 2021-10-07 | Cantidad de profesionales contratados / Cantidad de profesionales proyectados en el plan de adquisiciones | 100% | 2021-10-31 | 31/10/2021 Con corte al 31 de octubre de 2021, se contrató y se mantiene un equipo técnico interdisciplinario de apoyo a la estructuración de procesos precontractuales, y a la supervisión de los procesos contractuales que adelanta la Subdirección de Gestión de Destino para el cumplimiento de las metas de infraestructura, conformado por 8 profesionales. Según el PAA se destinaron 8 RP para la contratación de este equipo, razón por la cual se presenta un cumplimiento del 100% | CUMPLIDA |  | 2021-12-10 | Gilberto Poveda V | 1012/2021, En revisión a la información reportada, el equipo auditor evidencia que se aportan las actas de ejecución del equipo interdisciplanario, que da cuenta del cumplimiento al indicador, y de la eficacia de la acción , sin embargo para corroborar la efectividad de la acción, se observan las actas de inicio de los Contratos 090-2021 - 082-2021 - 156-2021 - 332-2021 - 085-2021 - 101-2021 - 115 - 2021 - 092-2021, en los que se evidencian en los objeto y las estipulaciones contractuales, la articulación, estructuración y apoyo a los proyectos así como el Apoyar los procesos de contratación en la etapa precontractual, contractual y liquidación que se deriven de los proyectos, así las cosas, es perceptible la efectividad de la acción, su cumplimiento y por ende su cierre. " | Evaluada por la OCI
PMT-AC39 | Promoción y Mercadeo Turistico de Ciudad | Subdireccion de Promoción y Mercadeo | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría interna integral de Control Interno | 2021-05-31 | Inconsistencia en el registro de información -Plan Operativo Anual 2020 Situación o condición observada: Se observa que el proceso de Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad, no registra completa y adecuadamente la ejecución de sus actividades desarrolladas dentro de su plan operativo anual, específicamente para la vigencia 2020; lo anterior no permite tener claridad sobre la ejecución real, prestándose para interpretaciones y perdida de confiabilidad de la información, como se puedo evidenciar para los siguientes casos: CASO 1. Dentro de la casilla de entregables del plan operativo 2020, no se registra ningún producto o se hace la aclaración del mismo. CASO 2. Se registran actividades dentro del plan operativo anual 2020, sin que se deje constancia de cómo se generaron estos valores, toda vez que se registran valores para un mismo periodo de tiempo (mes) pero realmente corresponden a periodos acumulativos (sumatoria de varios meses). La anterior situación se evidencia para las siguientes metas proyecto de inversión. CASO 3: Se registran datos dentro del plan operativo, que no corresponden a la ejecución definida dentro del informe de seguimiento a los proyectos de inversión 2020 | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | NA | Falta de seguimiento y verificación de la columna entregable, a partir de la reprogramación del Plan de acción 2020 realizado en octubre. | Revisar que el campo "entregable" del plan de acción este diligenciado y responda al criterio solicitado. Evidencia de la acción: Plan de acción mensual con el registro del campo "entregable" diligenciado | Acción correctiva | Profesionales Subdirección de Promoción y Mercadeo | 2021-06-01 | 2021-10-31 | No. De campos "entregable" diligenciados / No. De campos "entregable" requeridos *100 | 100% de los campos "entregable" del plan de acción diligenciados | 2021-10-31 | 31/10/2021 Durante los meses del plan de mejoramiento se realizó seguimiento al diligenciamiento al campo de entregable, identificando que dicho campo fue diligenciado correcta y oportunamente en un 100% | Se solicita realizar cierre por cumplimiento |  | 2021-12-10 | Gilberto Poveda V | En verificación a la acción a fin de establecer que Revisar que el campo "entregable" del plan de acción este diligenciado y responda al criterio solicitado; SE verifica si se adelanta el debido diligenciamiento de el campo "entregable" del plan de acción este diligenciado , el proceso remite la evidencias de el seguimiento de los meses de julio-agosto-septiembre-octubre; vía enlace Drive, de los soportes se observa: Matriz de seguimiento al proyecto 7706 DE-F40 Seguimiento Plan de Acción 2021 - y 7708 DE-F40 Seguimiento Plan de Accion 2021, acumulado a Octubre, debidamente diligenciada el campo de entregable, quedando consignado el registro de los productos. De acuerdo a lo anterior es de considerarse la acción cumplida, se adelanta bajo criterios de eficacia, y como quiera que la información queda suplida en los meses de seguimiento, evidencia la efectividad, dando lugar a sugerir el cierre de la acción. | Evaluada por la OCI
| Promoción y Mercadeo Turistico de Ciudad | Subdireccion de Promoción y Mercadeo | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría interna integral de Control Interno | 2021-05-31 |  | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | NA | Falta de lineamientos que permitan identificar si el reporte es acumulativo. | Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación lineamientos sobre el registro de observaciones cuando el indicador es acumulativo. Evidencia: correos electrónicos de solicitud y respuesta por parte de la OAP | Acción correctiva | Profesionales Subdirección de Promoción y Mercadeo | 2021-06-01 | 2021-10-31 | No. documentos de solicitud + No. De documentos de respuesta OAP | 1 documento de solicitud y 1 documento de respuesta | 2021-10-31 | 31/10/2021 Se solicitó mediante correo electrónico un (1) lineamiento en articulación con la Oficina Asesora de Planeación para la inclusión de las observaciones referentes a los resultados acumulativos del plan de acción, obteniendo como resultado un (1) lineamiento de dicha oficina, indicando que las observaciones en mención deben incluirse en el campo: "OBSERVACIONES, RETRASOS O FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASI COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN" | Se solicita realizar cierre por cumplimiento |  | 2021-12-10 | Gilberto Poveda V | En verificación de la acción a fin de establecer si el proceso, requirio a la OAP lineamientos que permitan identificar si el reporte del indicador es acumulativo, lo cual mediante evidencias compartidas vía Drive, aportando soporte de correo electrónico un (1) lineamiento en articulación con la Oficina Asesora de Planeación para la inclusión de las observaciones referentes a los resultados acumulativos del plan de acción, calendado 05 de agosto de 2021 y en respuesta obteniendo como resultado un (1) lineamiento de dicha oficina, indicando que las observaciones en mención deben incluirse en el campo; los cuales fueron consistentes en los siguientes términos: En el componente de inversión cada meta cuenta con un campo denominado " Observaciones, retrasos o factores limitantes para avanzar en el cumplimiento de las meta y soluciones propuestas , así como impactos negativos y acciones tomadas para prevenir su repetición". Este espacio está dispuesto para incluir las observaciones que se presenten en el proceso de ejecución de cada meta, ya sea en su avance cuantitativo, cualitativo o frente a las actividades programadas en el Plan Operativo formulado para su cumplimiento. Se concluye que la acción se adelanta con eficacia, y a su vez el proceso aporta matriz de seguimiento a los proyectos 7706 y 7708, en el cual se observa su acatamiento, cumplida la acción y visto el diligenciamiento acatando los lineamientos, es perceptible sugerir el cierre de la acción. | Evaluada por la OCI
| Promoción y Mercadeo Turistico de Ciudad | Subdireccion de Promoción y Mercadeo | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría interna integral de Control Interno | 2021-05-31 |  | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | NA | Falta de lineamientos que permitan identificar si el reporte es acumulativo. | Registrar las observaciones según los lineamientos suministrados por la OAP. Evidencia: Plan de acción con el registro de la aclaración del indicador acumulativo según los lineamientos de la OAP | Acción correctiva | Profesionales Subdirección de Promoción y Mercadeo | 2021-06-01 | 2021-10-31 | No. De campos con la aclaración de indicador acumulativo diligenciados / No. De campos con la aclaración de indicador acumulativo programados *100 | 100% de los campos con aclaración de indicadro acumulativo diligenciados | 2021-10-31 | 31/10/2021 A partir del lineamiento otorgado por la Oficina Asesora de Planeación, relacionado con el registro de indicadores acumulativos, se procedió a registrar en el 100% de los campos denominados "OBSERVACIONES, RETRASOS O FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASI COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN" las observaciones concernientes al registro acumulativo de acciones según los cortes del Plan de Acción | Se solicita realizar cierre por cumplimiento |  | 2021-12-10 | Gilberto Poveda V | A fin de corroborar que el proceso viene acatando los lineamiento dados por la Oficina Asesora de Planeación, relacionado el registro de indicadores acumulativos, y se proceda a registrar el 100% de los campos denominados "OBSERVACIONES, RETRASOS O FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASI COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN" las observaciones concernientes al registro acumulativo de acciones según los cortes del Plan de Acción, se requierea al proceso para que aporte las evidencias, las cuales comparte mediante enlace Drive, en los cuales aporta: Matriz Proyecto 7706 DE-F40 Seguimiento Plan de Acción 2021 - 7708 DE-F40 Seguimiento Plan de acción 2021 de los meses de Julio - Agosto - Septiembre - Octubre de acuerdo a los lineamientos dados por OAP , se evidencia diligenciados los campos: "Observaciones, retrasos o factores limitantes para avanzar en el cumplimiento de la meta y soluciones propuestas, así como impactos negativos y acciones tomadas para prevenir su repetición"; quedando registro o constancia de los cambios, acción que se adelante con eficacia, para dar cuenta de lo anterior, se corrobora en las dos matrices aportadas, concluyendo la efectividad de la acción y su cumplimiento, como resultas se sugiere el cierre de la acción. | Evaluada por la OCI
| Promoción y Mercadeo Turistico de Ciudad | Subdireccion de Promoción y Mercadeo | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría interna integral de Control Interno | 2021-05-31 |  | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | NA | Falta de comunicación entre los equipos técnicos, en torno a la coherencia existente entre los entregables y el reporte cuantitativo | Realizar reunión con los profesionales de los equipos técnicos para alinear la correspondencia entre los entregables y el registro cuantitativo de los mismos en el plan de acción. Evidencia: Acta reunión. | Acción correctiva | Profesionales Subdirección de Promoción y Mercadeo | 2021-06-01 | 2021-06-30 | No. De reuniones realizadas | 1 reunión realizada |  |  |  |  | 2021-07-14 | Diana Amaya | 19/07/2021 Seguimiento realizado por Diana Amaya, conforme a las evidencias remitidas por Luz Aida Ángel de la subdirección de Promoción y Mercadeo por medio de correo electrónico del 08 de julio de 2021. Al verificar las gestiones adelantadas por el proceso, se evidencia que durante el mes de junio se adelantaron 3 reuniones en las siguientes fechas: - 04/06/2021 - 09/06/2021 - 21/06/2021 En donde se explicó a los equipos técnicos la importancia y el proceso que se debe desarrollar para el adecuado diligenciamiento de todos los ítems que se encuentran en la matriz del Plan de Acción. A su vez, se recalcó que los soportes deben ser entregados como evidencia del desarrollo de cada una de las actividades adelantadas y que por ende debe ser diligenciado obligatoriamente el campo de entregable el cual, a su vez tiene que tener relación con lo que se reportó para cada una de las acciones adelantadas. Teniendo en cuenta lo anterior, se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad con el registro de información del mes de junio del Plan Operativo, por lo que se recomienda el cierre de la misma. Evidencia: Actas de reunión del 04, 09 y 21 de junio de 2021. | Evaluada por la OCI
| Promoción y Mercadeo Turistico de Ciudad | Subdireccion de Promoción y Mercadeo | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría interna integral de Control Interno | 2021-05-31 |  | Seguimiento de actividades al interior del proceso | No | NA | Falta de comunicación entre los equipos técnicos, en torno a la coherencia existente entre los entregables y el reporte cuantitativo | Realizar seguimiento mensual a la correspondencia entre los entregables y el registro cuantitativo del plan de acción, referente a la actividad "realizar acercamientos con clientes potenciales". Evidencia: Correspondencia entre el reporte de la actividad "realizar acercamientos con clientes potenciales" y los entregables que lo soportan | Acción correctiva | Profesionales Subdirección de Promoción y Mercadeo | 2021-06-01 | 2021-10-31 | No. De entregables de la actividad "" - No. Registros de la actividad "" en el plan de acción | Cero (0) registros sin entregable | 2021-10-31 | Se realizó seguimiento mensual a la correspondencia entre los entregables y los 31/10/2021 registros para todas y cada una de las actividades concernientes al Plan de Acción. Dicho seguimiento se realizó en articulación con los profesionales misionales de la Subdirección de Promoción y Mercadeo y en constante comunicación con ellos. Como resultado el 100% de los registros de actividades cuanta con entregable. | Se solicita realizar cierre por cumplimiento |  | 2021-12-10 | Gilberto Poveda V | En seguimiento a a la acción, se observa en la información reportada por el proceso mediante enlace en carpeta Drive, en la cual se encuentra seguimiento mensual a la correspondencia entre los entregables y el registro cuantitativo del plan de acción, referente a la actividad "realizar acercamientos con clientes potenciales". Entre los soportes aportados e toma una muestra de la Correspondencia entre el reporte de la actividad permitiendo corroborar el acercamientos con clientes potenciales" y los entregables que lo soportan, se toman como muestra entre otras la articulación y comunicación con los equipos técnicos con : Grupo Nutresa & Argos Precaps G&S Congresos- Franquicias 2022-2021 Contáctica Comunicaciones Cineposium BCD Travel SATW Cumbre Mundial de Viajes de Aventura Congreso Mundial de Nefrología Congreso Mundial de Hemostasia y Trombosis Congreso de Parques Sudamericano Del muestreo anteriormente se pudo observar, que el proceso entre los meses de abril a septiembre, entablo comunicación con los potenciales clientes, vía mal de manera activa, articulación que se adelanta de manera eficiente, y se concreta su efectividad, con el punto de control mensual documentando el registro, para tal efecto es viable su cierre. | Evaluada por la OCI
TH-AC-42 | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría de seguimiento ICONTEC | 2020-10-23 | La entidad no se ha preparado para responder a todas las situaciones de emergencia ambiental. | Actualización Documentos del SIG | No | NA | No se coordinó entre Subdirección de Corporativa y Control Disciplinario y la Oficina Asesora de Planeación la actualización del Plan de Emergencia para la vigencia 2020. | Crear una línea específica en el Plan Anual de Adquisición - PAA para la compra de los kits de sustancias peligrosas. | Corrección | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-01 | 2021-01-31 | Línea en el Plan Anual de Adquisición creada | 1 | 2021-04-05 | 05/04/2021. Se creo la linea 174 cuyo objeto es ADQUISICIÓN KIT DE DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA LA SEDE PRINCIPAL Y LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL IDT, proceso que se encuentra a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Dado el cabal cumplimiento de la acción se solicita su cierre | CERRAR |  | 2021-04-21 | Luisa Duarte | 21/04/2021 Seguimiento realizado por Luisa Fernanda Duarte, de la asesoría de Control Interno, se llevó a cabo la verificación de las evidencias enviadas por la profesional Diana Gonzales, mediante correo electrónico remitido el día 5 de abril de 2021: - Pantallazo del Plan anual de Adquisiciones de la plataforma SECOP II del 5 de abril de 2021, versión 14 Se evidencia la eficacia y efectividad de la acción con el Plan anual de adquisiciones versión 14 presente en la plataforma SECOP II y la creación de la línea- 174 para la “adquisición kit de derrames de sustancias peligrosas para la sede principal y los vehículos de propiedad del IDT” bajo la modalidad de selección de mínima cuantía. De acuerdo a lo anterior se recomienda el cierre de la acción. | Evaluada por la OCI
| Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría de seguimiento ICONTEC | 2020-10-23 |  | Actualización Documentos del SIG | No | NA | No se coordinó entre Subdirección de Corporativa y Control Disciplinario y la Oficina Asesora de Planeación la actualización del Plan de Emergencia para la vigencia 2020. | Realizar la compra de los elementos necesarios para la contención y recogida de los productos químicos. | Acción correctiva | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-08-31 | Kit de sustancias peligrosas adquiridos | 4 | 2021-09-30 | 31/09/2021. En razón de las visita realizada por la ARL a la entidad el asesor nos indico que la cantidad necesaria para cubrir la necesidad presentada por la Entidad era de 3 kits los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 1 ( 2) kit uno para cada vehículo 2 (1) ubicado en la zona de parqueadero de la entidad por tal razón se realizó la compra de 3 kits. 31/08/2021 se realizo la compra de los Kit de sustancias peligrosas, a traves del CTO 310 de 2021, cuyo objeto es "Adquisición de kits para el control de derrames ambientales y canecas para puntos ecológicos en la sede administrativa del Instituto Distrital de Turismo" e inicio el 17/ago/2021. 15/03/2021 solicitamos ampliar el plazo para el mes de abril dada las siguientes razones 1 para el mes de marzo y en aras de realizar la compra en el menor tiempo posible se intentó realizar el proceso de la adquisición de los kits por medio de acuerdo marco, pero la página se encuentra inhabilitada desde el 2 de marzo. 2 dado que estamos sobre el tiempo del mes estipulado para la realización de dichas actividades, se debe realizar por medio de contrato de mínima cuantía sin embargo existen a unos tiempos establecidos que van desde la documentación contractual requerida y su posterior evaluación hasta la firma del contrato. Teniendo en cuenta las cuatro (4) actividades que se mencionan en el plan de mejoramiento por procesos y que tienen fecha de cumplimiento en el mes de marzo, agradezco a usted tener en cuenta la justificación presentada por el Profesional PIGA de la Oficina de Planeación y poder prorrogar la fecha de cumplimiento hasta el 31/05/2021. Para el mes de Junio 06/30/2021la OAP reporta lo siguiente: El proceso contractual fue desierto por tal razón desde la OAP se volverá a radicar ante la OAJ para dar cumplimiento a esta acción Para el mes de Julio, se volvió a radicar el proceso aportando los siguientes documentos: Estudio previos, anexo técnico, estudio de mercado y de sector una vez aprobados los documentos se designó el comité evaluador de la propuesta y dando cumplimiento de los requisitos, la propuesta está para ser publicada el día lunes 9 de agosto de 2021 | CERRAR | 2 | 2021-10-21 | DIANA AMAYA | 21/10/2021 Seguimiento realizado por Diana Amaya, de la asesoría de Control Interno, conforme a las evidencias remitidas por la Diana González, mediante correo electrónico del 06 de octubre de 2021. Al verificar las gestiones adelantadas por el proceso y en razón de la visita realizada por la ARL a la entidad se realizo se concluyo que la cantidad necesaria era de 3 kits de sustancias peligrosas los cuales se compraron a traves del CTO 310 de 2021, cuyo objeto es "Adquisición de kits para el control de derrames ambientales y canecas para puntos ecológicos en la sede administrativa del Instituto Distrital de Turismo" e inicio el 17/ago/2021. los cuales están distribuidos de la siguiente manera: - 2 kits uno para cada vehículo - 1 kit ubicado en la zona de parqueadero de la entidad Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencian gestiones frente a la accion planteada y se verifica su efectividad con la actualización del Plan de Emergencia para la vigencia 2021 incluidos estos elementos, por tanto se sugiere el cierre de la misma. 10/07/2021 Seguimiento realizado por Diana Amaya, conforme a las evidencias remitidas por Diana González de la subdirección de Gestión Corporativa por medio de correo electrónico del 19 de julio de 2021. Al verificar las gestiones adelantadas, se observa que el proceso contractual que tiene como objeto : ADQUISICIÓN DE KITS PARA EL CONTROL DE DERRAMES AMBIENTALES Y CANECAS PARA PUNTOS ECOLÓGICOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, Quedó desierto mediante Resolución 084 del 3 de junio del 2021, se volvió a radicar toda la documentación requerida por la OAJ y se encuentra en el respectivo proceso de publicación de la oferta para su posterior trámite. Teniendo en cuenta lo anterior, la acción de mejora deberá ser reprogramada hasta tanto sé de cumplimiento integral de la misma. | Evaluada por la OCI
| Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría de seguimiento ICONTEC | 2020-10-23 |  | Actualización Documentos del SIG | No | NA | No se coordinó entre Subdirección de Corporativa y Control Disciplinario y la Oficina Asesora de Planeación la actualización del Plan de Emergencia para la vigencia 2020. | Capacitar al personal que brinda el servicio de conducción frente al menejo adecuado del kit de derrames de sustancias químicas (aceite o hidrocarburos) | Acción correctiva | Oficina Asesora de Planeación Talento Humano | 2021-03-15 | 2021-05-31 | Capacitación realizada | 2 | 2021-06-30 | 15/03/2021 solicitamos ampliar el plazo para el mes de abril dada las siguientes razones 1 para el mes de marzo y en aras de realizar la compra en el menor tiempo posible se intentó realizar el proceso de la adquisición de los kits por medio de acuerdo marco, pero la página se encuentra inhabilitada desde el 2 de marzo. 2 dado que estamos sobre el tiempo del mes estipulado para la realización de dichas actividades, se debe realizar por medio de contrato de mínima cuantía sin embargo existen a unos tiempos establecidos que van desde la documentación contractual requerida y su posterior evaluación hasta la firma del contrato. Teniendo en cuenta las cuatro (4) actividades que se mencionan en el plan de mejoramiento por procesos y que tienen fecha de cumplimiento en el mes de marzo, agradezco a usted tener en cuenta la justificación presentada por el Profesional PIGA de la Oficina de Planeación y poder prorrogar la fecha de cumplimiento hasta el 31/05/2021. Para el mes de Junio 06/30/2021 la OAP reporta lo siguiente: Se dió la capacitación en la Instalaciones del IDT el dia 25 de Mayo de 2021 por parte del profesional Javier Moncaleano, quedando como evidencia el Registro fotográfico, memorias y listado de asistencia | CERRAR | 1 | 2021-07-10 | Diana Amaya | 10/07/2021 Seguimiento realizado por Diana Amaya, conforme a las evidencias remitidas por Diana González de la subdirección de Gestión Corporativa por medio de correo electrónico del 08 de julio de 2021. Se observa por medio de presentación, listado de asistencia y registro fotográfico que se llevó a cabo la capacitación al personal que brinda el servicio de conducción frente al manejo adecuado del kit de derrames de sustancias químicas (aceite o hidrocarburos) en el IDT. Teniendo en cuenta lo anterior, se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo programado y se verifica su efectividad al corroborarse lo aprendido mediante una breve entrevista telefonica a los conductores de la entidad, por tanto se sugiere el cierre de la acción. Evidencia: Listado de asistencia y registro fotográfico. | Evaluada por la OCI
| Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría de seguimiento ICONTEC | 2020-10-23 |  | Actualización Documentos del SIG | No | NA | No se coordinó entre Subdirección de Corporativa y Control Disciplinario y la Oficina Asesora de Planeación la actualización del Plan de Emergencia para la vigencia 2020. | Capacitar a los brigadistas y personal de servicios generales frente al menejo adecuado del kit de sustancias peligrosas. | Acción correctiva | Oficina Asesora de Planeación Talento Humano | 2021-03-15 | 2021-05-31 | Capacitación realizada | 2 | 2021-03-15 | 15/03/2021 solicitamos ampliar el plazo para el mes de abril dada las siguientes razones 1 para el mes de marzo y en aras de realizar la compra en el menor tiempo posible se intentó realizar el proceso de la adquisición de los kits por medio de acuerdo marco, pero la página se encuentra inhabilitada desde el 2 de marzo. 2 dado que estamos sobre el tiempo del mes estipulado para la realización de dichas actividades, se debe realizar por medio de contrato de mínima cuantía sin embargo existen a unos tiempos establecidos que van desde la documentación contractual requerida y su posterior evaluación hasta la firma del contrato. Teniendo en cuenta las cuatro (4) actividades que se mencionan en el plan de mejoramiento por procesos y que tienen fecha de cumplimiento en el mes de marzo, agradezco a usted tener en cuenta la justificación presentada por el Profesional PIGA de la Oficina de Planeación y poder prorrogar la fecha de cumplimiento hasta el 31/05/2021. Para el mes de Junio 06/30/2021 la OAP reporta lo siguiente: Se programó la capacitación por parte de la ARL el dia 16 de Junio 2021 se cuenta con memorias y listado de asistencia | CERRAR | 1 | 2021-07-10 | Diana Amaya | 10/07/2021 Seguimiento realizado por Diana Amaya, conforme a las evidencias remitidas por Diana González de la subdirección de Gestión Corporativa por medio de correo electrónico del 08 de julio de 2021. Se evidencia por medio de Acta capacitación aseo y cafetería, listado de asistencia, presentación manejo de derrames ambientales y protocolo de bioseguridad y riesgo químico que el 06 de mayo y el 15 de junio se capacitaron a los brigadistas y personal de servicios generales frente al manejo adecuado del kit de sustancias peligrosas. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencian gestiones frente a la acción planteada y se verifica su efectividad con el uso adecuado del kit de sustancias peligrosas, y se verifica su efectividad al corroborarse lo aprendido mediante una breve entrevista telefonica a los brigadistas de la entidad, por tanto se sugiere el cierre de la acción. por lo que se sugiere el cierre de la misma. Evidencia: Acta capacitación aseo y cafetería, listado de asistencia. | Evaluada por la OCI
| Gestión del Talento Humano | Subdirección de Gestión corporativa | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoría de seguimiento ICONTEC | 2020-10-23 |  | Actualización Documentos del SIG | No | NA | No se coordinó entre Subdirección de Corporativa y Control Disciplinario y la Oficina Asesora de Planeación la actualización del Plan de Emergencia para la vigencia 2020. | Actualizar el Plan de Emergencia de la entidad, con el objetivo de incluir la ubicación, personal responsable e intrucciones de manejo de los kit de sustancias peligrosas. | Acción correctiva | Oficina Asesora de Planeación Talento Humano | 2020-12-01 | 2021-10-31 | Plan de Emergencia actualizado | 1 | 2021-10-31 | 31/10/2021 Se realizó la actualización integran del Plan de emergencias, incluyendo lo relacionado con los planos de distribución de la entidad actualizados. Se solicita su cierre dado que ya se había dado cumplimiento cabal a la acción incluyendo en una actualización previa la Gestión de emergencias de sustancias químicas. 15/03/2021 solicitamos ampliar el plazo para el mes de abril dada las siguientes razones 1 para el mes de marzo y en aras de realizar la compra en el menor tiempo posible se intentó realizar el proceso de la adquisición de los kits por medio de acuerdo marco, pero la página se encuentra inhabilitada desde el 2 de marzo. 2 dado que estamos sobre el tiempo del mes estipulado para la realización de dichas actividades, se debe realizar por medio de contrato de mínima cuantía sin embargo existen a unos tiempos establecidos que van desde la documentación contractual requerida y su posterior evaluación hasta la firma del contrato. Teniendo en cuenta las cuatro (4) actividades que se mencionan en el plan de mejoramiento por procesos y que tienen fecha de cumplimiento en el mes de marzo, agradezco a usted tener en cuenta la justificación presentada por el Profesional PIGA de la Oficina de Planeación y poder prorrogar la fecha de cumplimiento hasta el 31/05/2021. Reporta el mes de Junio 06/30/2021: Se actualizó el Plan de emergencias por parte de la ARL, la evidencia se encuentra publicada en la intranet en el siguiente link https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/PLAN%20DE%20EMERGENCIAS%20INSTITUTO%20DISTRITAL%20DE%20TURISMO%20REVISADO%20Y%20APRBADO.pdf en el menú Externos de Talento Humano | CERRAR | 2 | 2021-12-10 | Gilberto Poveda V | 10/12/2021 En seguimiento efectuado a las acción, se evidencia que el instrumento objeto de hallazgo, esto es Plan de Emergencias, al verificar su veracidad se observa que el mismo se encuentra actualizado con fecha octubre de 2021, lo cual muestra la eficiencia del proceso respecto de la acción, e igualmente se consulta dicho instrumento encontrándose debidamente socializado y publicado en la intranet de la entidad en la URL https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/PLAN-DE-EMERGENCIAS-INSTITUTO-DISTRITAL-DE-TURISMO.pdf, y en su numeral 7.3 Distribución de pisos, se actualizan los planos incluyendo la ubicación, personal responsable, así mismo se evidencia, instrucciones de manejo de los kit de sustancias peligrosas, en la página 107, es por ello que se establece su efectividad y cumplimiento de la acción, para sugerir el cierre de la acción. 10/07/2021 Seguimiento realizado por Diana Amaya, conforme a las evidencias remitidas por Diana González de la subdirección de Gestión Corporativa por medio de correo electrónico del 08 de julio de 2021. Al verificar las gestiones adelantadas por el proceso, se observa que en el mes de mayo se realizó una actualización al plan de emergencias de la entidad, con el objetivo de incluir la ubicación, personal responsable e instrucciones de manejo de los kits de sustancias peligrosas, no obstante durante el mes de junio de 2021 se realizó auditoria al sistema de seguridad y Salud en el trabajo evidenciándose que el plan no tiene actualizados los planos del IDT, por tanto hasta tanto no se encuentre actualizado en su integralidad la acción de mejora deberá ser reprogramada. | Evaluada por la OCI