## Plantilla plan de mejora Instit
|  | Plan de Mejoramiento Institucional | [22 empty] | Código: EI-F17
Versión: 2
Fecha: 17/09/2021
[16 empty] | SEGUIMIENTO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.2.3.5 | 2021-12-16 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $41.301.875 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA ADQUISICIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PASSPORT EN LA VIGENCIA 2020 A TRAVÉS DE UN INTERMEDIARIO COMERCIAL MEDIANTE EL CONTRATO NO 314-2020, CAUSANDO UN MAYOR VALOR EN EL PRECIO QUE OFRECE EL DESARROLLADOR ORIGINAL, CON QUIEN YA HABÍA CONTRATADO EL IDT EN VIGENCIAS ANTERIORES. | SE ATRIBUYE A UNA CAUSA EXTERNA YA QUE EL PROVEEDOR DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PASSPORT NO CUENTA CON REPRESENTACIÓN LEGAL EN COLOMBIA. | UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN DIRIGIDA A LAS DEPENDENCIAS DEL IDT | 1 | JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN MODALIDADES DE SELECCIÓN | NO. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS / TOTAL DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS *100 | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2022-01-03 | 2022-06-30 |  |  |  |  | JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN MODALIDADES DE SELECCIÓN | 0 |  |  | CON CORTE AL 31 DE JULIO 2022 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.12 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL MANEJO, CUSTODIA Y CUIDADO DE BIENES MUEBLES EN DESUSO Y PRÓXIMOS A DAR DE BAJA Y DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DE ARCHIVO. | FALTA DE UN ESPACIO ADECUADO PARA CUSTODIAR LOS BIENES MUEBLES PROVENIENTES DE DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN CLAUSURADOS EN LA VIGENCIA 2020 Y 2021, UNIDA A LA DEFICIENTE PLANEACIÓN PARA SU RETORNO AL IDT. | VERIFICAR Y CONTROLAR SEMESTRALMENTE LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, INSUMOS Y ELEMENTOS DE CONSUMO, UBICADOS EN LA BODEGA | 2 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS | ACTA DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS QUE INCLUYA EL SOPORTE DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  |  |  |  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS | 0 |  |  | CON CORTE AL 31 DE JULIO 2022 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.11 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ACTIVAR CONTABLEMENTE EL SOFTWARE ADQUIRIDO CON LA FIRMA ID LOGICS LTDA EN CUANTÍA DE $ 397.000.000. (PASSPORT-CRM) | FALTA DE CONSULTA POR PARTE DEL ÁREA CONTABLE RESPECTO AL CONCEPTO TÉCNICO Y MÁS DETALLADO PARA CONOCER LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE ADQUIEREN POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | RECLASIFICAR LA CONTABILIZACIÓN DE ESTE GASTO POR UN ACTIVO INTANGIBLE | 1 | COMPROBANTE CONTABLE | COMPROBANTE CONTABLE DE RECLASIFICACIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO LIMAY ERP SICAPITAL | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA CON APOYO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO | 2021-12-21 | 2022-12-21 |  |  |  |  | COMPROBANTE CONTABLE | 0 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.11 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ACTIVAR CONTABLEMENTE EL SOFTWARE ADQUIRIDO CON LA FIRMA ID LOGICS LTDA EN CUANTÍA DE $ 397.000.000. (PASSPORT-CRM) | FALTA DE CONSULTA POR PARTE DEL ÁREA CONTABLE RESPECTO AL CONCEPTO TÉCNICO Y MÁS DETALLADO PARA CONOCER LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE ADQUIEREN POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | SOLICITAR SEMESTRALMENTE A LAS DISTINTAS ÁREAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO SI A LA FECHA SE CUENTA CON ACTIVOS INTANGIBLES O GASTOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA ACTIVACIÓN CONTABLE DE SER NECESARIO | 3 | CONSULTA REALIZADA A LAS DISTINTAS ÁREAS SOBRE ACTIVOS INTANGIBLES O GASTOS | 1 CONSULTA SEMESTRAL REALIZADA | 2 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA CON APOYO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO | 2022-01-03 | 2022-12-21 |  |  |  |  | CONSULTA REALIZADA A LAS DISTINTAS ÁREAS SOBRE ACTIVOS INTANGIBLES O GASTOS | 0 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.2.3.3. | 2021-12-16 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 310 DE 2020, QUE SE HA PRORROGADO EN 171% FRENTE AL PLAZO INICIAL PACTADO, SIN CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL. | DESCONOCIMIENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESPECIAL DE FONTUR CUYOS TIEMPOS PUEDEN VARIAR, Y SE SALEN DEL CONTROL DEL IDT COMO ENTIDAD REGIDA POR LA LEY 80 DE 1993; IMPACTANDO EL PLAZO INICIAL DEL CONVENIO 310 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LAS DOS ENTIDADES. | SIEMPRE QUE SE ADELANTE UN CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL, SE DEBE REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO EN LA FASE PRECONTRACTUAL, EN LA QUE SE DETERMINE QUÉ Y CÓMO SE VAN A CONTRATAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO; ANALIZANDO EL CRONOGRAMA Y LOS RIESGOS DE LA FASE DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, CON EL FIN DE DETERMINAR OBJETIVAMENTE EL PLAZO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE DICHAS ENTIDADES. | 1 | MESAS DE TRABAJO EN FASE PRECONTRACTUAL PARA DETERMINAR OBJETIVAMENTE EL PLAZO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EN EL MARCO DE CONVENIOS CON ENTIDADES CON RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. | NO. DE MESAS DE TRABAJO / NO. DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2022-01-01 | 2022-12-15 |  |  |  |  | MESAS DE TRABAJO EN FASE PRECONTRACTUAL PARA DETERMINAR OBJETIVAMENTE EL PLAZO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EN EL MARCO DE CONVENIOS CON ENTIDADES CON RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. | 0 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.2 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO COMO CONSECUENCIA DE LA DEPURACIÓN Y/O AJUSTES EN LAS AUTOLIQUIDACIONES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - COLPENSIONES. | FALTA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO EN EL MANEJO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES A PENSIÓN POR PARTE DE EL FUNCIONARIO ENCARGADO DE ESA MATERIA EN LAS VIGENCIAS 2007, 2010 Y 2011. | REALIZAR SEGUIMIENTO SEMESTRAL POR PARTE DEL EXPERTO TEMÁTICO A LOS ESTADOS DE CUENTA DEL FONDO DE PENSIONES COLPENSIONES, CON EL PROPÓSITO QUE NO SE VUELVAN A PRESENTAR LAS INCONSISTENCIAS. | 1 | ESTADO DE CUENTA FONCEP VALIDADO Y GESTIONADO | Saldo de los Estados de Cuenta recibidos de FONCEP semestralmente, en donde se refleja la gestión realizada. | 2 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2022-01-03 | 2022-12-21 |  |  |  |  | ESTADO DE CUENTA FONCEP VALIDADO Y GESTIONADO | 0 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.10 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REVELAR EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NI REALIZAR UN ESTUDIO DEL DETERIORO EN EL VALOR DE LA CUENTA INVERSIONES. | NO SE REVELA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS LA EVALUACIÓN DE PERTINENCIA SOBRE EL ESTUDIO DEL DETERIORO DE LAS INVERSIONES | PRESENTAR EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SOBRE LAS INVERSIONES QUE POSEE EL IDT SI ES APLICABLE O NO LA EVALUACIÓN DEL DETERIORO DEPENDIENDO DE LA NORMATIVIDAD CONTABLE ACTUAL | 1 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 | UN DOCUMENTO CON EL DETALLE DE LAS NOTAS A LOS EEFF DEL IDT 2021 | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2022-01-03 | 2022-08-24 | 2022-03-31 | UN DOCUMENTO CON EL DETALLE DE LAS NOTAS A LOS EEFF DEL IDT 2021 | 1 |  | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 | 1 | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo realizó la inclusión de documento de notas a los estados financieros vigencia 2021 Como soporte de cumplimiento de esta acción de mejora presentan documento estados financieros vigenia 2021. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 24 de abril de 2022 | YERSON MOJICA | INCUMPLIDA
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.2.1.1 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL IDT AL EVIDENCIARSE INCOHERENCIA ENTRE LOS PORCENTAJES DE AVANCE FÍSICO Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (GIROS) ALCANZADOS A 31 DE MAYO DE 2020 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | INCUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, EJECUTANDO RECURSOS AL FINAL DE LA VIGENCIA QUE NO ALCANZAN A SER GIRADOS ANTES DEL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL. | HACER SEGUIMIENTO MENSUAL A TRAVÉS DE MESAS DE TRABAJO ENTRE LA OAP Y LOS GERENTES DE PROYECTO, GENERANDO ALERTAS FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, LA EJECUCIÓN DE GIROS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS. | 1 | MESAS DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, LIDERADAS POR LA OAP | # DE MESAS DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. | 11 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-02-01 | 2022-12-21 | 2022-03-31 | Actas de mesas de trabajo | 2 | Febrero: Actas mesas de trabajo realizadas con gerentes cada uno de los proyecto de inversión Marzo: Actas mesas de trabajo realizadas con gerentes cada uno de los proyecto de inversión Evidencia. https://drive.google.com/drive/folders/17V0RpKJ8b0eGYbDd-r4l6fXVL89FV3Lj | MESAS DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, LIDERADAS POR LA OAP | 2 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.2.1.1 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL IDT AL EVIDENCIARSE INCOHERENCIA ENTRE LOS PORCENTAJES DE AVANCE FÍSICO Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (GIROS) ALCANZADOS A 31 DE MAYO DE 2020 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | INCUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, EJECUTANDO RECURSOS AL FINAL DE LA VIGENCIA QUE NO ALCANZAN A SER GIRADOS ANTES DEL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL. | REVISAR LAS ALERTAS DE SEGUIMIENTO GENERADAS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, LA EJECUCIÓN DE GIROS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS, A TRAVÉS DE UNA MESA TÉCNICA BIMESTRAL AL INTERIOR DE CADA DEPENDENCIA QUE GERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN. | 2 | MESAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, LIDERADAS POR GERENTES DE PROYECTO | # DE MESAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, REALIZADA POR CADA ÁREA QUE GERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN. | 6 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GERENTES DE PROYECTO | 2022-02-01 | 2022-12-21 | 2022-03-31 | Actas de mesas de trabajo | 1 | Marzo. Actas mesas de trabajo realizadas por los gerentes de proyecto https://drive.google.com/drive/folders/1GZ8oJzMbycCyE61hjJh4_XXrYdz1STks . | MESAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, LIDERADAS POR GERENTES DE PROYECTO | 1 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.1 | 2022-07-11 | Observación administrativa por no registrar oportunamente los hechos económicos ni realizar la amortización periódicamente, derivados del contrato No. 316 del 23-08-2021 por $25.390.000. | NO SE ENCONTRABA PARAMETRIZADA LA CUENTA CONTABLE EN LOS MÓDULOS SISCO Y LIMAY DE SI CAPITAL | PARAMETRIZAR LA CUENTA CONTABLE ADECUADA, DENOMINADA: BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO, PARA ESTA CLASE DE HECHOS ECONÓMICOS, TANTO EN EL MÓDULO LIMAY COMO EN SISCO DE SI CAPITAL. | 1 | CUENTA CONTABLE DENOMINADA BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO PARAMETRIZADA. | UN COMPROBANTE DE CUENTA CONTABLE | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/07/13 | 2022-08-13 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.2 |  | Observación administrativa por revelar información errónea, en relación con los Recursos entregados en administración, sobreestimando la cuenta código 190801 en cuantía de $82.577.853 | ERROR EN EL CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN 533 DEL 2015 Y SUS MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA (RCP) Y LA RESOLUCIÓN 167 DE 2020 DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO, ADEMÁS LOS LITERALES A) – H), DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 87 DE 1993. | PARAMETRIZAR LA CUENTA CONTABLE ADECUADA, DENOMINADA: OTRAS CUENTAS POR COBRAR, PARA LAS DEDUCCIONES TRIBUTARIAS QUE SE HACEN EN LAS ÓRDENES DE PAGO, TANTO EN EL MÓDULO DE LIMAY COMO EN OPGET DE SI CAPITAL. | 1 | CUENTA: OTRAS CUENTAS POR COBRAR, DE LAS DEDUCCIONES TRIBUTARIAS REALIZADAS EN LAS ÓRDENES DE PAGO | UN COMPROBANTE DE CUENTA CONTABLE | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/07/13 | 2022-08-13 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.3 |  | Observación administrativa por clasificar como activo corriente los Recursos entregados en administración, sin tener en cuenta la existencia de convenios que superan periodos mayores a un año. | PARAMETRIZACIÓN ERRADA ENTRE EL MÓDULO LIMAY DE SI CAPITAL PARA LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN QUE SUPERAN UN AÑO Y QUE SE ENCUENTRAN EN EL ACTIVO CORRIENTE. | PARAMETRIZAR LA RECLASIFICACIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE AL ACTIVO NO CORRIENTE DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN QUE SUPERAN UN AÑO, EN EL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA EN EL MÓDULO LIMAY DE SI CAPITAL | 1 | ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2022. | UN ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/07/13 | 2022-08-13 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.5 |  | Observación administrativa por no tener una Política Contable para el manejo de los Recursos entregados en administración. | NO EXISTE POLÍTICA CONTABLE DE LA CUENTA DENOMINADA: RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. | ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DEL IDT PRESENTANDO LA NUEVA POLÍTICA CONTABLE DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1 | MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO. | UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES V5 | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/07/13 | 2022-09-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.5 |  | Observación administrativa por no tener una Política Contable para el manejo de los Recursos entregados en administración. | NO EXISTE POLÍTICA CONTABLE DE LA CUENTA DENOMINADA: RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. | SOCIALIZAR LA NUEVA POLÍTICA SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y A LA COMUNIDAD DEL IDT. | 2 | ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y CORREO DE SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD IDT. | * ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE. *CORREO ELECTRÓNICO DE SOCIALIZACIÓN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES V5 | 2 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/07/13 | 2022-10-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.6 |  | Observación administrativa por inconsistencias en la información reportada en las Notas a los Estados Financieros frente a lo revelado en las cuentas Depósitos en Entidades financieras y Recursos entregados en administración. | NO SE REVELÓ INFORMACIÓN ADICIONAL EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, REFERENTE A LAS CUENTAS DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS Y RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | REVELAR INFORMACIÓN ADICIONAL EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERENTE A LAS CUENTAS DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS Y RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, ADICIONANDO ITEMS RELACIONADOS CON EL ORIGEN DEL NEGOCIO, OBJETO, VALORES QUE LO COMPONEN Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN ESTOS RUBROS. | 1 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANICEROS CON CORTE A 31/12/2022. | UNAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/12/01 | 2023-02-28 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.7 |  | Observación administrativa por deficiente gestión en la ejecución de los recursos entregados en administración a través de convenios interadministrativos, con corte a 31-12-2021. | En la suscripción de convenios a través de los cuales se entregan recursos en administración el traslado de los recursos, la apropiación de los recursos y la planeación, selección, adjudicación, suscripción, legalización e inicio de los contratos (derivados) por parte de las entidades convenientes (ejecutoras), obedecen a los trámites internos de cada entidad y a los plazos enmarcados en el estatuto General de Contratación para cada modalidad de selección y sus procedimientos. | Establecer dentro de los Comités Técnicos de seguimiento de los convenios interadministrativos ya existentes y los que vengan, un instrumento de verificación conforme a la naturaleza y necesidad de la ejecución, a través del cual se realice un seguimiento en la trazabilidad de la entregan y utilización de los recursos en su adecuada administración según la periodicidad requerida en el convenio. | 1 | Comités Técnicos de seguimiento a convenios con entrega de recursos en administración | No. Convenios con comités técnicos / No. Convenios con recursos en administración | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2022/08/01 | 2023-07-12 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.8 |  | Observación administrativa por no contar un estudio de deterioro de las Inversiones de Liquidez a 31 de diciembre de 2021. | NO SE REVELO INFORMACIÓN ADICIONAL EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, REFERENTE AL ESTUDIO DE DETERIORO DE LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | REVELAR INFORMACIÓN ADICIONAL EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERENTE AL ESTUDIO DE DETERIORO DE LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ A 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 1 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANICEROS CON CORTE A 31/12/2022. | UNAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/12/01 | 2023-02-28 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.9 |  | Observación Administrativa, con presunta incidencia disciplinaria por no aplicar el principio de causación de los hechos económicos en el IDT. | NO SE REALIZÓ UN SEGUIMIENTO TOTALMENTE EFICAZ DURANTE LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2021. | REALIZAR UN SEGUIMIENTO EFICAZ CON TODAS LAS DIFERENTES ÁREAS DEL IDT EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN Y RADICACIÓN DE CUENTAS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE PERMITAN DETERMINAR LAS CUENTAS POR PAGAR REALES QUE SE DEBEN CAUSAR PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA | 1 | CUADRO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DEL CIERRE 2022. | UN CUADRO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/12/01 | 2023-01-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.10 |  | Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria, pordiferencias en cifras entre los valores que muestran los Estados financieros 2021 y la información que se presenta ante la DIAN y SDH, para la cuenta Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre código 2436. | PORQUE EL IDT SIGUE EL CONCEPTO EMITIDO POR LA SHD, NÚMERO 2017IE18522 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2017, DÓNDE SE CONCLUYE LA SIGUIENTE PREGUNTA: ¿EL SISTEMA PARA EL PAGO DE LAS RETENCIONES EN FUENTE DE LAS ENTIDADES EJECUTARAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PREVISTO EN EL ART. 76 DE LA LEY 633 DE 2000 ES APLICABLE A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DISTRITALES? A LO CUAL, LA SHD DIO LA SIGUIENTE RESPUESTA: EL SISTEMA DE CAJA EN LA RETENCIÓN EN LA FUENTE, A QUE SE REFIERE EL ART. 76 DE LA LEY 6 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CON DETALLE DE PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE Y LOS SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR PAGAR, SERÁN RECLASIFICADOS PARA QUE NO PRESENTEN DIFERENCIAS CON LOS FORMULARIOS DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS. | 1 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. | UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/12/01 | 2023-02-28 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.10 |  | Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria, pordiferencias en cifras entre los valores que muestran los Estados financieros 2021 y la información que se presenta ante la DIAN y SDH, para la cuenta Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre código 2436. | PORQUE EL IDT SIGUE EL CONCEPTO EMITIDO POR LA SHD, NÚMERO 2017IE18522 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2017, DÓNDE SE CONCLUYE LA SIGUIENTE PREGUNTA: ¿EL SISTEMA PARA EL PAGO DE LAS RETENCIONES EN FUENTE DE LAS ENTIDADES EJECUTARAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PREVISTO EN EL ART. 76 DE LA LEY 633 DE 2000 ES APLICABLE A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DISTRITALES? A LO CUAL, LA SHD DIO LA SIGUIENTE RESPUESTA: EL SISTEMA DE CAJA EN LA RETENCIÓN EN LA FUENTE, A QUE SE REFIERE EL ART. 76 DE LA LEY 6 | REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, CONFORME AL CALENDARIO DISPUESTO POR ELLOS. | 2 | ACTA DE REUNIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | UN ACTA DE REUNIÓN | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/08/01 | 2022-12-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.11 |  | Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por subestimación de la cuenta Resultados del ejercicio código 3110 en valor de $-2.024.651.283 | NO SE REALIZÓ UN SEGUIMIENTO TOTALMENTE EFICAZ DURANTE LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2021. | REALIZAR UN SEGUIMIENTO EFICAZ CON TODAS LAS DIFERENTES ÁREAS DEL IDT EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN Y RADICACIÓN DE CUENTAS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE PERMITAN DETERMINAR LAS CUENTAS POR PAGAR REALES QUE SE DEBEN CAUSAR PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA | 1 | CUADRO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DEL CIERRE 2022. | UN CUADRO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/12/01 | 2023-01-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.12 |  | Observación Administrativa, con presunta incidencia disciplinaria por inoportuno registro de los gastos de la vigencia 2021 en el IDT, generando subestimación por $1.491.399.440. | NO SE REALIZÓ UN SEGUIMIENTO TOTALMENTE EFICAZ DURANTE LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2021. | REALIZAR UN SEGUIMIENTO EFICAZ CON TODAS LAS DIFERENTES ÁREAS DEL IDT EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN Y RADICACIÓN DE CUENTAS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE PERMITAN DETERMINAR LAS CUENTAS POR PAGAR REALES QUE SE DEBEN CAUSAR PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA | 1 | CUADRO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DEL CIERRE 2022. | UN CUADRO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/12/01 | 2023-01-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.13 |  | Observación administrativa por no utilizar la cuenta Gasto público social código 55, en cuantía de $618.936.719 afectando su cuenta correlativa del activo y el resultado del ejercicio en el valor referido. | EN EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES NO EXISTE UNA CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE GASTOS COMO: GASTO PÚBLICO SOCIAL, COSTOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DEL IDT PRESENTANDO LA NUEVA POLÍTICA CONTABLE DE GASTO PÚBLICO SOCIAL. | 1 | MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO. | UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES V5 | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/07/13 | 2022-09-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.2.13 |  | Observación administrativa por no utilizar la cuenta Gasto público social código 55, en cuantía de $618.936.719 afectando su cuenta correlativa del activo y el resultado del ejercicio en el valor referido. | EN EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES NO EXISTE UNA CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE GASTOS COMO: GASTO PÚBLICO SOCIAL, COSTOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | SOCIALIZAR LA NUEVA POLÍTICA SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y A LA COMUNIDAD DEL IDT. | 2 | ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y CORREO DE SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD IDT. | * ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE. *CORREO ELECTRÓNICO DE SOCIALIZACIÓN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES V5 | 2 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/07/13 | 2022-10-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.4.1.1 |  | Observación Administrativa por vulneración al principio de publicidad y transparencia, al publicar el IDT información inconsistente relacionada con elproyecto 7908 | Error involuntario en la codificación de las metas del proyecto 7908 Fondetur | Ajustar los instrumentos de planeación y seguimiento, validando la codificación de las fichas EBI y su correspondencia con la matriz de planeación estratégica, realizando su publicación en la página web institucional | 2 | Documento ajustado y publicado | Matriz de planeación estratégica ajustada y publicada | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022/07/15 | 2022-08-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.4.2.1 |  | Observación Administrativa por deficiencias en la planeación, control y seguimiento de los dineros girados al IDPC mediante el Convenio 285-2021. _ 117 | Ausencia de un mecanismo de control para la verificación de la exclusividad de la cuenta destinada a la administración de los recursos del Convenio 285 de 2021 suscrito con el IDPC, como requisito para el desembolso de los mismos. | Incluir la entrega de una certificación juramentada de la exclusividad de la cuenta bancaria a nombre de la entidad conviniente (ejecutora) en las cláusulas "Forma de desembolso" y "obligaciones del ejecutor", como requisito para el desembolso de los aportes del IDT en los convenios a través de los cuales se entreguen recursos en administración. | 1 | Certificación de exclusividad de cuenta bancaria, en convenios con recursos en administración | No. de minutas con el requisito de la entrega de declaración juramentada en el clausulado / No. de convenios con entrega de recursos en administración | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2022/08/01 | 2023-07-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.4.2.2 |  | Observación administrativa con presunta incidencia fiscal en cuantía de $35.733.333, y presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de las obligaciones específicas del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 142 de 2018. | Falla en la aplicación de los controles durante y después de la ejecución del contrato | Hacer seguimiento de los pasivos y reservas de la entidad a través de las mesas de trabajo enmarcadas en la Resolución 221 del 2021 "Por la cual se adiciona la Resolución 184 de 2020 de la Dirección General, y se establecen las mesas de seguimiento a los proyectos de inversión en el Instituto Distrital de Turismo” | 1 | Mesas de seguimiento mensuales | Mesas de trabajo reealizadas / Mesas de trabajo programadas X 100 | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022/07/15 | 2022-12-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.5.1 |  | Hallazgo administrativo por inefectividad de la acción 1 correspondiente al Hallazgo 3.3.1 de la Auditoría de Regularidad Código 19 Vigencia 2021. _____ | NO SE REALIZÓ UN SEGUIMIENTO TOTALMENTE EFICAZ DURANTE LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAGOS EN LA VIGENCIA. | REALIZAR UN SEGUIMIENTO MENSUAL CON TODAS LAS DIFERENTES ÁREAS DEL IDT EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN Y RADICACIÓN DE CUENTAS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE PERMITAN DETERMINAR LAS CUENTAS POR PAGAR REALES QUE SE DEBEN CAUSAR MES A MES | 1 | CUADRO MENSUAL DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR. | UN CUADRO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO MENSUAL | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/07/13 | 2022-08-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.5.2 |  | Hallazgo administrativo por inefectividad de la acción 1 correspondiente al Hallazgo 3.3.5 de la Auditoría de Regularidad Código 19 Vigencia 2021. | ¿POR QUÉ?: PORQUE SE SIGUE EL CONCEPTO EMITIDO POR LA SHD, NÚMERO 2017IE18522 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2017, DÓNDE SE CONCLUYE LA SIGUIENTE PREGUNTA: ¿EL SISTEMA PARA EL PAGO DE LAS RETENCIONES EN FUENTE DE LAS ENTIDADES EJECUTARAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PREVISTO EN EL ART. 76 DE LA LEY 633 DE 2000 ES APLICABLE A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DISTRITALES? A LO CUAL, LA SHD DIO LA SIGUIENTE RESPUESTA: EL SISTEMA DE CAJA EN LA RETENCIÓN EN LA FUENTE, A QUE SE REFIERE EL ART. 76 DE LA L | UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA MENSUAL CON EL DETALLE DE PAGOS DEL MES ACTUAL Y LOS SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR PAGAR, SERÁN RECLASIFICADOS PARA QUE NO PRESENTEN DIFERENCIAS CON LOS FORMULARIOS DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS. | 1 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA MENSUAL. | UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/07/13 | 2022-08-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 16 PAD 2022 | 2022 | 16 | 3.5.3 |  | Hallazgo administrativo por inefectividad de la acción 1 correspondiente al Hallazgo 3.3.9 de la Auditoría de Regularidad Código 19 Vigencia 2021. | NO SE ENCONTRABA PARAMETRIZADA LA CUENTA CONTABLE: BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN LOS MÓDULOS DE SISCO Y LIMAY DE SI CAPITAL | PARAMETRIZAR LA CUENTA CONTABLE ADECUADA, DENOMINADA: BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO, PARA ESTA CLASE DE HECHOS ECONÓMICOS, TANTO EN LIMAY COMO EN EL MÓDULO SISCO DE SI CAPITAL, QUE PERMITE UNA ADECUADA AMORTIZACIÓN MENSUAL. | 2 | COMPROBANTES Y LIBROS AUXILIARES DE AMORTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO. | *COMPROBANTES DE AMORTIZACIÓN * LIBROS AUXILIARES | 2 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - FINANCIERA | 2022/07/13 | 2022-08-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN