## Plantilla plan de mejora Instit
|  | Plan de Mejoramiento Institucional | [22 empty] | Código: EI-F17
Versión: 2
Fecha: 17/09/2021
[16 empty] | SEGUIMIENTO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020 COD 22. | 2020 | 22 | 3.3.1.1 | 2020-12-23 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS 3, 4 Y 7 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1038, POR LA INCOHERENCIA ENTRE LOS PORCENTAJES DE AVANCE FÍSICO Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DURANTE EL CUATRIENIO 2016 -2020. | FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EJECUTAR OPORTUNAMENTE LOS CONTRATOS PLANEADOS. | ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN, ESTABLECIENDO CONTROLES PARA QUE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS SEA ACORDE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GIROS. | 1 | PROCEDIMIENTO FORMULADO E IMPLEMENTADO | 1 PROCEDIMIENTO FORMULADO E IMPLEMENTADO | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GERENTES DE PROYECTO | 2020-12-24 | 2021-12-15 | 2022-01-06 | Procedimiento formulado e implementado | 1 | 06-Enero-2021: Desde la OAP enviamos a la Asesoría de control interno Excel con el seguimiento respectivo y las evidencias que lo soportan Se relaciona drive con las respectivas evidencias https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WDqm7fx2NTjL1mT3o34tTadHFdiaH2lH Se solicita cerrar esta acción ya que está culminada | PROCEDIMIENTO FORMULADO E IMPLEMENTADO | 1 | CON LOS SOPORTES ENVIADOPORLA OAP SE EVIDENCIA QUE EL PROCEDIMIENTO SE CREO EL 29/12/2020 Y SE PUBLICO EN LA INTRANET DELA ENTIDAD EN EL LINK HTTPS://INTRANET.IDT.GOV.CO/DIRECCIONAMIENTO-ESTRATEGICO | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2022-02-04 | ENRICO MALLARINO | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2021 COD. 12 | 2021 | 12 | 3.3.1.1 | 2021-03-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REPORTAR INFORMACIÓN INCONSISTENTE EN LOS INFORMES SEGPLAN PLAN DE ACCIÓN 2016 – 2020 | REPORTE DE METAS QUE FUERON PROGRAMADAS CON BASE EN LA FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO EN UNA VIGENCIA POSTERIOR Y NO CON BASE EN LA FECHA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASOCIADO A LA CONTRATACIÓN QUE AYUDARÍA SU CUMPLIMIENTO | DISEÑAR UN TABLERO DE CONTROL QUE EVIDENCIE LA RELACIÓN DIRECTA ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISOS Y GIROS, CON LA MAGNITUD DE LAS METAS, IDENTIFICANDO EL AVANCE CUANTITATIVO DE LAS 2 VARIABLES PARA EVALUAR LA RELACIÓN DE CUMPLIMIENTO FÍSICO Y PRESUPUESTAL. | 1 | TABLERO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DISEÑADO E IMPLEMENTADO | N° DE INFORMES GENERADOS EN EL TABLERO DE CONTROL, PARA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS/ N° DE INFORMES GENERADOS EN EL TABLERO DE CONTROL, PARA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADOS. | 6 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | Informes generados en Dashboard | 100% | Se diseñó e implementó el tablero de control Dashboard que genera los informes los cuales están a disposición de toda la comunidad insticional, los 6 requeridos para cumplir la meta del indicador se soportan mediante los correos electrónicos a los gerentes de proyecto y líderes operativos con el cierre de mes, las evidencias de dichos correos se remiten a la Asesoría de control interno el día 7 de enero de 2022. | TABLERO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DISEÑADO E IMPLEMENTADO | 100% | CON LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LA OAP SE EVIDENCIA QUE EN EL 2021 SE REMITIERON LOS 6 INFORMES PROGRAMADO DEL SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE EN METAS | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2022-02-04 | ENRICO MALLARINO | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2021 COD. 12 | 2021 | 12 | 3.3.1.2 | 2021-03-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA META 9 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1036 EN LA VIGENCIA 2020 AL CIERRE DEL PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” | DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA META DE INTERVENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1036 DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2016-2020, POR AUSENCIA DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO SUFICIENTE PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO. | FORTALECER EL EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS PRECONTRACTUALES, Y A LA SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE INTERVENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7705 DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2020 - 2024. | 1 | CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO | NO. DE PROFESIONALES CONTRATADOS / NO. DE PROFESIONALES NECESARIOS | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2021-05-01 | 2022-03-30 | 2022-04-08 | CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO | 100% | PARA LA LÍNEA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO, SE CUENTA CON UN EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, Y A LA SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO, CONFORMADO POR UNA INGENIERA AMBIENTAL, DOS INGENIEROS CIVILES, TRES ARQUITECTOS, DOS ADMINISTRADORES DE EMPRESAS, UN ABOGADO, UN INGENIERO CATRASTRAL Y UN APOYO ADMINISTRATIVO. SE REMITE COMO EVIDENCIA UNA RELACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN PLANTEADA FRENTE AL HALLAZGO, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES. | CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO | 100% | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo cuenta con un equipo técnico interdisciplinario de apoyo a la estructuración de los procesos precontractuales, y a la supervisión de los procesos contractuales que adelanta la subdirección de gestión de destino, conformado por una ingeniera ambiental, dos ingenieros civiles, tres arquitectos, dos administradores de empresas, un abogado, un ingeniero catrastral y un apoyo administrativo. se remite como evidencia una relación del cumplimiento de la acción planteada frente al hallazgo, con sus respectivos soportes. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 24 de abril de 2022 | YERSON MOJICA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2021 COD. 12 | 2021 | 12 | 3.3.2.2 | 2021-03-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN Y DEFICIENCIAS EN LA DETERMINACIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE 2 DEL CONVENIO NO. 210 DE 2018. | FALENCIAS EN LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL QUE LE ASISTE A LAS PARTES QUE SUSCRIBIERON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 210 DE 2018, PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS AL LOGRO DEL OBJETIVO COMÚN FIJADO POR LAS PARTES. | PARTICIPAR EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS A SUSCRIBIR POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE APORTEN O NO RECURSOS POR PARTE DEL IDT, TENIENDO EN CUENTA QUE TODOS LOS COMPONENTES INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO COMÚN. | 1 | PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | NO. DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON PARTICIPACIÓN DEL IDT EN LA ESTRUCTURACIÓN DE TODOS SUS COMPONENTES / NO. DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR EL IDT (SUBDIRECCIÓN DESTINO) | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2021-05-01 | 2022-03-30 | 2022-04-08 | PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | 100% | EN EL PERIODO DE LA ACCIÓN, LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO DEL IDT EN SU LÍNEA DE INFRAESTRUCTURA, SUSCRIBIÓ CINCO (5) CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, CUYA ESTRUCTURACIÓN EN LOS DIFERENTES COMPONENTES / LÍNEAS O PRODUCTOS (SEGÚN EL CONVENIO), CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL IDT. SE REMITE COMO EVIDENCIA UNA RELACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN PLANTEADA FRENTE AL HALLAZGO PARA CADA UNO DE LOS CONVENIOS, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES. | PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | 100% | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo realizó en su línea de infraestructura, la suscripción de cinco (5) convenios interadministrativos. Como soporte de cumplimiento de esta acción de mejora presentan minuta, estudios previos, anexos tecnicos y evidencias de correos de los convenios suscritos. Adicional envían la relación de de los comvenios suscritos con sus responsables y datos generales. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 24 de abril de 2022 | YERSON MOJICA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2021 COD. 12 | 2021 | 12 | 3.3.2.3 | 2021-03-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO 210 DE 2018, POR PARTE DE LAS ENTIDADES COOPERANTES. | DEBILIDADES EN LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL QUE LE ASISTE A LOS INTEGRANTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 210 DE 2018, PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES QUE INCIDEN EN EL LOGRO DEL OBJETIVO COMÚN. | REALIZAR ESTRICTO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES, EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS A SUSCRIBIR POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO, TENIENDO EN CUENTA QUE TODAS LAS PARTES INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO COMÚN. | 1 | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES, EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | NO. DE CONVENIOS INTERAD. CON SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES (INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS, OFICIOS) / NO. DE CONVENIOS INTERAD SUSCRITOS POR LA SUBDIRECCIÓN DESTINO | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2021-05-01 | 2022-03-30 | 2022-04-08 | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES, EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | 100% | EN EL PERIODO DE LA ACCIÓN LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO DEL IDT EN SU LÍNEA DE INFRAESTRUCTURA, SUSCRIBIÓ CINCO (5) CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, A LOS CUALES SE HA REALIZADO ESTRICTO SEGUIMIENTO FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES; A TRAVÉS DE COMITÉS TÉCNICOS, INFORMES Y COMUNICACIONES. SE REMITE COMO EVIDENCIA UNA RELACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN PLANTEADA FRENTE AL HALLAZGO PARA CADA UNO DE LOS CONVENIOS, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES. | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES, EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | 100% | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo realizó en su línea de infraestructura, la suscripción de cinco (5) convenios interadministrativos a los cuales les realizo el seguimiento. Como soporte de cumplimiento de esta acción de mejora presentan Informe de supervisión, actas de reunión y comunicaciones del seguimiento. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 24 de abril de 2022 | YERSON MOJICA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2021 COD. 12 | 2021 | 12 | 3.3.2.4 | 2021-03-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO CONSIGNAR OPORTUNAMENTE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO. | DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 210 DE 2018. | APOYAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO, A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN DE UN PROFESIONAL FINANCIERO CON LA COMPETENCIA PARA GARANTIZAR CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES AL RESPECTO. | 1 | PROFESIONAL CONTRATADO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DESTINO. | NO. DE CONTRATOS Y CONVENIOS CON SEGUIMIENTO DE LOS TEMAS FINANCIEROS POR PARTE DEL PROFESIONAL COMPETENTE / NO. DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL IDT (SUBDIRECCIÓN DE DESTINO) | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2021-05-01 | 2022-03-30 | 2022-04-08 | PROFESIONAL CONTRATADO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DESTINO. | 100% | EN EL PERIODO DEL HALLAZGO SE CUENTA CON LA VINCULACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROFESIONALES A TRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1) HÉCTOR NARVÁEZ QUIÉN APOYA EL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO. PRODUCTO: BASE DE DATOS CON EL SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTAL DE LA SUBDIRECCIÓN. 2) DIEGO FERMÍN QUIÉN APOYA EL SEGUIMIENTO AL DEBIDO MANEJO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO EN SU LÍNEA DE INFRAESTRUCTURA. | PROFESIONAL CONTRATADO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DESTINO. | 100% | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, cuenta con la vinculación de los siguientes profesionales a través de contrato de prestación de servicios: 1) Héctor Narváez quién apoya el seguimiento de la información financiera y contable relacionada con los procesos de contratación a cargo de la subdirección de gestión de destino. producto: base de datos con el seguimiento de presupuestal de la subdirección. 2) Diego Fermín quién apoya el seguimiento al debido manejo de los rendimientos financieros derivados de los convenios interadministrativos suscritos por la subdirección de gestión del destino en su línea de infraestructura Como soporte de cumplimiento de esta acción de mejora presentan contrato, hoja de vida, cuadro consolidado de seguimiento requerimientos y seguimientos de cada contratista. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 24 de abril de 2022 | YERSON MOJICA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2021 COD. 12 | 2021 | 12 | 3.3.2.5 | 2021-03-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LOS COOPERANTES, PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 74 DE 2019, SUSCRITO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 210 DE 2018. | AGUAS DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE EJECUTOR DEL CONVENIO 210 DE 2018, NO ENTREGÓ A LOS SUPERVISORES DEL CONVENIO INFORMACIÓN COMPLETA Y OPORTUNA EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 74 DE 2019, SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES II Y III, PUES DENTRO DE SUS OBLIGACIONES NO SE ENCONTRABA NINGUNA ASOCIADA A TAL REQUERIMIENTO. | INCLUIR EN EL CLAUSULADO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS A SUSCRIBIR POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO, EN LOS QUE EXISTA LA FIGURA DE ADMINISTRADOR O EJECUTOR, UNA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA PARA LA ENTIDAD U ORGANIZACIÓN QUE EJERZA DICHO ROL, ORIENTADA A LA ENTREGA PERIÓDICA Y COMPLETA DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN CON LOS RECURSOS DEL CONVENIO PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO COMÚN. | 1 | INCLUSIÓN DE CLAUSULA EN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. | NO. DE CONVENIOS INTERAD. CON INCLUSIÓN DE OBLIGACIÓN / NO. DE CONVENIOS INTERAD. SUSCRITOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE DESTINO EN LOS QUE EXISTA LA FIGURA DE ADMINISTRADOR O EJECUTOR. | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2021-05-01 | 2022-03-30 | 2022-04-08 | INCLUSIÓN DE CLAUSULA EN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. | 100% | EN EL PERIODO DE LA ACCIÓN, LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO DEL IDT EN SU LÍNEA DE INFRAESTRUCTURA, SUSCRIBIÓ CINCO (5) CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, EN LOS QUE EXISTE LA FIGURA DE ADMINISTRADOR O EJECUTOR PARA LOS RECURSOS APORTADOS POR EL IDT. ESTOS CINCO (5) CONVENIOS TIENEN ENTRE SUS OBLIGACIONES LA ENTREGA PERIÓDICA Y COMPLETA DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN CON LOS RECURSOS DEL CONVENIO PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO COMÚN. SE REMITE COMO EVIDENCIA LA MINUTA DE CADA UNO DE LOS CONVENIOS RESALTANDO LAS OBLIGACIONES EN CUESTIÓN. | INCLUSIÓN DE CLAUSULA EN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. | 100% | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, en el periodo de la acción, la subdirección de gestión del destino del idt en su línea de infraestructura, suscribió cinco (5) convenios interadministrativos, en los que existe la figura de administrador o ejecutor para los recursos aportados por el idt. estos cinco (5) convenios tienen entre sus obligaciones la entrega periódica y completa de la información y documentación asociada a los procesos contractuales que se adelanten con los recursos del convenio para el logro del objetivo común. se remite como evidencia los convenios suscritos. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 24 de abril de 2022 | YERSON MOJICA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.2.3.2 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONGRUENCIAS EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 143 DE 2021, QUE GENERAN CONFUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DEL MISMO. | DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y DE LOS CONTRATISTAS FRENTE A LOS REQUISITOS PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | REMITIR UN MEMORANDO A LA OFICINA JURÍDICA INFORMANDO SOBRE LAS ANOMALÍAS PRESENTADAS EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN A LOS CONTRATOS DE LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO | 1 | MEMORANDO INFORMATIVO SOBRE ANOMALÍAS | 1 MEMORANDO REMITIDO / 1 MEMORANDO PROGRAMADO ENVIAR | 100 | ASESORIA DE CONTROL INTERNO | 2021-12-21 | 2021-12-31 | 2022-02-04 | 1 MEMORANDO REMITIDO | 100 | El martes 21 de diciembre de 2021, la Asesora de Control Interno, remitió Correo electronico a la Oficina Jurídica adjunttando un memorando donde se relaciona algunas inconsistencias identificadas al interior del proceso en la presentación de los informes de supervisión de la presente vigencia, puntualmente en los contratos No. 96, 104, 105, 121, 123 y 143 de 2021, esto para poner en conocimiento y dar a conocer las correcciones que adelantamos en la ACI, de igual forma se solicitó, incluir el memorando al interior de los expedientes contractuales como constancia de la verificación y ajustes del caso. Evidencias: Correo y memorando enviado | INCLUSIÓN DE CLAUSULA EN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. | 100 | 03/02/2022: EL PROCESO REPORTÓ QUE EL 21/12/2021 REMITIO EL MEMORANDO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA CON EL RESPECTIVO RADICADO DE CORDIS | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2022-02-03 | ENRICO MALLARINO | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.2.3.2 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONGRUENCIAS EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 143 DE 2021, QUE GENERAN CONFUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DEL MISMO. | DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y DE LOS CONTRATISTAS FRENTE A LOS REQUISITOS PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | REALIZAR UNA SENSIBILIZACIÓN AL SUPERVISOR DEL CONTRATO O QUIEN HAGAS VECES EN LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO Y A LOS CONTRATISTAS DE LA MISMA DEPENDENCIA, FRENTE A LOS REQUISITOS PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | 2 | SENSIBILIZACIÓN INFORMES DE SUPERVISIÓN | 1 SENSIBILIZACIÓN REALIZADA / 1 SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADA | 100 | ASESORIA DE CONTROL INTERNO / OFICINA ASESORA JURIDICA | 2021-12-31 | 2022-04-30 |  |  |  | El día 28 de febrero de 2022, el Asesor de Control Interno, envió correo electrónico a la Jefe de Oficina Jurídica, adjuntando memorando para la solicitud de capacitación para el día 15 de abril de la actual vigencia | SENSIBILIZACIÓN INFORMES DE SUPERVISIÓN | 0 |  |  | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 30 DE ABIRL DE 2022 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.2.3.5 | 2021-12-16 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $41.301.875 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA ADQUISICIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PASSPORT EN LA VIGENCIA 2020 A TRAVÉS DE UN INTERMEDIARIO COMERCIAL MEDIANTE EL CONTRATO NO 314-2020, CAUSANDO UN MAYOR VALOR EN EL PRECIO QUE OFRECE EL DESARROLLADOR ORIGINAL, CON QUIEN YA HABÍA CONTRATADO EL IDT EN VIGENCIAS ANTERIORES. | SE ATRIBUYE A UNA CAUSA EXTERNA YA QUE EL PROVEEDOR DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PASSPORT NO CUENTA CON REPRESENTACIÓN LEGAL EN COLOMBIA. | UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN DIRIGIDA A LAS DEPENDENCIAS DEL IDT | 1 | JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN MODALIDADES DE SELECCIÓN | NO. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS / TOTAL DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS *100 | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2022-01-03 | 2022-06-30 |  |  |  |  | JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN MODALIDADES DE SELECCIÓN | 0 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.12 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL MANEJO, CUSTODIA Y CUIDADO DE BIENES MUEBLES EN DESUSO Y PRÓXIMOS A DAR DE BAJA Y DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DE ARCHIVO | FALTA DE UN ESPACIO ADECUADO PARA CUSTODIAR LOS BIENES MUEBLES PROVENIENTES DE DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN CLAUSURADOS EN LA VIGENCIA 2020 Y 2021, UNIDA A LA DEFICIENTE PLANEACIÓN PARA SU RETORNO AL IDT. | TERMINAR TRÁMITE DE RETIRO DEFINITIVO DE BIENES DE LA VIGENCIA 2020-2021, PARA OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DISPONIBLE. | 1 | ACTA DE ENTREGA BIENES RETIRADOS | (ACTA DE ENTREGA DE BIENES RETIRADOS / DESTINACIONES FINALES ESTIPULADAS EN LA RESOLUCIÓN DE RETIRO DEFINITIVO DE BIENES) *100 | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2021-12-22 | 2022-04-29 |  |  |  |  | ACTA DE ENTREGA BIENES RETIRADOS | 0 |  |  | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 30 DE ABIRL DE 2022 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.12 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL MANEJO, CUSTODIA Y CUIDADO DE BIENES MUEBLES EN DESUSO Y PRÓXIMOS A DAR DE BAJA Y DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DE ARCHIVO. | FALTA DE UN ESPACIO ADECUADO PARA CUSTODIAR LOS BIENES MUEBLES PROVENIENTES DE DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN CLAUSURADOS EN LA VIGENCIA 2020 Y 2021, UNIDA A LA DEFICIENTE PLANEACIÓN PARA SU RETORNO AL IDT. | VERIFICAR Y CONTROLAR SEMESTRALMENTE LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, INSUMOS Y ELEMENTOS DE CONSUMO, UBICADOS EN LA BODEGA | 2 | ACTA DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS | ACTA DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS QUE INCLUYA EL SOPORTE DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  |  |  |  | ACTA DE VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS | 0 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.11 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ACTIVAR CONTABLEMENTE EL SOFTWARE ADQUIRIDO CON LA FIRMA ID LOGICS LTDA EN CUANTÍA DE $ 397.000.000. (PASSPORT-CRM) | FALTA DE CONSULTA POR PARTE DEL ÁREA CONTABLE RESPECTO AL CONCEPTO TÉCNICO Y MÁS DETALLADO PARA CONOCER LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE ADQUIEREN POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | RECLASIFICAR LA CONTABILIZACIÓN DE ESTE GASTO POR UN ACTIVO INTANGIBLE | 1 | COMPROBANTE CONTABLE | COMPROBANTE CONTABLE DE RECLASIFICACIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO LIMAY ERP SICAPITAL | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA CON APOYO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO | 2021-12-21 | 2022-12-21 |  |  |  |  | COMPROBANTE CONTABLE | 0 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.11 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ACTIVAR CONTABLEMENTE EL SOFTWARE ADQUIRIDO CON LA FIRMA ID LOGICS LTDA EN CUANTÍA DE $ 397.000.000. (PASSPORT-CRM) | FALTA DE CONSULTA POR PARTE DEL ÁREA CONTABLE RESPECTO AL CONCEPTO TÉCNICO Y MÁS DETALLADO PARA CONOCER LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE ADQUIEREN POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | REALIZAR CAPACITACIÓN POR PARTE DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES O GASTOS DIRIGIDA A LOS APOYOS TÉCNICOS DE CADA ÁREA. | 2 | CAPACITACIÓN REALIZADA | *REGISTRO DE ASISTENCIA * PRESENTACIÓN | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA CON APOYO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | *REGISTRO DE ASISTENCIA * PRESENTACIÓN | 1 | 31/03/2022. El pasado 30 de marzo de 2022, se realizó capacitación incluyendo este tema, se cuenta con la lista de asistencia y la presentación trabajada. La capacitación fue dirigida a toda la comunidad IDT relacionada con el proceso. | CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, como evidencia de cumplimiento de la acción de mejora aportan planilla de asistencia y presentación de la capacitación realizada refrente activos intengibles y gastos. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 24 de abril de 2022 | YERSON MOJICA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.11 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ACTIVAR CONTABLEMENTE EL SOFTWARE ADQUIRIDO CON LA FIRMA ID LOGICS LTDA EN CUANTÍA DE $ 397.000.000. (PASSPORT-CRM) | FALTA DE CONSULTA POR PARTE DEL ÁREA CONTABLE RESPECTO AL CONCEPTO TÉCNICO Y MÁS DETALLADO PARA CONOCER LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE ADQUIEREN POR PARTE DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | SOLICITAR SEMESTRALMENTE A LAS DISTINTAS ÁREAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO SI A LA FECHA SE CUENTA CON ACTIVOS INTANGIBLES O GASTOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA ACTIVACIÓN CONTABLE DE SER NECESARIO | 3 | CONSULTA REALIZADA A LAS DISTINTAS ÁREAS SOBRE ACTIVOS INTANGIBLES O GASTOS | 1 CONSULTA SEMESTRAL REALIZADA | 2 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA CON APOYO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO | 2022-01-03 | 2022-12-21 |  |  |  |  | CONSULTA REALIZADA A LAS DISTINTAS ÁREAS SOBRE ACTIVOS INTANGIBLES O GASTOS | 0 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.3 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $1.414.855 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE UNA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL. CONTRATO 39 DE 2019. | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LOS CONTRATOS DE TRATO SUCESIVO SUSCRITO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IDT. | INCLUIR EN LA ELABORACIÓN DE LOS NUEVOS ESTUDIOS PREVIOS PUNTOS DE CONTROL EN DONDE QUEDE ESTABLECIDO A CARGO DE QUIEN SE ENCUENTRA EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS. | 1 | ESTUDIOS PREVIOS CON PUNTO DE CONTROL: | UN ESTUDIO PREVIO DEL NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL IDT AJUSTADO CON EL PUNTO DE CONTROL | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | UN ESTUDIO PREVIO DEL NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL IDT AJUSTADO CON EL PUNTO DE CONTROL | 1 | 31/03/2022. En el apartado 4.3. Especificaciones Ténicas, se ecuentra establecido el punto de control, donde se indica que "Servicios NO incluidos" en el canon (…) "ningun pago de servicios públicos". Así como en la obligación especifica del arrendatario o IDT No. 8 Realizar el pago de los servicios públicos con que cuenta el inmueble hasta la fecha efectiva de recibo del inmueble por el arrendador. Retirar losservicios públicos o privados que de su cuenta haya instalado el arrendatario y asumir los cotso que de este retiro o cancelación se deriven | ESTUDIOS PREVIOS CON PUNTO DE CONTROL: | 1 | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo realizó la inclusión del punto de control en los estudios previos, adicional para evidenciar la efectividad de la acción de mejora anexan contrato 149 de 2022 en el cual incluyen lo anteriormente mencionado. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2022-04-22 | YERSON ANDRES MOJICA COGOLLOS | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.2.3.3. | 2021-12-16 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 310 DE 2020, QUE SE HA PRORROGADO EN 171% FRENTE AL PLAZO INICIAL PACTADO, SIN CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL. | DESCONOCIMIENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESPECIAL DE FONTUR CUYOS TIEMPOS PUEDEN VARIAR, Y SE SALEN DEL CONTROL DEL IDT COMO ENTIDAD REGIDA POR LA LEY 80 DE 1993; IMPACTANDO EL PLAZO INICIAL DEL CONVENIO 310 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LAS DOS ENTIDADES. | SIEMPRE QUE SE ADELANTE UN CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL, SE DEBE REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO EN LA FASE PRECONTRACTUAL, EN LA QUE SE DETERMINE QUÉ Y CÓMO SE VAN A CONTRATAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO; ANALIZANDO EL CRONOGRAMA Y LOS RIESGOS DE LA FASE DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, CON EL FIN DE DETERMINAR OBJETIVAMENTE EL PLAZO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE DICHAS ENTIDADES. | 1 | MESAS DE TRABAJO EN FASE PRECONTRACTUAL PARA DETERMINAR OBJETIVAMENTE EL PLAZO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EN EL MARCO DE CONVENIOS CON ENTIDADES CON RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. | NO. DE MESAS DE TRABAJO / NO. DE CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2022-01-01 | 2022-12-15 |  |  |  |  | MESAS DE TRABAJO EN FASE PRECONTRACTUAL PARA DETERMINAR OBJETIVAMENTE EL PLAZO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EN EL MARCO DE CONVENIOS CON ENTIDADES CON RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. | 0 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.1 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CAUSACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS EN EL IDT. | FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LAS AREAS TÉCNICAS SOBRE LA CAUSACIÓN DE HECHOS ECONÓMICOS | REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS APOYOS TÉCNICOS DE LOS PROCESOS SOBRE REGISTRO CONTABLE CUANDO SE ADQUIEREN BIENES Y SERVICIOS | 1 | CAPACITACIÓN REALIZADA | CAPACITACIÓN SOBRE REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | CAPACITACIÓN SOBRE REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS | 1 | 31/03/2022. El pasado 30 de marzo de 2022, se realizó capacitación incluyendo este tema, se cuenta con la lista de asistencia y la presentación trabajada. La capacitación fue dirigida a toda la comunidad IDT relacionada con el proceso. | CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo realizó la inclusión d las evidencias de la capacitación a los apoyos tecnicos de los procesos sobre el proceso contable cuando se adquieren bienes y servicios.. Como soporte de cumplimiento de esta acción de mejora presentan planilla de asistencia y presentación de la capacitación realizada. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2022-04-22 | YERSON MOJICA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.2 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO COMO CONSECUENCIA DE LA DEPURACIÓN Y/O AJUSTES EN LAS AUTOLIQUIDACIONES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - COLPENSIONES. | FALTA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO EN EL MANEJO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES A PENSIÓN POR PARTE DE EL FUNCIONARIO ENCARGADO DE ESA MATERIA EN LAS VIGENCIAS 2007, 2010 Y 2011. | REALIZAR SEGUIMIENTO SEMESTRAL POR PARTE DEL EXPERTO TEMÁTICO A LOS ESTADOS DE CUENTA DEL FONDO DE PENSIONES COLPENSIONES, CON EL PROPÓSITO QUE NO SE VUELVAN A PRESENTAR LAS INCONSISTENCIAS. | 1 | ESTADO DE CUENTA FONCEP VALIDADO Y GESTIONADO | Saldo de los Estados de Cuenta recibidos de FONCEP semestralmente, en donde se refleja la gestión realizada. | 2 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2022-01-03 | 2022-12-21 |  |  |  |  | ESTADO DE CUENTA FONCEP VALIDADO Y GESTIONADO | 0 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.5 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES CAUSADOS Y LOS PRESENTADOS Y PAGADOS EN LAS DECLARACIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE VIGENCIA 2020 | NO HAY RECURSOS GIRADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA SOPORTAR EL PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LAS CUENTAS POR PAGAR DE DICIEMBRE 2020 | UNA VEZ CONSTITUIDAS LAS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALMENTE DEL MES DE DICIEMBRE, PRESENTAR EN EL MES DE ENERO UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA QUE DETALLA LOS PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE Y LOS SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR PAGAR QUE SERÁN DECLARADAS Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO. FUNDAMENTADO POR EL CONCEPTO 029144 DE 1990 EN EL PUNTO 2O. | 1 | RETENCIONES PENDIENTES DE DECLARAR POR CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR. | UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA QUE DETALLA LOS PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE Y LOS SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR PAGAR QUE SERÁN DECLARADAS Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA QUE DETALLA LOS PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE Y LOS SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR PAGAR QUE SERÁN DECLARADAS Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO. | 1 | 31/03/2022 Se realiza la conciliación tributaria detallando los pafos de diciembre y los saldos pendientes de CXP que serán declarados en febrero. Dado su cabal cumplimiento se solicita su cierre | RETENCIONES PENDIENTES DE DECLARAR POR CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR. | 1 | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas, se evidencia que por parte del proceso se semite como soporte la conciliación tributaria en la cual se detalla los pagos a corte diciembre y los saldos pendientes de CXP que serán declarados en febrero. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 24 de abril de 2022 | YERSON MOJICA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.6 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO CAUSAR, DECLARAR Y PAGAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE, PERIODOS FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2020, SOBRE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A LA EMPRESA COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA. | EL IDT NO SOLICITA, NI CONSULTA PERIÓDICAMENTE EN LA PÁGINA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), LAS RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL), DURANTE LA VIGENCIA 2020, PREVIO A LA CAUSACIÓN Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES CON TERCEROS, POR FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS APOYOS TÉCNICOS. | REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS APOYOS TECNICOS DE LOS PROCESOS SOBRE LA CONSULTA EN LA PÁGINA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), DE LAS RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) | 1 | CAPACITACIÓN REALIZADA | CAPACITACIÓN SOBRE REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | CAPACITACIÓN SOBRE REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS | 1 | 31/03/2022. El pasado 30 de marzo de 2022, se realizó capacitación incluyendo este tema, se cuenta con la lista de asistencia y la presentación trabajada. La capacitación fue dirigida a toda la comunidad IDT relacionada con el proceso. | CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, como evidencia de cumplimiento de la acción de mejora aportan planilla de asistencia y presentación de la capacitación realizada. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 24 de abril de 2022 | YERSON MOJICA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.7 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES RELACIONADOS A PASIVOS CONTINGENTES (COLPENSIONES). | FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LAS ARES TÉCNICAS (TALENTO HUMANO) SOBRE LA CAUSACIÓN DE HECHOS ECONÓMICOS | REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS ENCARGADOS DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO SOBRE PASIVOS CONTINGENTES. | 1 | CAPACITACIÓN REALIZADA | CAPACITACIÓN SOBRE REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | CAPACITACIÓN SOBRE REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS | 1 | 31/03/2022. El pasado 30 de marzo de 2022, se realizó capacitación incluyendo este tema, se cuenta con la lista de asistencia y la presentación trabajada. La capacitación fue dirigida a toda la comunidad IDT relacionada con el proceso. | CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, como evidencia de cumplimiento de la acción de mejora aportan planilla de asistencia y presentación de la capacitación realizada. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 24 de abril de 2022 | YERSON MOJICA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.9 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CAUSAR LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2020. | FALTA DE REVISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PARA AÑOS BISIESTOS, QUE INCLUYAN LOS MOVIMIENTOS DEL ÚLTIMO DÍA. | PRESENTAR PARA LA VIGENCIA 2021EL LIBRO AUXILIAR Y EL COMPROBANTE DE DIARIO CON CORTE A 29 DE FEBRERO DE 2021. | 1 | AUXILIAR DEPRECIACIONES | AUXILIAR DE DEPRECIACIONES CON CORTE A 29-02-2020 QUE EVIDENCIE OS REGISTROS DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES BISIESTO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2021-12-22 | 2021-12-31 | 2022-02-02 | AUXILIAR DE DEPRECIACIONES CON CORTE A 29-02-2020 QUE EVIDENCIE OS REGISTROS DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES BISIESTO | 1 | Con respecto al hallazgo administrativo por no causar las depreciaciones y amortizaciones en el mes de febrero de 2020. Al respecto anexo el comprobante contable en el que se evidencia la acción realizada el día 29 de febrero de 2020, y por ser año bisiesto en el momento de responder el requerimiento a la Contraloría, se enviaron los auxiliares con corte a 28 de febrero de 2020 razón por la cual se presenta este mal entendido. Igualmente se anexa el comprobante contable y auxiliares de la depreciación del mes de febrero de 2020 y 2021 para los controles pertinentes. Por lo anterior, dado su cumplimiento, se solicita su cierre. | AUXILIAR DEPRECIACIONES | 1 | 03-02-2022: EL PROCESO REPORTO EL 01/02/2022 VÍA CORREO ELECTRONICO QUE LA DEPRECIACIÓN SE REALIZO EL 29/02/2020 Y EN EL 2021 EL 28/02/2021 | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2022-02-03 | ENRICO MALLARINO | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.10 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REVELAR EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NI REALIZAR UN ESTUDIO DEL DETERIORO EN EL VALOR DE LA CUENTA INVERSIONES. | NO SE REVELA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS LA EVALUACIÓN DE PERTINENCIA SOBRE EL ESTUDIO DEL DETERIORO DE LAS INVERSIONES | PRESENTAR EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SOBRE LAS INVERSIONES QUE POSEE EL IDT SI ES APLICABLE O NO LA EVALUACIÓN DEL DETERIORO DEPENDIENDO DE LA NORMATIVIDAD CONTABLE ACTUAL | 1 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 | UN DOCUMENTO CON EL DETALLE DE LAS NOTAS A LOS EEFF DEL IDT 2021 | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | UN DOCUMENTO CON EL DETALLE DE LAS NOTAS A LOS EEFF DEL IDT 2021 | 1 |  | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 | 1 | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo realizó la inclusión de documento de notas a los estados financieros vigencia 2021 Como soporte de cumplimiento de esta acción de mejora presentan documento estados financieros vigenia 2021. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 24 de abril de 2022 | YERSON MOJICA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.3.8 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, TESORERÍA Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO IDT EN ENERO 2020. | FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y TALENTO HUMANO SOBRE EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN CUANDO SE PRESENTAN CAMBIOS EN LOS DATOS PARA PAGO. | REALIZAR SOCIALIZACIÓN POR PARTE DE TESORERÍA A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y TALENTO HUMANO SOBRE RADICACIÓN CUENTAS Y ACTUALIZACIÓN DATOS | 1 | CAPACITACIÓN REALIZADA | LISTA DE ASISTENCIA | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | LISTA DE ASISTENCIA | 1 | 31/03/2022. El pasado 30 de marzo de 2022, se realizó capacitación incluyendo este tema, se cuenta con la lista de asistencia y la presentación trabajada. La capacitación fue dirigida a toda la comunidad IDT relacionada con el proceso. | CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo realizó la inclusión d las evidencias de la capacitación refrente a la radicación de cuentas de cobro Como soporte de cumplimiento de esta acción de mejora presentan planilla de asistencia y presentación de la capacitación realizada. Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 24 de abril de 2022 | YERSON MOJICA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.2.1.1 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL IDT AL EVIDENCIARSE INCOHERENCIA ENTRE LOS PORCENTAJES DE AVANCE FÍSICO Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (GIROS) ALCANZADOS A 31 DE MAYO DE 2020 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | INCUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, EJECUTANDO RECURSOS AL FINAL DE LA VIGENCIA QUE NO ALCANZAN A SER GIRADOS ANTES DEL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL. | HACER SEGUIMIENTO MENSUAL A TRAVÉS DE MESAS DE TRABAJO ENTRE LA OAP Y LOS GERENTES DE PROYECTO, GENERANDO ALERTAS FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, LA EJECUCIÓN DE GIROS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS. | 1 | MESAS DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, LIDERADAS POR LA OAP | # DE MESAS DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. | 11 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-02-01 | 2022-12-21 | 2022-03-31 | Actas de mesas de trabajo | 2 | Febrero: Actas mesas de trabajo realizadas con gerentes cada uno de los proyecto de inversión Marzo: Actas mesas de trabajo realizadas con gerentes cada uno de los proyecto de inversión Evidencia. https://drive.google.com/drive/folders/17V0RpKJ8b0eGYbDd-r4l6fXVL89FV3Lj | MESAS DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, LIDERADAS POR LA OAP | 2 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.2.1.1 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL IDT AL EVIDENCIARSE INCOHERENCIA ENTRE LOS PORCENTAJES DE AVANCE FÍSICO Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (GIROS) ALCANZADOS A 31 DE MAYO DE 2020 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | INCUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, EJECUTANDO RECURSOS AL FINAL DE LA VIGENCIA QUE NO ALCANZAN A SER GIRADOS ANTES DEL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL. | REVISAR LAS ALERTAS DE SEGUIMIENTO GENERADAS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, LA EJECUCIÓN DE GIROS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS, A TRAVÉS DE UNA MESA TÉCNICA BIMESTRAL AL INTERIOR DE CADA DEPENDENCIA QUE GERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN. | 2 | MESAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, LIDERADAS POR GERENTES DE PROYECTO | # DE MESAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, REALIZADA POR CADA ÁREA QUE GERENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN. | 6 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GERENTES DE PROYECTO | 2022-02-01 | 2022-12-21 | 2022-03-31 | Actas de mesas de trabajo | 1 | Marzo. Actas mesas de trabajo realizadas por los gerentes de proyecto https://drive.google.com/drive/folders/1GZ8oJzMbycCyE61hjJh4_XXrYdz1STks . | MESAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, LIDERADAS POR GERENTES DE PROYECTO | 1 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2021 COD 19 | 2021 | 19 | 3.2.1.2 | 2021-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE UNIDAD EN LA INFORMACIÓN DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 988, 1036 Y 1038 AL NO IDENTIFICARLAS CON LA NUMERACIÓN ASIGNADA EN LAS FICHAS EBI D DE LOS PROYECTOS. | RENUMERACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE LAS METAS EN LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO INTERNO, IDENTIFICANDO ÚNICAMENTE LAS METAS VIGENTES, SIN EVIDENCIAR EN EL PLAN DE ACCIÓN QUE ESTÁ EN EJECUCIÓN, LAS METAS QUE HAN FINALIZADO O SE HAN SUSPENDIDO. | AJUSTAR LOS PLANES DE ACCIÓN DE SEGUIMIENTO PROYECTOS, CODIFICANDO LAS METAS PROYECTO DE INVERSIÓN CON EL MISMO NÚMERO ASIGNADO POR EL BANCO DE PROYECTOS Y GENERAR LOS INFORMES DE GESTIÓN CON DICHA CODIFICACIÓN. | 1 | PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AJUSTADOS | # DE PLANES DE ACCIÓN DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN AJUSTADOS A CODIFICACIÓN REQUERIDA | 6 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Planes de acción ajustados | 1 | Febrero. Se realizó el ajuste a los planes de acción de los proyectos de inversión ajustando la codificación de los mismos de acuerdo a la numeración en SEGPLAN. Se verifica que en la ficha EBI - numeral 7 aparecen las metas de los proyectos y así mismo en el plan de accion formato DE-F40 - hoja 2 componente de inversión y en el informe formato DE-F41 de seguimiento a proyectos se encuentran alineadas con la numeración de cada meta de acuerdo con lo establecido en SEGPLAN. | PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AJUSTADOS | 1 | 22/04/2022 En seguimiento realizado por el profesional Yerson Mojica de la Asesoria de Control Interno se evidencia que al realizar la evaluación de las acciones adelantadas por el proceso, el mismo codifico las metas proyecto de inversión realiza con el mismo número asignado por el banco de proyectos. Como soporte adjuntan Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D para los proyectos 7705, 7706, 7707,7708, 7709 y 7908 Teniendo en cuenta lo anterior se verifica la eficiencia de la acción al cumplir con lo planeado y se verifica su efectividad al quedar al 100% las cantidades conciliadas, por lo que se recomienda el cierre de la misma. | 100% | EVALUADA POR LA OCI | 2022-04-22 | YERSON ANDRES MOJICA COGOLLOS | EN EJECUCIÓN