## Consolidado Plan de Mejora Inst
Plan de mejoramiento institucional
[16 empty] | SEGUIMIETO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.2 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EL IDT NO REPORTÓ A TRAVÉS DEL SIVICOF TODAS LAS MODIFICACIONES Y NOVEDADES CONTRACTUALES. | DESCONOCIMIENTO EN EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS PARA SUBIR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SIVICOF | CAPACITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR EL REPORTE EN EL APLICATIVO SIVICOF. | 1 | PERSONAL CAPACITADO | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ No DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-12-15 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
222 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.2 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EL IDT NO REPORTÓ A TRAVÉS DEL SIVICOF TODAS LAS MODIFICACIONES Y NOVEDADES CONTRACTUALES. | FALTA DE CLARIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS PARA SUBIR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SIVICOF | ESTABLECER PUNTO DE CONTROL MENSUAL POR PARTE DEL JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL A REPORTAR EN EL APLICATIVO SIVICOF | 2 | VALIDACIONES MENSUALES | No. DE REPORTES VALIDADOS /No. DE REPORTES POR VALIDAR*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-02 | 2020-12-15 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.14 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN AL NO EXIGIR LOS INFORMES MENSUALES TODAS LAS VECES A LOS CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | DEBILIDADES EN EL CONOCIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN | REALIZAR DOS SENSIBILIZACIONES DIRIGIDA A SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS. | 1 | SENSIBILIZACIONES REALIZADAS | No. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS / No. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-01 | 2020-12-18 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.17 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DADO QUE EL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 042 DE 2018 NO PRESENTÓ INFORME ALGUNO DE TRES DE LAS SIETE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | AUSENCIA DE CONTROLES EN LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | LLEVAR UN CONTROL MENSUAL EN FORMATO EXCEL" QUE PERMITA REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LOS CONTRATISTA DE LA OCI | 1 | CONTROL IMPLEMENTADO | OBLIGACIONES ESPECIFICAS EJECUTADAS/ OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO* 100 | 100% | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 2019-12-20 | 2020-12-18 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019, CODIGO 204, VIGENCIA 2018, | 2019 | 204 | 3.3.2.19 | 2019-12-18 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL FORMATO "TESTIGO DOCUMENTAL" SE DILIGENCIA MANUALMENTE, LO CUAL PUEDE VULNERAR SU AUTENTICIDAD, ADEMAS SU DISEÑO NO DA CUENTA DEL CONTENIDO DEL CD QUE SE PRETENDA ACHIVAR COMO SOPORTE DEL CONTRATO. | DEBILIDADES EN EL CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO | DILIGENCIAMIENTO DE TESTIGOS DOCUMENTALES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA VIGENCIA 2018 Y 2019 | 1 | TESTIGOS DOCUMENTALES DILIGENCIADOS | No. DE TESTIGOS DOCUMENTALES DILIGENCIADOS / No DE TESTIGOS DOCUMENTALES POR DILIGENCIAR*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-01-01 | 2020-12-15 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 12, VIGENCIA 2019, | 2020 | 12 | 3.3.1.1 | 2020-02-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS 9, 10 Y 11 EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO 1036. | DEMORAS EN EL INICIO Y DESARROLLO DE LA FASE PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS CUYA EJECUCIÓN ES NECESARIA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS. | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y GENERAR LAS ALERTAS O INFORMES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE-P02. | 2 | SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) | (N°. DE INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL PAA ELABORADOS / N°. DE INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL AL PAA PROGRAMADOS) *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-03-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | UNA SOCIALIZACIÓN REALIZADA SOBRE CONTRATACIÓN DIRECTA | 100 | SE EVIDENCIA POR MEDIO DE LISTADO DE ASISTENCIA, GRABACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR MEET Y LA PRESENTACIÓN EN POWER POINT, QUE EL DÍA 10 DE JULIO DE 2020 SE ADELANTÓ UNA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN A LOS ESTRUCTURADORES Y SUPERVISORES DE CONTRATOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, CON ÉNFASIS EN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. | 100% | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 2020-10-16 | DIANA AMAYA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.1. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $33.171.340, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE UNA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL. CONTRATO 39 DE 2019 | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO SUSCRITO CON EL MISMO PROVEEDOR O CONTRATISTA. | INCLUIR EN LA ELABORACIÓN DE LOS NUEVOS ESTUDIOS PREVIOS PUNTOS DE CONTROL EN DONDE QUEDE ESTABLECIDO QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON POR CUENTA DEL ARRENDATARIO. | 1 | ESTUDIOS PREVIOS CON PUNTO DE CONTROL: | UN ESTUDIO PREVIO DEL NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL IDT AJUSTADO CON EL PUNTO DE CONTROL | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020/06/01 | 2020/11/30 | 2020-11-30 | UN ESTUDIO PREVIO DEL NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL IDT AJUSTADO CON EL PUNTO DE CONTROL | 1 | 30 de noviembre de 2020. Durante los meses de julio y agosto se elaboraron los estudios previos para el nuevo contrato de arrendamiento de la Sede IDT teniendo en cuenta la normatividad vigente y estipulando como punto de control que los servicios publicos son por cuenta del arrendatario. Quedando una obligacion especifica así "Realizar el pago de los servicios públicos con que cuenta el inmueble hasta la fecha efectiva de recibo del inmueble por el Arrendador. Retirar los servicios públicos o privados que de su cuenta haya instalado el arrendatario y asumir los costos que de este retiro o cancelación se deriven." |  |  |  |  | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.1. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $33.171.340, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE UNA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA CONTRACTUAL. CONTRATO 39 DE 2019 | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO SUSCRITO CON EL MISMO PROVEEDOR O CONTRATISTA. | ESTIPULAR EN LA MINUTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LA ACLARACIÓN SOBRE EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SU OBLIGACIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD. | 2 | MINUTA DE CONTRATO DE LA SEDE AJUSTADA | UNA MINUTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE CON NOTA ACLARATORIA. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020/06/01 | 2020/11/30 | 2020-11-30 | UNA MINUTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE CON NOTA ACLARATORIA. | 1 | 30 de noviembre de 2020. Durante el mes de agosto se suscribió el contrato de arrendamiento de la Sede IDT No. 187 de 2020 con el Grupo Master Inmobiliario teniendo en cuenta el punto control y verificando la normatividad vigente. Se encuentra estipulado dentro de la minuta que el pago de los sevicios publicos de la sede se encuentra a cargo del IDT. |  |  |  |  | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.3. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO PAGO DEL 40% DEL IBC EN LA COTIZACIÒN DE PARAFISCALES PARA EL MES DE ABRIL DE 2019, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE UNA ORDEN DE PAGO CON FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA CUENTA DE COBRO. CONTRATO 041 DE 2019 | ERROR DE CÁLCULO AL VERIFICAR LOS VALORES DETALLADOS DE LOS APORTES PAGADOS EN DICHO PERIODO, Y POR LA FECHA DE CIERRE DEL SISTEMA AL FINALIZAR EL AÑO DE ACUERDO CON LA TESORERÍA DISTRITAL, SE INICIA EL REGISTRO DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN LA FECHA QUE SE RECIBEN EN LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, SIN EMBARGO, EN EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SISCO SE REGISTRAN LAS CUENTAS CON FECHA DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE DICIEMBRE | ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL FORMATO "CERTIFICACIÓN MENSUAL JURAMENTADA" DONDE EL CONTRATISTA RELACIONARÁ DE MANERA CRONOLÓGICA LAS PLANILLAS PAGADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 1 | FORMATO ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO. | No CONTRATISTAS CON EL DILIGENCIAMIENTO Y APLICACIÓN DEL FORMATO ACTUALIZADO/ No DE CONTRATISTAS CON LA OBLIGACIÓN DE DILIGENCIAR EL FORMATO ACTUALIZADO*100 | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020/06/01 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.3. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO PAGO DEL 40% DEL IBC EN LA COTIZACIÒN DE PARAFISCALES PARA EL MES DE ABRIL DE 2019, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE UNA ORDEN DE PAGO CON FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA CUENTA DE COBRO. CONTRATO 041 DE 2019 | ERROR DE CÁLCULO AL VERIFICAR LOS VALORES DETALLADOS DE LOS APORTES PAGADOS EN DICHO PERIODO, Y POR LA FECHA DE CIERRE DEL SISTEMA AL FINALIZAR EL AÑO DE ACUERDO CON LA TESORERÍA DISTRITAL, SE INICIA EL REGISTRO DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN LA FECHA QUE SE RECIBEN EN LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, SIN EMBARGO, EN EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SISCO SE REGISTRAN LAS CUENTAS CON FECHA DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE DICIEMBRE | REALIZAR TRÁMITE CON LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA, DADOS LOS TIEMPOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISPONIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS Y CIERRES DE LOS APLICATIVOS | 2 | CIRCULAR CIERRE DE VIGENCIA 2020 EXPEDIDA | UNA CIRCULAR EMITIDA AL CIERRE DE VIGENCIA 2020 | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020/06/01 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.1. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO DAR CUMPLIMIENTO A LA DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD EMANADA DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE A 01 DE ENERO DE 2018 | LA NO PRESENCIA DE NUEVOS HECHOS ECONÓMICOS EN EL IDT FUERON CONCLUYENTES EN NO PRESENTARSE UNA NUEVA POLÍTICA CONTABLE. | ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DEL IDT | 1 | MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021-01-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.1. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO DAR CUMPLIMIENTO A LA DIRECTRICES Y NORMATIVIDAD EMANADA DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE A 01 DE ENERO DE 2018 | LA NO PRESENCIA DE NUEVOS HECHOS ECONÓMICOS EN EL IDT FUERON CONCLUYENTES EN NO PRESENTARSE UNA NUEVA POLÍTICA CONTABLE. | REALIZAR SOCIALIZACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y A LA COMUNIDAD DEL IDT. | 2 | SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES | ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y CORREO DE SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD IDT. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021-01-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.2 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO SOLICITAR A LA ENTIDAD BANCARIA LA EXENCIÓN DEL 4 POR MIL PARA LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CAJA MENOR.. | NO SE CUENTA CON UNA LISTA DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA APERTURA ANUAL DE LA CAJA MENOR | GENERAR UNA LISTA DE CHEQUEO PARA INCLUIRLA EN LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA APERTURA DE LA CAJA MENOR DE LA ENTIDAD | 1 | FORMATO LISTA CHEQUEO APERTURA CAJA MENOR GENERADO | UN FORMATO DE LISTA CHEQUEO CREADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-11-05 | 2021-02-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.2 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO SOLICITAR A LA ENTIDAD BANCARIA LA EXENCIÓN DEL 4 POR MIL PARA LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CAJA MENOR.. | NO SE CUENTA CON UNA LISTA DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA APERTURA ANUAL DE LA CAJA MENOR | REALIZAR AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GF-P04 CREACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE CAJA MENOR. | 2 | ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO | UN PROCEDIMIENTO GF-P04 CREACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE CAJA MENOR, AJUSTADO. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-11-05 | 2021-02-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.3. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO FORMULAR POLÍTICA CONTABLE PARA CUENTAS POR COBRAR | LA NO PRESENCIA DE NUEVOS HECHOS ECONÓMICOS EN EL IDT FUERON CONCLUYENTES EN NO PRESENTARSE UNA NUEVA POLÍTICA CONTABLE AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR. | ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DEL IDT PRESENTANDO LA NUEVA POLÍTICA CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR | 1 | MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.3. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO FORMULAR POLÍTICA CONTABLE PARA CUENTAS POR COBRAR | LA NO PRESENCIA DE NUEVOS HECHOS ECONÓMICOS EN EL IDT FUERON CONCLUYENTES EN NO PRESENTARSE UNA NUEVA POLÍTICA CONTABLE AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR. | REALIZAR SOCIALIZACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y A LA COMUNIDAD DEL IDT. | 2 | SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES | ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y CORREO DE SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD IDT. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.4. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE REVELACIÓN DETALLADA EN LAS NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN LAS CUALES EL IDT POSEE INVERSIONES.. | LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ A COSTO NO TIENEN VALOR RAZONABLE, NO SON DE ENTIDADES QUE CAPTAN RECURSOS DEL PÚBLICO Y NO COTIZAN EN BOLSA, DE ESTA MANERA NO SE REVELARON AL DETALLE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DEL IDT PRESENTANDO LA NUEVA POLÍTICA SOBRE INVERSIONES | 1 | MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.4. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE REVELACIÓN DETALLADA EN LAS NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN LAS CUALES EL IDT POSEE INVERSIONES.. | LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ A COSTO NO TIENEN VALOR RAZONABLE, NO SON DE ENTIDADES QUE CAPTAN RECURSOS DEL PÚBLICO Y NO COTIZAN EN BOLSA, DE ESTA MANERA NO SE REVELARON AL DETALLE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | REALIZAR SOCIALIZACIÓN EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y A LA COMUNIDAD DEL IDT. | 2 | SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES | No SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ No SOCIALIZACIONES PROYECTADAS | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.4. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE REVELACIÓN DETALLADA EN LAS NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN LAS CUALES EL IDT POSEE INVERSIONES.. | LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ A COSTO NO TIENEN VALOR RAZONABLE, NO SON DE ENTIDADES QUE CAPTAN RECURSOS DEL PÚBLICO Y NO COTIZAN EN BOLSA, DE ESTA MANERA NO SE REVELARON AL DETALLE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | REALIZAR AL DETALLE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SOBRE LAS INVERSIONES QUE POSEE EL IDT. | 3 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020. | UN DOCUMENTO CON EL DETALLE DE LAS NOTAS A LOS EEFF DEL IDT 2020. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-01-15 | 2021/02/28 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.5. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES CAUSADOS Y LOS PRESENTADOS Y PAGADOS EN LA DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE EN CUANTÍA DE $26.897.388. 54 | CAUSACIÓN CONTABLE DE CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS PRESUPUESTALMENTE EN DICIEMBRE DE 2018, CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARADAS Y PAGADAS EN EL FORMULARIO DE ENERO DE 2019 Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO RESPECTIVAMENTE, CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS A NIVEL NACIONAL. | UNA VEZ CONSTITUIDAS LAS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALMENTE DEL MES DE DICIEMBRE, PRESENTAR EN EL MES DE ENERO UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA QUE DETALLA LOS PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE Y LOS SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR PAGAR QUE SERÁN DECLARADAS Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO. FUNDAMENTADO POR EL CONCEPTO 029144 DE 1990 EN EL PUNTO 2O . | 1 | RETENCIONES PENDIENTES DE DECLARAR POR CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR. | UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CON DETALLE DE PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE Y LOS SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR PAGAR QUE SERÁN DECLARADAS Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2021-01-01 | 2021-02-28 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.7. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO SOLICITAR A LA ENTIDAD BANCARIA LA EXENCIÓN DEL 4 POR MIL PARA LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CAJA MENOR, VIGENCIA 2019 | NO SE CUENTA CON UNA LISTA DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA APERTURA ANUAL DE LA CAJA MENOR | GENERAR UNA LISTA DE CHEQUEO PARA INCLUIRLA EN LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA APERTURA DE LA CAJA MENOR DE LA ENTIDAD | 1 | FORMATO LISTA CHEQUEO APERTURA CAJA MENOR DILIGENCIADO | UN FORMATO LISTA CHEQUEO APERTURA CAJA MENOR DILIGENCIADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-05 | 2021-02-10 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.7. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO SOLICITAR A LA ENTIDAD BANCARIA LA EXENCIÓN DEL 4 POR MIL PARA LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CAJA MENOR, VIGENCIA 2019 | NO SE CUENTA CON UNA LISTA DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA APERTURA ANUAL DE LA CAJA MENOR | REALIZAR AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GF-P04 CREACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE CAJA MENOR. | 2 | ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO | UN PROCEDIMIENTO GF-P04 CREACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE CAJA MENOR, AJUSTADO. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-06-05 | 2021-02-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.8. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO FORMULAR POLÍTICA CONTABLE PARA CUENTAS POR COBRAR, VIGENCIA 2019 | LA NO PRESENCIA DE NUEVOS HECHOS ECONÓMICOS EN EL IDT FUERON CONCLUYENTES EN NO PRESENTARSE UNA NUEVA POLÍTICA CONTABLE AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR. | ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DEL IDT PRESENTANDO LA NUEVA POLÍTICA CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR | 1 | MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.8. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO FORMULAR POLÍTICA CONTABLE PARA CUENTAS POR COBRAR, VIGENCIA 2019 | LA NO PRESENCIA DE NUEVOS HECHOS ECONÓMICOS EN EL IDT FUERON CONCLUYENTES EN NO PRESENTARSE UNA NUEVA POLÍTICA CONTABLE AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR. | SOCIALIZAR LA NUEVA POLÍTICA CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y A LA COMUNIDAD DEL IDT. | 2 | SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES | ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y CORREO DE SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD IDT. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.9 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE REVELACIÓN DETALLADA EN LAS NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN LAS CUALES EL IDT POSEE INVERSIONES, VIGENCIA 2019.. | LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ A COSTO NO TIENEN VALOR RAZONABLE, NO SON DE ENTIDADES QUE CAPTAN RECURSOS DEL PÚBLICO Y NO COTIZAN EN BOLSA, DE ESTA MANERA NO SE REVELARON AL DETALLE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DEL IDT PRESENTANDO LA NUEVA POLÍTICA SOBRE INVERSIONES. | 1 | MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALIZADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.9 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE REVELACIÓN DETALLADA EN LAS NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN LAS CUALES EL IDT POSEE INVERSIONES, VIGENCIA 2019.. | LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ A COSTO NO TIENEN VALOR RAZONABLE, NO SON DE ENTIDADES QUE CAPTAN RECURSOS DEL PÚBLICO Y NO COTIZAN EN BOLSA, DE ESTA MANERA NO SE REVELARON AL DETALLE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | SOCIALIZAR LA NUEVA POLITICA SOBRE INVERSIONES EN EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y A LA COMUNIDAD DEL IDT. | 2 | SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES | ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y CORREO DE SOCIALIZACIÓN COMUNIDAD IDT. | 2 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-05-07 | 2021/01/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.9 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE REVELACIÓN DETALLADA EN LAS NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN LAS CUALES EL IDT POSEE INVERSIONES, VIGENCIA 2019.. | LAS INVERSIONES DE LIQUIDEZ A COSTO NO TIENEN VALOR RAZONABLE, NO SON DE ENTIDADES QUE CAPTAN RECURSOS DEL PÚBLICO Y NO COTIZAN EN BOLSA, DE ESTA MANERA NO SE REVELARON AL DETALLE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | REALIZAR AL DETALLE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SOBRE LAS INVERSIONES QUE POSEE EL IDT. | 3 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020. | UN DOCUMENTO CON EL DETALLE DE LAS NOTAS A LOS EEFF DEL IDT 2020. | 3 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-01-15 | 2021/02/28 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.10. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES CAUSADOS Y LOS PRESENTADOS Y PAGADOS EN LA DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE VIGENCIA 2019 | CAUSACIÓN CONTABLE DE CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS PRESUPUESTALMENTE EN DICIEMBRE DE 2019, CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARADAS Y PAGADAS EN EL FORMULARIO DE ENERO DE 2020 Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO RESPECTIVAMENTE, CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS A NIVEL NACIONAL. | UNA VEZ CONSTITUIDAS LAS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALMENTE DEL MES DE DICIEMBRE, PRESENTAR EN EL MES DE ENERO UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA QUE DETALLA LOS PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE Y LOS SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR PAGAR QUE SERÁN DECLARADAS Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO. FUNDAMENTADO POR EL CONCEPTO 029144 DE 1990 EN EL PUNTO 2O. | 1 | RETENCIONES PENDIENTES DE DECLARAR POR CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR. | UNA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA QUE DETALLA LOS PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE Y LOS SALDOS PENDIENTES DE CUENTAS POR PAGAR QUE SERÁN DECLARADAS Y PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2021-01-01 | 2021/02/01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.1.11. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA EN EL REGISTRO DE LOS INTERESES A LAS CESANTÍAS EN LA CUENTA DEL GASTO CON RESPECTO AL CÁLCULO DE LOS MISMOS, VIGENCIA 2019 Y ERRORES EN LAS REVELACIONES. | AUSENCIA DE UNA CONCILIACIÓN DEL PASIVO PRESTACIONAL FRENTE A LAS CUENTAS DE GASTOS POR PRESTACIONES SOCIALES. | REALIZAR AL FINAL DEL CIERRE DE LA VIGENCIA UNA CONCILIACIÓN DEFINITIVA DEL RECÁLCULO DE PRESTACIONES SOCIALES Y HACER LOS REGISTROS CONTABLES DEL CASO. | 1 | CONCILIACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES | UNA CONCILIACION DE PRESTACIONES SOCIALES CONSOLIDADAS POR TALENTO HUMANO VERSUS PRESTACIONES SOCIALES CONSOLIDADAS CONTABLEMENTE. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-12-01 | 2020-12-30 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.3.3.1. | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INCONSISTENCIA ENTRE REPORTES DE LA CUENTA, LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES, E INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL SUJETO DE CONTROL, RESERVAS PRESUPUESTALES | FALLAS TÉCNICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN STORM USER VERSIÓN 3.7.2 DE LA PLATAFORMA DEL SIVICOF, AL IMPORTAR EL ARCHIVO DE EXCEL DE LA INFORMACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES CB-0001 PARA CONVERTIRLO EN FORMATO STR. | ESTABLECER PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE DEFINAN LOS RESPONSABLES Y LINEAMIENTOS PARA EL SUMINISTRO E INFORMACIÓN PARA REPORTE DE LA CUENTA ANUAL A LA ONTRALORIA DE BOGOTÁ | 1 | CREACIÓN PROCEDIMIENTO | UN PROCEDIMIENTO CREADO | 1 | ASESORIA DE CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2020-07-01 | 2021-02-01 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.2 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II, LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020. CONTRATO 027-2019. | DEBILIDAD EN LA VERIFICACIÓN Y CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL CARGUE DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II. | SOLICITAR A TRAVÉS DE MEMORANDO A TODOS LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS LA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA EN SECOP II | 1 | USUARIO CREADO | No. DE USUARIOS CREADOS / No. DE USUARIOS REQUERIDOS *100 | 100% | SUB. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO Y GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | 2020/06/01 | 2020/12/30 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.2 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II, LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020. CONTRATO 027-2019. | DEBILIDAD EN LA VERIFICACIÓN Y CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL CARGUE DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II. | ELABORAR Y PRESENTAR A LOS SUPERVISORES DE CONTRATO UN VIDEO TUTORIAL CON EL PASO A PASO DE LA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA EN SECOP II | 2 | VIDEO TUTORIAL ELABORADO Y PRESENTADO | UN VIDEO TUTORIAL ELABORADO Y PRESENTADO | 100% | SUB. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO Y GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | 2020/06/01 | 2020/12/30 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020, CODIGO 13, VIGENCIA 2018 y 2019 | 2020 | 13 | 3.1.3.2 | 2020-04-27 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II, LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020. CONTRATO 027-2019. | DEBILIDAD EN LA VERIFICACIÓN Y CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL CARGUE DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II. | CREAR Y SOCIALIZAR LINEAMIENTO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II | 3 | 1 LINEAMIENTO CREADO Y SOCIALIZADO | UN LINEAMIENTO CREADO Y SOCIALIZADO | 100% | SUB. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO Y GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | 2020/06/01 | 2020/12/30 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.3.1 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE PUNTOS DE CONTROL EN LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN EN EL SIVICOF. | AUSENCIA DE PUNTOS DE CONTROL EN LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN CARGADA EN SIVICOF | REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARGADA EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL SIVICOF EN EL MÓDULO "FORMATOS ELECTRÓNICOS REPORTADOS" UNA VEZ SE GENERE LA TRANSMISIÓN DE LA MISMA. | 1 | REPORTE DE SIVICOF CARGADO CON LA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD | TOTAL DE REPORTES DE SIVICOF CARGADO EN SU TOTALIDAD/ TOTAL DE REPORTES DE SIVICOF VERIFICADOS *100 | 100% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 2020-11-06 | 2021-06-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.1.1 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO 988 EVIDENCIADAS EN LA INCOHERENCIA ENTRE LOS PORCENTAJES DE AVANCE FÍSICO Y GIROS PRESUPUESTALES ALCANZADOS DURANTE EL CUATRIENIO 2016-2020. | FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EJECUTAR OPORTUNAMENTE LOS CONTRATOS PLANEADOS. | ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN, ESTABLECIENDO CONTROLES PARA QUE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS SEA ACORDE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GIROS. | 1 | PROCEDIMIENTO FORMULADO E IMPLEMENTADO | 1 PROCEDIMIENTO FORMULADO E IMPLEMENTADO | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GERENTES DE PROYECTO | 2020-12-01 | 2021-10-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.1.2 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INFORMACIÓN INCOHERENTE O CÁLCULO ERRADO DE LOS PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE GIROS EN EL PERIODO ENERO A MAYO DE LA VIGENCIA 2020. | FALTA DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE HAYA COHERENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y LOS TÉRMINOS DE LA SOLICITUD. | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL DISTRITO. | 1 | CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2021-01-01 | 2021-06-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.1.2 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INFORMACIÓN INCOHERENTE O CÁLCULO ERRADO DE LOS PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE GIROS EN EL PERIODO ENERO A MAYO DE LA VIGENCIA 2020. | FALTA DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE HAYA COHERENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y LOS TÉRMINOS DE LA SOLICITUD. | IMPLEMENTAR CONTROLES EN EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL, QUE EVIDENCIEN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS RESPUESTAS SUMINISTRADAS. | 2 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO | 1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO | 1 | ASESORA DE CONTROL INTERNO GERENTES DE PROYECTO | 2021-01-01 | 2021-06-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.4 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AUSENCIA DE CONTROLES Y EXISTENCIA DE INFORMACIÓN FIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES. | FALTA DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE HAYA COHERENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y LOS TÉRMINOS DE LA SOLICITUD. | IMPLEMENTAR CONTROLES EN EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL, QUE EVIDENCIEN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS RESPUESTAS SUMINISTRADAS. | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO | 1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO | 1 | ASESORA DE CONTROL INTERNO GERENTES DE PROYECTO | 2021-01-01 | 2021-06-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.4 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AUSENCIA DE CONTROLES Y EXISTENCIA DE INFORMACIÓN FIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES. | FALTA DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE HAYA COHERENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y LOS TÉRMINOS DE LA SOLICITUD. | VERIFICAR QUE TODOS LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, DE LAS VIGENCIAS 2020 A 2021 CON ACTA DE LIQUIDACIÓN DONDE CONSTEN SALDOS A FAVOR DEL IDT, TENGAN LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN LA CORRESPONDIENTE LIBERACIÓN | 2 | INFORME DE LA REVISIÓN REALIZADA | 1 INFORME REALIZADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO | 2021-01-01 | 2021-10-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.3 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDAD EN LA SUPERVISIÓN. | FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP. | CARGAR LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 146 DE 2019 EN LA PLATAFORMA SECOP II | 1 | INFORMES DE EJECUCIÓN CARGADOS | INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 146 DE 2019 REALIZADOS / INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 146 DE 2020 CARGADOS EN SECOP II | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-11-17 | 2020/11/30 | 2020-11-30 | INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 146 DE 2019 REALIZADOS / INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 146 DE 2020 CARGADOS EN SECOP II | 100% | 30 de noviembre de 2020. Se cargaron en la plataforma SECOP II los informes mensuales del contrato No. 146 de 2019 suscrito con la empresa de vigilancia COOVIAM CTA desde mayo de 2019 hasta mayo de 2020, al igual que el informe de supervisión final y las ordenes de pagos de toda la ejecución del contrato |  |  |  |  | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.3 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDAD EN LA SUPERVISIÓN. | FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP. | VERIFICAR MENSUALMENTE EL CARGUE DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, EN LA PLATAFORMA SECOP II | 2 | SEGUIMIENTO CARGUE INFORMES DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II | CUADRO DE SEGUIMIENTO CARGUE INFORMES DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-11-17 | 2021-04-17 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.1 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORÁNEA PARA OTROS. | AUSENCIA DE CONTROL PERMANENTE DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS 13 - 2018, 146-2019. | 1 | PUBLICACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN | NO. INFORMES DE SUPERVISIÓN PUBLICADOS / NO. TOTAL DE INFORMES A PUBLICAR | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-11-10 | 2020-12-31 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.1 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORÁNEA PARA OTROS. | AUSENCIA DE CONTROL PERMANENTE DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | REMITIR UN MEMORANDO MENSUAL DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS, INDICANDO LA OBLIGATORIEDAD DE LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS EN EL PORTAL DE CONTRATACIÓN SECOP. | 2 | MEMORANDO REMITIDO | NO. MEMORANDOS REMITIDOS/NO. DE MEMORANDOS PROGRAMADOS*100 | 5 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-11-20 | 2021-03-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.1 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORÁNEA PARA OTROS. | AUSENCIA DE CONTROL PERMANENTE DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | ELABORAR Y SOCIALIZAR UNA PIEZA COMUNICATIVA MENSUAL A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, RECORDANDO LA OBLIGATORIEDAD DE PUBLICACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS | 3 | PIEZA COMUNICATIVA PUBLICADA | NO. PIEZAS COMUNICATIVAS PUBLICADAS/NO. PIEZAS COMUNICATIVAS PROGRAMADAS*100 | 5 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-11-20 | 2021-03-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.2 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDAD EN LA SUPERVISIÓN. | ESCASA RIGUROSIDAD EN LA EXIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATISTAS | REALIZAR UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN CON ÉNFASIS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL SUPERVISOR RESPECTO DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. | 1 | SENSIBILIZACIÓN | 1 SENSIBILIZACIÓN REALIZADA | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-11-11 | 2020-12-31 | [8 empty] | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |  | EN EJECUCIÓN
Note on A3: CODIGO DE LA ENTIDAD: Registre el código SIVICOF del sujeto de vigilancia y control fiscal que reporta el Plan de Mejoramiento -Viviana Duran
Note on B3: denominación de la auditoria -Maritza Nieto
Note on C3: VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA FISCAL: Relacione la vigencia en la cual se comunicó el informe de auditoría o el estudio de economía y política pública que obliga a presentar Plan de mejoramiento. -Viviana Duran
Note on D3: CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA: Digite el código de la auditoria según el PAD de la vigencia seleccionada que aparece en la portada del informe correspondiente (Máximo Tres caracteres). -Viviana Duran
Note on E3: No. DE HALLAZGO (Numeral del Informe de la Auditoria o Visita fiscal): Registre la referenciación del hallazgo es decir el numeral asignado en el contenido del informe, separado por puntos. -Viviana Duran
Note on G3: DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: Transcriba el hecho o situación tal como se presentó en el informe de auditoría, visita fiscal o del estudio de economía y política pública comunicada por la Contraloría de Bogotá, D.C. Corresponde al primer párrafo del hallazgo (Máximo 500 caracteres) donde se indica la incidencia, la cuantía (si fuere del caso) y la situación, su lectura permite obtener una visión general de la deficiencia o irregularidad encontrada. -Viviana Duran
Note on I3: DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Registre la(s) acción(es) que realizará la entidad para subsanar o corregir la situación descrita por la Contraloría. Inicie con un verbo en infinitivo. (Máximo 500 caracteres). -Viviana Duran
Note on J3: CÓDIGO ACCIÓN: Registre el (s) código de la (s) acción(es), de manera consecutiva (Máximo de 3 dígitos). -Viviana Duran
Note on K3: NOMBRE DEL INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 100 caracteres). -Viviana Duran
Note on L3: FORMULA DEL INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 200 caracteres). -Viviana Duran
Note on M3: META: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y los recursos disponibles. -Viviana Duran
Note on N3: AREA RESPONSABLE: Señale el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada. (Máximo 100 caracteres). -Viviana Duran
Note on O3: FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD) -Viviana Duran
Note on P3: FECHA DE TERMINACIÓN: Señale la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento. -Viviana Duran
Note on Q3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD). -Viviana Duran
Note on R3: REGISTRE EL VALOR DE LA VARIABLE QUE CONFORMAN EL INDICADOR (Máximo 300 caracteres) -Liliana María Calle Carvajal
Note on S3: INCORPORE EL RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO RESPECTIVO (número con decimales) -Liliana María Calle Carvajal
Note on T3: CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR EL PROCESOS Y CUÁL ES EL AVANCE -Liliana María Calle Carvajal
Note on U3: Máximo 300 caracteres -Viviana Duran
Note on V3: Numero con dos decimales -Viviana Duran
Note on W3: Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades. (Máximo 600 caracteres) -Viviana Duran
Note on X3: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales). -Viviana Duran
Note on Z3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD). -Viviana Duran
Note on L25: Ajustar la fórmula -Usuario de Microsoft Office