## Plantilla plan de mejora Instit
|  | Plan de Mejoramiento Institucional | [22 empty] | Código: EI-F17
Versión: 2
Fecha: 17/09/2021
[16 empty] | SEGUIMIETO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2020 COD 22. | 2020 | 22 | 3.3.1.1 | 2020-12-23 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS 3, 4 Y 7 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1038, POR LA INCOHERENCIA ENTRE LOS PORCENTAJES DE AVANCE FÍSICO Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DURANTE EL CUATRIENIO 2016 -2020. | FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EJECUTAR OPORTUNAMENTE LOS CONTRATOS PLANEADOS. | ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN, ESTABLECIENDO CONTROLES PARA QUE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS SEA ACORDE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GIROS. | 1 | PROCEDIMIENTO FORMULADO E IMPLEMENTADO | 1 PROCEDIMIENTO FORMULADO E IMPLEMENTADO | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GERENTES DE PROYECTO | 2020-12-24 | 2021-12-15 |  |  |  |  | PROCEDIMIENTO FORMULADO E IMPLEMENTADO |  |  |  | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2021 COD. 12 | 2021 | 12 | 3.3.1.1 | 2021-03-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REPORTAR INFORMACIÓN INCONSISTENTE EN LOS INFORMES SEGPLAN PLAN DE ACCIÓN 2016 – 2020 | REPORTE DE METAS QUE FUERON PROGRAMADAS CON BASE EN LA FECHA PREVISTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO EN UNA VIGENCIA POSTERIOR Y NO CON BASE EN LA FECHA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASOCIADO A LA CONTRATACIÓN QUE AYUDARÍA SU CUMPLIMIENTO | DISEÑAR UN TABLERO DE CONTROL QUE EVIDENCIE LA RELACIÓN DIRECTA ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE COMPROMISOS Y GIROS, CON LA MAGNITUD DE LAS METAS, IDENTIFICANDO EL AVANCE CUANTITATIVO DE LAS 2 VARIABLES PARA EVALUAR LA RELACIÓN DE CUMPLIMIENTO FÍSICO Y PRESUPUESTAL. | 1 | TABLERO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DISEÑADO E IMPLEMENTADO | N° DE INFORMES GENERADOS EN EL TABLERO DE CONTROL, PARA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS/ N° DE INFORMES GENERADOS EN EL TABLERO DE CONTROL, PARA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADOS. | 6 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2021-05-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | TABLERO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DISEÑADO E IMPLEMENTADO |  |  |  | CON FECHA DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2021 COD. 12 | 2021 | 12 | 3.3.1.2 | 2021-03-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA META 9 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1036 EN LA VIGENCIA 2020 AL CIERRE DEL PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” | DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA META DE INTERVENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1036 DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2016-2020, POR AUSENCIA DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO SUFICIENTE PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO. | FORTALECER EL EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS PRECONTRACTUALES, Y A LA SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE INTERVENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7705 DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2020 - 2024. | 1 | CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO | NO. DE PROFESIONALES CONTRATADOS / NO. DE PROFESIONALES NECESARIOS | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2021-05-01 | 2022-03-30 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN DE UN EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2021 COD. 12 | 2021 | 12 | 3.3.2.2 | 2021-03-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN Y DEFICIENCIAS EN LA DETERMINACIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO DEL COMPONENTE 2 DEL CONVENIO NO. 210 DE 2018. | FALENCIAS EN LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL QUE LE ASISTE A LAS PARTES QUE SUSCRIBIERON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 210 DE 2018, PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS AL LOGRO DEL OBJETIVO COMÚN FIJADO POR LAS PARTES. | PARTICIPAR EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS A SUSCRIBIR POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE APORTEN O NO RECURSOS POR PARTE DEL IDT, TENIENDO EN CUENTA QUE TODOS LOS COMPONENTES INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO COMÚN. | 1 | PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | NO. DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON PARTICIPACIÓN DEL IDT EN LA ESTRUCTURACIÓN DE TODOS SUS COMPONENTES / NO. DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR EL IDT (SUBDIRECCIÓN DESTINO) | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2021-05-01 | 2022-03-30 |  |  |  |  | PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2021 COD. 12 | 2021 | 12 | 3.3.2.3 | 2021-03-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO 210 DE 2018, POR PARTE DE LAS ENTIDADES COOPERANTES. | DEBILIDADES EN LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL QUE LE ASISTE A LOS INTEGRANTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 210 DE 2018, PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES QUE INCIDEN EN EL LOGRO DEL OBJETIVO COMÚN. | REALIZAR ESTRICTO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES, EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS A SUSCRIBIR POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO, TENIENDO EN CUENTA QUE TODAS LAS PARTES INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO COMÚN. | 1 | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES, EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | NO. DE CONVENIOS INTERAD. CON SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES (INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS, OFICIOS) / NO. DE CONVENIOS INTERAD SUSCRITOS POR LA SUBDIRECCIÓN DESTINO | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2021-05-01 | 2022-03-30 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES, EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2021 COD. 12 | 2021 | 12 | 3.3.2.4 | 2021-03-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO CONSIGNAR OPORTUNAMENTE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO. | DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 210 DE 2018. | APOYAR EL SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO, A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN DE UN PROFESIONAL FINANCIERO CON LA COMPETENCIA PARA GARANTIZAR CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES AL RESPECTO. | 1 | PROFESIONAL CONTRATADO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DESTINO. | NO. DE CONTRATOS Y CONVENIOS CON SEGUIMIENTO DE LOS TEMAS FINANCIEROS POR PARTE DEL PROFESIONAL COMPETENTE / NO. DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL IDT (SUBDIRECCIÓN DE DESTINO) | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2021-05-01 | 2022-03-30 |  |  |  |  | PROFESIONAL CONTRATADO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE DESTINO. |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2021 COD. 12 | 2021 | 12 | 3.3.2.5 | 2021-03-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DE LOS COOPERANTES, PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 74 DE 2019, SUSCRITO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 210 DE 2018. | AGUAS DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE EJECUTOR DEL CONVENIO 210 DE 2018, NO ENTREGÓ A LOS SUPERVISORES DEL CONVENIO INFORMACIÓN COMPLETA Y OPORTUNA EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 74 DE 2019, SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES II Y III, PUES DENTRO DE SUS OBLIGACIONES NO SE ENCONTRABA NINGUNA ASOCIADA A TAL REQUERIMIENTO. | INCLUIR EN EL CLAUSULADO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS A SUSCRIBIR POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO, EN LOS QUE EXISTA LA FIGURA DE ADMINISTRADOR O EJECUTOR, UNA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA PARA LA ENTIDAD U ORGANIZACIÓN QUE EJERZA DICHO ROL, ORIENTADA A LA ENTREGA PERIÓDICA Y COMPLETA DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN CON LOS RECURSOS DEL CONVENIO PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO COMÚN. | 1 | INCLUSIÓN DE CLAUSULA EN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. | NO. DE CONVENIOS INTERAD. CON INCLUSIÓN DE OBLIGACIÓN / NO. DE CONVENIOS INTERAD. SUSCRITOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE DESTINO EN LOS QUE EXISTA LA FIGURA DE ADMINISTRADOR O EJECUTOR. | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2021-05-01 | 2022-03-30 |  |  |  |  | INCLUSIÓN DE CLAUSULA EN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. |  |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN