## Consolidado Plan de Mejora Inst
Plan de mejoramiento institucional
[16 empty] | SEGUIMIENTO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORÍA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORIGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORÍA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
NÚMERO HALLAZGO
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.3.1 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE PUNTOS DE CONTROL EN LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN EN EL SIVICOF. | AUSENCIA DE PUNTOS DE CONTROL EN LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN CARGADA EN SIVICOF | REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARGADA EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL SIVICOF EN EL MÓDULO "FORMATOS ELECTRÓNICOS REPORTADOS" UNA VEZ SE GENERE LA TRANSMISIÓN DE LA MISMA. | 1 | REPORTE DE SIVICOF CARGADO CON LA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD | TOTAL DE REPORTES DE SIVICOF CARGADO EN SU TOTALIDAD/ TOTAL DE REPORTES DE SIVICOF VERIFICADOS *100 | 100% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | 2020-11-06 | 2021-06-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.1.1 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO 988 EVIDENCIADAS EN LA INCOHERENCIA ENTRE LOS PORCENTAJES DE AVANCE FÍSICO Y GIROS PRESUPUESTALES ALCANZADOS DURANTE EL CUATRIENIO 2016-2020. | FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EJECUTAR OPORTUNAMENTE LOS CONTRATOS PLANEADOS. | ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN, ESTABLECIENDO CONTROLES PARA QUE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS SEA ACORDE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GIROS. | 1 | PROCEDIMIENTO FORMULADO E IMPLEMENTADO | 1 PROCEDIMIENTO FORMULADO E IMPLEMENTADO | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GERENTES DE PROYECTO | 2020-12-01 | 2021-10-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.1.2 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INFORMACIÓN INCOHERENTE O CÁLCULO ERRADO DE LOS PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE GIROS EN EL PERIODO ENERO A MAYO DE LA VIGENCIA 2020. | FALTA DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE HAYA COHERENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y LOS TÉRMINOS DE LA SOLICITUD. | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL DISTRITO. | 1 | CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2021-01-01 | 2021-06-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.1.2 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INFORMACIÓN INCOHERENTE O CÁLCULO ERRADO DE LOS PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE GIROS EN EL PERIODO ENERO A MAYO DE LA VIGENCIA 2020. | FALTA DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE HAYA COHERENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y LOS TÉRMINOS DE LA SOLICITUD. | IMPLEMENTAR CONTROLES EN EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL, QUE EVIDENCIEN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS RESPUESTAS SUMINISTRADAS. | 2 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO | 1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO | 1 | ASESORA DE CONTROL INTERNO GERENTES DE PROYECTO | 2021-01-01 | 2021-06-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.4 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AUSENCIA DE CONTROLES Y EXISTENCIA DE INFORMACIÓN FIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES. | FALTA DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE HAYA COHERENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y LOS TÉRMINOS DE LA SOLICITUD. | IMPLEMENTAR CONTROLES EN EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL, QUE EVIDENCIEN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS RESPUESTAS SUMINISTRADAS. | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO | 1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO E IMPLEMENTADO | 1 | ASESORA DE CONTROL INTERNO GERENTES DE PROYECTO | 2021-01-01 | 2021-06-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.4 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AUSENCIA DE CONTROLES Y EXISTENCIA DE INFORMACIÓN FIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES. | FALTA DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE HAYA COHERENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y LOS TÉRMINOS DE LA SOLICITUD. | VERIFICAR QUE TODOS LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, DE LAS VIGENCIAS 2020 A 2021 CON ACTA DE LIQUIDACIÓN DONDE CONSTEN SALDOS A FAVOR DEL IDT, TENGAN LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN LA CORRESPONDIENTE LIBERACIÓN | 2 | INFORME DE LA REVISIÓN REALIZADA | 1 INFORME REALIZADO | 1 | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO | 2021-01-01 | 2021-10-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.3 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDAD EN LA SUPERVISIÓN. | FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP. | CARGAR LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 146 DE 2019 EN LA PLATAFORMA SECOP II | 1 | INFORMES DE EJECUCIÓN CARGADOS | INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 146 DE 2019 REALIZADOS / INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 146 DE 2020 CARGADOS EN SECOP II | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-11-17 | 2020/11/30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.3 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDAD EN LA SUPERVISIÓN. | FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP. | VERIFICAR MENSUALMENTE EL CARGUE DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, EN LA PLATAFORMA SECOP II | 2 | SEGUIMIENTO CARGUE INFORMES DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II | CUADRO DE SEGUIMIENTO CARGUE INFORMES DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO | 2020-11-17 | 2021-04-17 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.1 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORÁNEA PARA OTROS. | AUSENCIA DE CONTROL PERMANENTE DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS 13 - 2018, 146-2019. | 1 | PUBLICACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN | NO. INFORMES DE SUPERVISIÓN PUBLICADOS / NO. TOTAL DE INFORMES A PUBLICAR | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-11-10 | 2020-12-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.1 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORÁNEA PARA OTROS. | AUSENCIA DE CONTROL PERMANENTE DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | REMITIR UN MEMORANDO MENSUAL DE SEGUIMIENTO DIRIGIDO A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS, INDICANDO LA OBLIGATORIEDAD DE LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DERIVADOS DE LOS CONTRATOS EN EL PORTAL DE CONTRATACIÓN SECOP. | 2 | MEMORANDO REMITIDO | NO. MEMORANDOS REMITIDOS/NO. DE MEMORANDOS PROGRAMADOS*100 | 5 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-11-20 | 2021-03-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.1 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORÁNEA PARA OTROS. | AUSENCIA DE CONTROL PERMANENTE DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | ELABORAR Y SOCIALIZAR UNA PIEZA COMUNICATIVA MENSUAL A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, RECORDANDO LA OBLIGATORIEDAD DE PUBLICACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS | 3 | PIEZA COMUNICATIVA PUBLICADA | NO. PIEZAS COMUNICATIVAS PUBLICADAS/NO. PIEZAS COMUNICATIVAS PROGRAMADAS*100 | 5 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-11-20 | 2021-03-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO Nº 20 PAD 2020 VIGENCIA 2019. | 2020 | 20 | 3.2.2 | 2020-11-05 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDAD EN LA SUPERVISIÓN. | ESCASA RIGUROSIDAD EN LA EXIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATISTAS | REALIZAR UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN CON ÉNFASIS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL SUPERVISOR RESPECTO DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. | 1 | SENSIBILIZACIÓN | 1 SENSIBILIZACIÓN REALIZADA | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020-11-11 | 2020-12-31 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
Note on A3: CÓDIGO DE LA ENTIDAD: Registre el código SIVICOF del sujeto de vigilancia y control fiscal que reporta el Plan de Mejoramiento
Note on B3: denominación de la auditoria
Note on C3: VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA FISCAL: Relacione la vigencia en la cual se comunicó el informe de auditoría o el estudio de economía y política pública que obliga a presentar Plan de mejoramiento.
Note on D3: CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA: Digite el código de la auditoria según el PAD de la vigencia seleccionada que aparece en la portada del informe correspondiente (Máximo Tres caracteres).
Note on E3: No. DE HALLAZGO (Numeral del Informe de la Auditoria o Visita fiscal): Registre la referenciación del hallazgo es decir el numeral asignado en el contenido del informe, separado por puntos.
Note on G3: DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: Transcriba el hecho o situación tal como se presentó en el informe de auditoría, visita fiscal o del estudio de economía y política pública comunicada por la Contraloría de Bogotá, D.C. Corresponde al primer párrafo del hallazgo (Máximo 500 caracteres) donde se indica la incidencia, la cuantía (si fuere del caso) y la situación, su lectura permite obtener una visión general de la deficiencia o irregularidad encontrada.
Note on I3: DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Registre la(s) acción(es) que realizará la entidad para subsanar o corregir la situación descrita por la Contraloría. Inicie con un verbo en infinitivo. (Máximo 500 caracteres).
Note on J3: CÓDIGO ACCIÓN: Registre el (s) código de la (s) acción(es), de manera consecutiva (Máximo de 3 dígitos).
Note on K3: NOMBRE DEL INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on L3: FORMULA DEL INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 200 caracteres).
Note on M3: META: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y los recursos disponibles.
Note on N3: ÁREA RESPONSABLE: Señale el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on O3: FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
Note on P3: FECHA DE TERMINACIÓN: Señale la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
Note on Q3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
Note on R3: Liliana María Calle Carvajal: REGISTRE EL VALOR DE LA VARIABLE QUE CONFORMAN EL INDICADOR (Máximo 300 caracteres)
Note on S3: Liliana María Calle Carvajal: INCORPORE EL RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO RESPECTIVO (número con decimales)
Note on T3: Liliana María Calle Carvajal: CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR EL PROCESOS Y CUÁL ES EL AVANCE
Note on U3: Máximo 300 caracteres
Note on V3: Numero con dos decimales
Note on W3: Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades. (Máximo 600 caracteres)
Note on X3: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales).
Note on Z3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).