## Seguimiento PAAC- 2do trimestre
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
Vigencia | 2021
Fecha de Aprobación: | 2021-01-27
Fecha de Publicación: | 2021-01-28
Versión: | 1
Objetivo: | Identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos de corrupción tanto internos como externos, verificar los controles y generar acciones para su tratamiento, evitando así la materialización de los riesgos.
COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Subcomponente/Proceso | # | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha de Realización |  | Porcentaje de Avance | Observaciones | Estado de la actividad
[6 empty] | Inicio de/mm/a | Fin de/mm/a
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Desarrollar piezas comunicacionales orientadas a divulgar la Política de Administración de Riesgos. | 2 piezas comunicacionales | No.piezas realizadas / No. Piezas programadas | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Asesoría de Comunicaciones | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 1.2 | Actualizar el aplicativo de riesgos institucional de acuerdo a las disposiciones de la Guía sobre la Administración del Riesgo del DAFP | Aplicativo de riesgos actualizado | Aplicativo de Riesgos IDT atualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 80% | Se observa que por medio del contrato 271-2020, se realiza la contratación de un profesional que será el encargado de actualizar la herramienta de riesgos de la entidad de acuerdo con la guía de Administración de Riesgos emitida por el DAFP. Como soporte de la operatividad del aplicativo se elaboró una nueva versión del manual, actualizando todas las nuevas funcionalidades del aplicativo de riesgos solicitadas por responsable del proceso, de acuerdo a esto se observa, que este quedo operando, toda vez, que se firmo el informe final de supervisión sin ninguna observación u objeción. Se evidencia que para la vigencia 2021, se actualizó el aplicativo de riesgos, el cual fue socializado con líderes técnicos de los procesos, el día 08 de febrero del 2021, sin embargo, no se encuentra depurado con respecto al seguimiento de actividades de vigencias anteriores, por otra parte al momento de descargar o emigrar a un archivo Excel la información esta no concuerda, con la registrada en al aplicativo de riesgos. Por otra parte se pudo evidenciar que este aplicativo aún no se encuentra alineado con la última actualización de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" versión 5, de diciembre del 2020 del DAFP, toda vez, que se recomienda: *Revisar y si es el caso ajustar la redacción del riesgo, teniendo en cuenta la estructura propuesta. Riesgo =impacto+ causa inmediata + causa raíz. *Tener en cuenta las nuevas tipologías de riesgo. *Para el diseño y evaluación de los controles, revisar y si es el caso, ajustar tabla de calificación. *Revisar y si el caso ajustar la valoración del riesgo: análisis de probabilidad (frecuencia de la actividad) e impacto y sus tablas de referencia. Así las cosas, se concluye que los procesos de la entidad se encuentran trabajando y registrando los riesgos, en una matriz que no cuenta con los lineamientos establecidos en la última guía de riesgo emitida por el DAFP, que fue puesta a disposición y conocimiento para todas la entidades en el mes de diciembre 2020, por tanto esta matriz se encuentra sujeta a modificación. | CUMPLIDA PARCIALMENTE
| 1.3 | Realizar una capacitación a todos los líderes de proceso acerca de las actualizaciones realizadas en el aplicativo de riesgos | Capacitaciones realizadas - listados de asistencia | No. líderes de proceso capacitados / No. Total de líderes de proceso | Responsabilidad directa : Oficina Asesora de Planeación Apoya: Gestión Tecnológica | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 80% | Se observa que el día 09 de febrero del 2021, se realiza capacitación sobre la actualización del aplicativo de riesgos con la que cuenta la entidad y se socializa la versión actualizada del manual de esta, por otra parte se pudo constatar que durante los meses de marzo y abril de la vigencia 2021, se realiza por parte de Planeación mesas de trabajo con cada uno de los lideres técnicos de los procesos, para la revisión y seguimientos de los riesgos. Se evidencia que el aplicativo de riesgos socializado, no se encuentra alineado con la última actualización de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" versión 5, de diciembre del 2020 del DAFP, por tanto este aplicativo se encuentra en proceso de ajustes a la nueva versión. | CUMPLIDA PARCIALMENTE
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Acompañar a los líderes de procesos y líderes técnicos en la revisión de los los riesgos de corrupción de cada proceso del IDT. | 14 procesos revisados y actualizados | No. Procesos con mapa de riesgos de corrupción / No. Total de procesos | Responsabilidad directa: Líderes de Procesos Apoya: Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-17 | 2021-03-31 | 90% | Se observa por medio de Actas de Reunión el acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación a cada líder técnico de los procesos, para la revisión de los riesgos de corrupción, al respecto se pudo constatar mediante las actas suscritas con los participantes en las mesas de trabajo, estas reuniones se llevaron a cabo así: *EN EL MES DE MARZO: Gestión Jurídica y Contractual y Gestión de Bienes y Servicios. *EN EL MES DE ABRIL: Se llevaron a acabo las reuniones con los 12 procesos restantes. De acuerdo a lo anterior, es evidente que se dio cumplimiento a la actividad planteada, sin embargo, esté se realizó de manera extemporánea, teniendo en cuenta que el 85% de las mesas de trabajo, se llevaron a cabo durante el mes de abril. Por lo que se recomienda dar cumplimiento a las actividades planteadas en los tiempos estipulados en el PAAC. | CUMPLIDA
| 2.2 | Socializar una Matriz de riesgos de corrupción actualizada. | 2 socializaciones de la Matriz de riesgos | No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Asesoría de Comunicaciones | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 99% | Se evidencia que por medio de correo electrónico enviado los días 28 y 31 de mayo del 2021, se realiza la socialización de la matriz de riesgos de corrupción, por medio de piezas comunicativas a toda la comunidad institucional. No obstante, se evidencia que las piezas comunicativas fueron enviadas dentro de la fecha limite del cumplimiento de la actividad, observando así que la última socialización fue realizada de manera extemporánea, presentando un retraso de dos días, de acuerdo a las fechas establecidas en en PAAC. Es importante cumplir a cabalidad con los actividades y en las fechas establecidas dentro de este plan. | CUMPLIDA
Subcomponente/Proceso 3 consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar a nivel interno y externo la versión previa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para recibir retroalimentación y observaciones. | 2 divulgaciones (página web, y correo electrónico) | No. Divulgaciones realizadas / No. Divulgaciones programadas | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Asesoría de Comunicaciones | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 100% | Se observa la socialización de la versión previa del Plan Anticorrupción con la comunidad del IDT a través de correo electrónico enviado el día 22 de enero del 2021 , en este se adjuntaba archivo Excel con el plan, con el fin de darlo a conocer y ser retroalimentado si hubiere lugar por los funcionarios. Se realiza la publicación del borrador del Plan anticorrupción y atención al cuidado en la página web de la entidad, también se realiza divulgación de este, por medio de las redes sociales de la entidad (Facebook y twitter) para ser consultado por la ciudadanía y puesto a disposición para comentarios u observaciones, el día 20 de enero 2021. | CUMPLIDA
| 3.2 | Realizar los ajustes a la matriz, de acuerdo a las observaciones recibidas por parte de la ciudadanía y partes interesadas (si aplica) | Matriz ajustada | No. ajustes realizados / No. observaciones recibidas | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 100% | El proceso manifiesta que no se presentaron observaciones en el Plan anticorrupción y atención al cuidado del 2021, por parte de los funcionarios de la entidad, así como tampoco por parte de la ciudadanía en general, no obstante, se evidencia que mediante Acta 01 del comité de gestión y desempeño llevado a cabo el día 27 de enero del 2021, se presentaron varias observaciones por parte de la Alta Dirección, el proceso de comunicaciones, la asesora de control interno, el proceso de promoción y mercadeo, y la subdirección corporativa, se constató, que se realizaron los ajustes pertinentes, así como la inclusión de actividades, que no se encontraban en la versión preliminar de este. | CUMPLIDA
| 3.3 | Publicación versión final del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a través de los medios internos y externos del IDT. | 1 publicación en página web y 1 publicación en la intranet | No. Publicaciones realizadas / No. Publicaciones programadas | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Asesoría de Comunicaciones | 2021-01-27 | 2021-01-31 | 90% | Se observa la publicación dentro de la página web de la entidad de la versión final del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021, realizada el 28 de enero del 2021, sin embargo es importante precisar, que al realizar la descarga de este plan el día 29 de abril en algunas actividades, como las siguientes: *Elaborar el Plan de Participación Ciudadana y Control Social para la vigencia 2021, presentado para su aprobación al Comité de Gestión y Desempeño. *Capacitar a los informadores Turísticos y a los servidores de la Entidad en los protocolos de atención, contemplados en el Manual del Servicio a la Ciudadanía del Distrito. *Generar alertas oportunas a las respuesta a los Derechos de Petición, asignados por el Proceso de Atención al Ciudadano. Entre otras, registraban con fecha de inicio y fin de la vigencia 2020, corrección que se realizó en el transcurso de la presente evaluación. Por otra parte, se realiza la verificación en la intranet de la entidad, donde se pudo constatar que al 12 de mayo de la presente vigencia no se encontraba publicado el PAAC , sin embargo, se requiere al proceso encargado el soporte de dicho cumplimiento y se realiza la corrección publicando el plan en el siguiente Link: http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/549 Por lo tanto, a la fecha las publicaciones en los dos portales ya se encuentran disponibles, sin embargo, es pertinente realizar oportunamente el seguimiento a las actividades de las cuales es responsable el proceso y se recomienda implementar controles para el cumplimiento con oportunidad y calidad de los registros a publicar. . | CUMPLIDA
Subcomponente/Proceso 4 monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar la gestión de los riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles. | 3 monitoreos realizados de manera cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción | No. De monitoreos realizados / No. Monitoreos programados | Líderes de procesos y líderes técnicos | 15/04/2021 13/08/2021 15/12/2021 | 30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021 | 66.66% | Seguimiento 2do Cuatrimestre: Se evidencia seguimiento por parte de cada uno de los procesos a los riesgos de corrupción y de gestión con corte al 30 de agosto correspondiente al segundo cuatrimestre del 2021, identificados y registrados en el aplicativo de riesgos diseñado para tal fin. Seguimiento 1er Cuatrimestre: Se evidencia seguimiento por parte de cada uno de los procesos a los riesgos de corrupción y de gestión con corte al 30 abril correspondiente al primer cuatrimestre del 2021, identificados y registrados en el aplicativo de riesgos diseñado para tal fin. | CON AVANCES
Subcomponente/Proceso 5 seguimiento | 5.1 | Realizar seguimientos al mapa de riesgos de corrupción. | 3 seguimientos realizados de manera cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción | No. De monitoreos realizados / No. Monitoreos programados | Jefe de Oficina de Control Interno | 15/04/2021 13/08/2021 15/12/2021 | 30/04/2021 14/09/2021 17/01/2022 | 33.33% | Seguimiento 1er Cuatrimestre: Se realiza seguimiento por parte de la asesoría de control interno a los riesgos de corrupción y de gestión con corte al 30 abril correspondiente al primer cuatrimestre del 2021, teniendo en cuenta que este informe se debe publicar durante los primeros 10 días del mes de mayo, se publicará en la página Web de la entidad el 14 de mayo del 2021, teniendo en cuenta que el principal insumo para el cumplimiento de esta actividad, depende de la información registrada por los procesos, como se indica en la actividad número 5.1. Po tanto, se solicitará al área encargada el ajuste en las fechas de las actividades posteriores. | CON AVANCES
| 5.2 | Publicar los seguimientos de manera cuatrimestral en la página web de la entidad. | 3 seguimientos publicados de manera cuatrimestral | No. Publicaciones realizadas / No. Publicaciones programadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 03/05/2021 01/09/2021 04/01/2022 | 14/05/2021 14/09/2021 15/01/2022 | 33.33% | Seguimiento 1er cuatrimestre: Se evidencia que la Oficina Asesora de Comunicaciones, realizó la publicación del primer seguimiento (matriz e informe) cuatrimestral de los riesgos de gestión y corrupción, el día 14 de mayo de la presente vigencia en la página WEB de la entidad, los cuales pueden ser consultados mediante el siguiente Link https://www.idt.gov.co/es/seguimiento-los-riesgos-de-gestion-y-corrupcion-1er-cuatrimestre-2021 | CON AVANCES
COMPONENTE 2- ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Objetivo: Buscar la identificación, simplificación, estandarización y/o eliminación de las OPAs con que cuenta el IDT, facilitando al ciudadano su interacción y lograr la eficiencia en los procedimientos.
|  | Actividad | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha de Realización |  | Porcentaje de Avance | Observaciones | Estado de la actividad
[6 empty] | Inicio de/mm/a | Fin de/mm/a
|  | Adelantar la gestión para que la OPA Charlas de Sensibilización en Cultura Turística, quede inscrita de manera virtual en la plataforma SUIT, en acompañamiento con el DAFP. | OPA Charlas de Sensibilización en Cultura Turística inscrita en el SUIT de manera virtual | OPA inscrita en la Plataforma SUIT | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Subdirección de Gestión del Destino | 2021-02-01 | 2021-10-30 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
|  | Adelantar la gestión ante el DAPF para identificar nuevas OPAs. | Documento de identificación de nuevas OPAs | Actas de reunión con el DAFP | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Subdirección de Promoción y Mercadeo | 2021-02-01 | 2021-10-30 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
COMPONENTE 3- RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo: Definir acciones que generen un proceso transversal permanente de interacción entre el IDT, los ciudadanos y las partes interesados en la gestión de la entidad y sus resultados.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha de Realización |  | Porcentaje de Avance | Observaciones | Estado de la actividad
[6 empty] | Inicio de/mm/a | Fin de/mm/a
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar el Informe de Gestión Anual del IDT de la vigencia 2020 para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión a otras entidades públicas, organismos de control y a la ciudadanía en general. | 1 Informe de Gestión | Informe de Gestión Anual Publicado | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Comunicaciones | 2021-01-15 | 2021-01-31 | 100% | Se evidencia la publicación en la página Web de la entidad, el Informe de Gestión Anual del IDT de la vigencia 2020, donde se detalla información sobre los logros y seguimiento de cada una de las metas plan de desarrollo, el cual puede ser consultado por la ciudadanía y partes interesadas en el link: https://www.idt.gov.co/sites/default/files/Informe_de_Gesti%C3%B3n_y_Resultados_IDT_2020.pdf | CUMPLIDA
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Elaborar el Plan de Participación Ciudadana y Control Social para la vigencia 2021, presentándolo para su aprobación al Comité de Gestión y Desempeño. | 1 Plan elaborado y publicado | Plan de Participación Ciudadana elaborado y publicado | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión de Destino Subdirección de Promoción y Mercadeo Comunicaciones Apoya: Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-20 | 2021-02-28 | 78% | Seguimiento 2do Cuatrimestre: De acuerdo a las evidencias aportadas por el proceso de Planeación, se evidencia que el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2021, fue aprobado mediante Acta No 3 del día 21 de mayo del 2021, en el Comité Institucional de Gestión y desempeño en sesión extraordinaria, el cual se encuentra publicado en la pagina de Web de la entidad en el siguiente Link: https://www.idt.gov.co/es/planeacion, ítem Participación en la formulación de políticas Si bien es cierto la actividad fue cumplida integralmente durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia, esta presento un retraso de acuerdo a las fechas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de casi tres meses, se recomienda cumplir a cabalidad con las fechas y actividades propuestas dentro de este. Seguimiento 1er Cuatrimestre: De acuerdo a la información suministrada por el proceso de planeación, se observa que el plan de participación ciudadana fue presentado en el comité institucional de gestión y desempeño, llevado a cabo el día 23 de abril del 2021, el cual no fue aprobado, por tanto este documento se encuentra en ajustes por parte del área misional. Se evidencia, que este plan se encontraba para su aprobación y publicación al 28 de febrero del 2021, y se presenta ante el comité 55 días después, lo que denota una debilidad en la planeación y ejecución del cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC. | CUMPLIDA
| 2.2 | Realizar el plan de Rendición de Cuentas anual 2020 | 1 Plan de Rendición de Cuentas elaborado | Plan de Rendición de Cuentas elaborado | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Comunicaciones | 2021-01-18 | 2021-04-09 | 100% | Se evidencio la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, para la vigencia 2020, de acuerdo a lo establecido en la “Metodología para el proceso de Rendición de Cuentas de la administración Distrital y Local”, identificando las fases de: capacitación, publicación de la información, diálogos ciudadanos, audiencia pública de rendición de cuentas, seguimiento y evaluación. | CUMPLIDA
| 2.3 | Realizar el plan de Rendición de Cuentas anual 2021, para lleva a cabo en el primer trimestre del 2022. | 1 Plan de Rendición de Cuentas elaborado | Plan de Rendición de Cuentas elaborado | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Comunicaciones | 2021-01-25 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 2.4 | Rendir cuenta de la vigencia 2020 a la ciudadanía de las gestiones desarrollas por la entidad de acuerdo con su misionalidad, a través de los medios que se defina. | 1 Rendición de Cuentas realizada | Rendición de cuentas realizada | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Asesoría de Comunicaciones Subdirección de Gestión de Destino Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Subdirección de Promoción y Mercadeo Oficina Asesora Jurídica Gestión de Información Turística | 2021-03-08 | 2021-03-31 | 90% | Se evidencia que el día 30 de abril del 2021, se realiza la audiencia pública de rendición de cuentas por parte de la entidad, la cual fue transmitida por los canales de las redes sociales (Facebook live - you tube), la evidencia que da cuenta de esto se puede consultar en el link: https://www.idt.gov.co/rendicion-de-cuentas-2020 De acuerdo a esto la actividad se cumplió, sin embargo, es de precisar que la fecha fin de la actividad estaba programada para el 30 de marzo, evidenciando que no se cumplió de manera integral con lo programado en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, toda vez, que la actividad de rendición de cuentas se llevo a cabo 30 días después de lo programado. | CUMPLIDA
| 2.5 | Realizar Diálogos Ciudadanos, a través de los espacios de participación que se definan a nivel territorial. | 1 diálogo ciudadano realizado | Diálogo ciudadano realizado | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión de Destino Apoya: Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-01 | 2021-12-15 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Incluir dentro de la Plataforma Colibrí los compromisos que se concerten en los espacios de partipación ciudadana. | 1 Plataforma Colibrí actualizada | No. Espacios de participación Ciudadana con compromisos concertados e incluidos en la plataforma Colibrí | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Subdirección de Gestión de Destino | 2021-03-01 | 2021-12-15 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 3.2 | Elaborar con el equipo asesor de comunicaciones piezas de comunicación sobre temas de rendición de cuentas 2020 | 2 piezas de comunicación | No. piezas de comunicación realizadas | Comunicaciones | 2021-02-22 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar el informe del ejercicio de rendición de cuentas del 2020. | 1 Informe de la evaluación del ejercicio de rendición de cuentas | Informe de la evaluación del ejercicio de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-15 | 2021-04-02 | 95% | Se evidencia la elaboración del informe de la rendición de cuentas de la vigencia 2020, llevada a cabo el día 30 de abril del 2021, donde se detallan las actividades realizadas previas, durante y posteriores al ejercicio de rendición de cuentas, desde su preparación hasta el seguimiento y evaluación, este se encuentra publicado en la pagina web de la entidad, el cual puede ser consultado en el link https://www.idt.gov.co/sites/default/files/InformeFinalRdC202007_05_202.pdf Así las cosas, se evidencio que la actividad fue cumplida, sin embargo, se puede establecer que este fue elaborado de manera extemporánea, toda vez que la actividad estaba con fecha fin del 02 de abril, y el ejercicio de rendición de cuentas se llevo acabo el día 30 de abril, por tanto este informe debió elaborarse posterior a esta fecha, lo que permite concluir que no se cumplieron las fechas establecidas en el PAAC | CUMPLIDA
| 4.2 | Establecer planes de mejoramiento a las áreas implicadas acorde a las resultados menos favorables en el ejercicio de rendición de cuenta 2020, si se requiere. | Planes de Mejoramientos Implementados a las áreas implicadas del IDT. | Planes de Mejoramientos Implementados | Responsabilidad directa: Líderes de procesos Apoya: Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-15 | 2021-04-09 | N/A | Seguimiento 2do Cuatrimestre: De acuerdo a la informacion sumistrada por el proceso de Planeación no se suscribieron planes de mejoramiento, toda vez que " No quedaron compromisos en la rendición de cuentas 2020 por lo cual no hay planes de mejoramiento implementados". El informe final y oficial de la rendicion de cuentas de la vigencia 2020, se encuentra publicado en el Link https://www.idt.gov.co/sites/default/files/InformeFinalRdC202007_05_202.pdf. Seguimiento 1er Cuatrimestre: No se aportó evidencia que de cuenta del establecimiento de los planes de mejoramiento de las áreas, de acuerdo a los resultados del informe del ejercicio de rendición de cuentas, a lo que el proceso manifiesta “Esta actividad se encuentra pendiente hasta tanto no se cuente con la versión final y oficial del Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas; se elaborará plan de mejoramiento si se requiere.” | N/A
COMPONENTE 4- ATENCIÓN AL CIUDADANO
Objetivo: Determinar acciones que permitan garantizar una oportuna atención al ciudadano, con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad a los servicios del IDT, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad y oportunidad.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha de Realización |  | Porcentaje de Avance | Observaciones | Estado de la actividad
[6 empty] | Inicio de/mm/a | Fin de/mm/a
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Publicar y socializar el informe de la gestión del Defensor del Ciudadano del IDT. | 1 Informe semestral de gestión del Defensor del ciudadano | Informes elaborados | Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario | 2021-05-31 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 1.2 | Capacitar el adecuado manejo de las PQRSD y el aplicativo SDQS, al interior de la entidad. | 4 capacitaciones a los servidores del IDT sobre el adecuado manejo de PQRSD y del SDQS | No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas | Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario | 2021-03-15 | 2021-11-30 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 1.3 | Realizar la actividad de cliente incógnito que permita evidenciar las oportunidades de mejora en la atención al ciudadano en los PIT`s, y elaborar el respectivo reporte. | 2 reportes del ejercicio realizado que evidencie las fortalezas y aspectos por mejorar en los PIT`s. | Reportes realizados y publicados | Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Mantener actualizada la Guía de Trámites y Servicios con la información del IDT. | 11 certificados de confiabilidad remitidos | No.certificados de confiabilidad enviados / No. Certificados de confiabilidad programados | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Apoyo: Subdirección de Promoción y Mercadeo Subdirección de Gestión de Destino | 2021-02-01 | 2021-12-05 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 2.2 | Elaborar informe cuatrimestral de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), identificando los PQRSD más recurrentes, para el desarrollo de iniciativas de acciones de mejora en la prestación del servicio. | 3 Informes realizados | No.de informes elaborados / No. De informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 2.3 | Mejorar la infraestructura física para la atención en los Puntos de Información Turística | 1 punto de información adecuado | No. de Puntos adecuados / No. Puntos a adecuar | Subdirección de Promoción y Mercadeo | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a los informadores Turísticos y a los servidores de la Entidad en los protocolos de atención, contemplados en el Manual del Servicio a la Ciudadanía del Distrito. | 2 capacitaciones realizadas | No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas | Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 89% | Seguimiento 2do Cuatrimestre: Se observa la realización de las capacitaciones en atención al ciudadano, manual de servicio a la ciudadanía y manejo de PQRS, una llevada acabo el día 13 de mayo del 2021, por medio de la plataforma virtual Teams, dirigida a toda la comunidad institucional donde asistieron un total de 85 personas entre informadores turísticos y diferentes servidores de la entidad, la otra capacitación se realizo el día 11 de junio del 2021, donde asistieron 10 informadores turísticos, información que se constata con los respectivos listados de asistencia. Se evidencia que la actividad fue ejecutada de manera extemporánea, en cuanto se realizaron luego de las fechas programadas dentro del plan, por tanto se recomienda realizar estas dentro del periodo y fechas contempladas en el presente PAAC. Seguimiento 1er Cuatrimestre: No se aportó evidencia que de cuenta del avance o cumplimiento de las capacitaciones programadas a llevar a cabo durante el primer cuatrimestre del 2021, a los informadores Turísticos y a los servidores de la Entidad en los protocolos de atención, contemplados en el Manual del Servicio a la Ciudadanía del Distrito. | CUMPLIDA
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1. | Realización talleres de Lenguaje Claro de la Veeduría Distrital a toda la comunidad institucional. | 1 taller semestral | No. Talleres realizados/ No. Talleres programados | Responsabilidad directa: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 4.2 | Realizar talleres de Lenguaje Incluyente a los Informadores Turísticos. | 1 taller semestral | No. Talleres realizados/ No. Talleres programados | Responsabilidad directa: Comunicaciones | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 4.3 | Realizar campañas de socialización sobre la politica de protección de datos. | Piezas comunicacionales | No. De piezas publicadas | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica Apoya: Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 100% | Se observa la socialización de la política de protección de datos establecida por la entidad , por medio de piezas comunicativas enviadas por correo electrónico los días 26 y 29 de marzo, a todos los funcionarios de la entidad. Se recomienda, que para próximas actividades plantear un indicador que permita medir la efectividad de la acción planteada. | CUMPLIDA
| 4.4 | Publicar el aviso de privacidad en la página web de acuerdo con la nueva política de tratamiento de datos personales | Aviso de privacidad publicado | Aviso de privacidad publicado | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica Apoya: Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 100% | Se observa la publicación en la página web de la entidad el aviso de privacidad de datos, el cual se encuentra en la parte inferior de la página de inicio, la cual puede ser consultada en el siguiente link: /www.idt.gov.co/es/politicas-de-privacidad-y-condiciones-de-uso, se verifica y se encuentra también publicada en el espacio de atención al ciudadano en el link. https://www.idt.gov.co/formulario-pqrsd | CUMPLIDA
| 4.5 | Realizar una muestra trimestral de 5 derechos de petición y evaluar la calidad de las respuestas que emite el IDT, de acuerdo con los lineamientos que establece Servicio a la ciudadanía de la Secretaría General. | 4 Informes de calidad de acuerdo con la muestra seleccionada | Informes de calidad presentados | Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario | 2021-04-05 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Suscribir un convenio de compra e implementación de señalización en aras de dar cumplimiento a los criterios de accesibilidad y diseño universal en la sede principal y los puntos de información turística del Instituto Distrital de Turismo. | Un convenio firmado e implementado | Convenio firmado e implementado | Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 5.2 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto de la calidad y accesibilidad de los servicios que ofrece el Instituto a través de la Red de Información Turística. | 2 Informes de percepción realizados | No.de informes elaborados / No. De informes programados | Subdirección de Promoción y Mercadeo | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Objetivo: Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, estableciendo actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha de Realización |  | Porcentaje de Avance | Observaciones | Estado de la actividad
[6 empty] | Inicio de/mm/a | Fin de/mm/a
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución MinTIC 3564 de 2015 a través de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad. | 3 seguimientos a la matriz de Cumplimiento y sostenibilidad | No. Seguimientos realizados / No. Seguimientos programados. | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Comunicaciones | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 1.2 | Realizar seguimiento a los componentes de visibilidad, institucionalidad y control y sanción establecidas en el Índice de Transparencia de Bogotá. | 2 seguimientos a los componentes de ITB | No. Seguimientos realizados / No. Seguimientos programados. | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Comunicaciones | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 1.4 | Apoyar la estrategia de Gobierno Abierto de Bogotá (Divulgación información turística) | 10 Documentos de resultados del Sector Turismo publicados y divulgados | No. de documentos de resultados del Sector Turismo publicados y divulgados / No. De documentos programados | Responsabilidad directa: Gestión de Información Turística Subdirección de Gestión de Destino Apoya: Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 1.5 | Apoyar la estrategia de Gobierno Abierto de Bogotá (rendición de cuentas a través de plataformas digitales) | 1 Rendición de Cuentas realizada | Rendición de Cuentas realizada | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Comunicaciones | 2021-03-07 | 2021-03-31 | 100% | Se evidencio que la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad vigencia 2020, se realizó por medio de los canales digitales de las redes sociales ( Facebook y you tube), la cual tuvo lugar el día 30 de abril del 2021, la información sobre la gestión realizada en este ejercicio puede ser consultada en el link: /www.idt.gov.co/rendicion-de-cuentas-2020. | CUMPLIDA
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Generar alertas oportunas a las respuesta a los Derechos de Petición, asignados por el Proceso de Atención al Ciudadano.. | alertas enviadas (si aplica) | alertas enviadas (si aplica) | Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario | 2021-01-25 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Publicar y adoptar mediante acto administrativo las Tablas de Retención Documental teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por el Consejo Distrital de Archivos. | TRD revisadas, publicadas y adoptadas. | TRD revisadas, publicadas y adoptadas. | Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 3.2 | Actualizar por cada proceso la información de Activos de Información y adoptarlas mediante acto administrativo. | 4 matrices de Activos de Información publicados y adoptadas | No. Procesos con matriz de activos de Información publicadas / Total de procesos | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación - Tecnología Apoya: Todos los procesos | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 3.3 | Publicar en datos abiertos las actualizaciones de los activos de información de todos los procesos de la Entidad | 1 Actualización de activos de información en la pagina de datos abiertos | Actualización de activos de información en la pagina de datos abiertos | Responsabilidad directa: Oficina Asesora de Planeación | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Garantizar que los contenidos divulgados en los canales de comunicación internos y externos apropien el enfoque diferencial. | 2 estrategias definidas e implementadas con enfoque diferencial | Estrategias realizadas | Comunicaciones | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar capacitación a todos los servidores del Instituto sobre la importancia de la Ley de Transparencia 1712. | 1 capacitación realizada | Capacitación realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-01 | 2021-08-06 | 93% | Se evidencia la realización de una capacitación de ley de transparencia llevada a cabo por la Oficina Asesora de planeación el día 30 de agosto de 2021, por medio de la plataforma virtual Teams, se constata a través del formulario de asistencia la participación de un total de 39 personas. Si bien es cierto la actividad fue cumplida dentro del cuatrimestre objeto de seguimieto, se pudo evidenciar que esta se realizo 24 días después de lo programado, por tanto se recomienda realizar las actividades descritas dentro del periodo y fechas contempladas en el presente plan. | CUMPLIDA
| 5.2 | Proteger la página web con un protocolo de seguridad, como el de transferencia de hipertexto "https" o similar, que otorgue un nivel de seguridad a la información que se trata a través de la página web institucional | 1 Protocolo de seguridad adoptado | Protocolo de seguridad adoptado | Responsabilidad directa: Comunicaciones | 2021-01-20 | 2021-05-01 | 100% | Se informa “que se implementó un certificado SSL con validación de organización, para garantizar comunicaciones seguras del Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTPS), proporcionando privacidad, integridad y autenticidad entre el usuario y la entidad”, el cual garantiza que la información que se envía o recibe a través del sitio web es privada. | CUMPLIDA
| 5.3 | Elaborar informe mensual de la gestión y desempeño del resultado de las solicitudes de información Peticiones, quejas, reclamos. | 12 informes realizados y publicados en la página web de la entidad | No. Informes realizados y publicados en la página web de la entidad / No. Informes programados | Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario | 2021-01-25 | 2021-12-31 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES
Objetivo: Promover la apropiación de los valores éticos en los servidores públicos del IDT y el fortalecimiento de la cultura de integridad.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha de Realización |  | Porcentaje de Avance | Observaciones | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
[6 empty] | Inicio de/mm/a | Fin de/mm/a
Alistamiento | 1.1 | Actualizar la conformación del equipo de gestores de integridad. | 1 Resolución del Equipo Gestores de Integridad actualizada | Resolución | Grupo Gestores de Integridad | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 95% | Se evidencia que por medio de la resolución No 064 del 24 de abril del 2021, se actualiza el equipo de los gestores de integridad vigencia 2021, esta debidamente aprobada por la alta dirección, sin embargo, es importante recalcar que esta actividad tenía como fecha fin el 15 de febrero del 2021, y el acto administrativo esta con fecha del mes de abril. Lo que permite evidenciar que la actividad no se cumplió dentro de los tiempos programados en el plan anticorrupción y atención al ciudadano. | CUMPLIDA
| 1.2 | Elaborar plan de Acción equipo gestores de integridad vigencia 2021. | 1 Plan de Acción publicado en la intranet y página web | Plan de Acción publicado en la intranet y página web | Grupo Gestores de Integridad | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 81% | Seguimiento 2do Cuatrimestre: Se evidencia por medio del acta número 01 del 26 de enero de 2021, se presentó ante la Dirección General el Plan de acción para la vigencia 2021, y presupuesto necesario, el acta se encuentra suscrita y firmada por la Dirección General, el subdirector de Gestión Corporativa y el profesional a cargo del Proceso de Talento Humano. Se evidencio que este plan de acción se encuentra publicado en la pagina Web y la intranet de la entidad que pueden ser consultados en los siguientes Links: https://www.idt.gov.co/es/comite-de-integridad-y-socializacion-del-codigo-de-etica, https://intranet.idt.gov.co/gestores-de-integridad, respectivamente. Si bien es cierto el acta se encuentra suscrita el día 26 de enero, esta no se encontraba con la firma de la Dirección a 30 de abril, fecha en en la que se realizo el primer seguimiento al PAAC, el dia 12 de mayo del 2021, se remite por parte del proceso de talento humano el acta ya firmada, lo que permite evidenciar que la actividad no fue cumplida dentro de las fechas establecidads en este. Seguimiento 1er Cuatrimestre: Se evidencio, que por medio de Acta No 01 de 26 de enero del 2021, se presentó una propuesta de plan de acción a la directora del IDT, al respecto la dirección propone revisan de las actividades planteadas y los recursos de financiación de las mismas, observando las siguientes situaciones: *A la fecha del presente seguimiento el acta no se encuentra suscrita ni aprobada por parte de la dirección. *El plan de acción a la fecha no ha sido definido, por tanto no se encuentra divulgado u publicado en la pagina Web y la intranet de la entidad. * No se aportaron evidencias, que dieran cuenta de gestiones adicionales durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 30 de abril 2021, encaminadas al planteamiento del plan de acción ajustado, es decir han transcurrido tres meses, sin evidenciar avances el la definición final del plan. | CUMPLIDA
Armonización | 2.1 | Socializar la caja de herramientas del DAFP, al interior del grupo de Gestores de Integridad para su aplicación. | 1 Caja de herramientas socializada | Acta de reunión de socialización | Grupo Gestores de Integridad | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 73% | Seguimiento 2do Cuatrimestre: Se evidencia por medio del acta de Gestores de Integridad número 3 suscrita el 6 de julio de 2021, se realizo la socialización de la Caja de Herramientas código de integridad, plan de trabajo y compromisos del comité de integridad, el acta se encuentra debidamente firmada por los integrantes del grupo de Gestores de Integridad. Se recomienda que las actividades descritas dentro del Plan se realicen dentro de las fechas estipuladas en el mismo, en vista que esta actividad se llevo acabo tres meses posteriores a la fecha inicialmente pogramada. Seguimiento 1er Cuatrimestre: No se aportó evidencia que diera cuenta del avance o ejecución de la socialización de la caja de herramientas, dentro del grupo de gestores de integridad. | CUMPLIDA
Diagnóstico | 3.1. | Socializar el análisis de los resultados del autodiagnóstico realizado a todos los servidores del IDT. | 1 Socialización realizada | Socialización realizada | Grupo Gestores de Integridad | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 73% | Seguimiento 2do Cuatrimestre: Se observa como evidencia la matriz de autodiagnóstico MIPG de los componentes "condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión de código de integridad" con una calificación total de 96,7, y "promoción de la gestión del código de integridad" con calificación de 100, la cual fue socializada a toda la comunidad institucional por medio de correo electrónico el día 07 de julio del 2021, y se encuentra publicada en la intranet de la entidad la cual puede ser consultada en en Link: https://intranet.idt.gov.co/gestores-de-integridad Se recomienda que las actividades descritas dentro del Plan se realicen dentro de las fechas estipuladas en el mismo, en vista que esta actividad se llevo acabo tres meses posteriores a la fecha inicialmente programada. Seguimiento 1er Cuatrimestre: No se aportó evidencia que diera cuenta del avance o ejecución de la socialización del análisis de los resultados del autodiagnóstico realizado, a todos los servidores del IDT. | CUMPLIDA
| 3.2. | Presentar a la Alta Dirección los resultados del autodiagnóstico para poder apropiar recursos para el desarrollo de las actividades de los Gestores. | Presupuesto Asignado | Presupuesto Asignado | Grupo Gestores de Integridad | 2021-02-01 | 2021-04-30 | N/A | Seguimiento 2do Cuatrimestre: Se observa, que mediante Acta No 01 de 26 enero del 2021, se realizó la socialización ante la Dirección General del Análisis de propuesta actividades 2021 – 2024 y presupuesto necesario, acta que se encuentra suscrita y firmada por la Directora y el Subdirector de Gestión Corporativa, no obstante, de acuerdo a la información suministrada por el proceso de talento humano se manifiesta que " Plan de acción avalado por la Dirección General en ACTA y publicado en la Intranet, en https://intranet.idt.gov.co/gestores-de-integridad. No hay presupuesto asignado" , al no haber presupuesto asignado como se menciona en la meta producto, se concluye que esta actividad no se llevara a cabo, y ante la imposibilidad de su ejecución, se debió haber replanteado o eliminado para no generar incumplimientos dentro de este plan. Seguimiento 1er Cuatrimestre: Se observa, que mediante Acta No 01 de 26 enero del 2021, la cual a la fecha no se encuentra aprobada (suscrita) por la alta dirección. En el cuerpo del documento, se hace mención de manera superficial del autodiagnóstico, sin presentar el detalle de los resultados que pudo arrojar la realización de este ejercicio por parte del grupo de gestores de integridad de la vigencia 2020, resultados que puedan contribuir a la toma de decisiones por parte de la alta dirección , para la aprobación de los recursos del presupuesto. Por otra parte, se evidencia que en el desarrollo del Acta No 01 de 26 enero del 2021 , se realiza “Presentación balance de actividades 2021” , lo que no guarda concordancia, en vista que hasta el mes de abril de la presente vigencia, se actualizo el grupo de gestores de integridad, por tanto se recomienda la revisión de la misma. | N/A
Implementación | 4.1. | Desarrollar actividades lúdicas para la apropiación del Código, teniendo en cuenta la Caja de Herramientas del DAFP. | 2 actividades lúdicas | No. Actividades realizadas / No. Actividades programadas | Grupo Gestores de Integridad | 2021-04-01 | 2021-12-20 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
| 4.2. | Sensibilizar a la comunidad institucional sobre el manejo de la confidencialidad de la información. | 4 Sensibilizaciones realizadas | No. Sensibilizaciones realizadas / No. Sensibilizaciones programadas | Responsabilidad directa: Direccionamiento Estratégico (Tecnología) Apoyo: Grupo Gestores de Integridad | 2021-03-01 | 2021-12-20 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A
Seguimiento y Evaluación | 5.1. | Llevar a cabo reuniones de seguimiento para evaluar la ejecución del plan de acción. | 2 Reuniones de seguimiento | Acta de reunión de seguimiento | Grupo Gestores de Integridad | 2021-06-01 | 2021-12-20 | 0% | Con fecha de finalización vigente | N/A