## Consolidado Plan de Mejora Inst
Plan de mejoramiento institucional
[16 empty] | SEGUIMIETO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
NÚMERO HALLAZGO
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2017 | 2017 | 1 | 2.1.3.3 | 2017-05-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SOPORTES Y DEFICIENCIAS EN EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES QUE CONTIENEN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SUMINISTRADOS POR EL IDT. | LA SITUACIÓN SE PRESENTA POR FALTA DE SOPORTES QUE SIRVEN DE BASE A LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, SITUACIÓN QUE SE OBSERVÓ CON MAYOR INCIDENCIA EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NROS. 053 DE 2016, 03 DE 2016, 043 DE 2016 Y 044 DE 2016. | ACCIÓN CORRECTIVA: EXIGIR A TODOS LOS CONTRATISTAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL IDT, COPIA DIGITAL DE LOS SOPORTES RELACIONADOS EN LOS INFORMES PRESENTADOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | 1 | EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONTRATOS CON LA TOTALIDAD DE SOPORTES DIGITALES / TOTAL CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS POR EL IDT * 100 | N/A | SUPERVISORES DE CONTRATOS OFICINA ASESORA JURÍDICA TODAS LAS ÁREAS DEL IDT | 2017-06-01 | 2017-12-30 |  |  |  | 0 | CONTRATOS CON LA TOTALIDAD DE SOPORTES DIGITALES / TOTAL CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS POR EL IDT * 100 | 100% | 02/02/2018 UNA VEZ ANALIZADAS LAS EVIDENCIAS SE PUEDE OBSERVAR QUE NO TODOS LOS CONTRATOS REQUIEREN SOPORTE DIGITAL, NO OBSTANTE, SE SELECCIONO UNA MUESTRA DE CONTRATACION CELEBRADA ENTRE JUNIO Y DICIEMBRE DE 2017 Y SE PUSO OBSERVAR QUE SE ESTA DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y ADEMAS CADA QUE SE RADICA UNA CUENTA DE COBRO SE HACE UNA ANOTACION EN A QUE SE DESCRIBE EL NUMERO DE FOLIOS RECICIDOS Y EN EL EVENTO DE CONTAR CON SOPORTE DIGITAL SE DEJA LA CONSTANCIA. EN LA MUESTRA SE VERIFICARON LOS CONTRATOS # 47, 40, 25, 136, 51,130, 83, 152,43 Y 71 de 2017 26/11/2018 DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO, SE EVIDENCIA QUE EFECTIVAMENTE SE ESTA EXIGIENDO A TODOS LOS CONTRATISTAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL IDT, COPIA DIGITAL DE LOS SOPORTES RELACIONADOS EN LOS INFORMES PRESENTADOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.TAL COMO LO DESCRIBE LA COMUNICACION ENVIADA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2018 A LOS DIRECTIVOS DEL IDT. PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DE ESTA COMUNICACION SE TOMO UNA MUESTRA DE 12 CONTRATOS CUYOS NÚMERO SON: 3,12,15,17,20,21,36,53,88, 90,113,125 DE LA VIGENCIA 2018. AL ANALIZAR DICHA MUESTRA SE OBSERVA QUE: * LOS CD´S DE LOS CONTRATOS 12,15,21,36 Y 43 NO CUENTAN CON COPIA DIGITAL DEL INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN PARA NINGUNO DE LOS MESES REPORTADOS. * DENTRO DEL CD DEL CONTRATO NUMERO 15, PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018, NO CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME Y NI SOBRE LAS EVIDENCIAS. * DENTRO DEL CD DEL CONTRATO NUMERO 43 PARA EL PERIODO DE JULIO DE 2018, NO CONTIENE IINFORMACIÓN SOBRE EL INFORME Y NI SOBRE LAS EVIDENCIAS. DE MANERA GENERAL SE OBSERVA QUE SE ESTA CUMPLIENDO CON GUARDAR LAS EVIDENCIAS DENTRO DE LOS CD'S PERO NO LOS INFORMES COMO LO DESCRIBE LA COMUNICACION.ENVIADA A LOS DIRECTIVOS DEL IDT. | 80 | INEFECTIVA | 2018-11-26 | DIANA Y ALEXANDER | INCUMPLIDA
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2017 | 2017 | 1 | 2.1.3.4 | 2017-05-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE LIQUIDACIÓN Y EL NO REGISTRO DEL SALDO POR PAGAR DE $ 8.5 MILLONES EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 146 DEL 19 DE MAYO DE 2015 | LA SITUACIÓN SE PRESENTA POR FALTA DE LIQUIDACIÓN Y EL NO REGISTRO DE SALDO POR PAGAR DE $8.5 MILLONES EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 146 DEL 19 DE MAYO DE 2015. | ACCIÓN CORRECTIVA: REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY. | 1 | LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | (NO. DE CONTRATOS LIQUIDADOS /NO. DE CONTRATOS OBJETO DE LIQUIDACIÓN) * 100 | N/A | OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y SUPERVISORES DE CONTRATOS | 2017-06-01 | 2017-12-30 |  |  |  | MEDIANTE Memorándonos 2017IE803 DEL 05 DE JUNIO DE 2017 EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN , REMITIO AL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN, INFORME FINAL DE SUPERVISION Y SOPORTE DE PAGOS, DICHA ACTA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL CONTRATISTA. | (NO. DE CONTRATOS LIQUIDADOS /NO. DE CONTRATOS OBJETO DE LIQUIDACIÓN) * 100 | 0% | 02/02/2018 AL VERIFICAR LAS GESTIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO, SE OBSERVA QUE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION REMITIO MEMORANDO #2017IE803 DEL 5 DE JUNIO DE 2017 A LA OFICINA ASESORA JURIDICA, EN EL CUAL SE ADJUNTA EL ACTA DE LIQUIDACION Y EL INFORME FINAL DE SUPERVISION CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE PAGO PARA QUE SEAN FRIMADOS POR EL CONTRATISTA, SIN EMBARGO A LA FECHA DE VERIFICACION EL CONTRATO AUN NO HA SIDO LIQUIDADO. 21/11/2018 DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO,,SE EVIDENCIA QUE A LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE SEGUIMIENTO, EL CONTRATO SIGUE SIN SER LIQUIDADO. | 0 | INCUMPLIDA | 2018-11-21 | DIANA Y ALEXANDER | INCUMPLIDA
221 | AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD 2017 | 2017 | 1 | 2.3.1.1 | 2017-05-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CONVENIO 134 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2012 SIN LIQUIDAR, SE PRESENTA SOBRESTIMACIÓN CONTABLE | FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA Y COORDINACIÓN ENTRE LAS PARTES, EN RAZÓN A QUE NO SE HA REALIZADO LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DENTRO DEL TIEMPO ACORDADO. EVIDENCIÁNDOSE UNA SOBRESTIMACIÓN EN LA SUBCUENTA 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS POR VALOR DE $46.0 MILLONES Y SU CONTRAPARTIDA, IGUALMENTE, SE PRESENTA UNA SUBESTIMACIÓN EN LA CUENTA AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS POR VALOR DE $1.6 MILLONES Y EN SU CONTRAPARTIDA. | CONVOCAR A LA ETB ANTE LA SECRETARÍA JURÍDICA CON EL FIN DE ESTABLECER UN MECANISMO DE CIERRE DEL CONTRATO. | 1 | ACTA DE REUNIÓN CON COMPROMISOS POR LAS PARTES. | NO. REUNIONES REALIZADAS / NO. REUNIONES PROGRAMADAS | N/A | SUBD. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, ASESOR DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA JURÍDICA. | 2017-05-30 | 2017-12-31 |  |  |  | 0 | NO. REUNIONES REALIZADAS / NO. REUNIONES PROGRAMADAS | 1 | SE REALIZO ENTRE EL IDT Y LA ETB ÑA VERIFICACIÓN DE LOS SALDOS ENSIENTES EL PAGO; A LA FECHA QUEDA PENSIENTE POR FAGAR LAS FACTURAS No. 9558 Y 9559, POR UN VALOR TOTAL DE $1,880,387. ACTUALMENTE EL IDT Y LA ETB ESTN REVISANDO LA PROPUESTA DE ACTA DE LIQUIDACÍÓN DEL CONVENIO PARA SU POSTERIOR SUSCRIPCION Y CON ESTA EL PAGO DEL VALOR PENDIENTE. . | 80 | INCUMPLIDA | 2018-02-02 | JOSE- MARITZA | INCUMPLIDA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.1 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CPS PROFESIONALES NOS. 050, 052, 54, 60 DEL 2016 Y CONVENIO DE ASOCIACIÓN 223 DE 2016. | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES | CAPACITAR A LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS PARA QUE REALICEN UN SUPERVISIÓN DE ACUERDO A LO QUE LA NORMATIVIDAD EXIGE. | 1 | CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | NO. SUPERVISORES Y/O DELEGADOS CAPACITADOS / NO. DE SUPERVISORES Y/O DELEGADOS CONVOCADOS *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | 0 | NO. SUPERVISORES CAPACITADOS/NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES *100 | 63.63% | 02/02/2018 EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LA OFICINA JURIDICA CON APOYO DEL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO CONVOCO A UNA JORNADA DE FORMACION SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISION DE CONTRATOS, ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABOEL 3 DE OCTUBRE DE 2017 , NO OBSTANTE SEGUN EL LISTADO APORTADO POR EL PROCESO, LOS ASISTENTES A LA MISMA NO SON TITULARES DE SUPERVISION; EVENTUALMENTE PODRIAN SER DE APOYO.. 21/11/2018 DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO, SE PUDO EVIDENCIAR QUE EL DÍA 24 DE OCTUBRE Y EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2018, SE LLEVARON A CABO DOS CAPACITACIONES A LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS REFERENTES AL TEMA DE SUPERVISIÓN, SIN EMBARGO, TENIENDO EN CUENTA LOS LISTADOS DE ASISTENCIA DE ESTAS DOS CAPACITACIONES, DE LOS 11 (ONCE) SUPERVISORES QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN EL IDT, HAN PARTICIPADO 7. | 64 | INEFECTIVA | 2018-11-21 | DIANA Y ALEXANDER | EN EJECUCIÓN | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.1 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CPS PROFESIONALES NOS. 050, 052, 54, 60 DEL 2016 Y CONVENIO DE ASOCIACIÓN 223 DE 2016. | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES | ASIGNAR EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS EN LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS Y CONTRATOS QUE ADELANTE EL IDT, POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2 | ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO | NO. DE PROCESOS Y/O CONTRATOS ASESORADOS / NO. DE PROCESOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | 0 | MODIFICACIÓN | 100% | 02/02/2018 EN LA VIGENCIA 2018 NO SE HA ADELANTADO NINGUN COMITÉ DE CONTRATACIÓN, SIN EMBARGO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2017 SE EXPIDIO LA RESOLUCION N°253 LA CUAL EN EL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 4° CONFORMO EL SUBCOMITÉ DE SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN T VERIFICACIÓN DE PAGOS PARA LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS O DE ASOCIACION, EL CUAL TENDRA A CARGO LA VERIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES EN CONTRATACIÓN. 21/11/2018 AL REVISAR LAS ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO SE OBSERVA QUE LA ASIGNACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS EN LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS Y CONTRATOS QUE ADELANTE EL IDT, SE REALIZA POR MEDIO DE UN CUADRO DE EXCEL, SIN EMBARGO, DICHO CUADRO SE MANEJA INTERNAMENTE Y NO ESTA ADOPTADO COMO UN DOCUMENTO DEL SIG. ADICIONAL A ESTO SE RECOMIENDA REVISAR LA FORMULACIÓN DEL INDICADOR YA QUE SE ENCUENTRA MAL PLANTEADO. | 50 | INEFECTIVA | 2018-11-21 | DIANA Y ALEXANDER | EN EJECUCIÓN | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.1 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CPS PROFESIONALES NOS. 050, 052, 54, 60 DEL 2016 Y CONVENIO DE ASOCIACIÓN 223 DE 2016. | DEFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES | REVISAR Y/O AJUSTAR Y/O ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN | 3 | REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS | No. DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS Y/O AJUSTADOS Y/O ACTUALIZADOS / No. TOTAL DE PROCEDIMIENTOS * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | SE REQUIERE CAMBIAR LA ACCIÓN PROGRAMADA. | FORMATO | 50% | 02/02/2018 NO SE EVIDENCIA AVANCE SOBRE LA ACCION PROPUESTA, EL PROCESO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SOLICITAR SU REFORMULACIÓN, 21/11/2018 DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO, SE PUDO EVIDENCIAR QUE DE LOS OCHO (8) PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBIAN ACTUALIZAR: * DOS (2) SE ACTUALIZARON: * JC-P04 CONTRATACIÓN DIRECTA V1 (30-05-2018) *JC-P05 MÍNIMA CUANTÍA V1 (30-08-2018) * TRES (3) ESTÁN EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO : *JU-I04 INSTRUCTIVO DE MODIFICACIÓN, PRÓRROGA O ADICIÓN V.02 (06-01-2016) * JU-I06 INSTRUCTIVO SELECCIÓN ABREVIADA- SUBASTA INVERSA V.05 (06-01-2016), *JU-I07 INSTRUCTIVO SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTIA V.06 (06-01-2016). SEGÚN SE INFORMA POR PARTE DEL PERSONAL DEL PROCESO ESTOS DOS ÚLTIMOS DOCUMENTOS SE VAN A UNIFICAR EN EL INSTRUCTIVO DE SELECCIÓN ABREVIADA. *EN LO QUE COMPETE AL INSTRUCTIVO DE SISTEMA DE CONTRATACIÓN SISCO NO SE ACTUALIZARÁ DEBIDO A QUE NO SE EVIDENCIAN CAMBIOS EN EL SISTEMA. * EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIONES Y LICITACIÓN PÚBLICA ESTÁN EN PROCESO DE MODIFICACIONES POR PARTE DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA OAJ. | 25 | INCUMPLIDA | 2018-11-21 | DIANA Y ALEXANDER | EN EJECUCIÓN | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.3 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS EN EL CAS NO. 222 DE 2015. | SE DETECTARON FALLAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN, AL NO ENCONTRARSE EN EL EXPEDIENTE DEL CONVENIO SUMINISTRADO POR EL IDT, ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD, DONDE SE DESCRIBA LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON SU ADHESIÓN. | ACTUALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD, DEJANDO ESTIPULADO LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, EN LO RELACIONADO CON ADHESIONES A CONTRATOS O CONVENIOS POR PARTE DEL IDT. | 1 | ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. | UN MANUAL ACTUALIZADO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | SE REQUIERE CAMBIAR LA ACCIÓN PROGRAMADA. | NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS | 100% | 02/02/2018 NO SE EVIDENCIA AVANCE SOBRE LA ACCION PROPUESTA, EL PROCESO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SOLICITAR SU REFORMULACIÓN. 21/11/2018 DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO, SE OBSERVA QUE SE ACTUALIZO EL JU- M01 MANUAL DE CONTRATACIÓN, EL CUAL SE ENCUENTRA PUBLICADO CON FECHA DEL 29 DE JUNIO DE 2018 VERSIÓN 11 Y EN DONDE EN SU NUMERAL 2.4,. SE DESCRIBRE LA ADHESIÓN A LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN Y CONTRATOS. DICHO MANUAL FUE SOCIALIZADO EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 100 | CUMPLIDA | 2018-11-21 | DIANA Y ALEXANDER | EN EJECUCIÓN | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.4 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 097 DE 2016. | EL NUMERAL 3.04 DEL CONTRATO ESTABLECE QUE LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGARÁ MES ANTICIPADO, Y EL NUMERAL 5.01.5 DEL CAPÍTULO OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO ESTABLECIÓ QUE EL ARRENDATARIO DEBE PAGAR A OPAIN LOS INGRESOS REGULADOS (QUE ESTÉN A SU CARGO) Y. QUE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO CITABA QUE LOS PAGOS DEBÍAN HACERSE EN FORMA MENSUAL, EL IDT, MEDIANTE ORDEN DE PAGO NÚMERO 605 DEL 9 DE AGOSTO DE 2016, REALIZA UN PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO MESES, CORRESPONDIENTES A LAS FACTUR | REQUERIR POR ESCRITO AL ARRENDADOR DE INMUEBLES DEL IDT EN CASO DE PRESENTAR RETRASOS EN LA FACTURACI[ON O CUENTAS DE COBRO | 1 | REQUERIMIENTOS | No. DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS / No. DE REQUERIMIENTOS NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO * 100 | 100% | SUPERVISORES Y OFICINA ASESORA JURIDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | SE REQUIERE CAMBIAR LA ACCIÓN PROGRAMADA. | NÚMERO DE CONCEPTOS EMITIDOS | 0% | 02/02/2018 NO SE EVIDENCIA AVANCE SOBRE LA ACCION PROPUESTA, EL PROCESO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SOLICITAR SU REFORMULACIÓN. 21/11/2018 DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO, NO SE EVIDENCIA AVANCE SOBRE LA ACCION PROPUESTA. | 0 | INCUMPLIDA | 2018-11-21 | DIANA Y ALEXANDER | EN EJECUCIÓN | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.5 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | FALTA DE CONTROL EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | SOCIALIZAR A LOS SERVIDORES DEL IDT, SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA TRD DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO. | 1 | SOCIALIZACIÓN | (NUMERO DE GESTORES DOCUMENTALES DE CADA DEPENDENCIA SOCIALIZADOS /NUMERO DE GESTORES DOCUMENTALES DE CADA DEPENDENCIA CONVOCADOS)*100 | N/A | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | SE REQUIRE HACER AJUSTES A LA ACCIÓN PLANTEADA DADO QUE NO ES COHERENTE CON EL INDICADOR PLANTEADO | EXPEDIENTES INTERVENIDOS/ EXPEDIENTES A REVISAR, FORMATO DE CONTROL Y MODIFICACIÓN LISTA DE CHEQUEO/NÚMERO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES CON EL RESPETIVO FORMATO. | 100% | 02/02/2018 NO SE EVIDENCIA AVANCE SOBRE LA ACCION PROPUESTA, EL PROCESO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SOLICITAR SU REFORMULACIÓN. 21/11/2018 DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO, SE OBSERVA POR MEDIO DE LA LISTA DE ASISTENCIA DEL 13 DE AGOSTO DE 2018 LA SOCIALIZACION DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL A LOS SERVIDORES DEL IDT. PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN, SE VERIFICÓ QUE SE CAPACITARON CINCO (5) DE LOS DIEZ (10) GESTORES DOCUMENTALES CONVOCADOS. | 50 | INEFECTIVA | 2018-11-21 | DIANA Y ALEXANDER | EN EJECUCIÓN | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.5 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | FALTA DE PERSONAL PARA ATENDER EL ARCHIVO Y FOLIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE MANTENER AL DÍA EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL. | NÚMERO DE CONTRATISTAS PROYECTADOS / NUMERO DE CONTRATISTAS CONTRATADOS. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2019-03-31 |  |  |  | SE REQUIRE HACER AJUSTES A LA ACCIÓN PLANTEADA DADO QUE NO ES COHERENTE CON EL INDICADOR PLANTEADO | NÚMERO DE CONTRATISTAS PROYECTADOS / NUMERO DE CONTRATISTAS CONTRATADOS. | 0% | NO SE EVIDENCIA AVANCE SOBRE LA ACCION PROPUESTA, EL PROCESO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SOLICITAR SU REFORMULACIÓN, | 0 | EN EJECUCIÓN | 2018-02-02 | LILIANA - DIANA | EN EJECUCIÓN | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTO 740 Y 1036 | 2017 | 6 | 3.1.5 | 2017-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS EN TEMAS DE ARCHIVO Y SUPERVISIÓN | ADELANTAR LA REVISIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CONCERNIENTE A EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | 3 | NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES | No. DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES REVISADOS Y NORMALIZADOS/ No. DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXISTENTES. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2017-11-01 | 2018-11-30 |  |  |  | LA OFICIANA JURIDICA REALIZO, UNA CAPACITACION EL 9 DE COTUBRE DE 2017, DICHA CAPACITACION CONSISTIO EN : "TEMA SOCIALIZACIÓN MANUAL DE SUPERVISION, SE ASJUNTA LA EVIDENIA", SIN EMBARGO SE REQUIRE HACER AJUSTES A LA ACCION, DADO QUE EL INDICADOR ESTÁ MAL FORMULADO. | INSTRUCTIVOS REVISADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES EXISTENTES | 0% | 02/02/2018 NO SE EVIDENCIA AVANCE SOBRE LA ACCION PROPUESTA, EL PROCESO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SOLICITAR SU REFORMULACIÓN. 21/11/2018 DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO, SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA ASESORA JURIDICA HA ADELANTADO LA REVISIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CONCERNIENTE A EXPEDIENTES CONTRACTUALES.. PARA VERIFICAR LA EFEFECTIVIDAD DE ESTA ACCIÓN SE TOMO UNA MUESTRA DE OCHO (8) CONTRATOS DE LA VIGENCIA 2017 ( 20,52,86,116,130,162,215,218,228), EN LA CUAL SE EVIDENCIA QUE EN LA TOTALIDAD DE LA MUESTRA , LOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN ORGANIZADOS TENIENDO EN CUENTA LAS RESPECTIVAS LISTAS DE CHEQUEO,. SIN EMBARGO SE DEJA LA ANOTACIÓN, QUE LOS CONTRATOS 14,20, 52, 86 Y 130 DE 2017, NO CUENTAN CON LAS RESPECTIVAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN DENTRO DE LAS CARPETAS. | 100 | CUMPLIDA | 2018-11-21 | DIANA Y ALEXANDER | EN EJECUCIÓN | REFORMULADA
221 | AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 2016 - PROYECTO 731 | 2016 | 9 | 3.2.3 | 2016-10-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOLICITAR INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LOS NUMERALES 3.1.4 Y 8.1.5, REFERENTES A LA TRADUCCIÓN CATÁLOGO DE OFERTA DE TURISMO GASTRONÓMICO Y LANZAMIENTO DEL MISMO | POR INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LOS NUMERALES 3.1.4 Y 8.1.5, REFERENTES A LA TRADUCCIÓN CATÁLOGO DE OFERTA DE TURISMO GASTRONÓMICO Y LANZAMIENTO DEL MISMO. | REMITIR OFICIO DESDE LA SGD A LA OFICINA JURÍDICA DEL IDT, INDICANDO LA OBSERVACIÓN DE LA CONTRALORÍA REFERENTE A QUE NO SE DEBE SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATOS O CONVENIOS | 1 | MEMORANDO INTERNO | NO DE MEMORANDOS ENVIADOS / NO DE MEMORANDOS PROYECTADOS | N/A | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2016-11-01 | 2016-12-21 |  |  |  | 0 | NO DE MEMORANDOS ENVIADOS / NO DE MEMORANDOS PROYECTADOS | 100% | 02/02/2018 AL VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SE OBSERVA QUE LA MISMA NO ES EFICAZ, TENIENDO EN CUENTA QUE EL MEMORANDO PROPUESTO NO FUE REMITIDO POR PARTE DEL PROCESO AL AREA JURIDICA, SIN EMBARGO, SE CONSTATO QUE LA OFICINA JURIDICA DEL IDT REALIZO SOCIALIZACIONES DE RETROALIMENTACION SOBRE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACION Y OTROS TEMAS, INCLUIDO LO CONCERNIENTE CON ESTUDIOS PREVIOS, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2017 A LOS RESPONSABLES DE LA CONTRATACION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IDT. 22/11/2018 DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL PERSONAL DE LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO, SE PUDO EVIDENCIAR QUE EL OFICIO FUE ENVIADO EL DIA 21 DE MAYO DE 2018 CON RADICADO No. 2018IE80001, EN DONDE LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DEL DESTINO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE, SOLICITA EL ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA, PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE TODOS LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ASI MISMO CAPACITAR A LOS SERVIDORES DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO EN LOS TEMAS REFERENTES A CONTRATACIÓN ESTATAL. DE IGUAL FORMA EN EL DOCUMENTO SE ANEXA LA OBSERVACIÓN REALIZADA POR PARTE DE LA CONTRALORIA REFERENTE A LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. | 100 | CUMPLIDA | 2018-11-22 | ALEXANDER | INCUMPLIDA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.1.1 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTO 731 "DESARROLLO TURISTICO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE BOGOTÁ" | DEFICIENTE PLANEACIÓN, FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN DE LAS METAS Y RECURSOS FÍSICOS ASIGNADOS. | GENERAR ALERTAS TRIMESTRALES FRENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PDD VIGENTE, CON BASE EN LOS REPORTES DEL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. | 1 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO VIGENTE. | (EJECUCIÓN DE LA META EN EL PERIODO EVALUADO) (META PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA.) | N/A | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-01-31 | 2018-12-20 | [5 empty] | 91.66% | 20/11/2018 AL REVISAR LAS ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO SE OBSERVA QUE EL PROYECTO 731 CERRO EN MAYO DE 2016 CON EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN CON LA ENTRADA DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENTE "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS". ASI LAS COSAS Y TENIENDO EN CUENTA LA ACCIÓN A REALIZAR CON LOS NUEVOS PROYECTOS RELACIONADOS AL PDD ACTUAL LA OAP REALIZA: *SEGUIMIENTOS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVES DE LA HERRAMIENTA DISEÑADA DENOMINADA "PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL" *SE REALIZAN PRESENTACIONES PARA LOS COMITES DIRECTIVOS, COMITES SECTORIALES EN LOS CUALES SE HACE EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. *SE ENVIAN REPORTES MENSUALES POR VIA DE CORREO ELECTRONICO A LOS JEFES DE ÁREA INFORMANDO COMO CERRO EL MES ANTERIOR, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y GENERANDO ALERTAS RELACIONADAS A TEMAS PENDIENTES POR EJECUTAR. *TRIMESTRALMENTE SE HACEN REPORTES EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PLAN DE DESARROLLO SEGPLAN A LA EJECUCIÓN O AVANCE DE LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL *SE REALIZA INFORME TRIMESTRAL PARA LA SECRETARIA CABEZA DEL SECTOR "SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO" | 91.66 | EN EJECUCIÓN | 2018-11-20 | DIANA AMAYA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.1.1 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTO 731 "DESARROLLO TURISTICO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE BOGOTÁ" | DEFICIENTE PLANEACIÓN, FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN DE LAS METAS Y RECURSOS FÍSICOS ASIGNADOS. | GENERAR ALERTAS TRIMESTRALES FRENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PDD VIGENTE, CON BASE EN LOS REPORTES DEL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. | 2 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO VIGENTE. | (PRESUPUESTO EJECUTADO POR META EN EL PERIODO EVALUADO/ PRESUPUESTO PROGRAMADO POR META PARA LA VIGENCIA). | N/A | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-01-31 | 2018-12-20 | [5 empty] | 91.66% | 20/11/2018 AL REVISAR LAS ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO SE OBSERVA QUE EL PROYECTO 731 CERRO EN MAYO DE 2016 CON EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN CON LA ENTRADA DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENTE "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS". ASI LAS COSAS Y TENIENDO EN CUENTA LA ACCIÓN A REALIZAR CON LOS NUEVOS PROYECTOS RELACIONADOS AL PDD ACTUAL LA OAP REALIZA: *SEGUIMIENTOS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVES DE LA HERRAMIENTA DISEÑADA DENOMINADA "PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL" *SE REALIZAN PRESENTACIONES PARA LOS COMITES DIRECTIVOS, COMITES SECTORIALES EN LOS CUALES SE HACE EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. *SE ENVIAN REPORTES MENSUALES POR VIA DE CORREO ELECTRONICO A LOS JEFES DE ÁREA INFORMANDO COMO CERRO EL MES ANTERIOR, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y GENERANDO ALERTAS RELACIONADAS A TEMAS PENDIENTES POR EJECUTAR. *TRIMESTRALMENTE SE HACEN RPORTES EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PLAN DE DESARROLLO SEGPLAN A LA EJECUCIÓN O AVANCE DE LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL *SE REALIZA INFORME TRIMESTRAL PARA LA SECRETARIA CABEZA DEL SECTOR "SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO" | 91.66 | EN EJECUCIÓN | 2018-11-20 | DIANA AMAYA | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.2.1 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PACTO DE OBLIGACIONES AMBIGUAS DE IMPOSIBLE VERIFICACIÓN Y POR PRESUNTA ILEGALIDAD DE LA ATRIBUCIÓN DELEGADA EN SUPERVISORES, AL FACULTARLOS PARA ASIGNAR NUEVAS OBLIGACIONES SOBRE LOS CONTRATOS SOMETIDOS A SU CONTROL. | PACTO DE OBLIGACIONES AMBIGUAS DE IMPOSIBLE VERIFICACIÓN Y POR PRESUNTA ILEGALIDAD DE LA ATRIBUCIÓN DELEGADA EN SUPERVISORES, AL FACULTARLOS PARA ASIGNAR NUEVAS OBLIGACIONES SOBRE LOS CONTRATOS SOMETIDOS A SU CONTROL. | REALIZAR CAPACITACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO RELACIONADA CON ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN. | 1 | % DE SERVIDORES CAPACITADOS | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS/ NÚMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-01-31 | 2018-05-09 | [10 empty] | - | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.2.2 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR EL EXPEDIENTE NO CONTENER LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO. | EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL NO CONTIENE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO. | ADELANTAR LA REVISIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA CONCERNIENTE A EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | 1 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REVISIÓN NORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA. | No. DE EXPEDIENTES REVISADOS Y NORMALIZADOS/ No. DE EXPEDIENTES EXISTENTES. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-01-31 | 2018-12-20 | [10 empty] | - | EN EJECUCIÓN | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.2.3 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALENCIAS EN LA ETAPA DE PLANEACIÒN, POR OMISIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y DEMÀS ELEMENTOS MINIMOS PREVIOS ALA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS, QUE DERIVARON ENTRE OTROS, PRORROGAS REITERADAS. | FALENCIAS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN, POR OMISIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y DEMÁS ELEMENTOS MINIMOS PREVIOS A LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS. | REALIZAR CAPACITACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO RELACIONADA CON ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN. | 1 | % DE SERVIDORES CAPACITADOS | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-01-31 | 2018-05-09 | [10 empty] | - | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.2.4 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN BAJO EL ART. 355 DE LA CONSTITUCIÓN. QUE PORTERIORMENTE SE TRADUCE EN UNA SUBCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS POR PARTE DEL EJECUTOR Y LA ENTREGA DE PRODCUTOS CUYA EJECUCIÓN NO HACE PARTE DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN BAJO EL ART. 355 DE LA CONSTITUCIÓN, QUE POSTERIORMENTE SE TRADUCE EN UNA SUBCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS POR PARTE DEL EJECUTOR Y LA ENTREGA DE PRODUCTOS CUYA EJECUCIÓN NO HACE PARTE DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | REALIZAR CAPACITACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO RELACIONADA CON ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN. | 1 | % DE SERVIDORES CAPACITADOS | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-01-31 | 2018-05-09 | [10 empty] | - | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.2.5 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR AUSENCIA DE ESTUDIOS PREVIOS INCLUIDOS EL ESTUDIO DE MERCADO Y DEMÁS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN AGOTARSE EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRTIVA PARA EVADIR EL PROCESO Y CONCURSOS PÚBLICOS PREVISTOS EN LA LEY. | AUSENCIA DE ESTUDIOS PREVIOS INCLUIDOS EL ESTUDIO DE MERCADO Y DEMÁS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN AGOTARSE EN LA ETAPA DE PALNEACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EVADIR EL PROCESO Y CONCURSOS PÑUBLICOS PREVISTOS EN LA LEY. | REALIZAR CAPACITACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO RELACIONADA CON ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN (REQUISITOS ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL). | 1 | % DE SERVIDORES CAPACITADOS | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-01-31 | 2018-05-09 | [10 empty] | - | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO | REFORMULADA
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO 2017- PROYECTOS 731 Y 988 | 2017 | 11 | 3.2.6 | 2018-01-19 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 026-2016 CUYO OBJETO NO PERMITE CUMPLIR METAS DEL PROYECTO 731. | DEFICIENTE PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO, POR DISPONER DE LOS RECURSOS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA CUBRIR ASUNTOS QUE NO SON MISIONALES DE LA ENTIDAD Y NO GENERAN UN IMPACTO PARA LA CIUDAD. | REALIZAR CAPACITACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO RELACIONADA CON ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN. | 1 | % DE SERVIDORES CAPACITADOS | NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS / NUMERO DE SERVIDORES CONVOCADOS. | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-01-31 | 2018-05-09 | [10 empty] | - | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO | REFORMULADA
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.1.3.2. | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEMORA EN LA AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 174 de 2017. | POSIBLES FALLAS EN LA EJECUCION DE LAS FUNCIONES POR PARTE DE LOS SUPERVISORES PREVISTAS EN EL MANUAL DE SUPERVISION. | REALIZAR TRES (3) SOCIALIZACIONES DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR. | 1 | SOCIALIZACIONES | (NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS /NUMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-05-03 | 2018-12-31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.1.3.3. | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA CON EL CONTRATO 120 DE 2017, POR CONCEPTO DE UN MAYOR VALOR PAGADO DE $361.600.00 | PRESUNTAS FALLAS EN EL PROCESO DE FORMULACION DE ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES. | REALIZAR TRES (3) SOCIALIZACIONES DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA ETAPA PRE CONTRACTUAL FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUERVISOR CONTRACTUAL. | 1 | SOCIALIZACIONES | (NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS /NUMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS)*101 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-05-03 | 2018-12-31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.1.3.4. | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION DOCUMENTAL EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Nos. 30 de 2017, 40 DE 2017, 52 DE 2017, 65 DE 2017, 67 DE 2017, 77 DE 2017, 89 DE 2017, 135 DE 2017, 171 DE 2017 y 174 DE 2017, EN LOS CONVENIOS DE ASOCIACION Nos. 124 DE 2017, 205 DE 2016 y 229 DE 2016,Y EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 121 DE 2017. | SOBRECARGA LABORAL DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA. | ADELANTAR LA REVISION Y ORMALIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA CONCERNIENTE A EXPEDIENTES CONTRACTULES. | 1 | NORMALIZACION DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | (No. DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES REVISADOS Y NORMALIZADOS / No. DE EXPEDIENTES CONTRACTULAES EXISTENTES ) *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-05-03 | 2018-12-31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.1.3.5. | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP- EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Nos. 52 DE 2017, 67 DE 2017, 81 DE 2017, 89 DE 2017, 140 DE 2017, 164 DE 2017, EN LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN Nos. 171 DE 2017, 226 DE 2016 Y 229 DE 2016, Y EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 121 DE 2017. | FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | REALIZAR OCHO (8) REVISIONES ALEATORIAS PARA VERIFICAR LA OPORTUNIDD DE LAS PUBLICACIONES DE LOS ACTOS CONTRACTUALES PULICADOS EN EL SECOP. | 1 | VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP. | NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS /NUMERO DE REVISIONES PROYECTADAS *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-05-03 | 2018-12-31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.1.4.6.1. | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y GESIÓN OPORTUNA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PROYECTOS 988 Y 1036. | DEFICIENTE PLANEACIÓN, FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN,EJECUCION DE LAS METAS Y RECURSOS FISICOS ASIGNADOS. | REALIZAR SEGUIMEINTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDD A CARGO DEL IDT. | 1 | SEGUIMIENTOS A LAS METAS DEL PDD | (No. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS ) * 100 | 100% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. | 2018-04-27 | 2018-12-28 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.2.1.1. | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS 1 Y 3 DEL PROYECTO 988 “TURISMO COMO GENERADOR DE DESARROLLO, CONFIANZA Y FELICIDAD PARA TODOS". | DEFICIENTE PLANEACIÓN, FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN,EJECUCION DE LAS METAS Y RECURSOS FISICOS ASIGNADOS. | REALIZAR SEGUIMEINTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDD A CARGO DEL IDT. | 1 | SEGUIMIENTOS A LAS METAS DEL PDD | (No. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS ) * 100 | 1 100% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÒN Y MERCADEO. | 2018-04-27 | 2018-12-28 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.2.1.2. | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS 9 Y 11 DEL PROYECTO 1036 "BOGOTA DESTINO TURISTICO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE" | DEFICIENTE PLANEACIÓN, FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN, EJEUCION DE LAS METAS Y RECURSOS FISICOS ASIGNADOS. | REALIZAR SEGUIMEINTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PDD A CARGO DEL IDT. | 1 | SEGUIMIENTOS A LAS METAS DEL PDD | (No. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / No. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS ) * 100 | 100% | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. | 2018-04-27 | 2018-12-28 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.3.1.1. | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE LOQUIDACIÓN DEL CONVENIO 134 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2012 SUSCRITO CON LA ETB. | INEFICIENTES CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS. | REALIZAR TRES (3) SOCIALIZACIONES DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR. | 1 | SOCIALIZACIONES | ( NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS /NUMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS )*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2018-05-03 | 2018-12-31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.3.1.3. | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DENTRO DEL CONTRATO 121 DE 2017, QUE SE ENCUENTRA EN LA BODEGA- ALMACEN DE IDT SIN USO, NI DESTINO. | FALTA DE GESTIÓN FRENTE A LA ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ADQUISICION DEL SOFWARE. | IMPLEMNETAR LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. | 1 | HERRAMIENTAS INFORMATICAS OPERATIVAS. | % DE IMPLEMENTACION DE LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS. | 100% | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. | 2018-05-03 | 2018-12-31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.3.1.4. | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO REGISTRO DEL VALOR NOMINAL E INTRÍNSIO DE LAS ACCIONES, POR VALOR DE $593,6. | FALTA DE GESTIÓN EN LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS Y DEBILIDADES EN LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO. | SOCIALIZAR CERTIFICACIÓN A LA EMPRESA METRO S.A. Y TRANSMILENIO, EN EL CUAL CONSTE EL NUMERO DE ACCIONES Y SU VALOR NOMINAL A DICIEMBRE 31 DE 2017 CON EL OBJETIVO DE HACER EL AJSUTE CONTABLE DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES SI HAY LUGAR A ELLO. | 1 | CERTIFICACIONES | NUMERO DE CERTIFICACIONES SOLICITADAS | 2 | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CD. | 2018-05-01 | 2018-12-31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
Note on A3: CODIGO DE LA ENTIDAD: Registre el código SIVICOF del sujeto de vigilancia y control fiscal que reporta el Plan de Mejoramiento
Note on B3: denominación de la auditoria
Note on C3: VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA FISCAL: Relacione la vigencia en la cual se comunicó el informe de auditoría o el estudio de economía y política pública que obliga a presentar Plan de mejoramiento.
Note on D3: CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA: Digite el código de la auditoria según el PAD de la vigencia seleccionada que aparece en la portada del informe correspondiente (Máximo Tres caracteres).
Note on E3: No. DE HALLAZGO (Numeral del Informe de la Auditoria o Visita fiscal): Registre la referenciación del hallazgo es decir el numeral asignado en el contenido del informe, separado por puntos.
Note on G3: DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: Transcriba el hecho o situación tal como se presentó en el informe de auditoría, visita fiscal o del estudio de economía y política pública comunicada por la Contraloría de Bogotá, D.C. Corresponde al primer párrafo del hallazgo (Máximo 500 caracteres) donde se indica la incidencia, la cuantía (si fuere del caso) y la situación, su lectura permite obtener una visión general de la deficiencia o irregularidad encontrada.
Note on I3: DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Registre la(s) acción(es) que realizará la entidad para subsanar o corregir la situación descrita por la Contraloría. Inicie con un verbo en infinitivo. (Máximo 500 caracteres).
Note on J3: CÓDIGO ACCIÓN: Registre el (s) código de la (s) acción(es), de manera consecutiva (Máximo de 3 dígitos).
Note on K3: NOMBRE DEL INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on L3: FORMULA DEL INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 200 caracteres).
Note on M3: META: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y los recursos disponibles.
Note on N3: AREA RESPONSABLE: Señale el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on O3: FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
Note on P3: FECHA DE TERMINACIÓN: Señale la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
Note on Q3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
Note on R3: Liliana María Calle Carvajal: REGISTRE EL VALOR DE LA VARIABLE QUE CONFORMAN EL INDICADOR (Máximo 300 caracteres)
Note on S3: Liliana María Calle Carvajal: INCORPORE EL RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO RESPECTIVO (número con decimales)
Note on T3: Liliana María Calle Carvajal: CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR EL PROCESOS Y CUÁL ES EL AVANCE
Note on U3: Máximo 300 caracteres
Note on V3: Numero con dos decimales
Note on W3: Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades. (Máximo 600 caracteres)
Note on X3: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales).
Note on Z3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
Note on M28: Adriana Zambrano: la meta no puede ser 2, porque si van a hacer un control quincenal, el número no da.

## TABLA DINAMICA ABRIL
AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | EN EJECUCIÓN | INCUMPLIDA | TOTAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2 |  | 2
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 13 |  | 13
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CD. | 1 |  | 1
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO |  | 1 | 1
OFICINA ASESORA JURÍDICA TODAS LAS ÁREAS DEL IDT Y SUPERVISORES DE CONTRATOS |  | 1 | 1
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINAS ASESORA DE PLANEACIÓN | 1 |  | 1
OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y SUPERVISORES DE CONTRATOS |  | 1 | 1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. | 2 |  | 2
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÒN Y MERCADEO. | 1 |  | 1
SUBDIRECIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO Y OFICINA ASESORA JURÍDICA | 1 |  | 1
SUBDIRECIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA/OFICINA ASESORA JURÍDICA | 1 |  | 1
SUBD. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, ASESOR DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA JURÍDICA. |  | 1 | 1
SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. | 1 |  | 1
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL DESTINO Y OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 1 |  | 1
SUBIDRECCIÓN GESTIÓN DE DESTINO Y OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2 |  | 2
TOTAL GENERAL | 26 | 4 | 30

## TABLA DINAMICA MAYO 25
Valores
Rótulos de fila | Cuenta de INCUMPLIDA | Cuenta de EN EJECUCIÓN
OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y SUPERVISORES DE CONTRATOS | 1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | 2
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. |  | 2
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÒN Y MERCADEO. |  | 1
OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 1
OFICINA ASESORA JURÍDICA |  | 17
SUBD. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, ASESOR DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA JURÍDICA. | 1
SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. |  | 1
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CD. |  | 1
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 1
SUPERVISORES DE CONTRATOS OFICINA ASESORA JURÍDICA TODAS LAS ÁREAS DEL IDT | 1
SUPERVISORES Y OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 1
Total general | 4 | 26
ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | INCUMPLIDA | EN EJECUCIÓN | TOTAL
OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y SUPERVISORES DE CONTRATOS | 1 |  | 1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | 2 | 2
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. |  | 2 | 2
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÒN Y MERCADEO. |  | 1 | 1
OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 1 | 1
OFICINA ASESORA JURÍDICA |  | 17 | 17
SUBD. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, ASESOR DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA JURÍDICA. | 1 |  | 1
SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. |  | 1 | 1
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CD. |  | 1 | 1
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 1 |  | 1
SUPERVISORES DE CONTRATOS OFICINA ASESORA JURÍDICA TODAS LAS ÁREAS DEL IDT | 1 |  | 1
SUPERVISORES Y OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 1 | 1
TOTAL GENERAL | 4 | 26 | 30

## ESTADO A 30 DE MAYO
ÁREA RESPONSABLE | No. HALLAZGO | ESTADO DE LA ACCIÓN
SUPERVISORES DE CONTRATOS OFICINA ASESORA JURÍDICA TODAS LAS ÁREAS DEL IDT | 2.1.3.3 | INCUMPLIDA
OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y SUPERVISORES DE CONTRATOS | 2.1.3.4 | INCUMPLIDA | Cuenta de ESTADO DE LA ACCIÓN | Rótulos de columna
SUBD. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, ASESOR DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA JURÍDICA. | 2.3.1.1 | INCUMPLIDA | Rótulos de fila | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 MAYO | EN EJECUCIÓN | INCUMPLIDA | Total general
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.1.1 | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y SUPERVISORES DE CONTRATOS |  |  | 1 | 1
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.1.1 | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | 2 |  | 2
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.1.1 | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. |  | 2 |  | 2
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.1.3 | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÒN Y MERCADEO. |  | 1 |  | 1
SUPERVISORES Y OFICINA ASESORA JURIDICA | 3.1.4 | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 1 |  | 1
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.1.5 | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 5 | 12 |  | 17
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.1.5 | EN EJECUCIÓN | SUBD. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, ASESOR DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA JURÍDICA. |  |  | 1 | 1
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.1.5 | EN EJECUCIÓN | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. |  | 1 |  | 1
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 3.2.3 | INCUMPLIDA | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CD. |  | 1 |  | 1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 3.1.1 | EN EJECUCIÓN | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO |  |  | 1 | 1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 3.1.1 | EN EJECUCIÓN | SUPERVISORES DE CONTRATOS OFICINA ASESORA JURÍDICA TODAS LAS ÁREAS DEL IDT |  |  | 1 | 1
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.2.1 | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 MAYO | SUPERVISORES Y OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 1 |  | 1
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.2.2 | EN EJECUCIÓN | Total general | 5 | 21 | 4 | 30
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.2.3 | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 MAYO
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.2.4 | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 MAYO | ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.2.5 | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 MAYO |  | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 31 MAYO | EN EJECUCIÓN | INCUMPLIDA | TOTAL GENERAL
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.2.6 | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 MAYO | OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y SUPERVISORES DE CONTRATOS |  |  | 1 | 1
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.1.3.2. | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | 2 |  | 2
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.1.3.3. | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. |  | 2 |  | 2
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.1.3.4. | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÒN Y MERCADEO. |  | 1 |  | 1
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.1.3.5. | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 1 |  | 1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. | 3.1.4.6.1. | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 5 | 12 |  | 17
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÒN Y MERCADEO. | 3.2.1.1. | EN EJECUCIÓN | SUBD. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, ASESOR DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA JURÍDICA. |  |  | 1 | 1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. | 3.2.1.2. | EN EJECUCIÓN | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. |  | 1 |  | 1
OFICINA ASESORA JURIDICA | 3.3.1.1. | EN EJECUCIÓN | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CD. |  | 1 |  | 1
SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. | 3.3.1.3. | EN EJECUCIÓN | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO |  |  | 1 | 1
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CD. | 3.3.1.4. | EN EJECUCIÓN | SUPERVISORES DE CONTRATOS OFICINA ASESORA JURÍDICA TODAS LAS ÁREAS DEL IDT |  |  | 1 | 1
|  |  | SUPERVISORES Y OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 1 |  | 1
|  |  | TOTAL GENERAL | 5 | 21 | 4 | 30

## finalizacion 30 de Mayo
ÁREA RESPONSABLE | No. HALLAZGO | ESTADO ACCIONES DE CONTRALORIA | CON SOLICITUD DE REFORMULACIÓN
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.2.1 | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 MAYO | CON SOLICITUD DE REFORMULACIÓN
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.2.3 | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 MAYO | CON SOLICITUD DE REFORMULACIÓN
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.2.4 | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 MAYO | CON SOLICITUD DE REFORMULACIÓN
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.2.5 | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 MAYO | CON SOLICITUD DE REFORMULACIÓN
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 3.2.6 | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 MAYO | CON SOLICITUD DE REFORMULACIÓN
|  | ÁREA RESPONSABLE | OFICINA ASESORA JURÍDICA
|  | Cuenta de CON SOLICITUD DE REFORMULACIÓN | Rótulos de columna
|  | Rótulos de fila | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 MAYO | Total general
|  | 3.2.1 | 1 | 1
|  | 3.2.3 | 1 | 1
|  | 3.2.4 | 1 | 1
|  | 3.2.5 | 1 | 1
|  | 3.2.6 | 1 | 1
|  | Total general | 5 | 5
OFICINA ASESORA JURIDICA
|  | No. HALLAZGO | ESTADO DE LA ACCIÓN
|  |  | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 MAYO | CON SOLICITUD DE REFORMULACION
|  | 3.2.1 | 1 | 1
|  | 3.2.3 | 1 | 1
|  | 3.2.4 | 1 | 1
|  | 3.2.5 | 1 | 1
|  | 3.2.6 | 1 | 1
|  | TOTAL GENERAL | 5
APROBADA REFORMULACIÓN POR CONTRALORIA
No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | ÁREA RESPONSABLE | MODIFICACIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN
3.2.1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Cambio de la meta | Aprobada reformulación por parte de contraloria
3.1.1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Cambio en la fórmula del indicador, meta, área responsable de la ejecución de la acción y fecha de terminación de la acción. | Aprobada reformulación por parte de contraloria
3.1.1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Cambio de la acción, nombre del indicador, formula del indicador, meta, área responsable de la ejecución de la acción y fecha de terminación de la acción. | Aprobada reformulación por parte de contraloria
3.1.1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Cambio de la acción, nombre del indicador, formula del indicador, meta, área responsable de la ejecución de la acción y fecha de terminación de la acción. | Aprobada reformulación por parte de contraloria
3.1.3 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Cambio en el área responsable de la ejecución de la acción y fecha de terminación de la acción. | Aprobada reformulación por parte de contraloria
3.1.5 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Cambio de la acción, en el nombre del indicador, en la fórmula del indicador, área responsable de la ejecución de la acción y fecha de terminación de la acción. | Aprobada reformulación por parte de contraloria
3.1.5 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Cambio en la fórmula del indicador, meta, fecha de terminación de la acción. | Aprobada reformulación por parte de contraloria
3.1.5 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Cambio de la acción, en el nombre del indicador, en la fórmula del indicador, meta y fecha de terminación de la acción. | Aprobada reformulación por parte de contraloria
3.2.2 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Cambio de la meta | Aprobada reformulación por parte de contraloria
3.2.3 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Cambio de la meta | Aprobada reformulación por parte de contraloria
3.2.4 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Cambio de la meta | Aprobada reformulación por parte de contraloria
3.2.5 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Cambio de la meta | Aprobada reformulación por parte de contraloria
3.2.6 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Cambio de la meta | Aprobada reformulación por parte de contraloria
3.1.4 | SUPERVISORES Y OFICINA ASESORA JURIDICA | Cambio de la acción, nombre del indicador, formula del indicador, área responsable de la ejecución de la acción y fecha de terminación de la acción. | Aprobada reformulación por parte de contraloria
APROBADA PARA REFORMULACIÓN
OFICINA ASESORA JURIDICA
|  | No. HALLAZGO | ESTADO DE LA ACCIÓN | TOTAL
|  | 3.2.1 | Aprobada reformulación por parte de contraloria | 1
|  | 3.1.1 | Aprobada reformulación por parte de contraloria | 1
|  | 3.1.1 | Aprobada reformulación por parte de contraloria | 1
|  | 3.1.1 | Aprobada reformulación por parte de contraloria | 1
|  | 3.1.3 | Aprobada reformulación por parte de contraloria | 1
|  | 3.1.5 | Aprobada reformulación por parte de contraloria | 1
|  | 3.1.5 | Aprobada reformulación por parte de contraloria | 1
|  | 3.1.5 | Aprobada reformulación por parte de contraloria | 1
|  | 3.2.2 | Aprobada reformulación por parte de contraloria | 1
|  | 3.2.3 | Aprobada reformulación por parte de contraloria | 1
|  | 3.2.4 | Aprobada reformulación por parte de contraloria | 1
|  | 3.2.5 | Aprobada reformulación por parte de contraloria | 1
|  | 3.2.6 | Aprobada reformulación por parte de contraloria | 1
|  | TOTAL GENERAL |  | 13
APROBADA PARA REFORMULACIÓN
SUPERVISORES Y OFICINA ASESORA JURIDICA
|  | No. HALLAZGO | ESTADO DE LA ACCIÓN | TOTAL
|  | 3.1.4 | Aprobada reformulación por parte de contraloria | 1
|  | TOTAL GENERAL |  | 1

## Junio
No. HALLAZGO | ÁREA RESPONSABLE | ESTADO DE LA ACCIÓN
2.1.3.3 | SUPERVISORES DE CONTRATOS OFICINA ASESORA JURÍDICA TODAS LAS ÁREAS DEL IDT | INCUMPLIDA
2.1.3.4 | OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y SUPERVISORES DE CONTRATOS | INCUMPLIDA | Cuenta de ESTADO DE LA ACCIÓN | Etiquetas de columna |  |  |  |  | ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN
2.3.1.1 | SUBD. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, ASESOR DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA JURÍDICA. | INCUMPLIDA | Etiquetas de fila | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO | EN EJECUCIÓN | INCUMPLIDA | EN EJECUCIÓN | Total general |  | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO | EN EJECUCIÓN | INCUMPLIDA | TOTAL GENERAL
3.1.1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y SUPERVISORES DE CONTRATOS |  |  | 1 |  | 1 | OFICINA ASESORA DE JURIDICA Y SUPERVISORES DE CONTRATOS |  |  | 1 | 1
3.1.1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | 2 | 2 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | 2 |  | 2
3.1.1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. |  | 2 |  |  | 2 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. |  | 2 |  | 2
3.1.3 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÒN Y MERCADEO. |  | 1 |  |  | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÒN Y MERCADEO. |  | 1 |  | 1
3.1.4 | SUPERVISORES Y OFICINA ASESORA JURIDICA | EN EJECUCIÓN | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 5 | 12 |  | 1 | 18 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 5 | 13 |  | 17
3.1.5 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | EN EJECUCIÓN | SUBD. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, ASESOR DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA JURÍDICA. |  |  | 1 |  | 1 | SUBD. DE PROMOCIÓN Y MERCADEO, ASESOR DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA JURÍDICA. |  |  | 1 | 1
3.1.5 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | EN EJECUCIÓN | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. |  | 1 |  |  | 1 | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. |  | 1 |  | 1
3.1.5 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | EN EJECUCIÓN | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CD. |  | 1 |  |  | 1 | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CD. |  | 1 |  | 1
3.2.3 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | INCUMPLIDA | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO |  |  | 1 |  | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO |  |  | 1 | 1
3.1.1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | SUPERVISORES DE CONTRATOS OFICINA ASESORA JURÍDICA TODAS LAS ÁREAS DEL IDT |  |  | 1 |  | 1 | SUPERVISORES DE CONTRATOS OFICINA ASESORA JURÍDICA TODAS LAS ÁREAS DEL IDT |  |  | 1 | 1
3.1.1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | SUPERVISORES Y OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 1 |  |  | 1 | SUPERVISORES Y OFICINA ASESORA JURIDICA |  | 1 |  | 1
3.2.1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO | Total general | 5 | 18 | 4 | 3 | 30 | GRAN TOTAL | 5 | 21 | 4 | 30
3.2.2 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | EN EJECUCIÓN
3.2.3 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO
3.2.4 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO
3.2.5 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO
3.2.6 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | CON FECHA DE FINALIZACIÓN CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO
3.1.3.2. | OFICINA ASESORA JURÍDICA | EN EJECUCIÓN
3.1.3.3. | OFICINA ASESORA JURÍDICA | EN EJECUCIÓN
3.1.3.4. | OFICINA ASESORA JURÍDICA | EN EJECUCIÓN
3.1.3.5. | OFICINA ASESORA JURÍDICA | EN EJECUCIÓN
3.1.4.6.1. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. | EN EJECUCIÓN
3.2.1.1. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÒN Y MERCADEO. | EN EJECUCIÓN
3.2.1.2. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESTINO. | EN EJECUCIÓN
3.3.1.1. | OFICINA ASESORA JURÍDICA | EN EJECUCIÓN
3.3.1.3. | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CD Y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. | EN EJECUCIÓN
3.3.1.4. | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CD. | EN EJECUCIÓN