## Consolidado Plan de Mejora Inst
Plan de mejoramiento institucional
[16 empty] | SEGUIMIETO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
NÚMERO HALLAZGO
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.1.3.5 | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP- EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Nos. 52 DE 2017, 67 DE 2017, 81 DE 2017, 89 DE 2017, 140 DE 2017, 164 DE 2017, EN LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN Nos. 171 DE 2017, 226 DE 2016 Y 229 DE 2016, Y EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 121 DE 2017. | FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | REALIZAR OCHO (8) REVISIONES ALEATORIAS PARA VERIFICAR LA OPORTUNIDD DE LAS PUBLICACIONES DE LOS ACTOS CONTRACTUALES PULICADOS EN EL SECOP. | 1 | VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP. | NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS /NUMERO DE REVISIONES PROYECTADAS *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-05-03 | 2018-12-31 | 2019-04-04 | NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS /NUMERO DE REVISIONES PROYECTADAS *100 |  | SE ESTÁN ADELANTANDO CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, SOBRE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP. | NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS /NUMERO DE REVISIONES PROYECTADAS *100 | 50% | 17/07/2019 SE EVIDENCIA QUE NO SE HA REALIZADO EN SU TOTALIDAD LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP I Y II, PARA ESTO SE TOMO LA SIGUIENTE MUESTRA: SECOP I CTO No. 40: DE 10 INFORMES SE ENCUENTRAN PUBLICADOS 10, FALTAN 2 Y EL INFORME FINAL. CTO No. 52: DE 13 INFORMES SE ENCIENTRAN PUBLICADOS 11, FALTAN 2 Y EL INFORME FINAL. CTO No. 112: FALTA 1 INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y EL INFORME FINAL. SECOP II CTO No. 196: NO SE ENCUENTRAN CARGADO NINGUN INFORME CTO No. 207: NO SE ENCUENTRAN CARGADO NINGUN INFORME CTO No. 211: NO SE ENCUENTRAN CARGADO NINGUN INFORME POR CONSIGUIENTE A LA FECHA NO ES POSIBLE MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LAS GESTIONES ADELANTADAS CON EL FIN DE ESTABLECER SI LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN OBSERVADA SE ELIMINÓ. 30/04/2019AL REVISAR LAS ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO SE EVIDENCIA QUE NO SE HA REALIZADO EN SU TOTALIDAD LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP I Y II, PARA ESTO SE TOMO LA SIGUIENTE MUESTRA: SECOP I CTO No. 40: DE 10 INFORMES SE ENCUENTRAN PUBLICADOS 10, FALTAN 2 Y EL INFORME FINAL. CTO No. 52: DE 13 INFORMES SE ENCIENTRAN PUBLICADOS 11, FALTAN 2 Y EL INFORME FINAL. CTO No. 112: FALTA 1 INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y EL INFORME FINAL. SECOP II CTO No. 196: NO SE ENCUENTRAN CARGADO NINGUN INFORME CTO No. 207: NO SE ENCUENTRAN CARGADO NINGUN INFORME CTO No. 211: NO SE ENCUENTRAN CARGADO NINGUN INFORME POR CONSIGUIENTE A LA FECHA NO ES POSIBLE MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LAS GESTIONES ADELANTADAS CON EL FIN DE ESTABLECER SI LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN OBSERVADA SE ELIMINÓ. | 50% | INCUMPLIDA | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | INCUMPLIDA
221 | AUDITORIA DESEMPEÑO PAD 2018 | 2018 | 19 | 3.3.1.5 | 2018-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR OMISIÓN DEL REQUISITO PACTADO EN EL CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 198 DE 2017 PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO Y NO CUMPLIRLO | FALLA EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONTRATOS. | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL JC-M01 MANUAL DE CONTRATACIÓN ESTABLECIENDO CLARAMENTE EN QUÉ CASOS EL OBJETO Y LA NATURALEZA DEL CONTRATO REQUIEREN EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CLÁUSULA RELACIONADA CON DERECHOS DE AUTOR (NUMERAL 2.3.1.19,LITERAL C) | 1 | MANUAL ACTUALIZADO | 1 MANUAL ACTUALIZADO | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-12-21 | 2019-04-30 |  |  |  |  | 1 MANUAL ACTUALIZADO | 0% | 17/07/2019 NO SE EVIDENCIAN GESTIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PLANTEADA. AL RESPECTO EL PROCESO INDICA: QUE SE DETERMINÓ QUE NO ES VIABLE LA ACCION FORMULADA, DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE ESTABLECER EN QUE CASOS SE APLICA UNA CLÁUSULA DE DERECHOS DE AUTOR, TODA VEZ QUE LA DEFINICION DE ESTA CLÁUSULA ESTÁ PREVISTA, NO POR LA MODALIDAD O TIPO DE CONTRATACION SI NO ATENDIENDO CARACTERISTICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE LAS OBLIGACIONES. | 0% | INCUMPLIDA | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | INCUMPLIDA
221 | AUDITORIA DESEMPEÑO PAD 2018 | 2018 | 19 | 3.3.1.6 | 2018-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP I- DE LOS INFORMES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA TOTALIDAD LOS CONTRATOS INCLUIDOS EN LA MUESTRA DE ESTA AUDITORÍA. | FALLA EN EL SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL MANUAL DE SUPERVISIÓN EN LO RELACIONADO CON EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN E INFORMES DE SUPERVISIÓN. | 1 | MANUAL DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO | 1 MANUAL DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-12-21 | 2019-11-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DESEMPEÑO PAD 2018 | 2018 | 19 | 3.3.1.6 | 2018-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP I- DE LOS INFORMES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA TOTALIDAD LOS CONTRATOS INCLUIDOS EN LA MUESTRA DE ESTA AUDITORÍA. | FALLA EN EL SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. | CAPACITAR A LOS SUPERVISORES Y PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, SOBRE TEMAS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 1 | CAPACITACIÓN SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES DE APOYO. | No. SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES DE APOYO CAPACITADOS / No. DE SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES EXISTENTES | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-12-21 | 2019-11-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DESEMPEÑO PAD 2018 | 2018 | 19 | 3.3.1.7 | 2018-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Nº 198 Y Nº 230 DE 2017, CONTRATO DE MANDATO Nº 161 DE 2017, ASÍ COMO EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 46, 54, 96 Y 160 DE 2017. | DEFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES | ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA 2017 CONFORME A LAS TRD VIGENTES EN LA ENTIDAD. | 1 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO | No. EXPEDIENTES ORGANIZADOS/ No. EXPEDIENTES EXISTENTES | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-12-21 | 2019-11-15 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
Note on A3: CODIGO DE LA ENTIDAD: Registre el código SIVICOF del sujeto de vigilancia y control fiscal que reporta el Plan de Mejoramiento
Note on B3: denominación de la auditoria
Note on C3: VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA FISCAL: Relacione la vigencia en la cual se comunicó el informe de auditoría o el estudio de economía y política pública que obliga a presentar Plan de mejoramiento.
Note on D3: CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA: Digite el código de la auditoria según el PAD de la vigencia seleccionada que aparece en la portada del informe correspondiente (Máximo Tres caracteres).
Note on E3: No. DE HALLAZGO (Numeral del Informe de la Auditoria o Visita fiscal): Registre la referenciación del hallazgo es decir el numeral asignado en el contenido del informe, separado por puntos.
Note on G3: DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: Transcriba el hecho o situación tal como se presentó en el informe de auditoría, visita fiscal o del estudio de economía y política pública comunicada por la Contraloría de Bogotá, D.C. Corresponde al primer párrafo del hallazgo (Máximo 500 caracteres) donde se indica la incidencia, la cuantía (si fuere del caso) y la situación, su lectura permite obtener una visión general de la deficiencia o irregularidad encontrada.
Note on I3: DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Registre la(s) acción(es) que realizará la entidad para subsanar o corregir la situación descrita por la Contraloría. Inicie con un verbo en infinitivo. (Máximo 500 caracteres).
Note on J3: CÓDIGO ACCIÓN: Registre el (s) código de la (s) acción(es), de manera consecutiva (Máximo de 3 dígitos).
Note on K3: NOMBRE DEL INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on L3: FORMULA DEL INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 200 caracteres).
Note on M3: META: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y los recursos disponibles.
Note on N3: AREA RESPONSABLE: Señale el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on O3: FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
Note on P3: FECHA DE TERMINACIÓN: Señale la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
Note on Q3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
Note on R3: Liliana María Calle Carvajal: REGISTRE EL VALOR DE LA VARIABLE QUE CONFORMAN EL INDICADOR (Máximo 300 caracteres)
Note on S3: Liliana María Calle Carvajal: INCORPORE EL RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO RESPECTIVO (número con decimales)
Note on T3: Liliana María Calle Carvajal: CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR EL PROCESOS Y CUÁL ES EL AVANCE
Note on U3: Máximo 300 caracteres
Note on V3: Numero con dos decimales
Note on W3: Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades. (Máximo 600 caracteres)
Note on X3: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales).
Note on Z3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
Note on M5: Adriana Zambrano: la meta no puede ser 2, porque si van a hacer un control quincenal, el número no da.