## Consolidado Plan de Mejora Inst
Plan de mejoramiento institucional
[16 empty] | SEGUIMIETO RESPONSABLE DE PROCESO/DEPENDENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO ASESORIA CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | ORÍGEN DEL HALLAZGO | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | N° DEL HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | FECHA GENERACIÓN DEL HALLAZGO (AAAA/MM/DD) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (DD/MM/AAAA) | FECHA DE SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA) | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | AVANCES REPORTADOS POR EL PROCESO A CARGO | VARIABLE DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | EFICACIA DE LA ACCIÓN | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (cerrada- incumplida-inefectiva) | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR ASIGNADO | ESTADO ACCIONES CONTRALORIA | CON SOLITUD DE REFORMULACIÓN
NÚMERO HALLAZGO
221 | AUDITORIA REGULARIDAD PAD 2018 | 2018 | 10 | 3.1.3.5 | 2018-04-12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP- EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Nos. 52 DE 2017, 67 DE 2017, 81 DE 2017, 89 DE 2017, 140 DE 2017, 164 DE 2017, EN LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN Nos. 171 DE 2017, 226 DE 2016 Y 229 DE 2016, Y EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 121 DE 2017. | FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | REALIZAR OCHO (8) REVISIONES ALEATORIAS PARA VERIFICAR LA OPORTUNIDD DE LAS PUBLICACIONES DE LOS ACTOS CONTRACTUALES PULICADOS EN EL SECOP. | 1 | VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP. | NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS /NUMERO DE REVISIONES PROYECTADAS *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-05-03 | 2018-12-31 | 2019-04-04 | NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS /NUMERO DE REVISIONES PROYECTADAS *100 |  | SE ESTÁN ADELANTANDO CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, SOBRE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP. | NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS /NUMERO DE REVISIONES PROYECTADAS *100 | 50% | 17/07/2019 SE EVIDENCIA QUE NO SE HA REALIZADO EN SU TOTALIDAD LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP I Y II, PARA ESTO SE TOMO LA SIGUIENTE MUESTRA: SECOP I CTO No. 40: DE 10 INFORMES SE ENCUENTRAN PUBLICADOS 10, FALTAN 2 Y EL INFORME FINAL. CTO No. 52: DE 13 INFORMES SE ENCIENTRAN PUBLICADOS 11, FALTAN 2 Y EL INFORME FINAL. CTO No. 112: FALTA 1 INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y EL INFORME FINAL. SECOP II CTO No. 196: NO SE ENCUENTRAN CARGADO NINGUN INFORME CTO No. 207: NO SE ENCUENTRAN CARGADO NINGUN INFORME CTO No. 211: NO SE ENCUENTRAN CARGADO NINGUN INFORME POR CONSIGUIENTE A LA FECHA NO ES POSIBLE MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LAS GESTIONES ADELANTADAS CON EL FIN DE ESTABLECER SI LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN OBSERVADA SE ELIMINÓ. 30/04/2019AL REVISAR LAS ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO SE EVIDENCIA QUE NO SE HA REALIZADO EN SU TOTALIDAD LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP I Y II, PARA ESTO SE TOMO LA SIGUIENTE MUESTRA: SECOP I CTO No. 40: DE 10 INFORMES SE ENCUENTRAN PUBLICADOS 10, FALTAN 2 Y EL INFORME FINAL. CTO No. 52: DE 13 INFORMES SE ENCIENTRAN PUBLICADOS 11, FALTAN 2 Y EL INFORME FINAL. CTO No. 112: FALTA 1 INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y EL INFORME FINAL. SECOP II CTO No. 196: NO SE ENCUENTRAN CARGADO NINGUN INFORME CTO No. 207: NO SE ENCUENTRAN CARGADO NINGUN INFORME CTO No. 211: NO SE ENCUENTRAN CARGADO NINGUN INFORME POR CONSIGUIENTE A LA FECHA NO ES POSIBLE MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LAS GESTIONES ADELANTADAS CON EL FIN DE ESTABLECER SI LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN OBSERVADA SE ELIMINÓ. | 50% | INCUMPLIDA | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | INCUMPLIDA
221 | AUDITORIA DESEMPEÑO PAD 2018 | 2018 | 19 | 3.3.1.5 | 2018-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR OMISIÓN DEL REQUISITO PACTADO EN EL CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 198 DE 2017 PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO Y NO CUMPLIRLO | FALLA EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONTRATOS. | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL JC-M01 MANUAL DE CONTRATACIÓN ESTABLECIENDO CLARAMENTE EN QUÉ CASOS EL OBJETO Y LA NATURALEZA DEL CONTRATO REQUIEREN EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CLÁUSULA RELACIONADA CON DERECHOS DE AUTOR (NUMERAL 2.3.1.19,LITERAL C) | 1 | MANUAL ACTUALIZADO | 1 MANUAL ACTUALIZADO | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-12-21 | 2019-04-30 |  |  |  |  | 1 MANUAL ACTUALIZADO | 0% | 17/07/2019 NO SE EVIDENCIAN GESTIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PLANTEADA. AL RESPECTO EL PROCESO INDICA: QUE SE DETERMINÓ QUE NO ES VIABLE LA ACCION FORMULADA, DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE ESTABLECER EN QUE CASOS SE APLICA UNA CLÁUSULA DE DERECHOS DE AUTOR, TODA VEZ QUE LA DEFINICION DE ESTA CLÁUSULA ESTÁ PREVISTA, NO POR LA MODALIDAD O TIPO DE CONTRATACION SI NO ATENDIENDO CARACTERISTICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE LAS OBLIGACIONES. | 0% | INCUMPLIDA | 2019-07-17 | VIVIANA DURAN | INCUMPLIDA
221 | AUDITORIA DESEMPEÑO PAD 2018 | 2018 | 19 | 3.3.1.6 | 2018-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP I- DE LOS INFORMES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA TOTALIDAD LOS CONTRATOS INCLUIDOS EN LA MUESTRA DE ESTA AUDITORÍA. | FALLA EN EL SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL MANUAL DE SUPERVISIÓN EN LO RELACIONADO CON EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN E INFORMES DE SUPERVISIÓN. | 1 | MANUAL DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO | 1 MANUAL DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-12-21 | 2019-11-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DESEMPEÑO PAD 2018 | 2018 | 19 | 3.3.1.6 | 2018-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP I- DE LOS INFORMES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA TOTALIDAD LOS CONTRATOS INCLUIDOS EN LA MUESTRA DE ESTA AUDITORÍA. | FALLA EN EL SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. | CAPACITAR A LOS SUPERVISORES Y PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, SOBRE TEMAS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 1 | CAPACITACIÓN SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES DE APOYO. | No. SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES DE APOYO CAPACITADOS / No. DE SUPERVISORES Y/O PROFESIONALES EXISTENTES | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-12-21 | 2019-11-30 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DESEMPEÑO PAD 2018 | 2018 | 19 | 3.3.1.7 | 2018-12-21 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Nº 198 Y Nº 230 DE 2017, CONTRATO DE MANDATO Nº 161 DE 2017, ASÍ COMO EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 46, 54, 96 Y 160 DE 2017. | DEFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES | ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA 2017 CONFORME A LAS TRD VIGENTES EN LA ENTIDAD. | 1 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO | No. EXPEDIENTES ORGANIZADOS/ No. EXPEDIENTES EXISTENTES | 100 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2018-12-21 | 2019-11-15 | [8 empty] | EN EJECUCIÓN |  |  | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.2.1 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ACCIÓN INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.4 DE LA VIGENCIA 2018. | AUSENCIA DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | ELABORAR Y SOCIALIZAR LINEAMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE CONTROLES AL MANEJO DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | 1 | LINEAMIENTO GENERADO Y SOCIALIZADO | 1 LINEAMIENTO GENERADO Y SOCIALIZADO | 1 | OFICINA ASESORA JURIDICA/ SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019/10/02 | 2019/10/20 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.2.1 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ACCIÓN INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.3.4 DE LA VIGENCIA 2018. | AUSENCIA DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL QUE PERMITAN TENER LA TRAZABILIDAD DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBE TENER UN EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE ACUERDO CON SU MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | 2 | CONTROLES IMPLEMENTADOS | (CONTROLES IMPLEMENTADO/ TOTAL DE CONTROLES REQUERIDOS )*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/21 | 2020/05/30 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.2.2 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ACCIÓN INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.5 DE LA VIGENCIA 2017 | AUSENCIA DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | ELABORAR Y SOCIALIZAR LINEAMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE CONTROLES AL MANEJO DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | 1 | LINEAMIENTO GENERADO Y SOCIALIZADO | 1 LINEAMIENTO GENERADO Y SOCIALIZADO | 1 | OFICINA ASESORA JURIDICA/ SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019/10/02 | 2019/10/20 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.2.2 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ACCIÓN INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.1.5 DE LA VIGENCIA 2017 | AUSENCIA DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL QUE PERMITAN TENER LA TRAZABILIDAD DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBE TENER UN EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE ACUERDO CON SU MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | 2 | CONTROLES IMPLEMENTADOS | (CONTROLES IMPLEMENTADO/ TOTAL DE CONTROLES REQUERIDOS )*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/21 | 2020/05/30 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.2.3 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ACCIÓN INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.2.2 DE LA VIGENCIA 2017 | AUSENCIA DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | ELABORAR Y SOCIALIZAR LINEAMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE CONTROLES AL MANEJO DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | 1 | LINEAMIENTO GENERADO Y SOCIALIZADO | 3 LINEAMIENTO GENERADO Y SOCIALIZADO | 1 | OFICINA ASESORA JURIDICA/ SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019/10/02 | 2019/10/20 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.2.3 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ACCIÓN INEFECTIVA DEL HALLAZGO 3.2.2 DE LA VIGENCIA 2017 | AUSENCIA DE CONTROLES Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL QUE PERMITAN TENER LA TRAZABILIDAD DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBE TENER UN EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE ACUERDO CON SU MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | 2 | CONTROLES IMPLEMENTADOS | (CONTROLES IMPLEMENTADO/ TOTAL DE CONTROLES REQUERIDOS )*100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/21 | 2020/05/30 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.1.1 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL ENTE DE CONTROL | DESARTICULACIÓN ENTRE LAS ÁREAS PARA UNIFICAR LA INFORMACIÓN JURÍDICA, PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS, ASOCIADA A LA CONTRATACIÓN. | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE-P02 "MANEJO Y CONTROL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES", IMPLEMENTANDO CONTROLES PARA COTEJAR LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN CONTRA LA BASE DE DATOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y MODIFICANDO EL FORMATO DE SOLICITUD DE CDP PARA QUE SE INCLUYA LA INFORMACIÓN DE LA META ASOCIADA A LA CONTRATACIÓN. | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 | OFICINA ASESORA JURIDICA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019/10/01 | 2019/12/31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.1.1 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL ENTE DE CONTROL | DESARTICULACIÓN ENTRE LAS ÁREAS PARA UNIFICAR LA INFORMACIÓN JURÍDICA, PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN DE PROYECTOS, ASOCIADA A LA CONTRATACIÓN. | ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN INCLUYENDO 2 CAMPOS ADICIONALES: 1) META ASOCIADA, 2)TIPO DE CONTRATACIÓN (INICIAL O ADICIÓN) | 2 | BASE DE DATOS DE CONTRACTUAL ACTUALIZADA CON INFORMACIÓN DE LA META PROYECTO | (# DE CONTRATOS CON META ASOCIADA / # DE REGISTROS DE LA BASE DE DATOS) * 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURIDICA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019/10/01 | 2019/12/31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.1.2 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO 1036, AL EVIDENCIAR QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 116 DE 2018, NO SE ORIENTÓ A LA EJECUCIÓN DE LA META 9 “INTERVENIR 5 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE NATURALEZA Y URBANOS” | DEBILIDAD EN LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA GARANTIZAR COHERENCIA ENTRE LOS OBJETOS CONTRACTUALES PROGRAMADOS Y LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE-P02 "MANEJO Y CONTROL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES" Y DE-P10 "ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO", ESTABLECIENDO CONTROLES EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN PARA ASEGURAR LA COHERENCIA DE LAS CONTRATACIONES PROGRAMADAS FRENTE A LAS METAS. | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS | (No. DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS / No. DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS PARA ACTUALIZACIÓN) * 100 | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/01 | 2019/12/31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.1.3 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REPORTAR INFORMACIÓN INCONSISTENTE EN LOS INFORMES SEGPLAN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON PAGOS INFERIORES AL 100%, GENERANDO CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DESDE LA PLANEACIÓN, QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS. | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE-P04 "PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL", INCLUYENDO LINEAMIENTOS PARA QUE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS GARANTICEN EL PRINCIPIO PRESUPUESTAL DE ANUALIDAD, EVITANDO LA AFECTACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA. | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADOS | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019/10/01 | 2019/12/31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.1.3 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REPORTAR INFORMACIÓN INCONSISTENTE EN LOS INFORMES SEGPLAN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON PAGOS INFERIORES AL 100%, GENERANDO CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DESDE LA PLANEACIÓN, QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS. | IMPLEMENTAR UN INFORME MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS Y GIROS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. | 2 | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE COMPROMISOS Y GIROS, ASOCIADOS AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | # DE INFORMES REALIZADOS | 12 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019/10/01 | 2020/09/16 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.1 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DERIVADO DEL CONTRATO 161 DE 2018. | AUSENCIA DE UNA HERRAMIENTA ESTANDARIZADA DE CONTROL PARA VERIFICAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE | ADOPTAR UN FORMATO DE PLANILLA PARA VERIFICAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE CONTRATADOS POR LA ENTIDAD | 1 | FORMATOS ADOPTADOS | No, FORMATOS ADOPTADOS | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019/10/01 | 2019/12/31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.2 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR EN EL SECOP LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES | FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN OPORTUNA EN LA PLATAFORMA SECOP I | ELABORAR MATRIZ EN EXCEL PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUEINTES A SU EXPEDICION | 1 | MATRIZ ELABORADA | (No. DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN SECOP I / No. DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EXPEDIDOS PARA PUBLICAR EN SECOP I) *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/15 | 2020/10/01 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.2 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR EN EL SECOP LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES | FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN OPORTUNA EN LA PLATAFORMA SECOP II | ELABORAR Y SOCIALIZAR CIRCULAR EN DONDE SE INDIQUE A LOS SUPERVISORES DE CONTRATO CUALES SON LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN SER REQUERIDOS A LOS CONTRATISTAS PARA RADICAR LA CUENTA DE COBRO. | 2 | CIRCULAR IMPLEMENTADA | 1 CIRCULAR IMPLEMENTADA | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/20 | 2019/10/25 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.3 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO RENDIR TODAS LAS MODIFICACIONES Y NOVEDADES CONTRACTUALES EN ALGUNAS CUENTAS MENSUALES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – SIVICOF | FALTA DE CLARIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS PARA SUBIR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL | SOLICITAR A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ CAPACITACIÓN SOBRE EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS QUE COMPONEN EL TEMA CONTRACTUAL DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – SIVICOF | 1 | SOLICITUD DE CAPACITACIÓN | CAPACITACIÓN REALIZADA | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/15 | 2019/12/31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.3 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO RENDIR TODAS LAS MODIFICACIONES Y NOVEDADES CONTRACTUALES EN ALGUNAS CUENTAS MENSUALES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – SIVICOF | FALTA DE CLARIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS PARA SUBIR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL | REGISTRAR EN UNA BASE DE DATOS LA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN TIEMPO REAL, QUE GARANTICE LA IDONEIDAD DE LOS DATOS REGISTRADA EN LA PLATAFORMA SIVICOF. | 2 | BASE DE DATOS ACTUALIZADA | BASE DE DATOS ACTUALIZADA | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2020/01/01 | 2020/06/30 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.4 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO NO TODA LA COMUNICACIÓN INTERNA SE RADICA EN CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD PARA SU RESPECTIVO CONTROL. | UTILIZACIÓN EN FORMA INADECUADA DEL FORMATO ESTABLECIDO PARA LA DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN, CON FINES DE COMUNICACIÓN OFICIAL | ANULAR EL FORMATO "JC-F57 DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN V1 (22-10-2018)" | 1 | SOLICITUD DE ANULACIÓN | 1 FORMATO ANULADO | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2019/10/15 | 2019/10/31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.4 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO NO TODA LA COMUNICACIÓN INTERNA SE RADICA EN CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD PARA SU RESPECTIVO CONTROL. | UTILIZACIÓN EN FORMA INADECUADA DEL FORMATO ESTABLECIDO PARA LA DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN, CON FINES DE COMUNICACIÓN OFICIAL | ELABORAR COMUNICACIÓN OFICIAL CON RADICADO CORDIS DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN | 2 | COMUNICACIÓN OFICIAL CON RADICADO CORDIS | (COMUNICACIONES ELABORADAS/ CONTRATOS SUSCRITOS )* 100% | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/01 | 2020/09/30 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.5 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EN LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS REPOSAN DOCUMENTOS CON PAPEL RECICLADO | UTILIZACIÓN ERRADA DEL PAPEL RECICLABLE PARA PRODUCIR DOCUMENTOS FINALES QUE REPOSEN EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | EXPEDICIÓN DE LINEAMIENTO SOBRE LA FORMA EN QUE DEBEN SER PRESENTADAS LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA RADICACIÓN DE LAS MISMAS EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | 1 | LINEAMIENTO EXPEDIDO | 1 LINEAMIENTO EXPEDIDO | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/01 | 2019/10/31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.6 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA INDEBIDA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE LLEVARON A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 210 DE 2018 | DESCONOCIMIENTO DE CÓMO REALIZAR UNA ADECUADA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS | REALIZAR TRES (3) SENSIBILIZACIONES A LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO EN ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | 1 | SENSIBILIZACIONES | (NO. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS/ NO. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS)* 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/01 | 2020/10/01 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.7 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA NO REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LAS LABORES DESARROLLADAS EN RAZÓN A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO N°210 DE 2018 | AUSENCIA DE INFORMES QUE DEN CUENTA DEL SEGUIMIENTO TÉCNICO REALIZADO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO. 210 DE 2018. | ELABORAR UN INFORME BIMENSUAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO 210 DE 2018 | 1 | INFORMES | (No. DE INFORMES ELABORADOS / No. DE INFORMES PROGRAMADOS) *100 | 100% | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 2019/10/01 | 2020/01/31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.8 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN EL PROCESO PRECONTRACTUAL AL DEFINIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS QUE NO FUERON LAS ENUNCIADAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 71 DE 2018. | FALLAS EN LA REVISIÓN DE LA MINUTA DEL CONTRATO ANTES DE SU SUSCRIPCIÓN Y UNA VEZ ES NOTIFICADO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO | IMPLEMENTAR UNA COMUNICACIÓN OFICIAL DIRIGIDA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE INCLUYA LAS CONDICIONES PRINCIPALES ESTABLECIDAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | 1 | IMPLEMENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN OFICIAL | 1 COMUNICACIÓN OFICIAL | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/31 | 2019/11/30 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.9 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA YA QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 80 DE 2018 SE SUSPENDIÓ EN DOS OPORTUNIDADES, LA PRIMERA NO SE MODIFICÓ LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y EN OTRA SE HIZO EXTEMPORÁNEAMENTE | DESCONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE AMPLIAR LA PÓLIZA COMO REQUISITO PARA REANUDAR EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR. | REALIZAR TRES (3) SENSIBILIZACIONES A LOS SUPERVISORES, APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO EN LOS REQUISITOS CONTRACTUALES ESTIPULADOS EN LAS MINUTAS INCLUYENDO GARANTÍAS | 1 | SENSIBILIZACIONES | (NO. DE SENSIBILIZACIONES REALIZADAS/ NO. DE SENSIBILIZACIONES PROGRAMADAS)* 100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/01 | 2020/10/01 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.10 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL FORMULARIO ÚNICO DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIVADA PERSONA NATURAL SE DILIGENCIA MANUALMENTE | DESCONOCIMIENTO DE LA DIRECTRIZ IMPARTIDA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE CARGAR LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS EN EL APLICATIVO SIDEAP | MODIFICACIÓN A LA LISTA DE CHEQUEO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONA NATURAL CON EL FIN DE INCLUIR EXPRESAMENTE QUE EL RECIBO DEL FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA SE HARÁ EN LA VERSIÓN DESCARGADA DE LA PÁGINA WEB DEL SIDEAP. | 1 | LISTAS DE CHEQUEO MODIFICADAS | (LISTAS DE CHEQUEO MODIFICADAS /LISTAS DE CHEQUEO EXISTENTES) *100 | 100% | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/15 | 2019/10/31 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
221 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO PAD 2019 | 2019 | 201 | 3.3.2.11 | 2019-09-17 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 123 DE 2018. | PROCEDIMIENTOS CLAROS DONDE SE INCLUYAN TIEMPOS, ACCIONES Y RESULTADOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS. | ELABORAR UN DOCUMENTO DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RESPONSABLES DE EJERCER SUPERVISIÓN CONTRACTUAL, DONDE CONTENGA LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LOS CONTRATOS, Y EN TODAS LAS SITUACIONES ADMINSITRATIVAS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS | 1 | DOCUMENTO ELABORADO | 1 DOCUMENTO ELABORADO | 1 | OBSERVATORIO DE TURISMO - OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2019/10/02 | 2019/12/01 | [11 empty] | EN EJECUCIÓN
Note on A3: CODIGO DE LA ENTIDAD: Registre el código SIVICOF del sujeto de vigilancia y control fiscal que reporta el Plan de Mejoramiento
Note on B3: denominación de la auditoria
Note on C3: VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA FISCAL: Relacione la vigencia en la cual se comunicó el informe de auditoría o el estudio de economía y política pública que obliga a presentar Plan de mejoramiento.
Note on D3: CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA: Digite el código de la auditoria según el PAD de la vigencia seleccionada que aparece en la portada del informe correspondiente (Máximo Tres caracteres).
Note on E3: No. DE HALLAZGO (Numeral del Informe de la Auditoria o Visita fiscal): Registre la referenciación del hallazgo es decir el numeral asignado en el contenido del informe, separado por puntos.
Note on G3: DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: Transcriba el hecho o situación tal como se presentó en el informe de auditoría, visita fiscal o del estudio de economía y política pública comunicada por la Contraloría de Bogotá, D.C. Corresponde al primer párrafo del hallazgo (Máximo 500 caracteres) donde se indica la incidencia, la cuantía (si fuere del caso) y la situación, su lectura permite obtener una visión general de la deficiencia o irregularidad encontrada.
Note on I3: DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Registre la(s) acción(es) que realizará la entidad para subsanar o corregir la situación descrita por la Contraloría. Inicie con un verbo en infinitivo. (Máximo 500 caracteres).
Note on J3: CÓDIGO ACCIÓN: Registre el (s) código de la (s) acción(es), de manera consecutiva (Máximo de 3 dígitos).
Note on K3: NOMBRE DEL INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on L3: FORMULA DEL INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada. (Máximo 200 caracteres).
Note on M3: META: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y los recursos disponibles.
Note on N3: AREA RESPONSABLE: Señale el área o dependencia a la cual le corresponde ejecutar la acción determinada. (Máximo 100 caracteres).
Note on O3: FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza la acción(es) registrada(s). El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
Note on P3: FECHA DE TERMINACIÓN: Señale la fecha en que finaliza la(s) acción(es). El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha no podrá superar 12 meses contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
Note on Q3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
Note on R3: Liliana María Calle Carvajal: REGISTRE EL VALOR DE LA VARIABLE QUE CONFORMAN EL INDICADOR (Máximo 300 caracteres)
Note on S3: Liliana María Calle Carvajal: INCORPORE EL RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO RESPECTIVO (número con decimales)
Note on T3: Liliana María Calle Carvajal: CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR EL PROCESOS Y CUÁL ES EL AVANCE
Note on U3: Máximo 300 caracteres
Note on V3: Numero con dos decimales
Note on W3: Incorpore el seguimiento de la acción a la fecha de corte del seguimiento, el análisis debe ser coherente con el resultado del indicador y el avance en la ejecución de las actividades. (Máximo 600 caracteres)
Note on X3: Califique de 0 a 100 el porcentaje de avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado a la fecha de reporte. (Máximo 3 dígitos sin decimales).
Note on Z3: FECHA SEGUIMIENTO: Incorpore la fecha en que se realiza el respetivo seguimiento. El formato debe ser (AAAA/MM/DD).
Note on M5: Adriana Zambrano: la meta no puede ser 2, porque si van a hacer un control quincenal, el número no da.

## Hoja1
ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | CANTIDAD DE ACCIONES EN EJECUCIÓN | CANTIDAD DE ACCIONES INCUMPLIDAS
OBSERVATORIO DE TURISMO - OFICINA ASESORA JURÍDICA | 1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 3
OFICINA ASESORA JURÍDICA | 16 | 2
OFICINA ASESORA JURIDICA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2
OFICINA ASESORA JURIDICA/ SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 3
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO | 1
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 1
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OFICINA ASESORA JURÍDICA | 1
GRAN TOTAL | 30