## Cerradas Seguimiento Sep
ETAPA DE FORMULACIÓN | [17 empty] | SEGUIMIENTO AUTOCONTROL/ AUTOEVALAUCIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LAS ACCIONES |  |  | SEGUIMIENTO EFICACIA Y EFECTIVIDAD -ASESORIA CONTROL INTERNO
No. | PROCESO | DEPENDENCIA | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN | FECHA DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | TEMA PROBLEMA | SE NECESITA ACTUALZAR RIESGO / OPORTUNIDAD |  | CAUSA(S) | ACCIÓN(ES) | TIPO DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | INDICADOR (FORMULA) | META | FECHA SEGUIMIENTO | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO (Avances / Evidencias) | ESTADO DE LA ACCIÓN | FECHA DE REVISIÓN | NOMBRE DEL AUDITOR | DESCRIPCION DEL ANALISIS DE LA EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCION
[8 empty] | SI / NO | INDIQUE EL RIESGO
DE-AC15 | Direccionamiento Estrategico | Oficina Asesora de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna 2017 | 2017-10-09 | Revisado el contenido del Manual del Sistema Integrado de Gestión, DE-M01 V.16 (27-10-2016), no se encontró la referencia de los planes estratégicos y operativos asociados con el alcance del Sistema integrado de Gestión, incumpliendo con lo establecido en el numeral 5) literal a) del punto 4.2.4 Planificación Documental del Sistema Integrado de Gestión de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales NTD-SIG 001:2011. | Actualización Documentos del SIG | N/A | N/A | No se verificó el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la NTD-SIG 001:2011. | Definir los ajustes que se deben realizar al Manual del Sistema Integrado de Gestión. | Acción correctiva | Equipo SIG | 2017-10-09 | 2018-02-15 | N/A | N/A | 2017-12-05 | 05/12/2017 Se establecieron como ajustes al Manual del Sistema Integrado de Gestión: 1. Mapa de procesos (dado su ajuste en Comité SIG de octubre 9) 2. Exclusiones (se va a incluir la exclusión del numeral 7.5.4 Propiedad del cliente) 3. Política del Sistema Integrado de Gestión (dado su ajuste en Comité SIG de octubre 9) 4. Objetivos del Sistema Integrado de Gestión (aclarar el despliegue del objetivo relacionado con la implementación del SIG) 5. Procedimientos obligatorios del Sistema Integrado de Gestión (a la luz de la ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015) 6. Requisitos comunes de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión (a la luz de la ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015) 7. Referencia a los planes estratégicos y operativos asociados con el alcance del Sistema Integrado de Gestión. | Terminada | 2018-04-19 | VIVIANA DURAN / DIANA AMAYA | 19/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas, Marcela Gómez, Claudia González y Javier espinel del proceso Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que mediante reunión de fecha 24 de noviembre de 2017, se definieron los ajustes al manual del sistema Integrado de Gestión, versión 16 con relación a: el mapa de procesos, la política del SIG, objetivos del SIG, procedimientos obligatorios del SIG, exclusiones, referencia de los planes estratégicos y operativos asociados con el alcance del SIG, entre otros. según acta de reunión de la misma fecha. Por lo anterior, la acción se considera cumplida y es eficaz. | Cerrada
| Direccionamiento Estrategico | Oficina Asesora de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna 2017 | 2017-10-09 |  | Actualización Documentos del SIG | N/A | N/A |  | Actualizar y publicar el documento. | Acción correctiva | Equipo SIG | 2017-10-09 | 2018-07-31 | N/A | N/A |  |  |  | 2018-09-12 | DIANA AMAYA | 12/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas del proceso de Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se evidencia la actualización y publicación del DE-M01 "Manual del Sistema Integrado de Gestión" Versión 17 el día 10 de agosto de 2018 el cual se encuentra publicado en la intranet , de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma: ISO:9001;2015 y ISO 14001:2015. Así las cosas la acción se considera que la acción Correctiva se ha cumplido y es eficaz. 11/07/2018 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas del proceso de Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se evidencia avances con respecto a la actualización del manual, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma: ISO:9001;2015 y ISO 14001:2015;lo anterior se soporta mediante el listado de asistencia del 17-04-2018, donde se revisó el cronograma de trabajo del SIG y mediante correo electrónico enviado por Patricia Ballestas al líder del proceso el día 17 de abril, por el cual se describen los avances de implementación de las actividades del SIG, entre las cuales esta la actualización del Manual del SIG, sin embargo, a la fecha no ha sido actualizado ni publicado el documento. Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprogramada hasta tanto se dé cumplimiento a la actividad planteada. 19/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas, Marcela Gómez, Claudia González y Javier espinel del proceso Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa según acta del 24 de noviembre de 2017 se definieron los ajustes al manual del sistema integrado de gestión, sin embargo, a la fecha no ha sido actualizado ni publicado el documento. Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprograma hasta tanto se de cumplimiento a la actividad planeada. | Cerrada
| Direccionamiento Estrategico | Oficina Asesora de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna 2017 | 2017-10-09 |  | Actualización Documentos del SIG | N/A | N/A |  | Socializar el documento al Equipo Operativo SIG. | Acción correctiva | Equipo SIG | 2017-10-09 | 2018-08-30 | N/A | N/A |  |  |  | 2018-09-12 | DIANA AMAYA | 12/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas del proceso de Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se evidencia según acta No. 008 del 24/08/2018 " Comité Institucional de Gestión y desempeño del IDT" con el siguiente orden del dia: 1) Resolucion 129 y 130 de julio de 2018. 2) Socialización politicas del SIG. 3) Documentos normalizados SIG ISO 9001:2015. 4) actividades MIPG - Autodiagnostico MIPG- SIG. 5). Socialización y aprobación programa de gestión Documental. 6). Varios. Teniendo en cuenta lo anterior se observa la socialización del documento al Equipo Operativo SIG. Así las cosas la acción se considera que la acción Correctiva se ha cumplido y es efectiva. 11/07/2018 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas del proceso de Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se evidencia avances con respecto a la actualización del manual, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma: ISO:9001;2015 y ISO 14001:2015;lo anterior se soporta mediante el listado de asistencia del 17-04-2018, donde se revisó el cronograma de trabajo del SIG y mediante correo electrónico enviado por Patricia Ballestas al líder del proceso el día 17 de abril, por el cual se describen los avances de implementación de las actividades del SIG, entre las cuales esta la actualización del Manual del SIG, sin embargo, a la fecha no ha sido socializado el documento. Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprogramada hasta tanto se de cumplimiento a la actividad planeada. 19/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas, Marcela Gómez, Claudia González y Javier espinel del proces2o Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa según acta del 24 de noviembre de 2017 se definieron los ajustes al manual del sistema integrado de gestión, sin embargo, a la fecha no ha sido socializado el documento al equipo operativo SIG. Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprograma hasta tanto se de cumplimiento a la actividad planeada. 19/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas, Marcela Gómez, Claudia González y Javier espinel del proceso Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa según acta del 24 de noviembre de 2017 se definieron los ajustes al manual del sistema integrado de gestión, sin embargo, a la fecha no ha sido socializado el documento al equipo operativo SIG. Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprograma hasta tanto se de cumplimiento a la actividad planeada. | Cerrada
DE-AC18 | Direccionamiento Estrategico | Oficina Asesora de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna 2017 | 2017-10-09 | No se pudo evidenciar la existencia del Mapa de Riesgos Institucional, incumpliendo de esta forma con lo establecido en la actividad 8 del Procedimiento Gestión del Riesgo DE-P08. | Actualización Documentos del SIG | N/A | N/A | Para la generación del Mapa de Riesgos Institucional no se contempló utilizar otros mecanismos diferentes a los que ofrece la herramienta de riesgos. | Revisar la documentación asociada a la Gestión de riesgos para determinar los ajustes que se deben realizar en el procedimiento. | Acción correctiva | Equipo SIG | 2017-10-09 | 2018-07-31 | N/A | N/A | 2017-11-24 | 24/11/2017 Se establecieron como ajustes al procedimiento Gestión del Riesgo, los siguientes: • Ajustes al documento según los cambios contemplados para el documento Guía para elaborar documentos que se requieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión. • Ajustes al documento según las modificaciones a la herramienta “Riesgos IDT”. |  | 2018-09-12 | DIANA AMAYA | 12/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas del proceso de Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se evidencia que están incorporadas las actividades de acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles, en Entidades Públicas-2018, la Norma NTC-ISO: 31.000-2011 y la herramienta de "Riesgos IDT" , esta actualización se ve reflejada dentro del DE-P08 procedimiento Administración del Riesgo, con sus respectivas firmas de revisión y aprobación por parte de los responsables . Así las cosas la acción Correctiva se ha cumplido y es efectiva. 11/07/2018 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas del proceso Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se pudo evidenciar que fueron incorporadas las actividades de acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles, en Entidades Públicas-2018, la Norma NTC-ISO: 31.000-2011 y la herramienta de "Riesgos IDT" , esta actualización se ve reflejada dentro del DE-P08 procedimiento Administración del Riesgo. De acuerdo a lo descrito anteriormente se evidencia la gestión adelantada , sin embargo hasta que no se cuente con la revisión y aprobación por parte de los responsables, no se podría dar el cierre definitivo. Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprogramada hasta tanto se de cumplimiento a la actividad planeada. | Cerrada
| Direccionamiento Estrategico | Oficina Asesora de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna 2017 | 2017-10-09 |  | Actualización Documentos del SIG | N/A | N/A |  | Actualizar y publicar el procedimiento Gestión de Riesgos. | Acción correctiva | Equipo SIG | 2017-10-09 | 2018-07-31 | N/A | N/A | 2018-06-04 | En virtud de el ajuste a la herramienta "riesgos idt", el aplicativo genera el mapa de riesgos institucional. Esta pendiente incorporar los nuevos ajustes al procedimiento. Evidencia: Herramienta riesgos-reporte mapa de riesgos institucional. |  | 2018-09-12 | DIANA AMAYA | 12/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas del proceso de Direccionamiento Estratégico. | Cerrada
| Direccionamiento Estrategico | Oficina Asesora de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna 2017 | 2017-10-09 |  | Actualización Documentos del SIG | N/A | N/A |  | Socializar el documento al Equipo Operativo SIG. | Acción correctiva | Equipo SIG | 2017-10-09 | 2018-07-31 | N/A | N/A | - | - |  | 2018-09-12 | DIANA AMAYA | 12/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas del proceso de Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se evidencia según acta No. 008 del 24/08/2018 " Comité Institucional de Gestión y desempeño del IDT" con el siguiente orden del dia: 1) Resolucion 129 y 130 de julio de 2018. 2) Socialización politicas del SIG. 3) Documentos normalizados SIG ISO 9001:2015. 4) actividades MIPG - Autodiagnostico MIPG- SIG. 5). Socialización y aprobación programa de gestión Documental. 6). Varios. Teniendo en cuenta lo anterior se observa la socialización del documento al Equipo Operativo SIG. Así las cosas se considera que la acción Correctiva se ha cumplido y es efectiva. 11/07/2018 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas del proceso Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se pudo evidenciar que fueron incorporadas las actividades de acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles, en Entidades Públicas-2018, la Norma NTC-ISO: 31.000-2011 y la herramienta de "Riesgos IDT" ;Esta actualización se ve reflejada dentro del DE-P08 procedimiento Administración del Riesgo. De acuerdo a lo descrito anteriormente se evidencia la gestión adelantada, sin embargo hasta que no se actualice, se publique y se socialice el documento por parte de los responsables, no se podría dar el cierre definitivo. Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprogramada hasta tanto se de cumplimiento a la actividad planeada. | Cerrada
| Direccionamiento Estrategico | Oficina Asesora de Planeación | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria Interna 2017 | 2017-10-09 |  | Actualización Documentos del SIG | N/A | N/A |  | Generar y publicar el Mapa de Riesgos Institucional. | Acción correctiva | Equipo SIG | 2017-10-09 | 2018-04-15 | N/A | N/A | 2018-07-04 | Se generó el seguimiento realizado al Mapa de Riesgo Institucional correspondiente al mes de mayo del año en curso, de acuerdo con la actualización de la herramienta de riesgos. |  | 2018-07-11 | ALEXANDER VILLALOBOS | Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se evidencia la actualización y publicación del procedimeinto Gestión de Riesgos ahora llamado Administración del Riesgo Versión 2 con fecha de publicación 16/07/2018. | Cerrada
DSC-C17 | Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | Subdireccion de Gestión de Destino | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-03-20 | NO CONFORMIDAD 2: No se evidencian información documentada (registros) que soporten la aplicación de lo establecido en la Ficha de Caracterización de los Productos y/o Servicios del 13-07-2017, en el numeral 5. “PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO”, como son elementos de entrada, actividades de revisión, verificación y validación del diseño y desarrollo, para el producto de Cultura turística (Proyectos de apropiación de ciudad, Sensibilización en el entorno sostenible). | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a | 1. Para las actividades de cultura turistica no se involucra actividades de diseño y desarrollo, estasa actividades son realizaas de acuerdo a normativa y demana de los interesados. 2. para los productos de producto turistico, infraestructura y desarrollo empresarial se encuentran desactualziadas las fichas de caracterización. 3. Falta de actualización de la ficha de caracterización para los productos o servicios de la entiad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO: 9001:2015. | 1. Actualización de la Ficha de Caracterización de los producto y/ o servicio del proceso de Gestión de destino | Corrección | Profesional Cultura Turística Líder Operativo SIG Subdirectora (O) Gestión de Destino Oficina Asesora de Planeación | 2018-06-01 | 2018-08-30 | N/A | N/A | 2018-08-08 | 08/08/2018 Esta actividad fue reprogramada para el mes de septiembre de 2018 cuando el procedimiento ya se encuentre publicado de acuerdo al compromiso de planeación. 03/07/2018Se actualizo la ficha de caracterización por parte de los profesionales como se muestra en listado de asistencia del día 28 de junio de 2018 y el correo electronico enviado a planeación y la ficha adjunta. | En ejecución | 2018-09-24 | DIANA AMAYA | 24/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia la actualización de la Ficha de Caracterización de los productos y/ o servicios del proceso de Gestión de destino, asi como la socialización realizada el dia 17 de septiembre de 2018. Así las cosas, se concluye que la acción Correctiva se ha cumplido y es eficaz. 12-07-2018 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de Control Interno, atendido por Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia que el día 3 de Julio de 2018, la funcionaria Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino remitió por correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación, la solicitud de revisión y publicación de la Ficha de Caracterización de los producto y/ o servicio del proceso de Gestión de destino, con los ajustes respectivos. Teniendo en cuenta lo anterior, se precisa que la gestión por parte de la SGD, se cumplió, sin embargo; la fecha fin de la acción debe ser reprogramada hasta tanto no se dé el cumplimiento total a la actividad planteada. | Cerrada
DSC-AC18 | Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | Subdireccion de Gestión de Destino | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-03-20 | NO CONFORMIDAD 2: No se evidencian información documentada (registros) que soporten la aplicación de lo establecido en la Ficha de Caracterización de los Productos y/o Servicios del 13-07-2017, en el numeral 5. “PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO”, como son elementos de entrada, actividades de revisión, verificación y validación del diseño y desarrollo, para el producto de Cultura turística (Proyectos de apropiación de ciudad, Sensibilización en el entorno sostenible). | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a | 1. Para las actividades de cultura turistica no se involucra actividades de diseño y desarrollo, estasa actividades son realizaas de acuerdo a normativa y demana de los interesados. 2. para los productos de producto turistico, infraestructura y desarrollo empresarial se encuentran desactualziadas las fichas de caracterización. 3. Falta de actualización de la ficha de caracterización para los productos o servicios de la entiad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO: 9001:2015. | 2, Realizar la revisión y actualización y publiación del procedimiento DE-P09 Producto y/o Servicio No Conforme V1 (31-10-2016) y los documentos asociados al mismo (caracterización del producto y/o servicio) | Accion correctiva | Oficina Asesora de Planeación | 2018-06-01 | 2018-07-30 | N/A | N/A | 2018-08-08 | 08/08/2018 Esta actividad es responsable Planeación | En ejecución | 2018-09-24 | DIANA AMAYA | 24/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia que se realizo la revisión, actualización y publicación del procedimiento DE-P09 "Control de Salidas No Conforme" Versión 2 el 31 d julio de 2018 y y los documentos asociados al mismo como lo es la caracterización del producto y/o servicio. Así las cosas, se concluye que la acción Correctiva se ha cumplido y es eficaz. 12-07-2018 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de Control Interno, atendido por Jenny Patricia Paz Paredes de la Subdirección de Gestión de Destino. Al verificar las acciones adelantadas por la OAP, se evidencia que el documento se encuentra en proceso de actualización para posterior revisión por parte de los responsables Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprogramada hasta tanto se de cumplimiento total a la actividad planteada. | Cerrada
| Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | Subdireccion de Gestión de Destino | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-03-20 |  | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a |  | Socializar el procedimiento DE-P09 Producto y/o Servicio No Conforme a todosnlos procesos misionales. | Accion correctiva | Oficina Asesora de Planeación | 2018-07-03 | 2018-07-19 | N/A | N/A | 2018-08-08 | 08/08/2018 Esta actividad es responsable Planeación | En ejecución | 2018-09-24 | DIANA AMAYA | 24/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino. Al revisar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia que en el Acta No. 008 del "Comité Institucional de Gestión y desempeño del IDT" realizada el dia 24 de agosto de 2018 de 9:00 AM- 12:00 M, se socializo el procedimiento DE-P09 Producto y/o Servicio No Conforme a todos los procesos misionales. Así las cosas, se concluye que la acción Correctiva se ha cumplido y es eficaz. | Cerrada
| Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | Subdireccion de Gestión de Destino | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-03-20 |  | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a |  | 3,0Revisar, actualizar y publicar la ficha de caracterización de los producdtos y /o servicios asociados a los procesos misionales de acuerdo con en el numeral 8, de la norma ISO: 9001:2015 | Accion correctiva | Ofician Asesora de Planeación Equipo de trabajo SIG Líderes operativos, procesos misionales y profesionales | 2018-07-23 | 2018-07-31 | N/A | N/A | 2018-08-08 | 08/08/2018 Esta actividad es responsable Planeación | En ejecución | 2018-09-24 | DIANA AMAYA | 24/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino. Al revisar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que se revizó, actualizó, publicó y socializó la ficha de caracterización de los productos y /o servicios asociados a los procesos misionales de acuerdo con en el numeral 8, de la norma ISO: 9001:2015 durante lo corrido del mes de septiembre. Así las cosas, se concluye que la acción Correctiva se ha cumplido y es eficaz. | Cerrada
| Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | Subdireccion de Gestión de Destino | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-03-20 |  | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a |  | Socializar las fcichas de caracterización al interior de cada proceso . | Accion correctiva | Equipo de trabajo SIG Líderes operativos, procesos misionales y profesionales | 2018-05-01 | 2018-08-30 | N/A | N/A | 2018-08-08 | 08/08/2018 Esta actividad es responsable Planeación. 29/06/2018 Se tiene programa realizar la socialización del de la ficha de caracterización de Destino, el día 19 de Julio como se muestra en la agenda adjunta. | En ejecución | 2018-09-24 | DIANA AMAYA | 24/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino. Al revisar las acciones adelantadas por el proceso, se observa mediante listado de asistencia del dia 17/09/2018 la socilaización de las fichas de caracterización al interior del proceso Gestión de Destino Competitivo y Sostenible. Así las cosas, se concluye que la acción Correctiva se ha cumplido y es eficaz. 12/07/2018, Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia que el día 3 de Julio de 2018, la funcionaria Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino remitió por correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación, la solicitud de revisión y publicación de la Ficha de Caracterización de los producto y/ o servicio del proceso de Gestión de destino, con los ajustes respectivos. Teniendo en cuenta lo anterior, se precisa que la gestión por parte de la SGD, se cumplió, sin embargo; la fecha fin de la acción debe ser reprogramada hasta tanto no se dé el cumplimiento total a la actividad planteada. | Cerrada
DSC-AP19 | Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | Subdireccion de Gestión de Destino | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-03-20 | OBSERVACIÓN 1: Para las actividades de infraestructura desarrolladas por el proceso (intervención de atractivos, mantenimientos e implementación de estaciones), no se evidencia la existencia de información documentada (procedimientos, instructivos, etc.) que determine los criterios y controles aplicables a la prestación del servicio, lo que podría llevar al incumplimiento de la Norma ISO 9001:2015, Numeral 8.5.1 “Control de la producción y de la provisión del servicio” literal a) la disponibilidad de información documentada que defina:1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar;2) los resultados a alcanzar | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a | Ausencia de un documento donde se estipulen el desarrollo de las actividades del tema infraestructura | 1.Crear el documento para desarrollar el proyectos de infraestructura, así como la información documentada que se debe conservar, documentarlos, aprobarlas y publicarlos . | Acción preventiva | Profesionales Infraestructura Líder Operativo SIG. Subdirectora (O) Gestión de Destino Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-23 | 2018-08-30 | N/A | N/A | 2018-08-08 | 08/08/2018 Se creo el instructivo de Infraestructura y se envio a planeación en correo electronico para la revisión del intructivo para su publicación en la Intranet., como se muestra en adjunto al igual que el instructivo. Esta Actividad fue reprogramada para el mes de agosto en el seguiemiento inicial, pero debe ser reprogramada nuevamente debido al compromiso adquirodo por planeacion de publicar los procedimientos máximo el día 14 de septiembre de 2018, 28/06/2018 Se creo el instructivo de Infraestructura y se envio a planeación en correo electronico para la revisión del intructivo para su publicación en la Intranet., como se muestra en adjunto al igual que el instructivo. | En ejecución | 2018-09-24 | DIANA AMAYA | 24/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino. Al revisar las acciones adelantadas por el proceso, se observa la creación del documento "DCS-I02 Instructivo Intervención de Atractivos versión 1 el 17 de septiembre de 2018 para desarrollar proyectos de infraestructura, así como la información documentada que se debe conservar, documentar, aprobar y publicar. Así las cosas, se concluye que la acción Correctiva se ha cumplido y es eficaz. 12-07-2018 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de Control Interno, atendido por Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino. 12-07-2018 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de Control Interno, atendido por Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia que el día 3 de Julio de 2018, la funcionaria Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino remitió por correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación, la solicitud de revisión y publicación de instructivo intervención de atractivos, con los ajustes respectivos. Teniendo en cuenta lo anterior, se precisa que la gestión por parte de la SGD, se cumplió, sin embargo; la fecha fin de la acción debe ser reprogramada hasta tanto no se dé el cumplimiento total a la actividad planteada. . | Cerrada
| Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | Subdireccion de Gestión de Destino | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-03-20 |  | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a |  | 2.Socializar el documento del proyecto de Infraestructura de la Subdirección de Destino a los respopnsables de las actividades de infraestrutura | Acción preventiva | Líder Operativo SIG Profesionales de la Subdirección | 2018-05-16 | 2018-08-30 | N/A | N/A | 2018-08-08 | 08/08/2018 Esta actividad fue reprogramada para el mes de septiembre de 2018 cuando el procedimiento ya se encuentre publicado de acuerdo al compromiso de planeación. 19/07/2018 Se tiene programa realizar la socialización del nuevo instructivo de infraestructura el día 19 de Julio como se muestra en l agenda adjunta. | En ejecución | 2018-09-24 | DIANA AMAYA | 24/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino. Al revisar las acciones adelantadas por el proceso, se observa mediante listado de asistencia del 17/09/2018 la socialización del documento del proyecto de Infraestructura de la Subdirección de Destino a los responsables de las actividades de infraestrutura. Así las cosas, se concluye que la acción Correctiva se ha cumplido y es eficaz. | Cerrada
DSC-AC20 | Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | Subdireccion de Gestión de Destino | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-03-20 | OBSERVACIÓN 2: Se evidencia el uso de documentos que actualmente no se encuentran adoptados dentro del sistema de gestión, situación que podría llevar al incumplimiento de la Norma ISO 9001:2015, Numeral 8.1 literal e). “la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para:1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.”; tal como se observa en los siguientes casos: • Para las actividades de infraestructura se elabora listado de necesidades de mantenimiento de señalización, se mantiene una ficha técnica de señales, se genera una orden de trabajo sobre mantenimiento de señales. • Para las actividades de desarrollo de producto se diligencian formatos para la evaluación componentes del producto turístico para destinos gastronómicos, naturales, urbano entre otros. | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a | Falta de Actualización del procedimiento de acuerdo a las actividades realizadas actualmente en el tema de Producto Turistico. | 1, Actualizar el procedimiento “Desarrollo Turístico” GD-P03 | Acción correctiva | Profesionales Cultura Turística Líder Operativo SIG. Subdirectora (o) Gestión de Destino | 2018-04-27 | 2018-08-30 | N/A | N/A | 2018-08-08 | 08/08/2018 Actualización Procedimiento Producto turistico, se envio a planeación correo electronico para la revisión del procedimiento parA su publicación en la Intranet., como se muestra en adjunto al igual que el procedimiento. Esta Actividad fue reprogramada para el mes de agosto en el seguiemiento inicial, pero debe ser reprogramada nuevamente debido al compromiso adquirodo por planeacion de publicar los procedimientos máximo el día 14 de septiembre de 2018. 29/06/2018 Actualización Procedimiento Producto turistico, se envio a planeación correo electronico para la revisión del procedimiento parA su publicación en la Intranet., como se muestra en adjunto al igual que el procedimiento. | En ejecución | 2018-09-24 | DIANA AMAYA | 24/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino. Al revisar las acciones adelantadas por el proceso, se observa la actualización del procedimiento enteriormente llamado “Desarrollo Turístico” GD-P03 Versión 3, el cual modifico su nombre por: " DCS-P02 Producto Turístico" versión 4 3l 17/09/2018. Así las cosas, se concluye que la acción Correctiva se ha cumplido y es eficaz. 12-07-2018 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de Control Interno, atendido por Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia que el día 3 de Julio de 2018, la funcionaria Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino remitió por correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación, la solicitud de revisión y publicación de GD-P03 V05- Producto Turistico, con los ajustes respectivos. Teniendo en cuenta lo anterior, se precisa que la gestión por parte de la SGD, se cumplió, sin embargo; la fecha fin de la acción debe ser reprogramada hasta tanto no se dé el cumplimiento total a la actividad planteada. . | Cerrada
| Gestión de Destino Competitivo y Sostenible | Subdireccion de Gestión de Destino | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-03-20 |  | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a |  | 2. Socializar el procedimiento procedimiento de “Desarrollo Turístico” GD-P03 con el equipo de trabajo y en general con los integrantes de la Subdirección. | Acción correctiva | Subdirectora (o) Gestión de Destino Profesionales de la Subdirección Líder Operativo SIG. | 2018-07-01 | 2018-07-20 | N/A | N/A | 2018-08-08 | 08/08/2018 Esta actividad fue reprogramada para el mes de septiembre de 2018 cuando el procedimiento ya se encuentre publicado de acuerdo al compromiso de planeación. 29/06/2018 Se tiene programa realizar la socialización del procedimineto de producto turistico el día 19 de Julio como se muestra en la agenda adjunta. | En ejecución | 2018-09-24 | DIANA AMAYA | 24/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Jenny Patricia Paz de la Subdirección de Gestión de Destino. Al revisar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que mediante la lista de asistencia del dia 17/09/2018 se socializo el procedimiento de “ DCS-P02 Producto Turístico" versión 4 con el equipo de trabajo y en general con los integrantes de la Subdirección. Así las cosas, se concluye que la acción Correctiva se ha cumplido y es eficaz. | Cerrada
PMT-AC31 | Promoción y Mercadeo Turistico de Ciudad | Subdireccion de Promoción y Mercadeo | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-04-30 | No se cuenta con información actualizada para la definición de las estrategias de Promoción y Mercadeo. Dentro de la caracterización del proceso de “Promoción y mercadeo turístico de ciudad” PMT – C01 del 31-03-2017 se definió para la actividad “Planear y establecer la estrategia de promoción turística y mercadeo turístico” la entrada “Plan de mercadeo”, el cual fue elaborado por la firma ISG International Estrategias Group en el año 2009 y cuya utilidad, considerando la realidad turística y los cambios que han sufrido estos mercados, según las entrevistas realizadas a los responsables, se evidenció que para el caso de la definición de la Estrategia de Mercadeo solo es tomado en cuenta en lo que respecta a los elementos principales para el posicionamiento deseado de Bogotá como destino turístico (naturaleza y cultura) y para el caso de la definición de la Estrategia de Promoción, dicho documento no es consultado ni aplicado. | Actualización Documentos del SIG | N/A | N/A | El plan de mercadeo vigente no es aplicable en su totalidad. | Efectuar revisión del plan de mercadeo (2009) para determinar que lineamientos son útiles para la actividades del proceso y realizar los ajustes pertinentes en la caracterización y los procedimientos de promoción y de mercadeo (PMT-P06 y PMT-P07)incluyendo la aprobación y publicación en la intranet | Acción correctiva | Líder del Proceso Líder de Procedimiento de Promoción. Líder de Procedimiento de Mercadeo. | 2018-05-28 | 2018-09-30 | N/A | N/A | 2018-07-30 | 05/04/2018:Se radica en Planeación y Sistemas Fto de eliminación del Instructivo PD-I03: " Instructivo Elaboración Plan de Mercadeo". 29/06/2018: Se recibe correo de Natalia Echavarria, con la revisión del Plan de Mercadeo. 09/07/2018 Se recibe correo de William Heredia con la revisión del Plan de Mercadeo 2009. 29/05/2018: Se radica en Planeación y Sistemas el formato de solicitud de la modificacón de la caracterización del proceso. 17/07/2018 Se envía vía correo electrónico los documentos asociados a la caracterización del proceso PMT a Patricia Ballestas para publicarlos en Intranet. 17/07/2018: Se recibe correo de Patricia indicando que en Intranet ya estan publicados los anexos. 30/07/2018 Se recibe correo de Patricia Ballestas indicando que ya esta publicada en Intranet la caracterización del proceso. | CERRADA | 2018-09-19 | DIANA AMAYA | 19/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya, atendido por Janneth Sánchez de la Subdirección de Promoción y Mercadeo. Al verificar los avances realizados por el proceso se observa que a la fecha se encuentran los ajustes pertinentes del procedimiento MPT- P07 Promoción Turística de Bogotá V4 (05-09-2018) y la caracterización del proceso, no se evidencia la actualización de PMT-P06 Mercadeo Turístico de Bogotá V3 (06-12-2017), sin embargo el proceso solicita sea reformulada y reprogramada la acción ya que después de mesas de trabajo se considero que este ultimo no debe ser modificado. Así las cosas, la acción se reprograma y reformula hasta tanto se de cumplimiento al 100% de la misma. | Cerrada por reformulación y programación de la acción
| Promoción y Mercadeo Turistico de Ciudad | Subdireccion de Promoción y Mercadeo | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-04-30 |  | Actualización Documentos del SIG | N/A | N/A |  | Socializar al interior de la Subdirección de Promoción de Promoción y Mercadeo los procedimientos y la caracterización del proceso. | Acción correctiva | Líder del Proceso Líder Operativo | 2018-08-13 | 2018-08-17 | N/A | N/A | 2018-07-31 | 31/07/2018: Líder operativa envía correo de socialización de la nueva caracterización y de sus documentos anexos a la Subdirección de Promocion y Mercadeo. Se adjunta listado de asistencia. | CERRADA | 2018-09-19 | DIANA AMAYA | 19/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya, atendido por Janneth Sanchez de la Subdirección de Promoción y Mercadeo. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que por medio de correo electronico del dia 31 de julio de 2018, y lista de asistencia de la misma fecha la socialización al interior de la Subdirección de Promoción y Mercadeo en cuanto a los procedimientos y la caracterización del proceso. Así las cosas, se considera que la acción Correctiva se ha cumplido y es eficaz. | Cerrada
PMT-AC32 | Promoción y Mercadeo Turistico de Ciudad | Subdireccion de Promoción y Mercadeo | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-04-30 | No se están aplicando de manera sistemática las actividades descritas en los procedimientos adoptados por el proceso, como es el caso: No se evidenció que las Estrategias de la Red de Información Turística para las vigencias 2017 y 2018, contemplen el plan de trabajo con acciones puntuales, como ubicación de puntos de información fijos, móviles, virtuales, pedestales, así como recorridos y acompañamientos a eventos, tal como lo establece la actividad N°.1 del procedimiento “RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA” PD-P05V2 del 06-01-2016, la cual señala “establecer una estrategia y plan de trabajo con acciones puntuales como ubicación de puntos de información fijos, móviles, virtuales, pedestales, así como recorridos y acompañamientos a eventos puntuales…”. | Actualización Documentos del SIG | N/A | N/A | Falta de actualización del Procedimiento de la Red de Información Turística en relación a las acciones para definir la Estrategia. | Revisar, ajustar, actualizar y publicar en la intranet el procedimiento PD-P05 | Acción correctiva | Coordinador Puntos de Información Turística Equipo de trabajo Red de Información Turística | 2018-05-21 | 2018-08-15 | N/A | N/A |  | 02/03/2018: Se envía el Procedimiento de la RIT vía correo electrónico a Patricia Ballestas con el fin de revisar el documento. 14/03/2018: Se recibe el correo de Patricia Ballestas con los ajustes y cambios que se deben hacer al procedimiento. 06/07/2018: Se envia Procedimiento de la RIT con los ajustes solicitados a planeación y sistemas. Esta pendiente por parte de la oficina de Planeación la diagramación del flujograma. 28/08/2018: Se envía correo electrónico a Patricia Ballestas, solicitando sea publicada en en el ícono de REGISTROS de la Subdirección de Promoción y Mercadeo- INTRANET- la Estrategia de la Rit. 29/08/2018: Se recibe correo electrónico de Planeación indicando que ya se publico en Registros la Estrategia de la RIT. 29/08/2018: Se recibe Procedimiento de la RIT con el flujograma vía correo electrónico para recolección de firmas. |  | 2018-09-19 | DIANA AMAYA | 19/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya, atendido por Janneth Sanchez de la Subdirección de Promoción y Mercadeo. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que se reviso, ajusto, actualizo y publico en la intranet el procedimiento PMT-P05 Red de Información Turística Versión 3 el dia 30 de julio de 2018. Así las cosas, se considera que la acción Correctiva se ha cumplido y es efectiva. 09/07/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya, atendido por Janneth Sánchez de la Subdirección de Promoción y Mercadeo. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se observo que el 06 de Julio de 2018 Se envía Procedimiento de la RIT con los ajustes solicitados a planeación y sistemas para proceder con la publicación del mismo, pero dicho procedimiento será publicado hasta finalizar el mes. Así las cosas, la acción Correctiva será reprogramada por segunda vez, hasta tanto no se le de cumplimiento al 100%. . | Cerrada
| Promoción y Mercadeo Turistico de Ciudad | Subdireccion de Promoción y Mercadeo | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-04-30 |  | Actualización Documentos del SIG | N/A | N/A |  | Socializar al interior de la Subdirección de Promoción y Mercadeo el procedimiento PD-P05 y la estrategia ajustada | Acción correctiva | Líder Operativa Líder del Proceso | 2018-08-13 | 2018-08-17 | N/A | N/A |  | 29/08/2018: Socialización de la Estrategia de la RIT mediante correo electrónico a la Subdirección de Promoción y Mercadeo. 04/09/2018 Se recibe correo de Planeación y Sistemas confirmando que ya se encuentra publicado el nuevo procedimiento de la RIT. 07/09/2018: Se envía correo a la Subdirección de Promoción y Mercadeo socializando la publicación en Intranet de las estrategias de la RIT y del Procedimiento de la RIT. 07/09/2018: Se adjunta listado de asistencia en el cual se socializan los cambios en los documentos mencionados anteriormente. |  | 2018-09-19 | DIANA AMAYA | 19/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya, atendido por Janneth Sanchez de la Subdirección de Promoción y Mercadeo. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se observa que mediante correo electronico del 29 de agosto de 2018 se realizó "Socialización Estrategias de RIT y promoción" la socialización a la Subdirección de Promoción y Mercadeo. Así las cosas se considera que la acción se ha cumplido y es eficaz. | Cerrada
PMT-C24 | Promoción y Mercadeo Turistico de Ciudad | Subdireccion de Promoción y Mercadeo | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-04-30 | No se están aplicando de manera sistemática las actividades descritas en los procedimientos adoptados por el proceso, como es el caso: No se evidenció que las Estrategias de la Red de Información Turística para las vigencias 2017 y 2018, contemplen el plan de trabajo con acciones puntuales, como ubicación de puntos de información fijos, móviles, virtuales, pedestales, así como recorridos y acompañamientos a eventos, tal como lo establece la actividad N°.1 del procedimiento “RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA” PD-P05V2 del 06-01-2016, la cual señala “establecer una estrategia y plan de trabajo con acciones puntuales como ubicación de puntos de información fijos, móviles, virtuales, pedestales, así como recorridos y acompañamientos a eventos puntuales…”. | Actualización Documentos del SIG | N/A | N/A | Falta de actualización del Procedimiento de la Red de Información Turística en relación a las acciones para definir la Estrategia. | Revisar y actualizar la estrategia de la Red de Información Turística para vigencia 2018 | Corrección | Coordinador Puntos de Información Turística Equipo de trabajo Red de Información Turística | 2018-07-03 | 2018-08-10 | N/A | N/A |  | 28/08/2018: Se envía correo electrónico a Patricia Ballestas, solicitando sea publicada en en el ícono de REGISTROS de la Subdirección de Promoción y Mercadeo- INTRANET- la Estrategia de la Rit. 29/08/2018: Se recibe correo electrónico de Planeación indicando que ya se publicó en Registros la Estrategia de la RIT. 29/08/2018: Socialización de la Estrategia de la RIT mediante correo electrónico a la Subdirección de Promoción y Mercadeo. |  | 2018-09-19 | DIANA AMAYA | 19/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya, atendido por Janneth Sanchez de la Subdirección de Promoción y Mercadeo. Al revisar las acciones adelantadas por el proceso se evidencia que se reviso y Actualizo el dia 29 de agosto de 2018 la Estrategia de la Red de Información Turística para la vigencia 2018. Así las cosas se considera que la acción correctiva se ha cumplido y es eficaz. | Cerrada
PMT-AC27 | Promoción y Mercadeo Turistico de Ciudad | Subdireccion de Promoción y Mercadeo | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-04-30 | No se cuentan con evidencias de las entrevistas y resultados de pruebas en el segundo idioma para las contrataciones de guías e informadores, según lo definido en el procedimiento "RED DE INFORMACIÓN TURÍSTICA" PD-P05V2 del 06-01-2016. No se encontraron evidencias de las entrevistas realizadas por parte de la Subdirector (a) de Promoción y Mercadeo, como tampoco los resultados de pruebas en el segundo idioma para las contrataciones realizados durante la vigencia 2017 y 2018 de guías turísticas e informadores, como es el caso de la Guía Turística: Lina Maritza Zambrano; y para los Informadores; Adriana Jauregui, Luisa Fernanda Forero, Catalina Colmenares, y Lorena Polo, en cumplimiento a lo contemplado en el capítulo 3. condiciones generales, numeral 4 del procedimiento "RED DE INFORMACIÓN turística" PD-P05-V2 del 06-01-2016, la cual señala "En el proceso para la contratación de informadores y guías de turismo tiene en cuenta una entrevista personal con el Subdirector de Promoción y Mercadeo quien determinará, con el apoyo de una prueba de aptitud de un segundo idioma, las personas que ingresará a prestar sus servicios al IDT". | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/A | N/A | No se ha realizado actualización del procedimiento teniendo en cuenta las necesidades vigentes de la Red de Información Turística. | Revisar, ajustar, actualizar y publicar en la intranet el procedimiento PD-P05 teniendo en cuenta las necesidades vigentes de la Red de Información Turística | Acción correctiva | Líder operativa Equipo de trabajo Red de Información Turística | 2018-05-21 | 2018-08-15 | N/A | N/A |  | 02/03/2018: Se envía el Procedimiento de la RIT vía correo electrónico a Patricia Ballestas con el fin de revisar el documento. 14/03/2018: Se recibe el correo de Patricia Ballestas con los ajustes y cambios que se deben hacer al procedimiento. 06/07/2018: Se envia Procedimiento de la RIT con los ajustes solicitados a planeación y sistemas. 29/08/2018: Se recibe Procedimiento de la RIT con el flujograma vía correo electrónico para recolección de firmas. |  | 2018-09-19 | DIANA AMAYA | 19/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya, atendido por Janneth Sanchez de la Subdirección de Promoción y Mercadeo. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se observa que se realizaron mesas de trabajo para revisar, ajustar, actualizar teniendo en cuenta las necesidades vigentes de la red de información Turistica y luego si proceder a la publicación en la Intranet del procedimiento PMT-P05 "Red de Información Turística" Versión 3 el dia 30 de julio de 2018. Así las cosas se considera que la acción Correctiva se ha cumplido y es efectiva. 09/07/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya, atendido por Janneth Sánchez de la Subdirección de Promoción y Mercadeo. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se observo que el 06 de Julio de 2018 Se envía Procedimiento de la RIT con los ajustes solicitados a planeación y sistemas para proceder con la publicación del mismo, pero dicho procedimiento será publicado hasta finalizar el mes. Así las cosas, la acción Correctiva será reprogramada por segunda vez, hasta tanto no se le de cumplimiento al 100%. | Cerrada
| Promoción y Mercadeo Turistico de Ciudad | Subdireccion de Promoción y Mercadeo | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-04-30 |  | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/A | N/A |  | Socializar al interior de la Subdirección de Promoción y Mercadeo, el procedimiento PD-P05 | Acción Correctiva | Líder Operativa Equipo de trabajo Red de Información Turística | 2018-08-13 | 2018-08-17 | N/A | N/A |  | 04/09/2018 Se recibe correo de Planeación y Sistemas confirmando que ya se encuentra publicado el nuevo procedimiento de la RIT. 07/09/2018: Se envía correo a la Subdirección de Promoción y Mercadeo socializando la publicación en Intranet de las estrategias de la RIT y del Procedimiento de la RIT. 07/09/2018: Se adjunta listado de asistencia en el cual se socializan los cambios en los documentos mencionados anteriormente. |  | 2018-09-19 | DIANA AMAYA | 19/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya, atendido por Janneth Sanchez de la Subdirección de Promoción y Mercadeo. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se observa que por medio de correo electronico enviado el dia 07 de septiembre de 2018 a la subdirección de Promoción y Mercadeo la socialización de la publicación en Intranet de las estrategias de la RIT y del Procedimiento de la RIT. Así las cosas se considera que la acción Correctiva se ha cumplido. | Cerrada
JC-AC29 | Gestión del Talento Humano | Subdireccion de Gestión corporativa y Control disciplinario | Resultado de auditorías (internas o externa) | Primer seguimiento cuatrimestral-2018 al SIDEAP | 2018-04-25 | Se observa que la información reportada a través del formato “Certificación de actualización de información, Sistema Distrital de empleo y la administración Pública -SIDEAP m-odt-fm-023” no coincide con la información que reposa en las bases de datos de la entidad y que fue remitida a esta Asesoría, es el caso del total de contratos por prestación de servicios con personas naturales vigentes a la fecha de corte, a cargo del área jurídica, cuyo diligenciamiento en los meses de diciembre de 2017 a marzo de 2018, reportado al Departamento Administrativo del servicio Civil, no coincide con los existentes, tal y como se señala en la columna denominada “No DE CONTRATISTAS REPORTADOS” | Actualización Sistema de Información | N/a | N/a | 1. Revisadas las bases de datos en Excel enviadas al DASCD, durante los meses enero, febrero y marzo de 2018, se evidencia que la diferencia entre la base Excel y la certificación obedece a un contratista persona natural financiado con recursos de funcionamiento para el arrendamiento de un software, es decir dicho contratista no presta servicios profesionales a la Entidad. 2. No hay verificación oporltuna antes de enviar la informació) 2. Se evidenció que el Instituto suscribió contratos financiados con recursos de funcionamiento con personas naturales, para realización de actividades diferentes de apoyo a la gestión, razón por la cual al momento de remitirse la información la persona encargada no revisó el objeto de los contratos. | Revisar y verificar la pertinencia de la información que se reporta entre la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario y la Oficina Asesora Jurídica a traves del aplicatrivo SIDEAP. | Acción correctiva | Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario Oficina Asesora Jurídica | 2018-07-05 | 2018-12-28 | N/A | N/A |  |  |  | 2018-09-06 | DIANA AMAYA- JOSÉ VICENTE PEÑA | 06/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y José Vicente Peña de Control Interno, el cual fue atendido por Diva Magaly Rodríguez y Diana Carolina Guapacha. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se evidencia por medio de correos electrónicos la información reportada desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. para el mes de agosto envía correo electrónico en el cual " se advierte por parte de la Oficina Asesora Jurídica del IDT, encargada del tema de los Contratistas que luego de la reunión sostenida con el DASCD se indicó que por este medio no debe seguirse enviado dicha información". Adicional a esto llega oficio remisorio a la asesoría de Control Interno con Numero de Cordis 2018IE1267 solicitando la "Eliminación Acción JC- AC 29 PMP", ...Informando que de acuerdo a lo establecido en la circular externa No. 006 de fecha 02 de marzo de 2018 el departamento administrativo de servicio civil indico lo siguiente (...), "en observancia del decreto distrital 367 de 2014 la Directiva 008 de 2016 del Alcalde Mayor de Bogotá, señalando que para l cumplimiento de dicha obligación, los organismos y entidades distritales remitirán dentro de los cinco (5) días hábiles de cada mes, copia de reporte generado a través del sistema de Vigilancia y control Fiscal SIVICOF,(...)" Como consecuencia de los argumentos anteriormente expuestos las entidades distritales en este caso el IDT no se encuentra obligado a reportar dicha información al Sistema de información Distrital de empleo y Administración Pública SIDEAP. Así las cosas, se considera que la acción correctiva fue cumplida dentro de los términos en los que aplico, por tanto se procede con el cierre. | Cerrada
| Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Asesora Jurídica | [13 empty] | N/A | N/A
JC-AC 16 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Asesora Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria SIG 2016 | 2017-01-02 | No se encontró que en la totalidad de las actividades establecidas en el "INSTRUCTIVO MÍNIMA CUANTÍA", código JU-I10 versión 06, se cuente con los tiempos de ejecución para cada una de ellas; incumpliendo de esta manera con lo establecido en el numeral 8 del punto 5.1 de la "NTD-SIG 001:2001. | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a | Porque falta verificación por parte de las personas que intervienen en el proceso de los instrumentos que genera el Sistema Integrado de Gestión para la actualización de la documentación. | Actualizar el instructivo JU-I10 en el nuevo formato incluyendo los tiempos máximos determinados en cada actividad. | Acción correctiva | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2017-01-02 | 2018-09-30 | N/A | N/A | 2017-06-29 | 29/06/2017 Se proyecto borrador del procedimiento de Mínima Cuantía, incluyéndole los tiempos en el nuevo formato establecido para tal fin. 06/04/2017 Socialización de circular N004 de 5 de abril de 2017 |  | 2018-09-06 | DIANA AMAYA- JOSÉ VICENTE PEÑA | 06/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y José Vicente Peña de Control Interno, el cual fue atendido por Diva Magaly Rodríguez y Diana Carolina Guapacha. Al verificar gestiones realizadas por el proceso, se evidencia por medio de correo electrónico enviado a Planeación el día 27 de agosto de 2018 la programación de una reunión para la revisión y modificación del instructivo JU-I10 Mínima Cuantía, dicho formato fue reemplazado por el "JC-P05 Mínima Cuantía V1" actualizado el 30 de agosto del 2018 el cual incluye los tiempos máximos determinados en cada actividad y se encuentra publicado en la Intranet. Se recomienda sea eliminado el anterior procedimiento para evitar confusiones futuras. Así las cosas, se considera que la acción correctiva se cumplió y fue eficaz. 13/07/2018, seguimiento realizado por José Vicente Peña de control interno, el cual fue a tendido por Diva Magaly Rodríguez y Diana Carolina Guapacha. Al verificar las gestiones realizadas por el proceso, se evidencia que no se adelanto ninguna actividad para mitigar el hallazgo, al respecto el proceso solicita la reprogramación por segunda vez de la acción. 18/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Carolina Guapacha del proceso Gestión Jurídica y Contractual. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que se tiene un borrador del "Manual de procesos y procedimientos mínima cuantía" y que el 28 de Junio de 2017 fue enviado por medio de correo electrónico a la oficina asesora de planeación para ajustes y comentarios al respecto, se evidenció que la OAP remitió correo con comentarios y el documento no fue ajustado por jurídica, por tanto el instructivo JU-I10 no fue actualizado con relación a los tiempos máximos determinados en cada actividad. Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprograma hasta tanto se de cumplimiento a la acción planeada. | Cerrada
| Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Asesora Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria SIG 2016 | 2017-01-02 |  | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a |  | Normalizar a través de sistema integrado de gestión el procedimiento actualizado. | Acción correctiva | Jefe Oficina Asesora Jurídica/Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2017-01-02 | 2018-09-30 | N/A | N/A | - | - |  | 2018-09-06 | DIANA AMAYA- JOSÉ VICENTE PEÑA | 06/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y José Vicente Peña de Control Interno, el cual fue atendido por Diva Magaly Rodríguez y Diana Carolina Guapacha. Al verificar las gestiones realizadas por el proceso, se evidencia que el día 30 de agosto del año en curso se normalizo el procedimiento JC-P05 Mínima Cuantía V1. Así las cosas, se considera que la acción correctiva se cumplió y fue eficaz. 13/07/2018, seguimiento realizado por José Vicente Peña de control interno, el cual fue a tendido por Diva Magaly Rodríguez y diana carolina guapacha. Al verificar las gestiones realizadas por el proceso, se evidencia que no se adelanto ninguna actividad para mitigar el hallazgo, al respecto el proceso solicita la reprogramación por segunda vez de la acción. 18/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Carolina Guapacha del proceso Gestión Jurídica y Contractual. No fue posible evidenciar actividades relacionadas con el cumplimiento de la acción. Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprograma hasta tanto se de cumplimiento a la acción planeada. | Cerrada
| Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Asesora Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria SIG 2016 | 2017-01-02 |  | Actualización Documentos del SIG | N/a | N/a |  | Socializar a la comunidad institucional la actualización del instructivo. | Acción correctiva | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2017-01-02 | 2018-09-30 | N/A | N/A | - | - |  | 2018-09-06 | DIANA AMAYA- JOSÉ VICENTE PEÑA | 06/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y José Vicente Peña de Control Interno, el cual fue atendido por Diva Magaly Rodríguez y Diana Carolina Guapacha. Al verificar las gestiones realizadas por el proceso, se evidencia que mediante correo electrónico enviado el 01 de Octubre de 2018, se realizo la socialización de la publicación del procedimiento Mínima Cuantia al interior del proceso Gestión Jurídica Contractual. Así las cosas, se considera que la acción correctiva se cumplió y fue eficaz. 13/07/2018, seguimiento realizado por José Vicente Peña de control interno, el cual fue a tendido por Diva Magaly Rodríguez y diana carolina guapacha. Al verificar las gestiones realizadas por el proceso, se evidencia que no se adelanto ninguna actividad para mitigar el hallazgo, al respecto el proceso solicita la reprogramación por segunda vez de la acción. 18/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Carolina Guapacha del proceso Gestión Jurídica y Contractual. No fue posible evidenciar actividades relacionadas con el cumplimiento de la acción Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprograma hasta tanto se de cumplimiento a la acción planeada. | Cerrada
JU-AC 18 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Asesora Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria SIG 2016 | 2017-01-02 | No existe coincidencia entre la fecha de inicio de ejecución del contrato publicada en el SECOP, con el acta de inicio en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 240, 242, 243 y 244 de 2014, No. 25, 32, 77, 76, 89, 91, 97, 121, 125, 135 y 139 de 2016, Convenios Interadministrativos No. 162 y 165 de 2015, incumpliendo con el requisito 4.2.4 de la NTCGP 1000:2009 (Control de Registros). | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a | N/a | Desconocimiento de que se puede modificar las fecha de inicio incluidas en la publicación en el portal de SECOP después de suscribir las respectivas acta de inicio. | Una vez recibidas las actas de inicio de los contratos o convenios por parte de las diferentes dependencias de la entidad, incluir la información en el sistema de información contractual. | Acción correctiva | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2017-01-02 | 2018-08-30 | N/A | N/A | - | - |  | 2018-09-06 | DIANA AMAYA- JOSÉ VICENTE PEÑA | 06/09/2018, seguimiento realizado por José Vicente Peña y Diana Amaya de control interno, el cual fue atendido por Diva Magaly Rodríguez y Diana Carolina Guapacha. Se realizo la modificación de la fecha de inicio según el acta de inicio en el secop I, al revisar se evidencia que se cuenta con la información real en las fechas de suscripción del contrato y corrigiendo la fecha de inicio según acta de inicio en los contratos 240, 242, 243, 244 de 2014, 162 y 165 de 2015, 25, 32, 77, 76, 89, 91, 97, 121, 125, 135 y 139 de 2016, 06, 07 08, 09,13 de 2017 . Correcciones que se han realizado durante los meses de agosto y septiembre de 2018. Sin embargo, para los contratos que se encuentran ya con acta de liquidación, no se pueden hacer estas correcciones. Para la vigencia 2018 entre en funcionamiento el Sistema de Información Judicial SECOP II el cual funciona en línea, por lo que las fechas de inicio de ejecución del contrato y el acta de inicio en el Contrato coinciden. Así las cosas se considera que la acción Correctiva se ha cumplido y es eficaz. 13/07/2018, seguimiento realizado por José Vicente Peña de control interno, el cual fue a tendido por Diva Magaly Rodríguez y diana carolina guapacha. Al verificar las gestiones realizadas por el proceso, se evidencia que no se adelanto ninguna actividad para mitigar el hallazgo, al respecto el proceso solicita la reprogramación por segunda vez de la acción. 18/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Carolina Guapacha del proceso Gestión Jurídica y Contractual. No fue posible evidenciar actividades relacionadas con el cumplimiento de la acción Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprograma hasta tanto se de cumplimiento a la acción planeada. | Cerrada
| Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Asesora Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria SIG 2016 | 2017-01-02 |  | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a | N/a |  | Verificar en el portal de SECOP cuales fechas de inicio no se encuentran ajustadas a las actas de inicio remitidas por las diferentes áreas de la entidad. | Acción correctiva | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2017-01-02 | 2018-08-30 | N/A | N/A | - | - |  | 2018-09-06 | DIANA AMAYA- JOSÉ VICENTE PEÑA | 06/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y José Vicente Peña de Control Interno, el cual fue atendido por Diva Magaly Rodríguez y Diana Carolina Guapacha. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se evidencia en el portal de SECOP que las fechas de inicio se encuentran ajustadas a las actas de inicio remitidas por las diferentes áreas de la entidad, ajustes realizados durante los meses Agosto y Septiembre de 2018, sin embargo cabe resaltar que estos ajustes se pueden realizar siempre y cuando no estén liquidados. Para dicha verificación se revisaron las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017. Para la vigencia 2018 entre en funcionamiento el Sistema de Información Judicial SECOP II el cual funciona en línea, por lo que las fechas de inicio de ejecución del contrato y el acta de inicio en el Contrato coinciden. Así las cosas se considera que la acción Correctiva se ha cumplido y es eficaz. 13/07/2018, seguimiento realizado por José Vicente Peña de control interno, el cual fue a tendido por Diva Magaly Rodríguez y diana carolina guapacha. Al verificar las gestiones realizadas por el proceso, se evidencia que no se adelanto ninguna actividad para mitigar el hallazgo, al respecto el proceso solicita la reprogramación por segunda vez de la acción. 18/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Carolina Guapacha del proceso Gestión Jurídica y Contractual. No fue posible evidenciar actividades relacionadas con el cumplimiento de la acción Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprograma hasta tanto se de cumplimiento a la acción planeada. | Cerrada
| Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Asesora Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria SIG 2016 | 2017-01-02 |  | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a | N/a |  | Actualizar la información del inicio de los contratos en el portal de SECOP de conformidad con lo señalado en las actas de inicio. | Acción correctiva | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2017-01-02 | 2018-08-30 | N/A | N/A | - | - |  | 2018-09-06 | DIANA AMAYA- JOSÉ VICENTE PEÑA | 06/09/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y José Vicente Peña de Control Interno, el cual fue atendido por Diva Magaly Rodríguez y Diana Carolina Guapacha. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se evidencia la actualización de la información del inicio de los contratos en el portar de SECOP ajustándose a lo señalado en las actas de inicio de conformidad con lo señalado en las actas de inicio remitidas por los procesos, ajustes realizados en los meses de agosto y septiembre de 2018 en las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017 a los contratos que no tienen acta de liquidación. Para la vigencia 2018 entre en funcionamiento el Sistema de Información Judicial SECOP II el cual funciona en línea, por lo que las fechas de inicio de ejecución del contrato y el acta de inicio en el Contrato coinciden. Así las cosas se considera que la acción Correctiva se ha cumplido y es eficaz. 13/07/2018, seguimiento realizado por José Vicente Peña de control interno, el cual fue a tendido por Diva Magaly Rodríguez y diana carolina guapacha. Al verificar las gestiones realizadas por el proceso, se evidencia que no se adelanto ninguna actividad para mitigar el hallazgo, al respecto el proceso solicita la reprogramación por segunda vez de la acción. 18/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Carolina Guapacha del proceso Gestión Jurídica y Contractual. No fue posible evidenciar actividades relacionadas con el cumplimiento de la acción Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprograma hasta tanto se de cumplimiento a la acción planeada. | Cerrada
JU-AC 22 | Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Asesora Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria SIG 2016 | 2017-01-02 | 27. No coincide la solicitud de registro presupuestal y certificado de registro presupuestal - CRP, con lo preceptuado en la cláusula 3.02 del contrato de arrendamiento No. 97 de 2016, la cual indica que el término de ejecución será de 28 de abril de 2016 a 28 de marzo de 2017, no obstante el registro presupuestal y el CTP son del 3 de mayo de 2016; igualmente la póliza tiene vigencia a partir del 28 de abril, incumpliendo con el requisito 4.2.4 de la norma NTCGP 1000:2009 (Control de Registros) y el instructivo JU-I14. | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a | N/a | Las solicitudes de contratación efectuadas por las diferentes áreas de la entidad son radicadas en la Oficina Asesora Jurídica sobre el tiempo, lo que genera inconvenientes durante el proceso de selección y en el perfeccionamiento de los contratos. | Llevar a cabo jornadas de retroalimentación con las diferentes dependencias de la entidad en temas relacionados con las modalidades de selección para la adquisición de bienes y servicios. | Acción correctiva | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2017-01-02 | 2017-06-30 | N/A | N/A | 2017-06-29 | 29/06/2017 Se llevo a cabo la jornada de retroalimentación los días 26, 27 y 30 de enero y 01 de marzo de 2017 |  | 2018-04-18 | VIVIANA DURAN/ DIANA AMAYA | 18/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Carolina Guapacha del proceso Gestión Jurídica y Contractual. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia por medio de listas de asistencia a capacitaciones "Modalidades de Contratación" realizadas los días 26,27,30 de enero y 01 de marzo de 2017 que se han llevado a cabo jornadas de retroalimentación con las diferentes dependencias de la entidad en temas relacionados con las modalidades de selección para la adquisición de bienes y servicios. Así las cosas se considera que la acción Correctiva se ha cumplido y es efectiva. | Cerrada
| Gestión Jurídica y Contractual | Oficina Asesora Jurídica | Resultado de auditorías (internas o externa) | Auditoria SIG 2016 | 2017-01-02 |  | Seguimiento de actividades al interior del proceso | N/a | N/a |  | Establecer un punto de control en la Oficina Asesora Jurídica en donde se identifiquen los contratos en los cuales se establezca una fecha de inicio de ejecución para que sea solicitado el respectivo certificado de registro presupuestal el mismo día de suscripción del acto contractual, en el evento en el que no se establezca una fecha específica de inicio el certificado de registro presupuestal se deberá solicitar dentro de los tres días siguientes a la suscripción del respectivo contrato.. | Acción correctiva | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2017-01-02 | 2018-08-30 | N/A | N/A | - | - |  | 2018-09-06 | DIANA AMAYA- JOSÉ VICENTE PEÑA | 06/09/2018, Seguimiento Realizado por Diana Amaya y José Vicente Peña de Control Interno el cual fue atendido por Diva Magaly Rodríguez y Diana Carolina Guapacha. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se evidencia que el punto de control es una copia de la "Solicitud de Registro Presupuestal", en cada uno de los contratos. la cual queda con la misma fecha de solicitud y respuesta, adicional a esto en el cuadro del PAA se identifica la descripción de cada contrato, la fecha de inicio esperada, la fecha de vencimiento prevista, la fecha de duración prevista en numero, el tipo de contratación, fecha de duración esperada (intervalo: días, meses, años), origen del presupuesto, el valor total esperado, valor esperado en el presupuesto actual, si se requiere un presupuesto futuro, estado de presupuesto futuro, referencia, locación, entre otros. Así las cosas, se considera que la acción correctiva ha sido cumplida y es eficaz. 13/07/2018, seguimiento realizado por José Vicente Peña de control interno, el cual fue a tendido por Diva Magaly Rodríguez y diana carolina guapacha. Al verificar las gestiones realizadas por el proceso, se evidencia que no se adelanto ninguna actividad para mitigar el hallazgo, al respecto el proceso solicita la reprogramación por segunda vez de la acción. 18/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Carolina Guapacha del proceso Gestión Jurídica y Contractual. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que no hay establecido un punto de control en la oficina asesora jurídica que permita identificar los contratos en los que se establece la fecha de inicio de ejecución. Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprograma hasta tanto se de cumplimiento a la acción planeada. | Cerrada