## ACCIONES CERRADAS JULIO
ETAPA DE FORMULACIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO AUTOCONTROL/ AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LAS ACCIONES |  |  | SEGUIMIENTO EFICACIA Y EFECTIVIDAD -ASESORIA CONTROL INTERNO
No. | PROCESO | DEPENDENCIA | ORIGEN | FECHA DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | NUMERO HALLAZGO | NUMERO ACCIONES | SE NECESITA ACTUALZAR RIESGO / OPORTUNIDAD |  | CAUSA(S) | ACCIÓN(ES) | TIPO DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | FECHA SEGUIMIENTO | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO (Avances / Evidencias) | ESTADO DE LA ACCIÓN | FECHA DE REVISIÓN | NOMBRE DEL AUDITOR | DESCRIPCION DEL ANALISIS DE LA EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCION
[8 empty] | SI / NO | INDIQUE EL RIESGO
DE-AC16 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN | Auditoria Interna 2017 | 2017-10-09 | Revisada la guía para elaborar documentos que se requieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión DE-I01 V1 (30-06-2016), no se encontró en el numeral 5. Descripción del procedimiento, un aparte en donde señale que el procedimiento contenga “Los tiempos de cada una de las actividades descritas en él, incumpliendo con lo establecido en el numeral 8) literal d) del punto 5.1. Procedimientos Documentados y Registrados en el Sistema Integrado de Gestión de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales NTD-SIG 001:2011. | 1 | 1 | N/A | N/A | No se verificó que todos los requisitos establecidos en la NTD-SIG 001:2011 estuvieran explícitos en la Guía para elaborar documentos que se requieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión. | Definir los ajustes que se deben realizar la Guía para elaborar documentos que se requieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión. | Acción correctiva | Equipo SIG | 2017-10-09 | 2018-02-15 | 2017-11-24 | Se establecieron como ajustes a la Guía para elaborar documentos que se requieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión, los siguientes: • Generalidades (el tipo de letra debe ser Times New Roman, pero el tamaño se dejará a discreción del dueño del documento, dado que en ocasiones se requiere reducir o ampliar su tamaño). • Márgenes de los documentos (se dejará a discreción del dueño del documento, dado que en ocasiones se requiere reducir o ampliar su tamaño). • Base Legal (se ajustará el orden jerárquico en el que debe ir la normatividad). • Lineamientos o Políticas de Operación (en esta sección se especificará que dentro de las directrices se deben relacionar aquellas que describan los tiempos de las actividades referidas en el procedimiento cuando éstas son realizadas con alguna periodicidad específica y no regularmente). • Estructura para cualquier documento diferente a un procedimiento: a. Pie de página (todos los documentos del SIG, a excepción de los formatos, deberá llevar las firmas de quien lo elaboró, revisó y aprobó). b. Base Legal (incluir esta sección para garantizar que lo que se documente obedezca a una obligación normativa para la entidad y evitar que se realicen actividades que no correspondan a la misionalidad del Instituto). |  | 2018-04-19 | VIVIANA DURAN / DIANA AMAYA | 19/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas, Marcela Gómez, Claudia González y Javier espinel del proceso Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que la DE-I01 Guía para elaborar documentos que se requieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión V2 (17-04-2018) fue actualizada y publicada en la Intranet de la entidad el 17 de abril de 2018. Según acta del 24 de noviembre de 2017 se definieron los ajustes al manual del sistema integrado de gestión. Asi las cosas, se concluye que la acción de mejora ha sido eficaz. | CERRADA
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN | Auditoria Interna 2017 | 2017-10-09 |  |  | 1 | N/A | N/A |  | Actualizar y publicar el documento. | Acción correctiva | Equipo SIG | 2017-10-09 | 2018-02-15 | 2018-04-17 | Se realizó la actualización del documento, teniendo en cuenta los ajustes identificados. Evidencia: documento actualizado y publicado en la intranet link:http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/318 Pantallazo información publicada. |  | 2018-04-19 | VIVIANA DURAN / DIANA AMAYA | 19/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas, Marcela Gómez, Claudia González y Javier espinel del proceso Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que la DE-I01 Guía para elaborar documentos que se requieran incorporar al Sistema Integrado de Gestión V2 fue actualizada y publicada el 17 de abril de la presente vigencia. Por lo anterior, se concluye que la acción de mejora fue eficaz. | CERRADA
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN | Auditoria Interna 2017 | 2017-10-09 |  |  | 1 | N/A | N/A |  | Socializar el documento al Equipo Operativo SIG. | Acción correctiva | Equipo SIG | 2017-10-09 | 2018-06-29 | 2018-07-04 | Se socializó según comité operativo del 16/04/2018, a los líderes operativo, cmo consta en el acta No. 3. |  | 2018-07-11 | ALEXANDER VILLALOBOS | 11/07/2018 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas del proceso Direccionamiento Estratégico. El documento se socializó en comite del SIG y Coordinación del Sistema de Control Interno el día 16 de abril de 2018 según se evidencia en el acta No,3 y listado de asistencia de la misma fecha. La anterior gestión demuestra la eficacia de la acción. De igual forma dentro de los procedimientos de Atención a Entes de Control V4 (30-05-2018) y el procedimiento de manejo de control contable V5 (30-05-2018) se verifica la implemetación de los cambios realizados. Teniendo en cuenta la información anterior se demuestra la efectividad de la acción y en consecuencia el Cierre de la Misma. 19/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas, Marcela Gómez, Claudia González y Javier espinel del proceso Direccionamiento Estratégico. A la fecha no se ha realizado la actividad descrita, al respecto los encargados informan que dicha socialización se llevara a cabo en el próximo comité SIG. Por lo anterior, se concluye que la acción de mejora deberá ser reprogramada. 19/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas, Marcela Gómez, Claudia González y Javier espinel del proceso Direccionamiento Estratégico. A la fecha no se ha realizado la actividad descrita, al respecto los encargados informan que dicha socialización se llevara a cabo en el próximo comité SIG. Por lo anterior, se concluye que la acción de mejora deberá ser reprogramada. | CERRADA
DE-AC20 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN | Auditoria Interna 2017 | 2017-10-12 | No se encontraron registros de actividades que están a cargo del jefe de la Oficina Asesora de Planeación según lo establecido en el procedimiento denominado “Programación y seguimiento al Plan de Gestión Institucional” incumpliendo con ello las actividades descrita en los numerales 7, 18, 28 y 33 del procedimiento. | 1 | 1 | N/A | N/A | En el desarrollo del procedimiento se hizo una asignación equivocada frente a la responsabilidad en la ejecución de las actividades relacionadas con el envío de observaciones en las etapas de formulación, seguimiento y modificación al Plan de Gestión. | Definir los ajustes que se requiera en el procedimiento “Programación y seguimiento al Plan de Gestión Institucional”. | Acción correctiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesionales de seguimiento a la inversión | 2017-10-12 | 2018-01-31 | 2018-03-30 | Se realizó reunión el 30-10-2017, estableciendo ajustar en el procedimiento “Programación y seguimiento al Plan de Gestión Institucional”, la periodicidad de las actividades que se hacen una sola vez al año y cambiar el responsable de la actividad asociada al envío de las observaciones que se hagan al seguimiento para que quede en el profesional de la Oficina Asesora de Planeación y no en el Jefe de la oficina Asesora de Planeación, con el fin de dar celeridad al cierre mensual de los informes que se derivan del plan de gestión. Evidencia: Acta de reunión Oct/30/2017 Equipo Seguimiento a la Inversión. |  | 2018-04-19 | VIVIANA DURAN / DIANA AMAYA | 19/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas, Marcela Gómez, Claudia González y Javier espinel del proceso Direccionamiento Estratégico. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que mediante reunión de fecha 30 de octubre de 2017, se realizó reunión con los profesionales encargados de seguimiento a la inversión, donde se establecieron hacer ajustes en el procedimiento "Programación y seguimiento al plan de gestión institucional y medición de la gestión" Por lo anterior, se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción propuesta. | CERRADA
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN | Auditoria Interna 2017 | 2017-10-12 |  |  | 1 | N/A | N/A |  | Actualizar y publicar el procedimiento. | Acción correctiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesionales de seguimiento a la inversión | 2017-10-12 | 2018-04-30 | 2018-04-17 | Se realizó reunión con el equipo de Seguimiento a la Inversion y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en la cual se dió a conocer los avances en la actualización del procedimiento DE-P04. El dia 17-04-2018 se remite a la profesional del equiopo SIG, el documento del procedimiento DE-P04 y los formatos DE-F03 y DE-F16 actualizados, para revisión y aprobación. Evidencia: Acta de reunión 2-02-2018 (Equipo Seguimiento a la Inversión) Coreo electronico con Propuesta del procedimiento y formatos |  | 2018-07-11 | ALEXANDER VILLALOBOS | 11/07/2018 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas del proceso Direccionamiento Estratégico El procedimiento DE-P-04 programación y seguimiento al plan de Gestión Institucoional se encuentra publicado dentro de los documentos del Proceso de Direccionamiento Estrategico con fecha 23/04/2018. Se evidencia la eficacia de la acción mediante la publicación del documento y su efectiviadad mediante el cumplimiento de las actividades que se estan llevando a cabo como se describen en el documento. En consecuencia esta acción se cierra. 19/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas, Marcela Gómez, Claudia González y Javier espinel del proceso Direccionamiento Estratégico. Al verificar las actividades adelantadas por el proceso, se constató que el procedimiento Programación y seguimiento al plan de gestión institucional y medición de la gestión y sus formatos anexos ya fueron ajustados por los responsables y a la fecha se encuentran en revisión por parte del equipo SIG de la OAP, para aprobación publicación y su posterior socialización. Por lo anterior, se concluye que la acción de mejora deberá ser reprogramar hasta tanto se de cumplimiento al 100% de la actividad definida. | CERRADA
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN | Auditoria Interna 2017 | 2017-10-12 |  |  | 1 | N/A | N/A |  | Socializar los ajustes al procedimiento, con el equipo de seguimiento a la inversión | Acción correctiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesionales de seguimiento a la inversión | 2017-10-12 | 2018-04-30 | 2018-07-04 | Mediante acta se socializó al equipo de seguimiento a la inversión los ajustes realizados al procedimiento DE-P04 "Programación y Seguimiento al Plan de Gestión" V6 . |  | 2018-07-11 | ALEXANDER VILLALOBOS | 11/07/2018 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas del proceso Direccionamiento Estratégico El procedimiento DE-P-04 programación y seguimiento al plan de Gestión Institucoional se socializó el día 29 de Mayo de 2018, según consta en el acta No. 5 de la reunión, donde se describen las actividades ejecutadas por el grupo de proyectos de inversión de la OAP. Se evidencia la eficacia de la acción mediante la socialización del documento y su efectiviadad mediante el cumplimiento de las actividades que se estan llevando a cabo como se describen en el documento. En consecuencia esta acción se cierra. 19/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas, Marcela Gómez, Claudia González y Javier espinel del proceso Direccionamiento Estratégico. Al verificar las actividades adelantadas por el proceso, se constató que el procedimiento Programación y seguimiento al plan de gestión institucional y medición de la gestión y sus formatos anexos ya fueron ajustados por los responsables y a la fecha se encuentran en revisión por parte del equipo SIG de la OAP, para aprobación publicación y su posterior socialización. Por lo anterior, se concluye que la acción de mejora se deberá reprogramar hasta tanto se de cumplimiento al 100% de la actividad definida. | CERRADA
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN | Auditoria Interna 2017 | 2017-10-12 |  |  | 1 | N/A | N/A |  | Cumplir con lo establecido en el procedimiento, de acuerdo a los ajustes definidos. | Acción correctiva | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesionales de seguimiento a la inversión | 2017-10-12 | 2018-04-30 | 2018-07-04 | Se viene dando cumplimiento con las actividades establecidas en el procedimiento DE-P04 Programación y Seguimiento al Plan de Gestión V6 y los formatos DE-F03 y DE-F16, asociados al mismo. |  | 2018-07-11 | ALEXANDER VILLALOBOS | 11/07/2018 Seguimiento realizado por Alexander Villalobos de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas del proceso Direccionamiento Estratégico Teniendo en cuenta las actividades definidas dentro del procedimiento DE-P-04 programación y seguimiento al plan de Gestión Institucional se pudo constatar que las actividades se estan llevando a cabo como se describen en el documento. Lo anterior se puede evidenciar dentro de los correos de seguimiento de plan de Gestión de los meses de Mayo y junio enviados los dias 8 y 28 de junio respectivamente por el Lider del proceso de Direccionamiento Estrategico a los procesos del SIG. En consecuencia esta acción se cierra. ____________________________________________ 19/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas, Marcela Gómez, Claudia González y Javier espinel del proceso Direccionamiento Estratégico. Al verificar las actividades adelantadas por el proceso, se constató que el procedimiento Programación y seguimiento al plan de gestión institucional y medición de la gestión y sus formatos anexos ya fueron ajustados por los responsables y a la fecha se encuentran en revisión por parte del equipo SIG de la OAP, para aprobación publicación y su posterior socialización. Por lo anterior, se concluye que la acción de mejora se deberá reprogramar hasta tanto se de cumplimiento al 100% de la actividad definida. 19/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Patricia Ballestas, Marcela Gómez, Claudia González y Javier espinel del proceso Direccionamiento Estratégico. Al verificar las actividades adelantadas por el proceso, se constató que el procedimiento Programación y seguimiento al plan de gestión institucional y medición de la gestión y sus formatos anexos ya fueron ajustados por los responsables y a la fecha se encuentran en revisión por parte del equipo SIG de la OAP, para aprobación publicación y su posterior socialización. Por lo anterior, se concluye que la acción de mejora se deberá reprogramar hasta tanto se de cumplimiento al 100% de la actividad definida. | CERRADA
GB-AC23 | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | SUSDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Auditoria de Gestíon 2018 | 2018-03-28 | Al indagar sobre los bienes adquiridos en el IDT, durante el último trimestre de la vigencia 2017 y lo corrido de la vigencia 2018 vs lo ingresado a la herramienta del SI CAPITAL (entradas), se evidenció que a la fecha no se ha realizado ningún ingreso de elementos al sistema SAE – SAI, entre ellos, sillas, cascos, bicicletas, toners, lo que impide tener un control de los elementos que han comprado y deben ser ingresados al módulo respectivo. Así mismo, y con el propósito de establecer el control por parte del proceso a cargo sobre los elementos ingresados y distribuidos a las diferentes áreas, se observa que para el caso de las 124 sillas, se cuenta con el diligenciamiento del “formato entrega de sillas” para las áreas de Control Interno, Gestión del Destino, Subdirección de Gestión Corporativa, Planeación, Comunicaciones y Dirección, no obstante, no se evidenció planilla de entrega de seis (6) sillas al proceso jurídico y una (1) a la subdirección de promoción, de igual forma, los registros no se encuentran archivados, lo que evidencia un posible riesgo sobre la pérdida de la trazabilidad de la información, lo que impide además tener un control adecuado de los elementos adquiridos, así como la distribución de los mismos entre las áreas. Lo anterior no permite evidenciar el cumplimiento integral de lo preceptuado en el procedimiento Ingreso de Elementos al Almacén Versión 6 numeral 5. Descripción del Procedimiento, actividad # 26. “Elaborar el ingreso de los elementos al almacén- SAE” | 1 | 1 | N/A | N/A | Transición de la parametrización del sistema SI CAPITAL de acuerdo al nuevo marco normativo. | Realizar inventario de los elementos pendientes por registrar en el sistema y proceder a ingresarlos al mismo. | correctiva | Subdirección De Gestión Corporativa y C.D. | 2018-04-01 | 30/05/2018 |  |  |  | 2018-07-09 | DIANA AMAYA | 09/07/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya de Control Interno, atendido por Deissy Murcia del proceso Gestión de Bienes y Servicios. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso se observo que a la fecha se realiza el levantamiento del inventario en su totalidad de los elementos de consumo, Material promocional, Papelería, Aseo y Cafetería, adicionalmente se cuenta de inventario de reporte “Cierre Kardex de Elementos de Consumo” SICAPITAL. Por tanto, se concluye que la acción Correctiva se ha cumplido y es efectiva. | CERRADA
GIT-AC-11 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | OBSERVATORIO | Auditoria Interna 2017 | 2017-11-26 | En la verificación realizada a la ficha de planificación del producto y/o servicio "publicaciones de las investigaciones", no se evidencia que el proceso determine los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y/o servicio, por lo anterior, se esa incumpliendo de esta forma, con lo establecido en el numeral 7,2,1 de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Publica NTCGP 1000:2009 y la Norma Técnica Colombia NTC-ISO 9001:2008 "determinación de los requisitos relacionados con producto y/o servicio", literal c). | 1 | 1 | N/A | N/A | Se identificó como normatividad legal el Plan Distrital de Desarrollo, pero dado que no es claro frente a la necesidad de publicar las investigaciones, no se determinó en la ficha de caracterización del producto y/o servicio. | Identificar la normatividad legal correspondiente y actualizar la ficha de planificación del Producto y/o Servicio. | Acción Correctiva | Líder del Proceso Líder Operativo | 2017-11-26 | 2018-03-22 | 2018-04-14 | REPORTE: Se revisó la normatividad vigente en el normograma del proceso y se identificó como marco legal para los dos productos/servicios el Decreto 327 de 2008 "Por el cual se adopta la Política Distrital de Turismo para Bogotá, D.C. y su zona de influencia Región Capital" así: para el "Directorio turístico y de servicios complementarios" se enmarca en el articulo 20 numerales 3 y 4 y para "Publicaciones de las investigaciones" los artículos 9 y 12. De igual manera se actualizaron las fichas en razón al quehacer del Observatorio y lo planificado en el plan de Gestión Institucional 2018. EVIDENCIAS: 1 acta y lista revisión GIT-AC11.PDF 2 Correo de Bogotá es TIC - Actualización producto servicio SIG GIT.pdf 3 Correo de Bogotá es TIC - Revisión y validación ficha características del producto_servicio.pdf link: C:\Users\asolano\Documents\ADMINISTRATIVA\SIG\ACCIONES\2018\EVIDENCIAS GIT-AC11 producto servicio | ABIERTA | 2018-04-17 | VIVIANA DURAN / DIANA AMAYA | 17/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Gabriel Moreno y Ana María Solano del proceso Gestión de información turística. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se evidencia que se revisó la normatividad vigente en el normograma del proceso y se identificó como marco legal para los dos productos/servicios el Decreto 327 de 2008 "Por el cual se adopta la Política Distrital de Turismo para Bogotá, D.C. y su zona de influencia Región Capital" así: para el "Directorio turístico y de servicios complementarios" se enmarca en el articulo 20 numerales 3 y 4 y para "Publicaciones de las investigaciones" los artículos 9 y 12. De igual manera se actualizaron las fichas en razón al que hacer del Observatorio y lo planificado en el plan de Gestión Institucional 2018. Por lo anterior la acción se considera Eficaz. | CERRADA
| GESTIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | OBSERVATORIO | Auditoria Interna 2017 | 2017-11-26 |  |  | 1 | N/A | N/A |  | Remitir lo correspondiente a la Oficina Asesora de Planeación para revisión, ajustes y publicación en la intranet. | Acción Correctiva | Líder del Proceso Líder Operativo | 2017-11-26 | 2018-03-22 | 2018-04-17 | REPORTE: Se remitió a la Oficina Asesora de Planeación el formato DE-F19 Ficha planificación producto servicio GIT v2 en su versión 2 para revisión, ajustes y publicación en la intranet. EVIDENCIAS: 4 Correo de Bogotá es TIC - Actualización documentación SIG - GIT.pdf link: C:\Users\asolano\Documents\ADMINISTRATIVA\SIG\ACCIONES\2018\EVIDENCIAS GIT-AC11 producto servicio | ABIERTA | 2018-04-17 | VIVIANA DURAN / DIANA AMAYA | 17/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Gabriel Moreno y Ana María Solano del proceso Gestión de información turística. Al verificar las acciones adelantadas por el proceso, se observa que se remite a la Oficina Asesora de Planeación el formato DE-F19 Ficha planificación producto servicio GIT v2 en su versión 2 para revisión, ajustes y publicación en la intranet. Por lo anterior, la acción se considera eficaz. | CERRADA
| GESTIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | OBSERVATORIO | Auditoria Interna 2017 | 2017-11-26 |  |  | 1 | N/A | N/A |  | Socializar al interior del Observatorio de Turismo los cambios realizados a la documentación del proceso. | Acción Correctiva | Líder del Proceso Líder Operativo | 2017-11-26 | 2018-05-31 | - | - |  | 2018-04-17 | JOSÉ VICENTE PEÑA | 12/07/2018, seguimento realizado por José Vicente Peña de control interno,el cual fue atendido por Ana Maria Solano del proceso Gestión de Información Turistica. Al verificar la gestión realizada por el proceso, se evidencia que la acción formulada para mitigar el hallazgo fue eficaz toda vez que, se realizó la actualizacion de la ficha de caracterización del producto y/o servició, la cual se envió mediante correo electronico el dia 25 de abril de 2018 a todos los funcionarios del observatorio, adicional a ello se socializó la ficha de la caracterización del producto y/o servicio a los funcionarios del observatorio mediante acta de fecha 26/04/201/ y listado de asistencia de la misma fecha, cumpliendo de esta manera con lo establecido en la acción. Por lo tanto se sugiere dar por cerrada la acción. 17/04/2018 Seguimiento realizado por Diana Amaya y Viviana Duran de Control Interno, atendido por Gabriel Moreno y Ana María Solano del proceso Gestión de información turística. Al verificar la gestión realizada por el proceso, se evidencia que la acción aun no ha sido ejecutada, lo anterior, teniendo en cuenta que el 17 de abril del año en curso se remitió a la oficina asesora de planeación el formato DE-F19 Ficha planificación producto servicio GIT v2 en su versión 2 para revisión, ajustes y publicación en la intranet. Por tanto la acción de mejora se encuentra en proceso. Por lo anterior la fecha fin de la acción debe ser reprograma hasta tanto se de cumplimiento a la acción planeada. | CERRADA